## 様式1-2（中長期的な発注見通し）
|  |  |  | 赤字：変更・修正（昨年度に公表している事業） ※上記事業におけるＲ１１年度業務の事業進捗（発注）予定に 記載する内容も含む 青字：新規追加 |  |  | 【留意事項】 ・事業名に示す〔 〕は概略な施工箇所等を記載 ・事業概要に示す概算数量について、建設事業においては、事業における工事の総数量を記載し、 特定更新事業及び耐震補強事業に関しては、事業進捗（発注）予定に示す３カ年度の概算数量を記載。 ・( )の概算数量については、設計業務の対象数量を記載。 ・道路付属物工事とは、交通安全施設、遮音壁、防雪柵、道路標識、トンネル内装板を含む工事
事業分類 | Ｎｏ | 支社名 | 事務所名 | 事業名 | 事業場所 | 事業概要 |  | 事業進捗（発注）予定 |  |  | 備考
[5 empty] | 都道県名 | 項目 | 概数 | 令和９年度 | 令和１０年度 | 令和１１年度
４車線・付加車線事業 | 1 | 北海道 | 札幌（工） | 道東自動車道 ４車線化等事業 | 北海道 | 土工 | 約５０万ｍ３ | 道路設計 | 道路設計 | 橋梁設計 |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 1 | 北海道 | 札幌（工） | （追分町ＩＣ～夕張ＩＣ） |  | トンネル | １チューブ | 橋梁設計 | トンネル設計 | 測量一般 |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 1 | 北海道 | 札幌（工） |  |  | 橋梁 | ３橋 | 測量一般 |  | 土木工事 |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 1 | 北海道 | 札幌（工） |  |  | 舗装 | 約４万㎡ | 地質・土質調査 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 1 | 北海道 | 札幌（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 2 | 北海道 | 帯広（工） | 道東自動車道 ４車線化等事業 | 北海道 | 土工 | 約１７０万ｍ３ | 舗装設計 | 舗装工事 | 舗装工事 |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 2 | 北海道 | 帯広（工） | （占冠ＩＣ～トマムＩＣ・占冠ＰＡ移設） |  | 橋梁 | ２０橋 | ＰＣ上部工工事 | 建築工事 |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 2 | 北海道 | 帯広（工） |  |  | トンネル | ４チューブ |  | 電気工事 |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 2 | 北海道 | 帯広（工） |  |  | 舗装 | 約１５万㎡ |  | 受配電設備工事 |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 2 | 北海道 | 帯広（工） |  |  | 施設 | １式 |  | 交通情報設備工事 |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 2 | 北海道 | 帯広（工） | [5 empty] | 機械設備工事 |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 2 | 北海道 | 帯広（工） | [5 empty] | 通信工事 |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 3 | 北海道 | 帯広（工） | 道東自動車道 ４車線化等事業 | 北海道 | 土工 | 約５０万ｍ３ | 電気工事 | 舗装工事 |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 3 | 北海道 | 帯広（工） | （トマムＩＣ～十勝清水ＩＣ） |  | 橋梁 | ３橋 | 受配電設備工事 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 3 | 北海道 | 帯広（工） |  |  | トンネル | ２チューブ | 交通情報設備工事 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 3 | 北海道 | 帯広（工） | 〔トマムＩＣ～狩勝第二トンネル〕 |  | 舗装 | 約５万㎡ | 機械設備工事 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 3 | 北海道 | 帯広（工） |  |  |  |  | 通信工事 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 4 | 北海道 | 帯広（工） | 道東自動車道 ４車線化等事業 | 北海道 | 土工 | 約３０万ｍ３ | 土工工事 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 4 | 北海道 | 帯広（工） | （トマムＩＣ～十勝清水ＩＣ） |  | トンネル | １チューブ |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 4 | 北海道 | 帯広（工） |  |  | 橋梁 | ３橋 |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 4 | 北海道 | 帯広（工） | 〔狩勝第二トンネル～十勝清水ＩＣ付近〕 |  | 舗装 | 約５万㎡ |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 4 | 北海道 | 帯広（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 5 | 東北 | 横手（工） | 秋田自動車道 ４車線化等事業 | 岩手県 | 土工 | 約２０万ｍ３ | 土工工事 |  | 鋼上部工工事
４車線・付加車線事業 | 5 | 東北 | 横手（工） | （北上西ＩＣ～湯田ＩＣ） |  | 橋梁 | ４橋 | トンネル工事 |  | ＰＣ上部工工事
４車線・付加車線事業 | 5 | 東北 | 横手（工） |  |  | トンネル | ４チューブ | 下部工工事
４車線・付加車線事業 | 5 | 東北 | 横手（工） | 〔北上西ＩＣ～錦秋湖ＳＡ付近〕 |  | 舗装 | 約５万㎡
４車線・付加車線事業 | 5 | 東北 | 横手（工） |  |  | 施設 | １式
４車線・付加車線事業 | 6 | 東北 | 横手（工） | 秋田自動車道 ４車線化等事業 | 岩手県 | 土工 | 約１０万ｍ３ | 土工工事 |  | 土工工事
４車線・付加車線事業 | 6 | 東北 | 横手（工） | （北上西ＩＣ～湯田ＩＣ） |  | 橋梁 | ７橋 | トンネル工事 |  | 下部工工事
４車線・付加車線事業 | 6 | 東北 | 横手（工） |  |  | トンネル | ３チューブ | 下部工工事 |  | 鋼上部工工事
４車線・付加車線事業 | 6 | 東北 | 横手（工） | 〔錦秋湖ＳＡ付近～湯田ＩＣ〕 |  | 舗装 | 約２万㎡
４車線・付加車線事業 | 6 | 東北 | 横手（工） |  |  | 施設 | １式
４車線・付加車線事業 | 7 | 東北 | 横手（工） | 秋田自動車道 ４車線化等事業 | 岩手県 | 土工 | 約６０万ｍ３ | 舗装工事
４車線・付加車線事業 | 7 | 東北 | 横手（工） | （湯田ＩＣ～横手ＩＣ） | 秋田県 | トンネル | ２チューブ | 電気工事
４車線・付加車線事業 | 7 | 東北 | 横手（工） |  |  | 橋梁 | ４橋 | 通信工事
４車線・付加車線事業 | 7 | 東北 | 横手（工） | 〔湯田ＩＣ～山内トンネル付近〕 |  | 舗装 | 約５万㎡ | 機械設備工事
４車線・付加車線事業 | 7 | 東北 | 横手（工） |  |  | 施設 | １式 | 受配電設備工事
４車線・付加車線事業 | 7 | 東北 | 横手（工） |  |  |  |  | 交通情報設備工事
４車線・付加車線事業 | 8 | 東北 | 横手（工） | 秋田自動車道 ４車線化等事業 | 秋田県 | 土工 | 約５０万ｍ３ |  | 舗装工事
４車線・付加車線事業 | 8 | 東北 | 横手（工） | （湯田ＩＣ～横手ＩＣ） |  | トンネル | ３チューブ |  | 電気工事
４車線・付加車線事業 | 8 | 東北 | 横手（工） |  |  | 橋梁 | ８橋 |  | 通信工事
４車線・付加車線事業 | 8 | 東北 | 横手（工） | 〔山内トンネル付近～横手ＩＣ〕 |  | 舗装 | 約５万㎡ |  | 機械設備工事
４車線・付加車線事業 | 8 | 東北 | 横手（工） |  |  | 施設 | １式 |  | 受配電設備工事
４車線・付加車線事業 | 8 | 東北 | 横手（工） | [5 empty] | 交通情報設備工事
４車線・付加車線事業 | 9 | 東北 | 横手（工） | 秋田自動車道 ４車線化等事業 | 秋田県 | 土工 | 約１０万ｍ３ | 土質調査 |  | 橋梁設計
４車線・付加車線事業 | 9 | 東北 | 横手（工） | （横手北スマートＩＣ～大曲ＩＣ） |  | 橋梁 | ３橋
４車線・付加車線事業 | 9 | 東北 | 横手（工） |  |  | 舗装 | 約１０万㎡
４車線・付加車線事業 | 9 | 東北 | 横手（工） |  |  | 施設 | １式
４車線・付加車線事業 | 9 | 東北 | 横手（工）
４車線・付加車線事業 | 10 | 東北 | 仙台（工） | 仙台北部道路 ４車線化等事業 | 宮城県 | 土工 | 約２０万ｍ３ | 舗装工事
４車線・付加車線事業 | 10 | 東北 | 仙台（工） | （利府しらかし台ＩＣ～富谷ＪＣＴ） |  | 橋梁 | ２橋 | 電気工事
４車線・付加車線事業 | 10 | 東北 | 仙台（工） |  |  | 舗装 | 約５万㎡ | 交通情報設備工事
４車線・付加車線事業 | 10 | 東北 | 仙台（工） |  |  | 施設 | １式
４車線・付加車線事業 | 10 | 東北 | 仙台（工）
４車線・付加車線事業 | 11 | 東北 | いわき（工） | 常磐自動車道 ４車線化等事業 | 宮城県 | 土工 | 約３０万ｍ３ | 橋梁設計 |  | 土工工事
４車線・付加車線事業 | 11 | 東北 | いわき（工） | （山元南スマートＩＣ～山元ＩＣ） |  | 橋梁 | ５橋
４車線・付加車線事業 | 11 | 東北 | いわき（工） |  |  | 舗装 | 約５万㎡
４車線・付加車線事業 | 11 | 東北 | いわき（工） |  |  | 施設 | １式
４車線・付加車線事業 | 11 | 東北 | いわき（工）
４車線・付加車線事業 | 12 | 東北 | いわき（工） | 常磐自動車道 ４車線化等事業 | 福島県 | 土工 | 約２０万ｍ３ | 舗装工事 | 電気工事
４車線・付加車線事業 | 12 | 東北 | いわき（工） | （相馬ＩＣ～新地ＩＣ） |  | 橋梁 | ６橋 |  | 交通情報設備工事
４車線・付加車線事業 | 12 | 東北 | いわき（工） |  |  | 舗装 | 約１０万㎡
４車線・付加車線事業 | 12 | 東北 | いわき（工） |  |  | 施設 | １式
４車線・付加車線事業 | 12 | 東北 | いわき（工）
４車線・付加車線事業 | 13 | 東北 | いわき（工） | 常磐自動車道 ４車線化等事業 | 福島県 | 土工 | 約２０万ｍ３ | 土工工事 |  | 鋼上部工工事
４車線・付加車線事業 | 13 | 東北 | いわき（工） | （広野ＩＣ～常磐富岡ＩＣ） |  | 橋梁 | ３橋 | 下部工工事
４車線・付加車線事業 | 13 | 東北 | いわき（工） | 〔広野ＩＣ～ならはＳＩＣ付近〕 |  | 舗装 | 約５万㎡ | 上部工工事
４車線・付加車線事業 | 13 | 東北 | いわき（工） |  |  | 施設 | １式
４車線・付加車線事業 | 13 | 東北 | いわき（工）
４車線・付加車線事業 | 14 | 東北 | 会津若松（管） | 磐越自動車道 ４車線化等事業 | 福島県 | 土工 | 約５万ｍ３ | 土工工事 | ＰＣ上部工工事
４車線・付加車線事業 | 14 | 東北 | 会津若松（管） | （会津坂下ＩＣ～西会津ＩＣ） |  | トンネル | ３チューブ | トンネル工事
４車線・付加車線事業 | 14 | 東北 | 会津若松（管） |  |  | 橋梁 | ３橋 | 下部工工事
４車線・付加車線事業 | 14 | 東北 | 会津若松（管） | 〔会津坂下ＩＣ付近～西会津ＩＣ〕 |  | 舗装 | 約５万㎡
４車線・付加車線事業 | 14 | 東北 | 会津若松（管） |  |  | 施設 | １式
４車線・付加車線事業 | 15 | 関東 | さいたま（工） | 関越自動車道 付加車線事業 | 埼玉県 | 土工 | 約３万ｍ３ | 土工工事 |  | ＰＣ上部工工事 |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 15 | 関東 | さいたま（工） | （高麗川橋付近） |  | 橋梁 | ２橋 |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 15 | 関東 | さいたま（工） |  |  | 舗装 | 約１万㎡ |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 15 | 関東 | さいたま（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 15 | 関東 | さいたま（工） | [8 empty] | 建設
４車線・付加車線事業 | 16 | 関東 | 千葉（工） | 富津館山道路 | 千葉県 | 土工 | 約２０万ｍ３ | 道路設計 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 16 | 関東 | 千葉（工） | （富津竹岡ＩＣ～富津金谷ＩＣ） |  | トンネル | ３チューブ | 橋梁設計 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 16 | 関東 | 千葉（工） |  |  | 橋梁 | ２橋 | トンネル設計 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 16 | 関東 | 千葉（工） |  |  | 舗装 | 約５万㎡ |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 16 | 関東 | 千葉（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 17 | 新潟 | 新潟（工） | 磐越自動車道 ４車線化等事業 | 新潟県 | 土工 | 約２万ｍ３ | 土工工事 |  | 施設設備設計 |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 17 | 新潟 | 新潟（工） | （三川ＩＣ～安田ＩＣ） |  | 橋梁 | １橋 | 下部工工事 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 17 | 新潟 | 新潟（工） |  |  | トンネル | ３チューブ | トンネル工事 |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 17 | 新潟 | 新潟（工） | 〔西山トンネル付近〕 |  | 舗装 | 約１万㎡ |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 17 | 新潟 | 新潟（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 18 | 新潟 | 新潟（工） | 磐越自動車道 ４車線化等事業 | 福島県 | 土工 | 約１０万ｍ３ | 舗装設計 | ＰＣ上部工工事 |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 18 | 新潟 | 新潟（工） | （西会津ＩＣ～津川ＩＣ） | 新潟県 | 橋梁 | ４橋 | 施設設備設計 | 鋼上部工工事 |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 18 | 新潟 | 新潟（工） |  |  | トンネル | ３チューブ |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 18 | 新潟 | 新潟（工） | 〔西会津ＩＣ付近～黒森山トンネル付近〕 |  | 舗装 | 約１０万㎡ |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 18 | 新潟 | 新潟（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 19 | 新潟 | 新潟（工） | 磐越自動車道 ４車線化等事業 | 新潟県 | 土工 | 約１０万ｍ３ | 土工工事 | 土工工事 | 土工工事 |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 19 | 新潟 | 新潟（工） | （西会津ＩＣ～津川ＩＣ） |  | 橋梁 | １１橋 |  | 下部工工事 | 下部工工事 |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 19 | 新潟 | 新潟（工） |  |  | トンネル | １チューブ |  | トンネル工事 |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 19 | 新潟 | 新潟（工） | 〔小出トンネル～津川ＩＣ付近〕 |  | 舗装 | 約１０万㎡ |  |  |  |  | 建設
４車線・付加車線事業 | 19 | 新潟 | 新潟（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
改築事業 | 20 | 北海道 | 帯広（工） | 道東自動車道 | 北海道 | 土工 | 約２０万ｍ３ | 土工工事 |  |  |  | 建設
改築事業 | 20 | 北海道 | 帯広（工） | 本別ＪＣＴフル化事業 |  | 橋梁 | １橋 | 下部工工事 |  |  |  | 建設
改築事業 | 20 | 北海道 | 帯広（工） |  |  | 舗装 | 約１万㎡ | 鋼上部工工事 |  |  |  | 建設
改築事業 | 20 | 北海道 | 帯広（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
改築事業 | 20 | 北海道 | 帯広（工） | [8 empty] | 建設
改築事業 | 21 | 関東 | さいたま（工） | 東北自動車道 | 埼玉県 | 土工 | 約３万ｍ３ | 舗装工事 |  |  |  | 建設
改築事業 | 21 | 関東 | さいたま（工） | 蓮田ＳＡ改築事業 |  | 橋梁 | １橋 | 建築工事 |  |  |  | 建設
改築事業 | 21 | 関東 | さいたま（工） |  |  | 舗装 | 約２万㎡ | 電気工事 |  |  |  | 建設
改築事業 | 21 | 関東 | さいたま（工） |  |  | 施設 | １式 | 交通情報設備工事 |  |  |  | 建設
改築事業 | 21 | 関東 | さいたま（工） | [8 empty] | 建設
改築事業 | 22 | 関東 | さいたま（工） | 東京外環自動車道 | 埼玉県 | 土工 | 約５０万ｍ３ |  | 道路付属物工事 | 舗装設計 |  | 建設
改築事業 | 22 | 関東 | さいたま（工） | 八潮ＰＡ事業 |  | 橋梁 | １２橋 |  |  | 施設設備設計 |  | 建設
改築事業 | 22 | 関東 | さいたま（工） |  |  | 舗装 | 約１０万㎡ |  |  | 建築設計 |  | 建設
改築事業 | 22 | 関東 | さいたま（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
改築事業 | 22 | 関東 | さいたま（工） | [8 empty] | 建設
改築事業 | 23 | 関東 | 千葉（工） | 東京外環自動車道 | 千葉県 | 土工 | 約１０万ｍ３ | 舗装工事 |  |  |  | 建設
改築事業 | 23 | 関東 | 千葉（工） | 京葉ＪＣＴフル化事業 |  | トンネル | １チューブ |  |  |  |  | 建設
改築事業 | 23 | 関東 | 千葉（工） |  |  | 舗装 | 約１万㎡ |  |  |  |  | 建設
改築事業 | 23 | 関東 | 千葉（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
改築事業 | 23 | 関東 | 千葉（工） | [8 empty] | 建設
改築事業 | 24 | 関東 | 千葉（工） | 京葉道路 | 千葉県 | 土工 | 約２万ｍ３ |  | 電気工事 |  |  | 建設
改築事業 | 24 | 関東 | 千葉（工） | 京葉市川ＰＡ(上り線)事業 |  | 舗装 | 約２万㎡ |  | 建築工事 |  |  | 建設
改築事業 | 24 | 関東 | 千葉（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
改築事業 | 24 | 関東 | 千葉（工） | [8 empty] | 建設
改築事業 | 24 | 関東 | 千葉（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 25 | 北海道 | 帯広（工） | 道東自動車道 | 北海道 | 土工 | 約６０万ｍ３ | 鋼上部工工事 | 舗装工事 |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 25 | 北海道 | 帯広（工） | 新得ＰＡ・新得ＰＡスマートインターチェンジ事業 |  | 橋梁 | １橋 |  | 建築工事 |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 25 | 北海道 | 帯広（工） |  |  | 舗装 | 約５万㎡ |  | 電気工事 |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 25 | 北海道 | 帯広（工） |  |  | 施設 | １式 |  | 受配電設備工事 |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 25 | 北海道 | 帯広（工） | [5 empty] | 交通情報設備工事 |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 26 | 東北 | 仙台（工） | 東北自動車道 | 宮城県 | 土工 | 約１０万ｍ３ | 建築工事 | 舗装工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 26 | 東北 | 仙台（工） | 栗原インターチェンジ事業 |  | 橋梁 | ２橋 | 電気工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 26 | 東北 | 仙台（工） |  |  | 舗装 | 約２万㎡ | 受配電設備工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 26 | 東北 | 仙台（工） |  |  | 施設 | １式 | 交通情報設備工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 26 | 東北 | 仙台（工）
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 27 | 東北 | 仙台（工） | 東北自動車道 | 宮城県 | 土工 | 約２０万ｍ３ | 舗装工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 27 | 東北 | 仙台（工） | 白石中央スマートインターチェンジ事業 |  | 橋梁 | ２橋 | 建築工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 27 | 東北 | 仙台（工） |  |  | 舗装 | 約２万㎡ | 電気工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 27 | 東北 | 仙台（工） |  |  | 施設 | １式 | 交通情報設備工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 27 | 東北 | 仙台（工）
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 28 | 東北 | いわき（工） | 常磐自動車道 | 福島県 | 土工 | 約１０万ｍ３ | 土工工事 | 鋼上部工工事 | 舗装工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 28 | 東北 | いわき（工） | 小高スマートインターチェンジ事業 |  | 橋梁 | １橋 | 舗装設計 | 交通情報設備工事 | 建築工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 28 | 東北 | いわき（工） |  |  | 舗装 | 約２万㎡ |  |  | 電気工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 28 | 東北 | いわき（工） |  |  | 施設 | １式
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 28 | 東北 | いわき（工）
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 29 | 東北 | 盛岡（管） | 東北自動車道 | 岩手県 | 土工 | 約１０万ｍ３ | 建築設計 |  | 舗装工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 29 | 東北 | 盛岡（管） | 八幡平スマートインターチェンジ事業 |  | 舗装 | 約２万㎡ | 施設設備設計 |  | 建築工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 29 | 東北 | 盛岡（管） |  |  | 施設 | １式 |  |  | 電気工事
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 29 | 東北 | 盛岡（管）
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 29 | 東北 | 盛岡（管）
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 30 | 東北 | 福島（管） | 東北自動車道 | 福島県 | 土工 | 約８万ｍ３ | 道路設計
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 30 | 東北 | 福島（管） | 大玉スマートインターチェンジ事業 |  | 舗装 | 約２万㎡
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 30 | 東北 | 福島（管） |  |  | 施設 | １式
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 30 | 東北 | 福島（管）
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 30 | 東北 | 福島（管）
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 31 | 関東 | 宇都宮（管） | 東北自動車道 | 栃木県 | 土工 | 約１０万ｍ３ | 土工工事 |  | 舗装工事 |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 31 | 関東 | 宇都宮（管） | 大谷スマートインターチェンジ事業 |  | 舗装 | 約２万㎡ |  |  | 電気工事 |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 31 | 関東 | 宇都宮（管） |  |  | 施設 | １式 |  |  | 交通情報設備工事 |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 31 | 関東 | 宇都宮（管） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 31 | 関東 | 宇都宮（管） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 32 | 関東 | 谷和原（管） | 常磐自動車道 | 茨城県 | 土工 | 約１万ｍ３ | 電気工事 |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 32 | 関東 | 谷和原（管） | 千代田ＰＡスマートインターチェンジ事業 |  | 舗装 | 約１万㎡ | 交通情報設備工事 |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 32 | 関東 | 谷和原（管） |  |  | 施設 | １式 | 土工工事 |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 32 | 関東 | 谷和原（管） |  |  |  |  | 舗装工事 |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 32 | 関東 | 谷和原（管） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 33 | 関東 | 谷和原（管） | 常磐自動車道 | 茨城県 | 土工 | 約１万ｍ３ | 土工工事 | 電気工事 | 施設設備設計 |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 33 | 関東 | 谷和原（管） | 守谷ＳＡスマートインターチェンジ事業 |  | 舗装 | 約１万㎡ | 交通情報設備工事 |  | 舗装工事 |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 33 | 関東 | 谷和原（管） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 33 | 関東 | 谷和原（管） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 33 | 関東 | 谷和原（管） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 34 | 関東 | さいたま（工） | 東京外環自動車道 | 埼玉県 | 土工 | 約２万ｍ３ |  | 電気工事 | 施設設備設計 |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 34 | 関東 | さいたま（工） | 外環八潮スマートインターチェンジ事業 |  | 舗装 | 約１万㎡ |  | 交通情報設備工事 |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 34 | 関東 | さいたま（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 34 | 関東 | さいたま（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 34 | 関東 | さいたま（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 35 | 関東 | さいたま（工） | 東北自動車道 | 埼玉県 | 土工 | 約１万ｍ３ | 土工工事 |  | 舗装工事 | （事業課題） | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 35 | 関東 | さいたま（工） | 蓮田ＳＡ（下り線）スマートＩＣ事業 |  | 舗装 | 約１万㎡ | 電気工事 |  |  | 用地取得 | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 35 | 関東 | さいたま（工） |  |  | 施設 | １式 | 交通情報設備工事 |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 35 | 関東 | さいたま（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 35 | 関東 | さいたま（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 36 | 関東 | 千葉（工） | 東関東自動車道 | 千葉県 | 土工 | 約１万ｍ３ | 交通情報設備工事 | 電気工事 |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 36 | 関東 | 千葉（工） | 検見川・真砂スマートインターチェンジ事業 |  | 舗装 | 約１万㎡ |  |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 36 | 関東 | 千葉（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 36 | 関東 | 千葉（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 36 | 関東 | 千葉（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 37 | 関東 | つくば（工） | 常磐自動車道 | 茨城県 | 土工 | 約５万ｍ３ |  |  | 土工工事 |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 37 | 関東 | つくば（工） | 土浦スマートインターチェンジ事業 |  | 舗装 | 約１万㎡ |  |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 37 | 関東 | つくば（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 37 | 関東 | つくば（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 37 | 関東 | つくば（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 38 | 関東 | 長野（工） | 上信越自動車道 | 長野県 | 土工 | 約５万ｍ３ | 舗装工事 |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 38 | 関東 | 長野（工） | 屋代スマートインターチェンジ事業 |  | 舗装 | 約２万㎡ | 交通情報設備工事 |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 38 | 関東 | 長野（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 38 | 関東 | 長野（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 38 | 関東 | 長野（工） | [8 empty] | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 39 | 関東 | 長野（工） | 上信越自動車道 | 長野県 | 土工 | 約１０万ｍ３ | 交通情報設備工事 | 舗装工事 |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 39 | 関東 | 長野（工） | 若穂スマートインターチェンジ事業 |  | 橋梁 | ２橋 |  |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 39 | 関東 | 長野（工） |  |  | 舗装 | 約１万㎡ |  |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 39 | 関東 | 長野（工） |  |  | 施設 | １式 |  |  |  |  | 建設
ＳＩＣ・ＩＣ事業 | 39 | 関東 | 長野（工） | [8 empty] | 建設
特定更新等事業 | 40 | 北海道 | 室蘭（管） | 室蘭管理事務所管内特定更新等事業 | 北海道 | 土構造物補強 | ５３箇所 | 土構造物補強工事 | 土構造物補強工事 | 土構造物補強工事 |  | 管理
特定更新等事業 | 40 | 北海道 | 室蘭（管） | 室蘭管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 40 | 北海道 | 室蘭（管） | 室蘭管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 40 | 北海道 | 室蘭（管） | 室蘭管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 40 | 北海道 | 室蘭（管） | 室蘭管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 41 | 北海道 | 北広島（管） | 北広島管理事務所管内特定更新等事業 | 北海道 | 土構造物補強 | ４９箇所 |  | 土構造物補強工事 | 土構造物補強工事 | ※1継続契約方式に | 管理
特定更新等事業 | 41 | 北海道 | 北広島（管） | 北広島管理事務所管内特定更新等事業 |  | 床版取替 | １０橋（１橋） | 床版取替設計 | 床版取替工事※1 | 床版取替工事 | 基づく随意契約含む | 管理
特定更新等事業 | 41 | 北海道 | 北広島（管） | 北広島管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 41 | 北海道 | 北広島（管） | 北広島管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 41 | 北海道 | 北広島（管） | 北広島管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 42 | 北海道 | 旭川（管） | 旭川管理事務所管内特定更新等事業 | 北海道 | 床版取替 | ４橋（４橋） | 床版取替工事 |  |  |  | 管理
特定更新等事業 | 42 | 北海道 | 旭川（管） | 旭川管理事務所管内特定更新等事業 |  |  |  | 床版取替設計 |  |  |  | 管理
特定更新等事業 | 42 | 北海道 | 旭川（管） | 旭川管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 42 | 北海道 | 旭川（管） | 旭川管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 42 | 北海道 | 旭川（管） | 旭川管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 43 | 北海道 | 帯広（管） | 帯広管理事務所管内特定更新等事業 | 北海道 | 土構造物補強 | １００箇所 |  | 土構造物補強工事 |  |  | 管理
特定更新等事業 | 43 | 北海道 | 帯広（管） | 帯広管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 43 | 北海道 | 帯広（管） | 帯広管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 43 | 北海道 | 帯広（管） | 帯広管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 43 | 北海道 | 帯広（管） | 帯広管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 44 | 東北 | 秋田（管） | 秋田管理事務所管内特定更新等事業 | 秋田県 | 土構造物補強 | １５箇所 | 土構造物補強工事
特定更新等事業 | 44 | 東北 | 秋田（管） | 秋田管理事務所管内特定更新等事業 |  |  |  | 土構造物補強工事
特定更新等事業 | 44 | 東北 | 秋田（管） | 秋田管理事務所管内特定更新等事業
特定更新等事業 | 44 | 東北 | 秋田（管） | 秋田管理事務所管内特定更新等事業
特定更新等事業 | 44 | 東北 | 秋田（管） | 秋田管理事務所管内特定更新等事業
特定更新等事業 | 45 | 東北 | 北上（管） | 北上管理事務所管内特定更新等事業 | 岩手県 | 土構造物補強 | ５５箇所 | 土構造物補強工事 | 土構造物補強工事
特定更新等事業 | 45 | 東北 | 北上（管） | 北上管理事務所管内特定更新等事業 |  |  |  | 土構造物補強工事
特定更新等事業 | 45 | 東北 | 北上（管） | 北上管理事務所管内特定更新等事業
特定更新等事業 | 45 | 東北 | 北上（管） | 北上管理事務所管内特定更新等事業
特定更新等事業 | 45 | 東北 | 北上（管） | 北上管理事務所管内特定更新等事業
特定更新等事業 | 46 | 東北 | 仙台（管） | 仙台管理事務所管内特定更新等事業 | 宮城県 | 床版取替 | ５橋 |  | 床版取替工事 | 床版取替工事
特定更新等事業 | 46 | 東北 | 仙台（管） |  | 岩手県
特定更新等事業 | 46 | 東北 | 仙台（管）
特定更新等事業 | 46 | 東北 | 仙台（管）
特定更新等事業 | 46 | 東北 | 仙台（管）
特定更新等事業 | 47 | 東北 | 青森（管） | 青森管理事務所管内特定更新等事業 | 秋田県 | 床版取替 | ２橋 | 床版取替工事 | 床版取替工事
特定更新等事業 | 47 | 東北 | 青森（管）
特定更新等事業 | 47 | 東北 | 青森（管） | 0
特定更新等事業 | 47 | 東北 | 青森（管） | 0
特定更新等事業 | 47 | 東北 | 青森（管） | 0
特定更新等事業 | 48 | 東北 | 郡山（管） | 郡山管理事務所管内特定更新等事業 | 福島県 | 土構造物補強 | ３５箇所 |  | 土構造物補強工事
特定更新等事業 | 48 | 東北 | 郡山（管） | 郡山管理事務所管内特定更新等事業
特定更新等事業 | 48 | 東北 | 郡山（管） | 郡山管理事務所管内特定更新等事業
特定更新等事業 | 48 | 東北 | 郡山（管） | 郡山管理事務所管内特定更新等事業
特定更新等事業 | 48 | 東北 | 郡山（管） | 郡山管理事務所管内特定更新等事業
特定更新等事業 | 49 | 関東 | 京浜（管） | 京浜管理事務所管内特定更新等事業 | 神奈川県 | 床版取替 | ３橋 | 床版取替工事 | 床版取替工事 |  |  | 保全
特定更新等事業 | 49 | 関東 | 京浜（管） |  |  | 土構造物補強 | １４箇所（１４箇所） | 土構造物補強設計 |  | 土構造物補強工事 |  | 保全
特定更新等事業 | 49 | 関東 | 京浜（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 49 | 関東 | 京浜（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 49 | 関東 | 京浜（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 50 | 関東 | 市原（管） | 市原管理事務所管内特定更新等事業 | 千葉県 | 土構造物補強 | １箇所 |  | 土構造物補強工事 |  |  | 保全
特定更新等事業 | 50 | 関東 | 市原（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 50 | 関東 | 市原（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 50 | 関東 | 市原（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 50 | 関東 | 市原（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 51 | 関東 | 高崎（管） | 高崎管理事務所管内特定更新等事業 | 群馬県 | 床版取替 | ２橋 | 床版取替工事 |  |  |  | 保全
特定更新等事業 | 51 | 関東 | 高崎（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 51 | 関東 | 高崎（管） |  |  | 土構造物補強 | １６箇所（１６箇所） | 土構造物補強設計 | 土構造物補強工事 |  |  | 保全
特定更新等事業 | 51 | 関東 | 高崎（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 51 | 関東 | 高崎（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 52 | 関東 | 長野（工） | 長野工事事務所管内特定更新等事業 | 長野県 | トンネル補強 | ２チューブ | インバート設置工事※1 |  |  | ※1継続契約方式に | 保全
特定更新等事業 | 52 | 関東 | 長野（工） |  | 群馬県 |  |  | インバート設置工事 |  |  | 基づく随意契約 | 保全
特定更新等事業 | 52 | 関東 | 長野（工） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 52 | 関東 | 長野（工） |  |  | 床版取替 | ４橋 | 床版取替工事※1 |  | 床版取替工事 |  | 保全
特定更新等事業 | 52 | 関東 | 長野（工） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 52 | 関東 | 長野（工） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 53 | 関東 | 所沢（管） | 所沢管理事務所管内特定更新等事業 | 埼玉県 | 床版取替 | ２橋 |  | 床版取替工事 |  |  | 保全
特定更新等事業 | 53 | 関東 | 所沢（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 53 | 関東 | 所沢（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 53 | 関東 | 所沢（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 53 | 関東 | 所沢（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 54 | 関東 | 谷和原（管） | 谷和原管理事務所管内特定更新等事業 | 埼玉県 | 床版取替 | １橋 |  | 床版取替工事 |  |  | 保全
特定更新等事業 | 54 | 関東 | 谷和原（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 54 | 関東 | 谷和原（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 54 | 関東 | 谷和原（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 54 | 関東 | 谷和原（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 55 | 関東 | 三郷（管） | 三郷管理事務所管内特定更新等事業 | 埼玉県 | 床版補強 | １橋 | 舗装工事 |  |  |  | 保全
特定更新等事業 | 55 | 関東 | 三郷（管） |  |  | 橋梁補修（鋼橋） | １橋 |  |  | 橋梁補修工事 |  | 保全
特定更新等事業 | 55 | 関東 | 三郷（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 55 | 関東 | 三郷（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 55 | 関東 | 三郷（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 56 | 関東 | 長野（管） | 長野管理事務所管内特定更新等事業 | 長野県 | 土構造物補強 | ４１箇所 | 土構造物補強工事 | 土構造物補強工事 |  |  | 保全
特定更新等事業 | 56 | 関東 | 長野（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 56 | 関東 | 長野（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 56 | 関東 | 長野（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 56 | 関東 | 長野（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 57 | 関東 | 水戸（管） | 水戸管理事務所管内特定更新等事業 | 茨城県 | 土構造物補強 | １９箇所（１９箇所） |  | 土構造物補強設計 | 土構造物補強工事 |  | 保全
特定更新等事業 | 57 | 関東 | 水戸（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 57 | 関東 | 水戸（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 57 | 関東 | 水戸（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 57 | 関東 | 水戸（管） | [8 empty] | 保全
特定更新等事業 | 58 | 新潟 | 湯沢（管） | 湯沢管理事務所管内特定更新等事業 | 新潟県 | 床版取替 | １橋 | 床版取替工事 |  |  |  | 管理
特定更新等事業 | 58 | 新潟 | 湯沢（管） | 湯沢管理事務所管内特定更新等事業 | 群馬県 | 土構造物補強 | ２箇所 | 土構造物補強工事 |  |  |  | 管理
特定更新等事業 | 58 | 新潟 | 湯沢（管） | 湯沢管理事務所管内特定更新等事業 |  | トンネル補強 | １チューブ |  |  | トンネル補強工事 |  | 管理
特定更新等事業 | 58 | 新潟 | 湯沢（管） | 湯沢管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 58 | 新潟 | 湯沢（管） | 湯沢管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 59 | 新潟 | 新潟（管） | 新潟管理事務所管内特定更新等事業 | 新潟県 | トンネル補強 | １チューブ | トンネル補強工事 |  |  |  | 管理
特定更新等事業 | 59 | 新潟 | 新潟（管） | 新潟管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 59 | 新潟 | 新潟（管） | 新潟管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 59 | 新潟 | 新潟（管） | 新潟管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 59 | 新潟 | 新潟（管） | 新潟管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 60 | 新潟 | 長岡（管） | 長岡管理事務所管内特定更新等事業 | 新潟県 | 土構造物補強 | ２箇所 |  | 土構造物補強工事 |  |  | 管理
特定更新等事業 | 60 | 新潟 | 長岡（管） | 長岡管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 60 | 新潟 | 長岡（管） | 長岡管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 60 | 新潟 | 長岡（管） | 長岡管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 60 | 新潟 | 長岡（管） | 長岡管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 61 | 新潟 | 上越（管） | 上越管理事務所管内特定更新等事業 | 新潟県 | 土構造物補強 | １箇所 |  | 土構造物補強工事 |  |  | 管理
特定更新等事業 | 61 | 新潟 | 上越（管） | 上越管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 61 | 新潟 | 上越（管） | 上越管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 61 | 新潟 | 上越（管） | 上越管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
特定更新等事業 | 61 | 新潟 | 上越（管） | 上越管理事務所管内特定更新等事業 | [7 empty] | 管理
耐震補強事業 | 62 | 関東 | 京浜（管） | 京浜管理事務所管内耐震補強事業 | 神奈川県 | 耐震補強 | １８橋 | 耐震補強工事※1※2 |  |  | ※1耐震補強工事は | 保全
耐震補強事業 | 62 | 関東 | 京浜（管） | [7 empty] | 耐震設計結果による | 保全
耐震補強事業 | 62 | 関東 | 京浜（管） | [7 empty] | ※2継続契約方式に | 保全
耐震補強事業 | 62 | 関東 | 京浜（管） | [7 empty] | 基づく随意契約 | 保全
耐震補強事業 | 62 | 関東 | 京浜（管） | [8 empty] | 保全
耐震補強事業 | 63 | 関東 | 千葉（管） | 千葉管理事務所管内耐震補強事業 | 千葉県 | 耐震補強 | ２０橋 | 耐震補強工事※1 |  |  | ※1耐震補強工事は | 保全
耐震補強事業 | 63 | 関東 | 千葉（管） |  | 茨城県 | [5 empty] | 耐震設計結果による | 保全
耐震補強事業 | 63 | 関東 | 千葉（管） | [8 empty] | 保全
耐震補強事業 | 63 | 関東 | 千葉（管） | [8 empty] | 保全
耐震補強事業 | 63 | 関東 | 千葉（管） | [8 empty] | 保全
耐震補強事業 | 64 | 関東 | アクア（管） | アクア管理事務所管内耐震補強事業 | 千葉県 | 耐震補強 | １２橋 |  | 耐震補強工事※1 |  | ※1耐震補強工事は | 保全
耐震補強事業 | 64 | 関東 | アクア（管） | [7 empty] | 耐震設計結果による | 保全
耐震補強事業 | 64 | 関東 | アクア（管） |  |  | 耐震補強（特殊橋梁） | ２橋 |  |  |  |  | 保全
耐震補強事業 | 64 | 関東 | アクア（管） | [8 empty] | 保全
耐震補強事業 | 64 | 関東 | アクア（管） | [8 empty] | 保全
耐震補強事業 | 65 | 関東 | 水戸（管） | 水戸管理事務所管内耐震補強事業 | 茨城県 | 耐震補強 | １２橋 | 耐震補強工事※1※2 |  |  | ※1耐震補強工事は | 保全
耐震補強事業 | 65 | 関東 | 水戸（管） | [7 empty] | 耐震設計結果による | 保全
耐震補強事業 | 65 | 関東 | 水戸（管） |  |  | 耐震補強（特殊橋梁） | １橋 | 耐震補強工事※1※2 |  |  | ※2継続契約方式に | 保全
耐震補強事業 | 65 | 関東 | 水戸（管） | [7 empty] | 基づく随意契約 | 保全
耐震補強事業 | 65 | 関東 | 水戸（管） | [8 empty] | 保全
耐震補強事業 | 66 | 関東 | 長野（工） | 長野工事事務所管内耐震補強事業 | 長野県 | 耐震補強 | ３橋 | 耐震補強工事※1※2 |  |  | ※1耐震補強工事は | 保全
耐震補強事業 | 66 | 関東 | 長野（工） |  | 群馬県 | [5 empty] | 耐震設計結果による | 保全
耐震補強事業 | 66 | 関東 | 長野（工） | [7 empty] | ※2継続契約方式に | 保全
耐震補強事業 | 66 | 関東 | 長野（工） | [7 empty] | 基づく随意契約を含む | 保全
耐震補強事業 | 66 | 関東 | 長野（工） | [8 empty] | 保全