## R5工事_全社
東日本高速道路株式会社
| 令和５・６年度に公告予定の案件【工事】 | [11 empty] | 令和６年１月４日現在
赤字：変更・修正 青字：新規追加（入札不調等の再発注を含む）
№ | 工事種別 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 想定工事規模 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | 週休２日推進工事の有無 | その他
1 | 機械設備 | 随意契約方式 | 本社 | 本社 | 令和５年度 バイオマスガス化発電プラント低圧連系改修工事 | 群馬県富岡市 | 約４ヵ月 | バイオマスガス化発電プラント設備改造 一式 |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
2 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 東占冠トンネル工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約７５ヵ月 | 延長 約４．０ｋｍ、トンネル延長 約２．５ｋｍ | 土木（１） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
3 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 占冠ＰＡ工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５５ヵ月 | 延長 約４．５ｋｍ、切盛土工 約４０万ｍ３ | 土木（１） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
4 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 トマムＩＣ工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５０ヵ月 | 延長 約６ｋｍ、切盛土工 約７０万ｍ３、橋梁上下部工（ポータルラーメン橋） ３橋、橋台・橋脚 約１０基 | 土木（１） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
5 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 滝の沢トンネル工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５０ヵ月 | 延長 約３．５ｋｍ、トンネル延長 約１．０ｋｍ、切盛土量 約３万ｍ３、橋台・橋脚 約１０基 | 土木（２） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
6 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 狩勝第二トンネル西工事 | 北海道勇払郡占冠村～北海道空知郡南富良野町 | 約４５ヵ月 | 延長 約６．５ｋｍ、トンネル延長 約１．５ｋｍ、切盛土量 約５万ｍ３、橋台・橋脚 約５基 | 土木（１） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
7 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 狩勝第二トンネル東工事 | 北海道空知郡南富良野町～北海道上川郡新得町 | 約４５ヵ月 | 延長 約３ｋｍ、トンネル延長 約１．５ｋｍ、切盛土量 約２０万ｍ３ | 土木（２） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
8 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 長流枝スマートＩＣ工事 | 北海道河東郡音更町 | 約５０ヵ月 | 延長 約１ｋｍ、切盛土工 約３０万ｍ３、橋面積 約０．５千ｍ２ （ランプ橋 １橋）、橋台 ２基 | 土木（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
9 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 占冠地区下部工工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５０ヵ月 | 橋台・橋脚 約２５基 | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
10 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 トマム南富良野地区下部工工事 | 北海道勇払郡占冠村～北海道空知郡南富良野町 | 約２５ヵ月 | 橋台・橋脚 約１０基 | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
11 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 伊達ＩＣ橋耐震補強工事 | 北海道伊達市 | 約２５ヵ月 | 耐震補強 約５橋（橋脚補強約５基、水平力分担構造約１５基） | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
12 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 帯広管内のり面対策工事 | 北海道夕張市～北海道足寄郡足寄町 | 約２５ヵ月 | のり面補強 約３０箇所 洗堀対策工 ３箇所 のり面補修 １箇所 | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
13 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 室蘭管内盛土のり面補強工事 | 北海道茅部郡森町～北海道山越郡長万部町 | 約２５ヵ月 | のり面補強 約２０箇所 | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
14 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 美唄地区擁壁補修工事 | 北海道美唄市 | 約３０ヵ月 | 擁壁補修 約１００ｍ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
15 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 札幌管内南地区舗装補修工事 | 北海道小樽市～札幌市 北海道北広島市～北海道江別市 北海道余市郡余市町～北海道小樽市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約４．０万ｍ２、床板防水 約０．５千ｍ２、車線区画柵 約０．９ｋｍ、伸縮装置取替工 約３００ｍ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
16 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 旭川管内舗装補修工事 | 北海道美唄市～北海道上川郡剣淵町 北海道深川市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約７．５万ｍ２、伸縮装置取替工 約５０ｍ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
17 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 北広島管内北地区舗装補修工事 | 北海道苫小牧市～札幌市 北海道千歳市～北海道勇払郡むかわ町 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１１．０万ｍ２ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
18 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 清水地区舗装工事 | 北海道上川郡清水町 | 約３０ヵ月 | 延長 約６ｋｍ 舗装面積 ５万ｍ２、床板防水工 １．０千ｍ３ | 土木（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
19 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 帯広管内舗装補修工事 | 北海道夕張市～北海道中川郡本別町 北海道中川郡本別町～北海道足寄郡足寄町 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１３．０万ｍ２ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
20 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 札幌管内北地区舗装補修工事 | 札幌市～北海道空知郡奈井江町 | 約３０ヵ月 | 舗装面積 約９．０万ｍ２、床板防水 約５．０千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
21 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 北広島管内南地区舗装補修工事 | 北海道室蘭市～北海道千歳市 北海道苫小牧市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１０．０万ｍ２、床板防水 約３．０千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
22 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 室蘭管内舗装補修工事 | 北海道茅部郡森町～北海道登別市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１１．５万ｍ２、床版防水 約０．５千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
23 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 札幌西地区橋梁補修工事 | 北海道小樽市～札幌市 | 約４０ヵ月 | 断面修復工 約８０千Ｌ、はく落防止対策工 約３千ｍ２、伸縮装置取替工 約５０ｍ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
24 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 美唄地区橋梁補修工事 | 北海道江別市～北海道美唄市 | 約４０ヵ月 | 断面修復工 約３５千Ｌ、はく落防止対策工 約６千ｍ２、伸縮装置取替工 約３００ｍ、裏込め注入工 約１，０００Ｌ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
25 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 市来知川橋床版取替工事 | 北海道岩見沢市～北海道三笠市 | 約４０ヵ月 | 床版取替 約１．５千ｍ２、床版打替 約０．３千ｍ２、塗替塗装 約４千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
26 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 札幌管内橋梁補修工事 | 北海道小樽市 | 約４０ヵ月 | 断面修復工 約５０千Ｌ、はく落防止対策工 約１千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
27 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 室蘭管内橋梁補修工事 | 北海道茅部郡森町～北海道登別市 | 約２５ヵ月 | はく落防止対策工 約３千ｍ２、伸縮装置取替工 約６０ｍ、断面修復工 約１２千Ｌ、橋梁伸縮装置止水工 約３０ｍ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
28 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 旭川管内橋梁補修工事 | 北海道美唄市～北海道上川郡和寒町 北海道深川市 | 約２５ヵ月 | 断面修復工 約４０千Ｌ、伸縮装置取替工 約５０ｍ、はく落防止対策工２千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
29 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 帯広管内橋梁補修工事 | 北海道上川郡清水町～北海道中川郡本別町 | 約２５ヵ月 | はく落防止対策工 約４千ｍ２、断面修復工 約２千Ｌ、伸縮装置補修工 約５箇所、検査路設置工 約１５０ｍ | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
30 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 茂漁川橋床版取替工事 | 北海道恵庭市～北海道北広島市 | 約５０ヵ月 | 床版取替 約６．５千ｍ２、全面打換 約０．６千ｍ２、床版補強 約０．５千ｍ２、塗替塗装 約２０千ｍ２ |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
31 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 苫小牧川橋床版取替工事 | 北海道苫小牧市 | 約５０ヵ月 | 床版取替 約４．５千ｍ２、塗替塗装 約１５千ｍ２ |  | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
32 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 千歳川大橋（上り線）床版取替工事 | 札幌市～北海道岩見沢市 | 約７５ヵ月 | 床版取替 約１０千ｍ２、全面打換 約４千ｍ２、塗替塗装 約３０千ｍ２ |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
33 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 帯広管理事務所増築工事 | 北海道河東郡音更町 | 約３０ヵ月 | 管理事務所棟 １棟（改築６００ｍ２、改修１１０ｍ２） | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
34 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 苫小牧東ＩＣトールゲート改築工事 | 北海道白老郡白老町～北海道苫小牧市 | 約３０ヵ月 | トールゲート ３棟（約１，２００ｍ２） | 施設（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
35 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 旭川鷹栖ＩＣ雪氷施設改築工事 | 北海道深川市～北海道上川郡和寒町 | 約３０ヵ月 | 雪氷詰所 ３棟（約５００ｍ２） | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
36 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 札幌ＩＣ雪氷詰所新築工事 | 札幌市～北海道美唄市 | 約２０ヵ月 | 雪氷詰所 １棟 （３００ｍ２）、電気室 １棟 （１００ｍ２） | 施設（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
37 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 八雲ＩＣ小型車庫改築工事 | 北海道二海郡八雲町 | 約１５ヵ月 | 小型車庫１棟（１００ｍ２） | 施設（６） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
38 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 トマムＩＣ～十勝清水ＩＣ間電気設備工事 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡清水町 | 約２５ヵ月 | 自発光スノーポール 延長約６．０ｋｍ、メタルケーブル 延長約３．０ｋｍ、非常電話 ３基、可変式速度規制標識 １０基、交通量計測 ２基、気象観測局 １基 | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
39 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 ポロトトンネル照明設備更新工事 | 北海道登別市～北海道苫小牧市 | 約３５ヵ月 | トンネル照明設備 延長 約３．５ｋｍ | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
40 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 広内トンネル電気設備工事 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡清水町 | 約３５ヵ月 | 受配電設備 ＴＮ １箇所、遠方監視制御設備 ＴＮ １箇所、トンネル照明設備 延長 約２．０ｋｍ、自発光スノーポール 延長 約６．０ｋｍ、可変式道路情報板 ２面、トンネル非常用 トンネル延長 約１．０ｋｍ、トンネル内ラジオ再放送 トンネル１箇所、無線基地局 １箇所、可変式速度規制標識 約１０面、気象観測局 １局 | 施設（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
41 | 通信 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 虻田洞爺湖ＩＣ～登別室蘭ＩＣ間非常電話設備更新工事 | 北海道虻田郡洞爺湖町～北海道登別市 | 約３０ヵ月 | 非常電話 約１０５基 | 施設（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
42 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 ぺトトル川橋（下り線）塗替塗装工事 | 北海道伊達市～北海道室蘭市 | 約２５ヵ月 | 塗替塗装 約１０千ｍ２ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
43 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 千歳川橋（西）塗替塗装工事 | 北海道千歳市 | 約３５ヵ月 | 塗替塗装 約１５千ｍ２ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
44 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 千歳川橋（東）塗替塗装工事 | 北海道千歳市 | 約３５ヵ月 | 塗替塗装 約１５千ｍ２ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
45 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 桜町高架橋塗替塗装工事 | 北海道小樽市 | 約２５ヵ月 | 塗替塗装 約１５千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
46 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 米里高架橋（下り線）塗替塗装工事 | 札幌市 | 約４０ヵ月 | 塗替塗装 約２０千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
47 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 札幌管内防雪柵補修工事 | 北海道小樽市～札幌市 札幌市～北海道美唄市 | 約２０ヵ月 | 防雪柵設置 約１ｋｍ、防雪柵補修 約１２０ｍ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
48 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 旭川管内防雪柵設置工事 | 北海道美唄市～北海道上川郡剣淵町 | 約２０ヵ月 | 防雪柵設置 約１ｋｍ、防雪柵補修 約５００ｍ | 土木（５） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
49 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 樽前ＳＡ受配電設備更新工事 | 北海道登別市～北海道苫小牧市 | 約３０ヵ月 | 受配電設備 ＳＡ１箇所 ＴＮ１箇所 | 施設（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
50 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 音更帯広ＩＣ受配電自家発電設備更新工事 | 北海道河東郡音更町 | 約２５ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ１箇所）、自家発電設備（ＩＣ１箇所）、直流電源設備（ＩＣ１箇所） | 施設（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
51 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 比布大雪ＰＡ受配電設備工事 | 北海道上川郡比布町 | 約２０ヵ月 | 受配電設備移設 ＰＡ１箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
52 | 交通情報設備 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社管内 伝送設備更新工事 | 北海道茅部郡森町～北海道上川郡剣淵町 北海道千歳市～北海道中川郡本別町 札幌市～北海道小樽市 北海道小樽市～北海道余市郡余市町 | 約６０ヵ月 | 伝送交換設備 約７０箇所 | 施設（１） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
53 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 十勝清水ＩＣ～本別ＩＣ間可変式速度規制標識設備更新工事 | 北海道上川郡清水町～北海道中川郡本別町 北海道足寄郡足寄町 | 約４０ヵ月 | 可変式速度規制標識 約１００基 | 施設（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
54 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社管内 可変式道路情報板設備更新工事 | 北海道江別市 北海道空知郡奈井江町～北海道滝川市 北海道夕張市～北海道中川郡本別町 北海道足寄郡足寄町 | 約３５ヵ月 | 可変式道路情報板 約２０面 | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
55 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 大沼公園ＩＣ～登別室蘭ＩＣ間ＣＣＴＶ設備更新工事 | 北海道茅部郡森町～北海道登別市 北海道美唄市～北海道上川郡剣淵町 | 約３０ヵ月 | ＣＣＴＶ設備 約６０基 | 施設（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
56 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 北広島管理事務所 可変式速度規制標識設備改造工事 | 北海道北広島市 札幌市 | 約２０ヵ月 | 監視制御盤改造 ２箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
57 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札幌道路管制センター 施設中央局設備改造工事 | 札幌市 | 約２５ヵ月 | 中央局設備 １箇所 |  | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
58 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社管内 路車間中央局設備データ更新工事 | 札幌市 | 約１０ヵ月 | 中央局設備 １箇所 |  | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
59 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社管内 遠方監視制御設備改造工事 | 北海道寿都郡黒松内町～北海道登別市 北海道勇払郡占冠村 | 約１０ヵ月 | 遠方監視制御設備 約５面 |  | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
60 | 土木 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 櫛引馬淵川橋耐震補強工事 | 青森県八戸市～青森県上北郡おいらせ町 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 約５橋（橋脚補強 約２０基、落橋防止構造 約２０基） | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式適用工事
61 | 土木 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 黒沢トンネル工事 | 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県横手市 | 約４５ヵ月 | 延長 約３ｋｍ、切盛土量 約３０万ｍ３、橋台・橋脚 約５基、トンネル 約０．５ｋｍ | 土木（１） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
62 | 土木 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 土渕工事 | 秋田県横手市 | 約６０ヵ月 | 延長 約５ｋｍ、切盛土量 約２０万ｍ３、橋台・橋脚 約２０基、トンネル 約１ｋｍ | 土木（１） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
63 | 土木 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 横手工事 | 秋田県横手市 | 約６０ヵ月 | 延長 約３ｋｍ、切盛土量 約２０万ｍ３、橋台・橋脚 約１０基、ＰＣ上部工 約０．２千ｍ２（本線橋 １橋）、トンネル 約１ｋｍ | 土木（１） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
64 | 土木 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 富谷工事 | 宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市 | 約４０ヵ月 | 延長 約６ｋｍ、切盛土量 約２０万ｍ３、橋台・橋脚 約１５基 | 土木（２） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
65 | 土木 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 相馬工事 | 福島県相馬市 | 約５０ヵ月 | 延長 約７ｋｍ、切盛土量 約２０万ｍ３、橋台・橋脚 約２５基、ＰＣ上部工 約０．５千ｍ２（本線橋 ２橋） | 土木（１） | 令和６年度第３四半期 | 令和７年度第１四半期 | ○
66 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 小坂地区のり面補強工事 | 秋田県鹿角市～青森県平川市 | 約２５ヵ月 | アンカー工 約８０本、切土補強土工 約６４０本、受圧板設置工 約６７０基、水抜きボーリング 約１８０ｍ、のり面補修 １箇所 | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
67 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 Ｒ６秋田管内のり面補強工事 | 秋田県大仙市～秋田県能代市 秋田県由利本荘市～秋田県秋田市 | 約３５ヵ月 | 盛土のり面補強 約３０箇所 | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
68 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 利府しらかし台料金所地下通路設置工事 | 宮城県宮城郡利府町 | 約１５ヵ月 | 地下通路設置 １箇所 | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
69 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 西会津地区附帯工工事 | 福島県耶麻郡西会津町 | 約２５ヵ月 | 切盛土量 約１万ｍ３、水抜きボーリング 約１ｋｍ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
70 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北中央自動車道 大谷地地区附帯工工事 | 山形県東置賜郡高畠町 | 約１０ヵ月 | 切盛土量 約１万ｍ３ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
71 | 土木 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 苗代沢橋耐震補強工事 | 秋田県鹿角市～秋田県鹿角郡小坂町 | 約６０ヵ月 | 耐震補強 約５橋（橋脚補強 約１０基、支承取替 約８０基） |  | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
72 | 土木補修 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 Ｒ６会津若松管内構造物補修工事 | 福島県会津若松市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約３５ヵ月 | 断面修復 約１５５千Ｌ | 土木（２） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
73 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６福島管内横断管補修工事 | 福島県本宮市～宮城県白石市 | 約２０ヵ月 | 横断管補修 約２５本 | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
74 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６青森管内のり面補修工事 | 青森県平川市～青森県青森市 | 約１０ヵ月 | 盛土のり面補修 ５箇所 | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
75 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 仙台管内のり面補修工事 | 仙台市～宮城県黒川郡大和町 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 | 約１５ヵ月 | 盛土のり面補修 ３箇所 | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
76 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 Ｒ６いわき管内のり面補修工事 | 福島県双葉郡富岡町～福島県相馬郡新地町 | 約２０ヵ月 | のり面補修 約２箇所、土留め工 約４００ｍ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
77 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 Ｒ６郡山管内のり面補修工事 | 福島県いわき市～福島県田村市 | 約３０ヵ月 | 盛土のり面補修 約１５箇所 | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
78 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 Ｒ６鶴岡管内のり面補修工事 | 山形県鶴岡市～山形県酒田市 | 約１５ヵ月 | 盛土のり面補修 ３箇所 | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
79 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 Ｒ６仙台東管内のり面補修工事 | 宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市 | 約３０ヵ月 | 盛土のり面補修 約１０箇所 | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
80 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 花巻ＩＣ～安代ＪＣＴ間盛土のり面補修工事 | 岩手県花巻市～岩手県二戸市 | 約３０ヵ月 | 水抜きボーリング 約２ｋｍ、のり面補修 ３箇所 | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
81 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 Ｒ７八戸管内のり面補修工事 | 岩手県二戸市～青森県八戸市 | 約１５ヵ月 | のり面補修 ４箇所 | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
82 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６仙台管内舗装補修工事 | 宮城県白石市～岩手県一関市 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約８．５万ｍ２、床版防水 約０．９千ｍ２、休憩施設駐車場（補修） ２箇所 | 土木（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
83 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６郡山管内舗装補修工事 | 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市 福島県いわき市～福島県郡山市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１２万ｍ２、床版防水 約３千ｍ２、床版補修 約０．１千ｍ２、休憩施設駐車場（改良） １箇所 | 土木（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
84 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 Ｒ６山形管内舗装補修工事 | 宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町 山形県米沢市～山形県東根市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１０万ｍ２、床版防水 約３．５千ｍ２ | 土木（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
85 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台東部道路 Ｒ６仙台東管内舗装補修工事 | 福島県相馬郡新地町～宮城県宮城郡利府町 仙台市 宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１０万ｍ２、床版防水 約１０千ｍ２ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
86 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７青森管内舗装補修工事 | 岩手県八幡平市～青森県青森市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約５．５万ｍ２、床版防水 約３千ｍ２、休憩施設駐車場（補修） ３箇所 | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
87 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７北上管内舗装補修工事 | 岩手県一関市～岩手県花巻市 岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１０万ｍ２、床版防水 約５千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
88 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７仙台管内舗装補修工事 | 宮城県白石市～岩手県一関市 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約８．５万ｍ２、床版防水 約４千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
89 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７福島管内舗装補修工事 | 福島県本宮市～宮城県白石市 | 約３０ヵ月 | 舗装面積 約９．５万ｍ２、床版防水 約１．５千ｍ２、ガードレール設置 約１．５ｋｍ | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
90 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７郡山管内舗装補修工事 | 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市 福島県いわき市～福島県郡山市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１２万ｍ２、床版防水 約１千ｍ２、床版補修 約０．１千ｍ２、休憩施設駐車場（補修） ４箇所 | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
91 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 Ｒ７八戸管内舗装補修工事 | 岩手県二戸市～青森県八戸市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１２万ｍ２、床版防水 約０．９千ｍ２、休憩施設駐車場（補修） ２箇所 | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
92 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 Ｒ７秋田管内舗装補修工事 | 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県能代市 秋田県由利本荘市～秋田県秋田市 秋田県湯沢市～秋田県横手市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１３万ｍ２、床版防水 約１．５千ｍ２、休憩施設駐車場（補修） ２箇所 | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
93 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 Ｒ７山形管内舗装補修工事 | 宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町 山形県米沢市～山形県東根市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１０万ｍ２、床版防水 約３．５千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
94 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 Ｒ７仙台東管内舗装補修工事 | 福島県相馬郡新地町～宮城県宮城郡利府町 仙台市 宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約１１万ｍ２、床版防水 約１０千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
95 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 Ｒ７いわき管内舗装補修工事 | 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町 | 約３０ヵ月 | 舗装面積 約８万ｍ２、床版防水 約５千ｍ２、車線区分柵設置 約１０．５ｋｍ | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
96 | ＰＣ橋上部工 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 横手川橋（ＰＣ上部工）工事 | 秋田県横手市 | 約６５ヵ月 | 詳細設計 １式、ＰＣ上部工 約３．５千ｍ２（本線橋 ３橋）※ＪＲ委託１橋含む | 土木（２） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
97 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 和賀川橋床版取替工事 | 岩手県一関市～岩手県花巻市 | 約５０ヵ月 | 床版取替 約１３千ｍ２ | 土木（１） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
98 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 向原橋床版取替工事 | 仙台市 | 約５０ヵ月 | 床版取替 約３千ｍ２、床版修繕 約１．５千ｍ２ | 土木（１） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
99 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 片平橋床版修繕工事 | 福島県須賀川市～福島県郡山市 | 約４０ヵ月 | 床版修繕 約１．５千ｍ２ | 土木（２） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
100 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 保戸沢橋床版取替工事 | 岩手県八幡平市 岩手県八幡平市～岩手県二戸市 | 約４５ヵ月 | 床版取替 約１３．５千ｍ２ | 土木（１） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○ | 継続契約方式適用工事
101 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 新産ヶ沢橋床版取替工事 | 福島県二本松市～福島県伊達郡国見町 | 約４５ヵ月 | 床版取替 約３千ｍ２、支承取替 約２５基 | 土木（２） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
102 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６本宮～福島飯坂間橋梁補修工事 | 福島県本宮市～福島県福島市 | 約５５ヵ月 | 断面修復 約４１千Ｌ、はく落防止対策 約５千ｍ２、支承補修 約５箇所 | 土木（２） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
103 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６福島飯坂～白石間橋梁補修工事 | 福島県福島市～宮城県白石市 | 約２０ヵ月 | 断面修復 約７．５千Ｌ、はく落防止対策 約５０ｍ２、支承補修 ２箇所 | 土木（２） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
104 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 Ｒ５郡山管内橋梁はく落対策工事 | 福島県田村市～福島県郡山市 | 約２０ヵ月 | はく落防止対策 約５千ｍ２ | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
105 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 新地きずな橋延長床版補修工事 | 福島県相馬市～福島県相馬郡新地町 | 約１５ヵ月 | 延長床版工 ２２０ｍ２ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
106 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 Ｒ６いわき管内はく落対策工事 | 福島県いわき市～福島県双葉郡富岡町 | 約４０ヵ月 | はく落防止対策 約１２千ｍ２ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
107 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 Ｒ６秋田管内橋梁補修工事 | 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県能代市 秋田県由利本荘市～秋田県秋田市 秋田県湯沢市～秋田県横手市 | 約４５ヵ月 | 断面修復 約１０千Ｌ、はく落防止対策 約６千ｍ２、検査路設置 ９橋 | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
108 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 Ｒ６山形管内橋梁補修工事 | 宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町 山形県米沢市～山形県東根市 | 約３５ヵ月 | 断面修復 約２３千Ｌ、はく落防止対策 約４．５千ｍ２、伸縮装置取替 約２０箇所 | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
109 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 成沢橋補修工事 | 福島県いわき市 | 約３５ヵ月 | 断面修復 約１７千Ｌ、はく落防止対策 約０．２千ｍ２、床版防水 約４千ｍ２ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
110 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 沼部橋支承更新工事 | 福島県いわき市 | 約３０ヵ月 | 支承取替 約２０基、伸縮装置取替 約５箇所 | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
111 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６郡山管内橋梁補修工事 | 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市 福島県いわき市～福島県郡山市 | 約２０ヵ月 | 断面修復 約４０千Ｌ、床版補修 約１千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
112 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台東部道路 Ｒ６仙台東管内橋梁補修工事 | 福島県相馬郡新地町～宮城県宮城郡利府町 宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市 仙台市 | 約２５ヵ月 | 断面修復 約３千Ｌ、はく落防止対策 約１０千ｍ２、支承補修 約４０基 | 土木（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
113 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７北上管内橋梁補修工事 | 岩手県一関市～岩手県北上市 | 約３５ヵ月 | 断面修復 約１４０千Ｌ、支承補修 約２００箇所、検査路取替 約２ｔ | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
114 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 原瀬川橋補修工事 | 福島県本宮市～福島県二本松市 | 約３０ヵ月 | 鋼桁補修 約０．５ｔ、塗装面積 約１５千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
115 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 濁川橋補修工事 | 福島県二本松市～福島県福島市 | 約２０ヵ月 | 鋼桁補修 約０．８ｔ、塗装面積 約１０千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
116 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 Ｒ７秋田管内橋梁補修工事 | 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県秋田市 秋田県湯沢市～秋田県横手市 | 約４５ヵ月 | 断面修復 約８７千Ｌ、はく落防止対策 約 ５．５千ｍ２、検査路設置 約１５０ｍ | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
117 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 田山橋床版取替工事 | 岩手県八幡平市～青森県平川市 | 約２５ヵ月 | 床版取替 約４．５千ｍ２ |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
118 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 安達太良川橋床版取替工事 | 福島県本宮市～福島県福島市 | 約３０ヵ月 | 床版取替 約２．５千ｍ２ |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
119 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 小松橋床版取替工事 | 岩手県九戸郡軽米町～青森県八戸市 | 約４０ヵ月 | 床版取替 約７千ｍ２ |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
120 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 濁川橋床版取替工事 | 福島県二本松市～福島県福島市 | 約３０ヵ月 | 床版取替 約３千ｍ２ |  | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
121 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 大谷地橋橋梁補修工事 | 岩手県盛岡市～岩手県二戸市 | 約３０ヵ月 | 断面修復 約８５千Ｌ、はく落防止対策 約４．５千ｍ２ |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
122 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 新五百川橋床版取替工事 | 福島県いわき市～福島県郡山市 | 約３５ヵ月 | 床版取替 約５．５千ｍ２ |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
123 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 寺の沢橋床版取替工事 | 岩手県八幡平市～青森県平川市 | 約２５ヵ月 | 床版取替 約２．５千ｍ２ |  | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
124 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 上大島橋床版取替工事 | 岩手県紫波郡紫波町～岩手県滝沢市 | 約４０ヵ月 | 床版取替 約２千ｍ２ |  | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
125 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 泉ＰＡトイレ新築工事 | 仙台市～宮城県大崎市 | 約３５ヵ月 | トイレ棟 １棟（約３００ｍ２）、障がい者用駐車ます上屋１棟（約５０ｍ２）、二輪車用駐車ます上屋 １棟（約２０ｍ２）、電気室棟 １棟（１５０ｍ２）、事務室棟 １棟（５０ｍ２） | 施設（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
126 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 紫波ＳＡ休憩施設改修工事 | 岩手県紫波郡紫波町～岩手県九戸郡九戸村 | 約４０ヵ月 | トイレ棟 ６棟（約１，２００ｍ２）、二輪駐車ます上屋 ２棟（約２０ｍ２）、お客様トイレ ５棟（約５０ｍ２）、電気室 １棟（約２０ｍ２）、倉庫 １棟（約２０ｍ２） | 施設（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
127 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 四倉ＰＡ休憩施設改修工事 | 福島県いわき市～福島県南相馬市 | 約３０ヵ月 | トイレ ２棟（約２００ｍ２）、料金所 １棟（約３００ｍ２）、受水槽 １棟（約２０ｍ２）、給水設備（ＩＣ １箇所、ＰＡ １箇所）、さく井（ＰＡ １箇所） | 施設（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
128 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 磐梯山ＳＡ休憩施設改修工事 | 福島県田村市～福島県耶麻郡猪苗代町 | 約２５ヵ月 | トイレ ２棟（約４００ｍ２）、トールゲート １棟（約３００ｍ２）、電気室棟 ２棟（約６０ｍ２）、さく井（ＳＡ ２箇所） | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
129 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 青森ＴＢトールゲート改築工事 | 青森県南津軽郡大鰐町～青森県青森市 | 約５０ヵ月 | トールゲート ４棟（約１，６００ｍ２） | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
130 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 盛岡ＩＣトールゲート改築工事 | 岩手県盛岡市～岩手県八幡平市 | 約５０ヵ月 | トールゲート ４棟（約１，４００ｍ２） | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
131 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 秋田中央ＩＣ料金所改修工事 | 秋田県大仙市～秋田県南秋田郡五城目町 | 約２０ヵ月 | 料金所 ５棟（約３００ｍ２）、汚水処理設備（ＩＣ １箇所） | 施設（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
132 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 利府しらかし台ＩＣ雪氷詰所増築工事 | 宮城県宮城郡利府町～宮城県名取市 | 約２０ヵ月 | 雪氷詰所 ２棟（約３００ｍ２）、料金所棟 ２棟（約５００ｍ２） | 施設（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
133 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北支社 いわき工事事務所解体工事 | 福島県いわき市 | 約１０ヵ月 | 工事事務所 １棟（約８００ｍ２）、車庫 １棟（約３００ｍ２） | 施設（６） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
134 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 前沢ＳＡ休憩施設改修工事 | 岩手県奥州市 | 約２０ヵ月 | トイレ ２棟（約６００ｍ２）、さく井（ＳＡ ２箇所） | 施設（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
135 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 盃山トンネル電気室改修工事 | 宮城県柴田郡川崎町～山形県山形市 | 約１０ヵ月 | 電気室 ３棟（約１００ｍ２） | 施設（６） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
136 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 畑ＰＡ障がい者用駐車ます上屋新築工事 | 岩手県八幡平市 | 約１０ヵ月 | 障がい者用駐車ます上屋 ４棟（約３００ｍ２）、二輪車用駐車ます上屋 ４棟（約４０ｍ２） | 施設（６） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
137 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 山内トンネル照明設備更新工事 | 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県山本郡三種町 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市 | 約３０ヵ月 | トンネル延長 約６ｋｍ、道路照明 ＳＡ １箇所 | 施設（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
138 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 折爪トンネル照明設備更新工事 | 岩手県二戸市～岩手県九戸郡軽米町 | 約２５ヵ月 | トンネル延長 約５ｋｍ、道路照明 ＳＡ １箇所 | 施設（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
139 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 新風越トンネル照明設備更新工事 | 福島県いわき市～福島県田村市 福島県いわき市～福島県南相馬市 | 約２０ヵ月 | トンネル照明 約３．０ｋｍ | 施設（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
140 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 いわき勿来ＩＣ～相馬ＩＣ間道路照明設備更新工事 | 福島県いわき市～福島県相馬市 福島県いわき市～福島県田村市 福島県須賀川市～福島県郡山市 | 約２５ヵ月 | 道路照明 ＩＣ ６箇所、ＳＡ ２箇所、ＰＡ ３箇所、ＪＣＴ １箇所、ＣＢ １箇所 | 施設（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
141 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 白髭トンネル照明設備更新工事 | 宮城県柴田郡川崎町～山形県山形市 | 約２０ヵ月 | トンネル延長 約３ｋｍ | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
142 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 新中山トンネル照明設備更新工事 | 福島県郡山市～福島県耶麻郡猪苗代町 | 約３５ヵ月 | トンネル延長 約１４ｋｍ | 施設（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
143 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 和賀仙人トンネル高圧電線路更新工事 | 岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町 | 約１０ヵ月 | 電力ケーブル延長 約１０ｋｍ | 施設（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
144 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 岩手山ＳＡ道路照明設備更新工事 | 岩手県八幡平市 | 約１５ヵ月 | 道路照明 ＳＡ １箇所 | 施設（５） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
145 | 電気 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 水沢ＩＣ～花巻ＩＣ間自発光視線誘導設備更新工事 | 岩手県奥州市～岩手県花巻市 | 約３０ヵ月 | 視線誘導灯 約２２ｋｍ、道路照明 ＳＡ １箇所 |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
146 | 通信 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 北上西ＩＣ～協和ＩＣ間非常電話設備更新工事 | 岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県横手市 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市 岩手県二戸市～岩手県九戸郡九戸村 | 約２５ヵ月 | 非常電話 約１３０基 | 施設（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
147 | 通信 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 会津若松ＩＣ～西会津ＩＣ間非常電話設備更新工事 | 福島県会津若松市～福島県耶麻郡西会津町 | 約２０ヵ月 | 非常電話 約４５基 | 施設（５） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
148 | 管 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 坂梨トンネル防災本管更新工事 | 秋田県鹿角郡小坂町～青森県平川市 | 約３５ヵ月 | トンネル延長 約８．５ｋｍ | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
149 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 孫内川橋塗替塗装工事 | 青森県平川市～青森県青森市 | 約２５ヵ月 | 塗装面積 約５千ｍ２ | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
150 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台東部道路 Ｒ６仙台東部高架橋塗替塗装工事 | 仙台市 | 約３０ヵ月 | 塗装面積 約２０千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
151 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 前田川橋塗替塗装工事 | 福島県白河市～福島県郡山市 | 約３０ヵ月 | 塗装面積 約２５千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
152 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 耳取川橋塗替塗装工事 | 岩手県花巻市～岩手県盛岡市 | 約２５ヵ月 | 塗装面積 約１５千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
153 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 長瀬川橋塗替塗装工事 | 福島県郡山市～福島県耶麻郡猪苗代町 | 約３５ヵ月 | 塗替面積 約２０千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
154 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 Ｒ６いわき管内立入防止柵工事 | 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町 | 約２０ヵ月 | 立入防止柵設置 約５ｋｍ、小動物侵入対策 約１５ｋｍ | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
155 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６仙台管内立入防止柵工事 | 宮城県栗原市～岩手県一関市 | 約２５ヵ月 | 立入防止柵嵩上 約８ｋｍ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
156 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６郡山管内道路付属物工事 | 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市 福島県いわき市～福島県郡山市 | 約２０ヵ月 | 立入防止柵補修 約４ｋｍ、小動物侵入対策 約４ｋｍ、遮音壁 約０．２ｋｍ、転落防止柵設置 約１ｋｍ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
157 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 Ｒ７八戸管内標識更新工事 | 岩手県二戸市～青森県八戸市 | 約１５ヵ月 | 標識板 約２６０ｍ２ | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
158 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７盛岡管内立入防止柵工事 | 岩手県八幡平市 | 約２５ヵ月 | 立入防止柵嵩上 約４．５ｋｍ、小動物侵入対策 約４．５ｋｍ | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
159 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７盛岡管内防護柵工事 | 岩手県花巻市～岩手県紫波郡紫波町 | 約３０ヵ月 | ガードレール設置 約６．５ｋｍ、立入防止柵嵩上 約７．５ｋｍ、小動物侵入対策 約７．５ｋｍ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
160 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７福島地区立入防止柵工事 | 福島県伊達郡国見町～宮城県白石市 | 約２５ヵ月 | 立入防止柵取替 約５．５ｋｍ、小動物侵入対策 約５．５ｋｍ | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
161 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 Ｒ７八戸管内立入防止柵工事 | 岩手県二戸市～青森県八戸市 | 約２０ヵ月 | 立入防止柵嵩上 約６ｋｍ、小動物侵入対策 約６ｋｍ | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
162 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６仙台管内転落防止柵設置工事 | 宮城県白石市～岩手県一関市 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 | 約１５ヵ月 | 転落防止柵設置 約２．５ｋｍ | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
163 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 坂梨トンネル非常用設備更新工事 | 岩手県八幡平市～青森県平川市 岩手県二戸郡一戸町～岩手県九戸郡九戸村 | 約３５ヵ月 | トンネル延長 約１９．３ｋｍ | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
164 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 青森ＴＢ受配電自家発電設備更新工事 | 岩手県八幡平市～青森県青森市 | 約２０ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ １箇所）、直流電源設備（トンネル １箇所） | 施設（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
165 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 直流電源設備更新工事 | 福島県西白河郡西郷村～岩手県北上市 福島県いわき市～新潟県東蒲原郡阿賀町 福島県双葉郡富岡町～福島県南相馬市 宮城県名取市～仙台市 宮城県宮城郡利府町 | 約３０ヵ月 | 直流電源設備（ＩＣ ２８箇所、トンネル６箇所、ＳＡ ４箇所、ＰＡ ６箇所、局舎１箇所） | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
166 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 自家発電設備更新工事 | 福島県郡山市～青森県南津軽郡大鰐町 福島県いわき市～宮城県岩沼市 福島県田村市～福島県耶麻郡磐梯町 岩手県九戸郡軽米町～青森県上北郡おいらせ町 秋田県山本郡三種町 | 約２５ヵ月 | 自家発電設備（ＩＣ １０箇所、ＪＣＴ １箇所、トンネル１箇所、ＳＡ ４箇所、ＰＡ ２箇所、ＳＩＣ２箇所） | 施設（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
167 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 受配電設備改造工事 | 福島県南相馬市～福島県相馬市 宮城県黒川郡大衡村～岩手県盛岡市 | 約１５ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ ３箇所、ＳＡ １箇所） |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
168 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 いわき三和ＩＣ受配電設備改造工事 | 福島県いわき市 | 約１０ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ ２箇所） |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
169 | 交通情報設備 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北支社管内 ＥＴＣ設備増設工事 | 福島県西白河郡西郷村～青森県青森市 岩手県北上市～秋田県山本郡三種町 岩手県二戸市～青森県上北郡おいらせ町 宮城県柴田郡川崎町～山形県酒田市 福島県いわき市～宮城県亘理郡亘理町 福島県いわき市～仙台市 山形県上山市～山形県天童市 | 約７０ヵ月 | 料金所 約１００箇所 | 施設（１） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
170 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 紫波ＩＣ～安代ＩＣ間可変式道路情報板設備更新工事 | 岩手県紫波郡紫波町～岩手県八幡平市 | 約２５ヵ月 | 可変式道路情報板設備 約３５面 | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
171 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 白石ＩＣ～一関ＩＣ間ＣＣＴＶ設備更新工事 | 宮城県白石市～岩手県一関市 | 約１５ヵ月 | ＣＣＴＶ設備 約５基 | 施設（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
172 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 二本松ＩＣ～福島飯坂ＩＣ間可変式道路情報板設備更新工事 | 福島県二本松市～福島県福島市 | 約２０ヵ月 | 可変式道路情報板 約５面 | 施設（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
173 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 和賀仙人トンネル遠方監視制御設備改造工事 | 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 岩手県一関市～岩手県八幡平市 岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町 福島県田村市 福島県会津若松市～福島県河沼郡会津坂下町 | 約１５ヵ月 | トンネル １１箇所、ＳＡ １箇所 |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
174 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 和賀仙人トンネル可変式道路情報板設備改造工事 | 岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町 | 約１５ヵ月 | 監視制御盤 ２箇所 |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
175 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北支社管内 ＩＰ変換設備改造工事 | 青森県青森市 岩手県盛岡市 岩手県北上市 仙台市 福島県福島市 青森県八戸市 秋田県秋田市 山形県鶴岡市 福島県会津若松市 | 約２５ヵ月 | ＩＣ 約１２箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
176 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北支社 中央局遠方監視制御設備改造工事 | 仙台市 | 約２５ヵ月 | ＩＣ １箇所 |  | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
177 | 土木 ＰＣ橋上部工 鋼橋上部工 橋梁補修 | 公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜新道 新保土ヶ谷ＩＣランプ橋リニューアル工事 | 横浜市 | 約９０ヵ月 | 詳細設計 １式、床版取替 約９千ｍ２、下部工拡幅 約１０基、下部工新設 約１５基、上部工新設 ３橋、既設橋撤去 約５千ｍ２ | 土木（１） | 公告済 | 令和６年度第２四半期 | ○
178 | 土木 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 二俣高架橋耐震補強工事 | 千葉県市川市～千葉県習志野市 | 約４５ヵ月 | 耐震補強 １０橋（落橋防止構造 約５０箇所、段差防止構造 約１８５箇所、水平力分担構造 約１７０箇所、橋脚補強 約１０基） | 土木（２） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
179 | 土木 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 一本松トンネル（上り線）北補強工事 | 長野県千曲市～長野県埴科郡坂城町 | 約５５ヵ月 | インバート設置 約０．４ｋｍ、覆工補強工 約０．６千ｍ２ | 土木（２） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式適用工事
180 | 土木 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 蓮田サービスエリア（下り線）工事 | 埼玉県蓮田市 | 約４５ヵ月 | 切盛土量 約３万ｍ３、橋台 ２基、函渠工（開削）約４５０ｍ、函渠工（非開削）約４０ｍ | 土木（１） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
181 | 土木 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事 | 埼玉県草加市～埼玉県八潮市 | 約８５ヵ月 | 切盛土量 約５０万ｍ３、軟弱地盤対策工 約５万ｍ２、橋脚 約１５基、橋台 約５基 | 土木（１） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
182 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張工事 | 埼玉県狭山市 | 約３０ヵ月 | 切盛土量 約１０万ｍ３ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
183 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 水戸ＩＣ管理用施設改良工事 | 茨城県水戸市 | 約２０ヵ月 | 切盛土量 約１．０万ｍ３、舗装（新設）面積 約０．４万ｍ２、舗装（補修）面積 約０．７万ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
184 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 阿見東ＩＣ～神崎ＩＣ間附帯工工事 | 茨城県稲敷市～茨城県稲敷郡河内町 | 約２５ヵ月 | 延長 約６．５ｋｍ、切盛土量 約５万ｍ３、護岸工 約０．５千ｍ２、立入防止さく設置 約４．５ｋｍ | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
185 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 五霞地区附帯工工事 | 茨城県猿島郡五霞町 | 約２０ヵ月 | 調整池 新設２箇所、改良３箇所、立入防止さく復旧 約２．０ｋｍ | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
186 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋附帯工工事 | 千葉県山武郡芝山町～千葉県山武郡横芝光町 | 約１５ヵ月 | 調整池 １７箇所、立入防止さく設置 約５ｋｍ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
187 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 谷田部東ＰＡ改良工事 | 茨城県つくばみらい市～茨城県土浦市 | 約３５ヵ月 | 切盛土量 約１万ｍ３、舗装面積 約２万ｍ２、遮音壁 約０．７ｋｍ、擁壁工 約０．５ｋｍ | 土木（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
188 | 土木 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 閼伽流山トンネル補強工事 | 群馬県安中市～長野県佐久市 | 約４０ヵ月 | インバート設置 約０．３ｋｍ |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
189 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 水戸管内のり面補修工事 | 茨城県鉾田市～茨城県東茨城郡茨城町 | 約２０ヵ月 | 防火ブロック撤去 約８．５千ｍ２、コンリート基礎工 約４千ｍ、防火ブロック設置 約８．５千ｍ２、コンクリートシール工 ５千ｍ２ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
190 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 横浜横須賀道路 京浜管理事務所管内トンネル補修工事 | 横浜市～神奈川県逗子市 | 約２５ヵ月 | 剥落防止対策 約０．２千ｍ２、ひび割れ注入工 約０．２ｋｍ、漏水対策工 約３．０ｋｍ | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
191 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 本庄児玉～水上間舗装補修工事 | 埼玉県深谷市～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～群馬県甘楽郡下仁田町 群馬県高崎市～栃木県足利市 | 約５０ヵ月 | 舗装面積 約１４万ｍ２、床版防水 約１千ｍ２、バリアフリー工事 ２箇所 | 土木（２） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
192 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 所沢管内舗装補修工事 | 東京都練馬区～群馬県高崎市 東京都八王子市～埼玉県桶川市 東京都練馬区～埼玉県和光市 | 約３０ヵ月 | 舗装面積 約２５万ｍ２、床版防水 約６０千ｍ２、バリアフリー工事 １箇所 | 土木（１） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
193 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜新道 京浜管理事務所管内舗装補修工事 | 東京都世田谷区～横浜市 | 約４０ヵ月 | 舗装面積 約１５万ｍ２、床版防水 約２０千ｍ２ | 土木（２） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
194 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 阿見稲敷舗装工事 | 茨城県稲敷郡阿見町～千葉県香取郡神崎町 | 約４０ヵ月 | 延長 約１５ｋｍ、舗装面積 約１０万ｍ２ | 土木（２） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
195 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 成田舗装工事 | 千葉県成田市～千葉県香取郡多古町 | 約２５ヵ月 | 延長 約９．５ｋｍ、舗装面積 約２０万ｍ２ | 土木（１） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
196 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 鉾田舗装工事 | 茨城県行方市～茨城県鉾田市 | 約２０ヵ月 | 延長 約９ｋｍ、舗装面積 約１５万ｍ２ | 土木（１） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
197 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 神崎大栄舗装工事 | 千葉県香取郡神崎町～千葉県成田市 | 約３０ヵ月 | 延長 約８．５ｋｍ、舗装面積 約１０万ｍ２ | 土木（２） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
198 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東常総舗装工事 | 茨城県坂東市～茨城県つくば市 | 約３０ヵ月 | 延長 約１０．０ｋｍ、舗装面積 約１０万ｍ２ | 土木（２） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
199 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 横芝光舗装工事 | 千葉県香取郡多古町～千葉県山武市 | 約２５ヵ月 | 延長 約１２．５ｋｍ、舗装面積 約２０万ｍ２ | 土木（１） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
200 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 松井田妙義ＩＣ～長野ＩＣ間舗装補修工事 | 群馬県安中市～長野県長野市 | 約４０ヵ月 | 舗装面積 約１１．５万ｍ２、床版防水 約１０千ｍ２、床版上面補強対策工 約１０千ｍ２ | 土木（２） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
201 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 芝川橋ＳＦＲＣ舗装工事 | 埼玉県川口市～埼玉県草加市 | 約２０ヵ月 | ＳＦＲＣ舗装 約０．１千ｍ３ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
202 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 水戸管内舗装補修工事 | 茨城県かすみがうら市～福島県いわき市 茨城県桜川市～茨城県ひたちなか市 茨城県鉾田市～茨城県東茨城郡茨城町 | 約３０ヵ月 | 舗装面積 約１４万ｍ２、床版防水 約３５千ｍ２ | 土木（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
203 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 市川南地区電線共同溝工事 | 千葉県市川市 | 約４５ヵ月 | 延長 約３．５ｋｍ、通信管路 約５ｋｍ、電力管路 約５．５ｋｍ、特殊部 １５０基 | 土木（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
204 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 谷和原管理事務所管内舗装補修工事 | 埼玉県三郷市～茨城県水戸市 茨城県坂東市～千葉県成田市 | 約３０ヵ月 | 舗装面積 約７万ｍ２、床版防水 約１０千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
205 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 更埴ＪＣＴ～信濃町ＩＣ間舗装補修工事 | 長野県安曇野市～長野県上水内郡信濃町 | 約３５ヵ月 | 舗装面積 約５．５万ｍ２、床版防水 約７千ｍ２、休憩施設 ４箇所 | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
206 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜横須賀道路 京浜管理事務所管内舗装補修工事 | 横浜市～神奈川県横須賀市 | 約４０ヵ月 | 舗装面積 約１１．５万ｍ２、床版防水 約２千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
207 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 下野スマートＩＣ舗装工事 | 栃木県下野市 | 約２０ヵ月 | 延長 約２ｋｍ、舗装面積 約２万ｍ２、ガードレール設置 約４．５ｋｍ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
208 | 鋼橋上部工 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 八潮パーキングエリアランプ橋（鋼上部工）北工事 | 埼玉県草加市～埼玉県八潮市 | 約８０ヵ月 | 詳細設計１式、鋼重 約４．７千ｔ（ランプ橋 ８橋）、鋼製橋脚 約３．７千ｔ | 土木（１） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
209 | 鋼橋上部工 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 蓮田サービスエリアランプ橋（鋼上部工）工事 | 埼玉県蓮田市 | 約３０ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約０．１千ｔ（ランプ橋 １橋） | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
210 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 思川橋耐震補強工事 | 栃木県栃木市～栃木県鹿沼市 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 約１０橋（支承取替 約１３０箇所、横変位拘束構造 約５０箇所、落橋防止構造 約８０箇所、段差防止構造 約９０箇所、縁端拡幅 約１５箇所、水平力分担構造 約３０箇所、橋脚補強 約１０基） | 土木（２） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
211 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 入間川橋床版取替工事 | 埼玉県川越市 | 約９０ヵ月 | 床版取替 約１６千ｍ２ | 土木（１） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式適用工事
212 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 宮田川橋床版取替工事 | 茨城県日立市 | 約２０ヵ月 | 床版取替 約３．５千ｍ２ | 土木（２） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
213 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 館山自動車道 姉崎第一橋はく落対策工事 | 千葉市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 千葉県山武市～千葉県茂原市 | 約２５ヵ月 | 剥落防止対策 約１３千ｍ２、断面修復 約０．５千Ｌ | 土木（４） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
214 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 恋瀬川橋はく落対策工事 | 茨城県土浦市～茨城県石岡市 | 約３５ヵ月 | 剥落防止対策 約１５千ｍ２、断面修復 約３千Ｌ | 土木（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
215 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 中根高架橋はく落対策工事 | 埼玉県草加市 | 約３０ヵ月 | 剥落防止対策 約１４．５千ｍ２、断面修復 約４千Ｌ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
216 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 荒川第四橋検査路改良工事 | 埼玉県和光市～埼玉県戸田市 | 約２５ヵ月 | 検査路改良工 約２００ｔ、Ｕリブ取替工 約５ｍ、当て板補修約１５か所、溶接補修工 約１００ｍ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
217 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 坂北高架橋橋梁補修工事 | 長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村 | 約３０ヵ月 | 断面修復 約２５千Ｌ、剥落防止対策 約２千ｍ２ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○ | 継続契約方式適用工事
218 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 簗目川橋橋梁補修工事 | 栃木県宇都宮市～福島県西白河郡西郷村 | 約３０ヵ月 | 支承取替 約５０箇所、支承防錆 約７０箇所、断面修復 約１１．５千Ｌ | 土木（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
219 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 入間高架橋補修工事 | 東京都練馬区～埼玉県本庄市 東京都あきる野市～埼玉県比企郡川島町 | 約３５ヵ月 | 断面修復 約２０千Ｌ、剥落防止対策 約１５千ｍ２、当て板補強工２ｔ | 土木（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
220 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 碓氷橋補修工事 | 群馬県安中市 | 約２５ヵ月 | 断面修復（橋梁部） 約４６千Ｌ、断面修復（ＴＮ部） 約２３千Ｌ | 土木（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
221 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 加須管内橋梁補修工事 | 埼玉県比企郡川島町～埼玉県久喜市 埼玉県久喜市～栃木県栃木市 | 約２５ヵ月 | 伸縮装置取替工 約５０箇所、乾式止水工 約１０箇所、断面修復 約２５千Ｌ、塗替塗装工 約１千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
222 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 八幡沢橋橋梁補修工事 | 栃木県栃木市～栃木県宇都宮市 栃木県栃木市～栃木県真岡市 | 約３０ヵ月 | 支承取替 約１０箇所、伸縮装置取替 約２０箇所、鋼桁補修工 約７５箇所、断面修復 約２０千Ｌ | 土木（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
223 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 砂川橋補修工事 | 東京都練馬区～埼玉県本庄市 | 約３５ヵ月 | 支承取替 約１２０箇所、支承補修 約５０箇所、断面修復 約２千Ｌ | 土木（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
224 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京湾アクアライン連絡道 中郷高架橋はく落対策工事 | 千葉県木更津市 千葉県富津市～千葉県安房郡鋸南町 | 約３０ヵ月 | 剥落防止対策 約１５千ｍ２、断面修復 約０．７千Ｌ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
225 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 斑尾川橋橋梁補修工事 | 長野県中野市～長野県上水内郡信濃町 | 約２５ヵ月 | 断面修復 約１７千Ｌ、剥落防止対策 約４千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式適用工事
226 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 京葉道路 加曽利高架橋改良工事 | 千葉市 | 約２０ヵ月 | 鋼重 約１７ｔ、落橋防止構造 約４５箇所、断面修復 約１．３千Ｌ、伸縮装置 約１００ｍ、塗装面積 約０．５千ｍ２ | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
227 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 千葉管理事務所管内橋梁補修工事 | 東京都江戸川区～千葉市 | 約３５ヵ月 | 断面修復 約３千Ｌ、支承補修 約１５箇所、伸縮装置補修 約０．５千ｍ、剥落防止対策 約３千ｍ２、塗替塗装工 約０．４ｍ２ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
228 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 大北川高架橋はく落対策工事 | 茨城県水戸市～福島県いわき市 | 約４０ヵ月 | 剥落防止対策 約１３千ｍ２、断面修復 約３千Ｌ | 土木（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
229 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 鬼怒川橋床版取替工事 | 栃木県宇都宮市～栃木県矢板市 | 約２５ヵ月 | 床版取替 約４千ｍ２ |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
230 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 本庄児玉～渋川伊香保間橋梁補修工事 | 埼玉県本庄市～群馬県渋川市 | 約２５ヵ月 | 断面修復 約１９千Ｌ、剥落防止対策 約６千ｍ２、伸縮装置取替 約０．３千ｍ |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
231 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 第三京浜道路 玉川高架橋橋梁補修工事 | 東京都世田谷区～横浜市 | 約２０ヵ月 | 剥落防止対策 約３６千ｍ２、断面修復 約１１千Ｌ |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
232 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 入沢川橋床版取替工事 | 群馬県渋川市～群馬県利根郡昭和村 | 約３０ヵ月 | 床版取替 約５千ｍ２ |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
233 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 和美沢橋床版取替工事 | 群馬県安中市～長野県佐久市 | 約４０ヵ月 | 床版取替 約４千ｍ２ |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
234 | 建築 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 水戸管理事務所増築工事 | 茨城県水戸市 | 約３５ヵ月 | 管理事務所 １棟（約５４００ｍ２） | 施設（２） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
235 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ間管理施設新築工事 | 千葉県成田市～千葉県山武市 | 約３０ヵ月 | 料金所 ５棟（約３００ｍ２）、トールゲート ４棟（約７００ｍ２）、トンネル電気室 １棟（約３０ｍ２）、交通管理隊詰所棟 １棟（約６０ｍ２） | 施設（３） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
236 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間管理施設新築工事 | 茨城県潮来市～茨城県鉾田市 千葉県香取郡神崎町 | 約３０ヵ月 | 料金所 ２棟（約４００ｍ２）、トールゲート ２棟（約３００ｍ２）、電気室 １棟（約６０ｍ２）、交通管理隊分室 １棟（約３００ｍ２）、雪氷詰所 １棟（約１００ｍ２）、薬剤倉庫 １棟（約１００ｍ２）、維持分室 １棟（約２００ｍ２）、特大大型車庫 ２棟（約３００ｍ２）、交通管理隊車庫 １棟（約１００ｍ２）、障がい者用駐車場上屋 ２棟（約１００ｍ２）、コリドール２棟（約１００ｍ２） | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
237 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 横浜新道 戸塚ＴＢトールゲート改築工事 | 横浜市 | 約２０ヵ月 | ＴＢ １箇所 | 施設（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
238 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 新座ＴＢトールゲート改築工事 | 埼玉県新座市～埼玉県川越市 | 約３５ヵ月 | ＴＢ １箇所、ＩＣ ２箇所 | 施設（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
239 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 佐野ＳＡ（上り線）トイレ改築工事 | 栃木県佐野市～栃木県栃木市 栃木県宇都宮市～群馬県太田市 | 約２５ヵ月 | トイレ ２棟（約８００ｍ２）、障がい者用駐車ます上屋 ２棟（約３４０ｍ２）、歩行者上屋 １棟（約２０ｍ２）、雪氷詰所 １棟（約１５０ｍ２）、薬剤倉庫 １棟（約１５０ｍ２）、特大車庫 １棟（約３７０ｍ２）、電気室 １棟（約５０ｍ２） | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
240 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 千葉北ＩＣトールゲート改築工事 | 千葉市～千葉県富里市 | 約２５ヵ月 | ＩＣ ２箇所 | 施設（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
241 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 松代ＰＡ障がい者用駐車ます上屋改築工事 | 長野県東御市～長野県上水内郡信濃町 | 約３０ヵ月 | 障がい者用駐車ます上屋 ６棟（約４３０ｍ２）、二輪車専用駐車ます上屋 ６棟（約７０ｍ２）、歩行者上屋 ２棟（約８０ｍ２）、電気室 １棟（約３０ｍ２）、受水槽設備（ＰＡ １箇所）、給水設備（ＰＡ １箇所） | 施設（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
242 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 佐原香取ＩＣ雪氷詰所改築工事 | 千葉県成田市～千葉県香取市 | 約３０ヵ月 | 料金所 １棟（約３００ｍ２）、大型車庫 １棟（約１，１００ｍ２）、中型車庫 １棟（約２００ｍ２）、電気室 １棟（約１００ｍ２） | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
243 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 京葉道路 トールゲート改築工事 | 千葉市 | 約３５ヵ月 | ＩＣ ７箇所 | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
244 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 加須（管） | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 境古河ＩＣ雪氷車庫新築工事 | 茨城県猿島郡境町 | 約１５ヵ月 | 大型・中型車庫 １棟（約４８０ｍ２）、給油施設 １基 | 施設（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
245 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 水戸（管） | 関東支社 | 北関東自動車道 茨城町東ＩＣ料金所増築工事 | 茨城県東茨城郡茨城町 | 約１５ヵ月 | 料金所 １棟（約４９０ｍ２） | 施設（５） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
246 | 建築 | 随意契約方式 | 加須（管） | 関東支社 | 東北自動車道 加須ＩＣ電気室改築工事 | 埼玉県加須市 | 約１５ヵ月 | 電気室 １棟（約２００ｍ２） |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
247 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間電気設備工事 | 茨城県潮来市～茨城県鉾田市 | 約３５ヵ月 | 光・メタルケーブル延長 約３０ｋｍ、非常電話 約６５基、道路照明 ＩＣ４箇所、トンネル照明 トンネル延長 約０．５ｋｍ、受配電設備（トンネル １箇所）、自家発電設備（ＩＣ ３箇所）、直流電源設備（ＩＣ ２箇所）、無停電電源設備（トンネル １箇所）、遠方監視制御設備 ＩＣ ２箇所、トンネル １箇所 | 施設（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
248 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 下野スマートＩＣ電気設備工事 | 栃木県下野市 | 約１５ヵ月 | スマートＩＣ １箇所、低圧配電設備 ２箇所、道路照明設備 ２箇所 | 施設（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
249 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ間電気設備工事 | 千葉県成田市～千葉県山武市 | 約３０ヵ月 | 道路照明 ＩＣ ３箇所、ＪＣＴ １箇所、トンネル照明 トンネル延長 約０．５ｋｍ、トンネル非常用設備 トンネル延長 約０．５ｋｍ、通信線路 光・メタルケーブル延長 約１８．５ｋｍ、非常電話 約５０基 | 施設（３） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
250 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 佐野ＳＡ（上り線）道路照明設備更新工事 | 栃木県佐野市 | 約２０ヵ月 | 道路照明設備 ＳＡ １箇所 | 施設（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
251 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 日暮山トンネル照明設備更新工事 | 群馬県安中市～長野県上水内郡信濃町 | 約４５ヵ月 | トンネル延長 約１７．３ｋｍ | 施設（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
252 | 通信 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 鹿沼ＩＣ～宇都宮ＩＣ間通信線路工事 | 栃木県鹿沼市～栃木県宇都宮市 | 約２０ヵ月 | 光ケーブル延長 約２２ｋｍ（管路含む） | 施設（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
253 | 通信 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東京湾アクアライン（管） | 関東支社 | 富津館山道路 富津竹岡ＩＣ～富浦ＩＣ間非常電話設備更新工事 | 千葉県富津市～千葉県南房総市 | 約１５ヵ月 | 非常電話 約８５基 | 施設（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
254 | 管 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 第１排水機場路面排水設備更新工事 | 埼玉県三郷市～千葉県柏市 | 約２０ヵ月 | 路面排水設備 約７箇所 | 施設（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
255 | 管 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 高谷ＪＣＴ定置式凍結防止剤散布設備工事 | 千葉県市川市 | 約２０ヵ月 | 定置式凍結防止剤散布設備（ＪＣＴ １箇所） | 施設（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
256 | 管 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 第三京浜道路 玉川ＴＢ自家発電設備燃料槽増設工事 | 川崎市～横浜市 横浜市 横浜市～神奈川県横須賀市 | 約２５ヵ月 | 自家発電設備燃料槽（ＩＣ １１箇所、トンネル １箇所） | 施設（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
257 | 管 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 谷和原（管） | 関東支社 | 常磐自動車道 柏ＩＣ通信用空気調和設備更新工事 | 埼玉県三郷市～千葉県柏市 茨城県常総市～茨城県稲敷市 | 約１０ヵ月 | 通信用空調設備（通信機械室 ６箇所） | 施設（６） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
258 | 管 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 谷和原（管） | 関東支社 | 横浜横須賀道路 朝比奈ＩＣ通信用空気調和設備更新工事 | 東京都世田谷区～横浜市 横浜市～神奈川県横須賀市 | 約１０ヵ月 | 通信用空調設備 ８箇所、換気扇 ３箇所 | 施設（６） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
259 | 塗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事 | 東京都世田谷区～横浜市 | 約３０ヵ月 | 塗装面積 約５０千ｍ２ | 土木（２） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
260 | 塗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜新道 常盤台第一高架橋塗替塗装工事 | 横浜市 | 約３５ヵ月 | 塗装面積 約３５千ｍ２ | 土木（２） | 令和６年度第３四半期 | 令和７年度第１四半期 | ○
261 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜横須賀道路 釜利谷第二高架橋塗替塗装工事 | 横浜市 | 約２５ヵ月 | 塗装面積 約１０千ｍ２ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
262 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 京葉道路 川崎橋塗替塗装工事 | 千葉市 千葉県市原市 | 約１５ヵ月 | 塗替面積 約６千ｍ２ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
263 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 宮野木高架橋塗替塗装工事 | 千葉市～千葉県成田市 東京都江戸川区～千葉市 | 約３０ヵ月 | 塗装面積 約１１千ｍ２、剥落防止対策 約２．０千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
264 | 造園 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東ＩＣ～牛久阿見ＩＣ間造園工事 | 茨城県坂東市～茨城県稲敷郡阿見町 | 約２０ヵ月 | 路傍植栽 約７ｋｍ | 土木（５） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
265 | 造園 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 成田造園工事 | 千葉県成田市～千葉県香取郡多古町 | 約２０ヵ月 | 路傍植栽 約２ｋｍ、園地植栽 約７．０ｈａ | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
266 | 造園 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 横芝光造園工事 | 千葉県香取郡多古町～千葉県山武市 | 約２０ヵ月 | 路傍植栽 約１１ｋｍ、園地直截 約３．０ｈａ | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
267 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 草加地区遮音壁取替工事 | 埼玉県川口市～埼玉県草加市 | 約２０ヵ月 | 遮音壁取替 約１．３ｋｍ、落下物防止柵設置 約０．４ｋｍ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
268 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 岩撫地区のり面対策工事 | 千葉県長生郡長南町 | 約１５ヵ月 | 土砂流出防止柵工 １箇所 | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
269 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 宇都宮管内標識更新工事 | 栃木県佐野市～福島県西白河郡西郷村 群馬県太田市～栃木県栃木市 栃木県栃木市～茨城県桜川市 | 約１０ヵ月 | 標識柱 約６０基、標識板 約４００ｍ２ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
270 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 鉾田標識工事 | 茨城県行方市～茨城県鉾田市 | 約２０ヵ月 | 本線 標識柱 約５０基、標識板 約３５０ｍ２、市街地 標識柱 約５０基、標識板 約３５０ｍ２ | 土木（５） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
271 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 成田標識工事 | 千葉県成田市～千葉県香取郡多古町 | 約２５ヵ月 | 本線 標識柱 約３２０基、標識板 約８３０ｍ２、市街地 標識柱 約１０基、標識板 約３５０ｍ２ | 土木（５） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
272 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 阿見東ＩＣ～大栄ＪＣＴ間遮音壁工事 | 茨城県稲敷市～千葉県成田市 | 約１５ヵ月 | 遮音壁 約０．５ｋｍ | 土木（５） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
273 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 谷和原管内遮音壁設置工事 | 千葉県流山市～茨城県かすみがうら市 | 約２０ヵ月 | 遮音壁設置 約２．５ｋｍ、眩光防止板約１０．０ｋｍ、遮音板取替 約７００枚 | 土木（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
274 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 佐久地区立入防止柵工事 | 群馬県富岡市～長野県埴科郡坂城町 | 約１０ヵ月 | 立入防止柵設置 約５ｋｍ | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
275 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 横芝光標識工事 | 千葉県香取郡多古町～千葉県山武市 | 約２５ヵ月 | 本線 標識柱 約２００基、標識板 約７００ｍ２、市街地 標識柱 約１０基、標識板 約４４０ｍ２ | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
276 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 京浜（管） | 関東支社 | 京浜管理事務所管内標識補修工事 | 東京都世田谷区～神奈川県逗子市 | 約２０ヵ月 | 標識柱取替 ２基、標識板取替 約８０ｍ２ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
277 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 宇都宮（管） | 関東支社 | 東北自動車道 宇都宮管内防護柵改良工事 | 栃木県栃木市 | 約１０ヵ月 | コンクリート防護柵設置工 約０．５ｋｍ | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
278 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 三郷（管） | 関東支社 | 東京外環自動車道 和光地区交通安全施設設置工事 | 埼玉県和光市～埼玉県戸田市 | 約２０ヵ月 | 立入防止柵設置 約２．０ｋｍ、落下物防止柵設置 約１．１ｋｍ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
279 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 水戸（管） | 関東支社 | 常磐自動車道 水戸管内立入防止柵補修工事 | 茨城県笠間市～福島県いわき市 茨城県桜川市～茨城県笠間市 | 約１５ヵ月 | 立入防止柵補修 約３ｋｍ | 土木（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
280 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 本庄児玉～水上間立入防止柵工事 | 埼玉県本庄市～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～群馬県安中市 群馬県高崎市～栃木県太田市 | 約２０ヵ月 | 立入防止柵設置 約７ｋｍ | 土木（５） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
281 | 機械設備 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 八風山トンネル非常用設備更新工事 | 群馬県安中市～長野県埴科郡坂城町 埼玉県所沢市～埼玉県新座市 埼玉県狭山市～東京都あきる野市 | 約４０ヵ月 | トンネル延長 約２５ｋｍ | 施設（２） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
282 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 長谷トンネル非常用設備更新工事 | 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 群馬県安中市～長野県千曲市 | 約３０ヵ月 | トンネル延長 約１７ｋｍ | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
283 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 五里ヶ峯トンネル換気設備更新工事 | 群馬県安中市～長野県千曲市 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 | 約３０ヵ月 | ジェットファン 約２０基 | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
284 | 機械設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 一本松トンネル非常用設備改造工事 | 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 | 約１０ヵ月 | トンネル １箇所 |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
285 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜新道 保土ヶ谷トンネル直流電源設備更新工事 | 東京都世田谷区～横浜市 横浜市～神奈川県横須賀市 | 約２０ヵ月 | 直流電源設備（ＩＣ ８箇所、トンネル ３箇所、ＰＡ １箇所）、通信用直流電源設備（ＩＣ ８箇所、トンネル １箇所） | 施設（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
286 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 三郷ＩＣ受配電自家発電設備更新工事 | 埼玉県草加市～埼玉県三郷市 | 約２０ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ ３箇所）、自家発電設備（ＩＣ ２箇所）、直流無停電電源設備（ＩＣ １箇所） | 施設（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
287 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 加須ＩＣ受配電自家発電設備更新工事 | 埼玉県久喜市～埼玉県加須市 | 約２０ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ １箇所）、自家発電設備（ＩＣ １箇所）、直流電源設備（ＩＣ ２箇所） | 施設（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
288 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 潮来ＩＣ受配電自家発電設備更新工事 | 千葉市 千葉県成田市～茨城県潮来市 | 約２５ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ ２箇所 トンネル １箇所）、自家発電設備（ＩＣ １箇所 ＰＡ１箇所） | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
289 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 中部横断自動車道 小諸御影ＴＢ自家発電設備更新工事 | 群馬県安中市～長野県上田市 | 約２０ヵ月 | 自家発電設備（ＩＣ １箇所）、自家発電設備燃料槽（ＩＣ ４箇所） | 施設（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
290 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 岩槻ＩＣ通信用直流電源設備更新工事 | さいたま市～群馬県館林市 埼玉県桶川市～茨城県稲敷市 埼玉県三郷市～茨城県かすみがうら市 埼玉県児玉郡上里町～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県前橋市～群馬県太田市 | 約４０ヵ月 | 通信用直流電源設備 ３０箇所、直流電源設備 １０箇所 | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
291 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 水戸ＩＣ自家発電設備更新工事 | 茨城県水戸市 | 約２０ヵ月 | 自家発電設備更新 １箇所、自家発電設備燃料槽 ７箇所 | 施設（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
292 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 上河内ＳＡ自家発電設備工事 | 栃木県宇都宮市 | 約１５ヵ月 | 自家発電設備（ＳＡ １箇所） | 施設（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
293 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 赤城高原ＳＡ自家発電設備工事 | 群馬県渋川市～群馬県沼田市 | 約２０ヵ月 | 自家発電設備（ＳＡ １箇所）、自家発電設備燃料槽（ＩＣ ３箇所） | 施設（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
294 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 桶川北本ＩＣ受配電設備改造工事 | 埼玉県桶川市 千葉市 群馬県渋川市 | 約１５ヵ月 | 受配電設備改造 ＩＣ ４箇所、ＴＢ １箇所 |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
295 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久ＩＣ受配電設備改造工事 | 茨城県つくば市 群馬県安中市 千葉県東金市 | 約１５ヵ月 | 受配電設備改造（ＩＣ ２箇所、ＳＡ １箇所） |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
296 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 佐野田沼ＩＣ受配電設備改造工事 | 栃木県佐野市～栃木県栃木市 長野県千曲市～長野県長野市 | 約１５ヵ月 | 受配電設備改造 ＩＣ３箇所、トンネル１箇所 |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
297 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 更埴ＩＣ受配電設備改造工事 | 長野県千曲市～長野県長野市 千葉県東金市 茨城県水戸市 埼玉県坂戸市 栃木県宇都宮市～栃木県矢板市 | 約２０ヵ月 | 受配電設備改造（ＩＣ ５箇所、トンネル １箇所、ＳＡ １箇所） |  | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
298 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 友部ＪＣＴ受配電設備改造工事 | 茨城県笠間市～茨城県東茨城郡茨城町 千葉県市原市 | 約１０ヵ月 | 受配電設備改造 ＪＣＴ １箇所、ＩＣ １箇所、ＳＡ １箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
299 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 加須（管） | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 白岡菖蒲ＩＣ受配電設備改造工事 | 埼玉県久喜市 | 約１０ヵ月 | 受配電設備改造 ＩＣ １箇所、ＪＣＴ １箇所 |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
300 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 加須（管） | 関東支社 | 東北自動車道 蓮田ＳＡ受配電設備改造工事 | 埼玉県蓮田市 | 約１０ヵ月 | 受配電設備改造 ＳＡ １箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
301 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 三郷（管） | 関東支社 | 東京外環自動車道 通信用直流電源改造工事 | 東京都練馬区～埼玉県川口市 | 約１５ヵ月 | 通信用直流電源設備 ４箇所 |  | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
302 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 水戸（管） | 関東支社 | 常磐自動車道 鞍掛トンネル受配電設備改造工事 | 茨城県日立市 | 約１５ヵ月 | 受配電設備改造 １箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
303 | 交通情報設備 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 京葉道路 ＥＴＣ設備更新工事 | 千葉県市原市～千葉県富津市 千葉県市川市～千葉市 千葉県東金市～千葉県市原市 千葉県成田市 千葉県東金市 千葉県習志野市～茨城県潮来市 千葉県木更津市～千葉県袖ケ浦市 千葉県富津市～千葉県南房総市 | 約４５ヵ月 | 料金所 約４０箇所 | 施設（１） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
304 | 交通情報設備 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 鹿沼ＩＣ～宇都宮ＩＣ間交通情報設備工事 | さいたま市 栃木県鹿沼市～栃木県宇都宮市 | 約３５ヵ月 | ＣＣＴＶ 約８０基、路車間 約５箇所、気象観測局 １局、データ処理装置 １箇所 | 施設（２） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
305 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ間交通情報設備工事 | 千葉県成田市～千葉県茂原市 千葉市 千葉県東金市 千葉県成田市 | 約３０ヵ月 | 可変式道路情報板 約２０面、可変式速度規制標識 約２５面、気象観測局 １局、交通量計測 約１０基、無線通信 基地局 ２箇所、トンネル内ラジオ再放送 トンネル １箇所、路車間 ２箇所、伝送交換設備 ＩＣ ５箇所、トンネル １箇所 | 施設（３） | 公告済 | 令和６年度第１四半期 | ○
306 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 大泉ＪＣＴ～月夜野ＩＣ間路車間情報設備更新工事 | 横浜市～神奈川県横須賀市 横浜市 東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町 東京都西多摩郡日の出町～埼玉県坂戸市 群馬県藤岡市～長野県中野市 東京都世田谷区～横浜市 長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村 東京都練馬区～埼玉県三郷市 群馬県前橋市～群馬県太田市 | 約３０ヵ月 | 路車間 約６５箇所 | 施設（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
307 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 川口ＪＣＴ～白河ＩＣ間路車間情報設備更新工事 | 埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村 栃木県佐野市～茨城県東茨城郡茨城町 埼玉県三郷市～茨城県北茨城市 茨城県つくば市～茨城県稲敷市 茨城県水戸市 東京都江戸川区～千葉市 千葉県成田市 千葉県市川市～千葉県香取市 | 約３０ヵ月 | 路車間 約７５箇所 | 施設（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
308 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 練馬ＩＣ～鶴ヶ島ＪＣＴ間ＣＣＴＶ設備工事 | 東京都練馬区～埼玉県鶴ヶ島市 埼玉県川口市～埼玉県白岡市 埼玉県比企郡川島町～埼玉県白岡市 | 約３０ヵ月 | ＣＣＴＶ 約８０基、路上伝送 約８０箇所 | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
309 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 立峠トンネルＣＣＴＶ設備更新工事 | 長野県安曇野市～長野県千曲市 群馬県安中市～長野県長野市 | 約３５ヵ月 | トンネル ５箇所 | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
310 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 潮来ＩＣ～鉾田ＩＣ間交通情報設備工事 | 茨城県潮来市～茨城県鉾田市 茨城県東茨城郡茨城町～茨城県水戸市 千葉県香取市～茨城県潮来市 | 約３５ヵ月 | 可変式道路情報板 約２０面、可変式速度規制標識 約３０面、気象観測 約５局、交通量計測 約５基、基地局 ２箇所、トンネル内ラジオ再放送 トンネル１箇所、ＣＣＴＶ 約５基、路車間 約５箇所、ローカル伝送 ＩＣ ３箇所、トンネル １箇所 | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
311 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 三郷ＪＣＴ～つくばＪＣＴ間ＣＣＴＶ設備工事 | 埼玉県三郷市～茨城県つくば市 | 約２０ヵ月 | ＣＣＴＶ 約３５基、路上伝送 約３５箇所 | 施設（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
312 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 長野ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事 | 長野県埴科郡坂城町～長野県上水内郡信濃町 | 約３０ヵ月 | 可変式道路情報板 約５０面、トンネル信号機設備 １箇所、遠隔遮断機 １箇所 | 施設（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
313 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 高崎ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事 | 埼玉県本庄市～群馬県利根郡みなかみ町 | 約４０ヵ月 | 可変式道路情報板設備 約２０面、可変式速度規制標識 約３５基、遠隔遮断機 ２箇所 | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
314 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 佐野ＳＡ（上り線）休憩施設混雑情報板設備工事 | 栃木県佐野市～栃木県鹿沼市 | 約２０ヵ月 | 休憩施設混雑情報板設備 ７面、本線情報板 ２面 | 施設（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
315 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東ＩＣ～大栄ＪＣＴ間可変式速度規制標識設備工事 | 茨城県坂東市～千葉県成田市 | 約２０ヵ月 | 可変式速度規制標識 約８５基 | 施設（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
316 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 第三京浜道路 玉川ＩＣ～保土ヶ谷ＩＣ間ＣＣＴＶ設備工事 | 東京都世田谷区～横浜市 横浜市～神奈川県横須賀市 千葉県市川市～千葉市 千葉県成田市 | 約３０ヵ月 | ＣＣＴＶ設備 約５５箇所、路上伝送 約５５箇所 | 施設（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
317 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 谷田部ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事 | 千葉県流山市～茨城県かすみがうら市 茨城県つくば市 さいたま市～群馬県館林市 | 約３０ヵ月 | 可変式道路情報板 約３５面 | 施設（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
318 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくばＪＣＴ～大栄ＪＣＴ間ＣＣＴＶ設備工事 | 茨城県常総市～千葉県成田市 | 約２５ヵ月 | ＣＣＴＶ 約４０基、道路照明 １箇所、非常電話 １基 | 施設（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
319 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 富津館山道路 富津竹岡ＩＣ～富浦ＩＣ間遠方監視制御設備更新工事 | 千葉県富津市～千葉県南房総市 栃木県佐野市～福島県白河群西郷村 栃木県足利市～栃木県宇都宮市 | 約３５ヵ月 | 遠方監視制御設備 約３５箇所 | 施設（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
320 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 加須（管） | 関東支社 | 東北自動車道 川口ＪＣＴ～岩槻ＩＣ間冠水表示板設備工事 | さいたま市 埼玉県桶川市～茨城県猿島郡五霞町 | 約２０ヵ月 | ＬＥＤ表示板 約１０面、遮断機 約１０台、路面排水設備 約５箇所、路車間 １箇所 | 施設（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
321 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東京湾アクアライン（管） | 関東支社 | 東京湾アクアライン 海ほたるＰＡ混雑情報板設備更新工事 | 川崎市～千葉県木更津市 千葉県富津市 | 約２０ヵ月 | 可変式道路情報板 約５面、遠隔遮断機 ２箇所 | 施設（５） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
322 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社 伝送設備改造工事 | 埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村 東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町 埼玉県三郷市～福島県いわき市 千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町 千葉県成田市 千葉県市原市～千葉県木更津市 長野県安曇野市～長野県千曲市 東京都練馬区～千葉県市川市 群馬県高崎市～茨城県水戸市 東京都世田谷区～神奈川県横須賀市 横浜市 横浜市～神奈川県横須賀市 東京都あきる野市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 東京都江戸川区～千葉市 千葉県富津市～千葉県南房総市 川崎市～千葉県木更津市 東京都千代田区～東京都新宿区 さいたま市 | 約２０ヵ月 | ＩＣ 約８５箇所 |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
323 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社管内 ローカル伝送設備改造工事 | 埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村 東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町 埼玉県三郷市～福島県いわき市 千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町 千葉県成田市 千葉県市原市～千葉県木更津市 長野県安曇野市～長野県千曲市 東京都練馬区～千葉県市川市 群馬県高崎市～茨城県水戸市 東京都世田谷区～神奈川県横須賀市 横浜市 横浜市～神奈川県横須賀市 東京都あきる野市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 東京都江戸川区～千葉市 千葉県富津市～千葉県南房総市 川崎市～千葉県木更津市 東京都千代田区～東京都新宿区 さいたま市 | 約２０ヵ月 | ローカル伝送設備改造 ＩＣ 約１１０箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
324 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社 道路管制センター中央局設備改造工事 | さいたま市 | 約２０ヵ月 | 中央局設備改造 １箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
325 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社管内 遠方監視制御設備改造工事 | 千葉市 群馬県安中市～群馬県佐久市 | 約１０ヵ月 | 遠方監視制御設備改造 ＩＣ ２箇所、ＳＡ １箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
326 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 草加ＩＣ遠方監視制御設備改造工事 | 埼玉県加須市 埼玉県草加市～埼玉県三郷市 茨城県日立市 | 約１５ヵ月 | 遠方監視制御設備改造 ＩＣ ４箇所、トンネル １箇所、受配電設備改造 ＴＮ １箇所 |  | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
327 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 東京湾アクアライン（管） | 関東支社 | 東京湾アクアライン 遠方監視制御設備改造工事 | 神奈川県川崎市～千葉県木更津市 | 約１５ヵ月 | トンネル １箇所 |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
328 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 谷和原（管） | 関東支社 | 常磐自動車道 可変式速度規制標識設備改造工事 | 茨城県つくば市～茨城県笠間市 | 約５ヵ月 | 可変式速度規制標識改造 約３５面 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和５年度第４四半期 | ○
329 | 土木 | 一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 谷花橋支承取替工事 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約６０ヵ月 | 耐震補強 ２橋（橋脚補強 約１０基、落橋防止システム 約１５０箇所、支承取替 約１５箇所） | 土木（２） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○ | 継続契約方式適用工事
330 | 土木 | 一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事 | 福島県耶麻郡西会津町 | 約８５ヵ月 | 延長 約４．０ｋｍ、トンネル延長 約３．５ｋｍ、切盛土量 約１万ｍ３、橋台・橋脚 約５基 | 土木（１） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
331 | 土木 | 一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 黒森山トンネル工事 | 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約６５ヵ月 | 延長 約３．０ｋｍ、トンネル延長 約２．５ｋｍ、切盛土量 約５万ｍ３ | 土木（１） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
332 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 石打トンネル覆工補強工事 | 新潟県南魚沼郡湯沢町～新潟県南魚沼市 | 約３５ヵ月 | 覆工補強 約１６千ｍ２、背面空洞注入 約３００ｍ３ | 土木（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
333 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 上信越自動車道 Ｒ５上越管内盛土のり面補強工事 | 長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市 新潟県糸魚川市～新潟県上越市 | 約２５ヵ月 | のり面補強 約２０箇所 | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
334 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ５長岡管内盛土のり面補強工事 | 新潟県小千谷市～新潟県長岡市 新潟県上越市～新潟県長岡市 | 約２５ヵ月 | のり面補強 約４箇所 | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
335 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 新津地区盛土場整備工事 | 新潟県阿賀野市～新潟市 | 約１５ヵ月 | 延長 約２．５ｋｍ、切盛土量 約１万ｍ３ | 土木（５） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
336 | 土木 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 水上橋耐震補強工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 | 約６０ヵ月 | 耐震補強 ８橋（橋脚補強 約１６基、落橋防止システム 約１６０箇所、支承取替 約６０箇所） |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
337 | 土木 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 黒埼高架橋耐震補強工事 | 新潟県燕市～新潟市 | 約３０ヵ月 | 耐震補強 １０橋（橋脚補強 約５０基、落橋防止システム 約５２０箇所） |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○ | 継続契約方式に基づく随意契約
338 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 Ｒ５湯沢管内舗装補修工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県小千谷市 | 約２５ヵ月 | 舗装補修 約１３万ｍ２、床版防水工 約３千ｍ２、バリアフリー工 ３箇所 | 土木（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
339 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ５上越管内舗装補修工事 | 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市 長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市 | 約２５ヵ月 | 舗装補修 約８．０万ｍ２、床版防水工 約４千ｍ２ | 土木（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
340 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ５長岡管内舗装補修工事 | 新潟県上越市～新潟県燕市 新潟県小千谷市～新潟県長岡市 | 約２０ヵ月 | 舗装補修 約６．５万ｍ２、床版防水工 約２６千ｍ２、バリアフリー工 ２箇所、防護柵補強工 約０．５ｋｍ | 土木（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
341 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 Ｒ６湯沢管内舗装補修工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県小千谷市 | 約２５ヵ月 | 舗装補修 約９万ｍ２、床版防水工 約２０千ｍ２、スマートＩＣ改良工 ２箇所 | 土木（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
342 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ６新潟管内舗装補修工事 | 新潟県燕市～新潟市 新潟市～新潟県村上市 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市 | 約２５ヵ月 | 舗装補修 約１８万ｍ２、床版防水工 約１２千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
343 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ６長岡管内舗装補修工事 | 新潟県上越市～新潟県燕市 新潟県小千谷市～新潟県長岡市 | 約２５ヵ月 | 舗装補修 約１．５万ｍ２、床版防水工 約１７千ｍ２ | 土木（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
344 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 神立橋床版取替工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 | 約４５ヵ月 | 詳細設計 １式、床版取替 約１．０千ｍ２、桁架替 約１．０千ｍ２ | 土木（２） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
345 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 大荒戸橋（下り線）床板取替工事 | 新潟県長岡市 | 約４０ヵ月 | 床版取替 約０．３千ｍ２、床版防水 約０．３千ｍ２、橋梁伸縮装置取替 ２箇所、通信管路工 １式 | 土木（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
346 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 徳合川橋床版取替工事 | 新潟県糸魚川市～新潟県上越市 | 約３５ヵ月 | 床版取替詳細設計 １式、床版取替 約２．５千ｍ２、通信管路工 １式 | 土木（３） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
347 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 粕島橋補修工事 | 新潟県上越市～新潟県燕市 | 約３５ヵ月 | 塗装面積 約６千ｍ２、鋼部材補修 約４ｔ、橋梁伸縮装置補修 ３箇所、橋梁支承補修 ３箇所 | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
348 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ５新潟管内橋梁補修工事 | 新潟県燕市～新潟市 新潟市～新潟県村上市 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市 | 約２５ヵ月 | 剥落防止対策 約９．０千ｍ２、鋼部材補修 約３ｔ、断面修復 約６千Ｌ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
349 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ５上越管内橋梁補修工事 | 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市 長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市 | 約３５ヵ月 | 剥落防止対策 約３．０千ｍ２、断面修復 約１２．０千Ｌ、鋼部材補修 約１ｔ | 土木（４） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
350 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 正善寺トンネル鋼覆工補修工事 | 新潟県上越市 | 約２０ヵ月 | 鋼構造物の製作 約１１ｔ、鋼構造物取替工 約１１ｔ、アンカーナット取替 約３００箇所、アンカーボルト補修 約５箇所、塗替塗装 約６百ｍ２ | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
351 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 Ｒ６湯沢管内コンクリート構造物補修工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県小千谷市 | 約３５ヵ月 | 剥落防止対策 約１０千ｍ２、断面修復 約５８千Ｌ | 土木（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
352 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ６長岡管内橋梁補修工事 | 新潟県上越市～新潟県燕市 新潟県小千谷市～新潟県長岡市 | 約３０ヵ月 | コンクリート補修 約０．３千ｍ２、はく落防止対策工 約０．４千ｍ２、塗替塗装工 約７千ｍ２、橋梁伸縮装置補修 ２箇所、鋼構造物補修 １式 | 土木（４） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
353 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 新津ＩＣ大型車庫新築工事 | 新潟市 | 約１５ヵ月 | 大型車庫 １棟（約６００ｍ２） | 施設（４） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
354 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 中之島見附ＩＣ雪氷施設新築工事 | 新潟県長岡市 | 約１５ヵ月 | 雪氷詰所・特大・大型車庫１棟（約８００ｍ２）、薬剤倉庫１棟（約１００ｍ２）、薬液水槽・ポンプ室１棟（約１０ｍ２） | 施設（３） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
355 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 水上ＩＣ料金所改修工事 | 群馬県利根郡みなかみ町 | 約１５ヵ月 | 料金所 １棟（約３００ｍ２）、通信局舎 １棟（約１０ｍ２） | 施設（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
356 | 建築 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 新潟支社 レイアウト変更工事 | 新潟市 | 約４ヵ月 | 新潟支社庁舎 １棟（約２，５３６．８５ｍ２） |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
357 | 電気 | 一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 市振トンネル照明設備更新工事 | 富山県下新川郡朝日町～新潟県糸魚川市 | 約４５ヵ月 | トンネル延長 約１７ｋｍ | 施設（２） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
358 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 六日町ＩＣ～堀之内ＩＣ間道路照明設備更新工事 | 新潟県南魚沼市～新潟県魚沼市 | 約２０ヵ月 | ＩＣ ３箇所、ＰＡ ２箇所 | 施設（４） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
359 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 宝珠山トンネル照明設備工事 | 新潟県阿賀野市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約３０ヵ月 | トンネル延長 約１．５ｋｍ | 施設（３） | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
360 | 通信 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 水上ＩＣ～湯沢ＩＣ間通信線路設備更新工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 | 約１５ヵ月 | メタルケーブル延長 約１０ｋｍ | 施設（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
361 | 通信 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 三川ＩＣ～安田ＩＣ間通信線路設備工事 | 新潟県阿賀野市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約１５ヵ月 | 光ケーブル延長 約８ｋｍ、メタルケーブル延長 約５ｋｍ | 施設（５） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
362 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 日本海東北自動車道 中谷内橋塗替塗装工事 | 新潟市 | 約２５ヵ月 | 塗装面積 約７．０千ｍ２ | 土木（５） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
363 | 塗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 戸沢川橋塗替塗装工事 | 新潟県南魚沼郡湯沢町～新潟県南魚沼市 | 約２５ヵ月 | 塗替塗装 約６千ｍ２ | 土木（４） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
364 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 境トンネル非常用設備更新工事 | 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市 | 約３５ヵ月 | トンネル延長 約２６ｋｍ | 施設（３） | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○
365 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 関越トンネル非常用設備更新工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 | 約２５ヵ月 | トンネル延長 約１０．５ｋｍ | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○
366 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 宝珠山トンネル非常用設備工事 | 新潟県阿賀野市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約１５ヵ月 | トンネル延長 約１ｋｍ | 施設（６） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | ○
367 | 機械設備 | 随意契約方式 | 湯沢（管） | 新潟支社 | 関越自動車道 関越トンネル谷川立坑送風機補修工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 | 約２０ヵ月 | 立坑換気機 １基 |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
368 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 高の峰トンネル受配電設備改造工事 | 新潟県糸魚川市 | 約１０ヵ月 | 受配電設備（トンネル １箇所） |  | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
369 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 山王トンネル受配電設備改造工事 | 新潟県上越市 | 約１０ヵ月 | 受配電設備（トンネル ３箇所） |  | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
370 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 新潟支社管内 ＥＴＣ設備工事 | 新潟県魚沼市～新潟県長岡市 新潟県糸魚川市～新潟市 新潟市～新潟県胎内市 新潟市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約３０ヵ月 | 料金所 約１０箇所 | 施設（３） | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○
371 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 宝珠山トンネル可変式道路情報板設備工事 | 新潟県阿賀野市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約２５ヵ月 | 可変式道路情報板 約５面、可変式速度規制標識 ２面 | 施設（５） | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○
372 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 新潟支社管内 ＣＣＴＶ設備改造工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県長岡市 新潟市 新潟県上越市 さいたま市 | 約３０ヵ月 | ＩＣ ６箇所、トンネル １箇所 |  | 公告済 | 令和５年度第４四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
373 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 新潟支社管内 交通量計測装置改造工事 | 新潟市 新潟県南魚沼郡湯沢町 | 約２０ヵ月 | ＩＣ ２箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
374 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 日本海東北自動車道 ＥＴＣ設備改造工事 | 新潟市 新潟県胎内市 | 約２０ヵ月 | 料金所 ２箇所 |  | 令和５年度第４四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
375 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 日本海東北自動車道 新潟亀田ＩＣ可変式速度規制標識設備改造工事 | 新潟市 | 約１５ヵ月 | ＩＣ １箇所 |  | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
376 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 山王トンネル遠方監視制御設備改造工事 | 新潟県上越市 | 約１０ヵ月 | トンネル １箇所 |  | 令和６年度第１四半期 | 令和６年度第１四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
377 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 ＥＴＣ設備改造工事 | 新潟県南魚沼市～新潟県長岡市 新潟県糸魚川市～新潟市 新潟市～新潟県胎内市 新潟市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約３０ヵ月 | 料金所 約１０箇所 |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第３四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約
378 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 湯沢管理事務所管内 気象観測設備改造工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 | 約１５ヵ月 | 気象観測局 １局 |  | 令和６年度第２四半期 | 令和６年度第２四半期 | ○ | 基本契約に基づく随意契約