## R6調査等_全社
令和６・７年度に公告予定の案件【調査等】
東日本高速道路株式会社
[5 empty] | 赤字：変更・修正 青字：新規追加（入札不調等の再発注を含む） |  | ※原則すべて「調査等における余裕期間制度」適用業務です。対象外の場合は「その他」欄に記載します。 ※履行期間には余裕期間（最小６０日間）も含めた期間を記載しています。 |  |  |  | 令和６年１０月１日現在
№ | 業種 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 調査等件名 | 業務箇所 | 履行期間 | 業務概要 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | その他
1 | 図面・調書作成 | 随意契約方式 | 本社 | 本社 | 令和６年度 防災危機管理ＧＩＳを用いた樹高及び離隔解析業務 | 東京都千代田区 | 約１０ヵ月 | 点群データの解析 約２，４００ｋｍ、ＧＩＳ用データ作成 約２，４００ｋｍ | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | 余裕期間制度対象外
2 | 経済調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 本社 | 本社 | 令和６年度 従業員意識調査等業務 | 東京都千代田区 | 約１１ヵ月 | アンケート調査 １式、研修（対面） ２回、研修（オンライン） １回、動画制作（５分） １本、動画制作（３０分） １本 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | 余裕期間制度対象外
3 | 経済調査 | 随意契約方式 | 本社 | 本社 | 令和６年度 グループ経理業務体制に関する最適業務モデルの実証検討業務 | 東日本高速道路株式会社管内 | 約２０ヵ月 | グループ経理業務体制の最適化検討 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期 | 余裕期間制度対象外
4 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 由仁栗山地区詳細測量 | 北海道勇払郡安平町～北海道夕張市 | 約１０ヵ月 | 詳細測量 １式 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
5 | 道路設計 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 トマム新得地区舗装詳細設計 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡新得町 | 約１５ヵ月 | 舗装設計 約１４．０ｋｍ、標識設計 １式 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第３四半期
6 | 道路設計 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 占冠ＰＡ舗装詳細設計 | 北海道勇払郡占冠村 | 約１５ヵ月 | 舗装設計 ４．５ｋｍ、連絡等施設舗装設計 １箇所、標識設計 １式 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第３四半期
7 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 室蘭管内のり面排水計画検討 | 北海道二海郡八雲町～北海道登別市 | 約１５ヵ月 | 施工計画検討 約１０箇所 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
8 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 北広島管理事務所管内 のり面補強計画検討 | 北海道登別市～札幌市 北海道千歳市～北海道夕張市 | 約２０ヵ月 | 施工計画検討 １式 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
9 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 令和６年度 道東自動車道 道路構造検討業務 | 北海道支社管内 | 約２０ヵ月 | 道路概略検討 約２０ｋｍ | 公告済 | 令和６年度第３四半期
10 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 朝里川橋（下り線）床版取替検討 | 北海道小樽市 | 約２４ヵ月 | 床版取替設計 ２橋 | 公告済 | 令和６年度第４四半期
11 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 旭川管理事務所管内橋梁耐震補強設計に関する基本契約（その２） | 北海道深川市～北海道旭川市 | 約５０ヵ月 | 橋梁耐震補強設計 １２橋 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期 | 基本契約方式
12 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | ①道央自動車道 幌内橋耐震補強設計業務 | 北海道深川市～北海道旭川市 | 約２５ヵ月 | 橋梁耐震補強設計 ６橋 |  | 令和７年度第１四半期 | 基本契約に基づく随意契約
13 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | ②道央自動車道 常盤山橋耐震補強設計業務 | 北海道深川市～北海道旭川市 | 約２５ヵ月 | 橋梁耐震補強設計 ６橋 |  | 令和９年度第２四半期 | 基本契約に基づく随意契約
14 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 白老川橋床版取替検討 | 北海道白老郡白老町～北海道苫小牧市 | 約２５ヵ月 | 床版取替設計 ６橋、支承取替設計 １０箇所 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
15 | 施設設備設計 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 狩勝第二トンネル諸設備詳細設計 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡清水町 | 約１５ヵ月 | ＩＣ １箇所、トンネル ２箇所 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
16 | 測量 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 山元南ＳＩＣ～山元ＩＣ間路線測量 | 宮城県亘理郡山元町 | 約２０ヵ月 | 路線測量 約７．０ｋｍ、詳細測量 約１０万ｍ２、三次元現況モデル作成 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
17 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 令和６年度 東北中央自動車道 深沼地区ＵＡＶレーザ測量 | 山形県東置賜郡高畠町 | 約１５ヵ月 | ＵＡＶレーザ測量 約１００万ｍ２ | 公告済 | 令和６年度第３四半期
18 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 富谷ＪＣＴ路線測量 | 宮城県富谷市 | 約１０ヵ月 | 路線測量 約２ｋｍ、詳細測量 約１万ｍ２ | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
19 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 会津坂下地区用地測量 | 福島県河沼郡会津坂下町 | 約１５ヵ月 | 用地測量 約４千ｍ２、用地幅杭設置測量 約０．２ｋｍ | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
20 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 横手～大曲間路線測量 | 秋田県横手市～秋田県大仙市 | 約１５ヵ月 | 路線測量 約７．９ｋｍ | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
21 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 黒沢地区用地測量 | 秋田県横手市 | 約１０ヵ月 | 用地測量 約１千ｍ２ | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第１四半期
22 | 測量 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 日本海東北自動車道 山田地区詳細測量 | 山形県鶴岡市 | 約５ヵ月 | 詳細測量 １万ｍ２、縦断測量 ０．１Ｋｍ、横断測量 ０．１Ｋｍ | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
23 | 地質・土質調査 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 束松トンネル計測調査 | 福島県河沼郡会津坂下町～福島県耶麻郡西会津町 | 約２５ヵ月 | トンネル計測調査 ２チューブ | 公告済 | 令和６年度第３四半期
24 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 北鬼柳地区土質調査 | 岩手県北上市 | 約５ヵ月 | 調査ボーリング ２箇所 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
25 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 橋梁延長床版沈下調査 | 宮城県亘理郡亘理町 | 約５ヵ月 | 空洞調査 １箇所 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
26 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 令和７年度 磐越自動車道 会津坂下～西会津間水文調査 | 福島県河沼郡会津坂下町～福島県耶麻郡西会津町 | 約３０ヵ月 | 水文調査 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
27 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 Ｒ６いわき管内のり面対策工調査設計 | 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町 | 約２０ヵ月 | のり面調査設計 ７箇所 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
28 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 広野～ならは間水文調査 | 福島県双葉郡広野町～福島県双葉郡楢葉町 | 約２０ヵ月 | 水文調査 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
29 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 令和７年度 秋田自動車道 山内～横手間水文調査 | 秋田県横手市 | 約３０ヵ月 | 水文調査 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
30 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７北上管内のり面対策工調査設計 | 岩手県西磐井郡平泉町～岩手県奥州市 岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町 | 約２５ヵ月 | 調査ボーリング ３箇所、のり面調査設計 ８箇所 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
31 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 Ｒ７鶴岡管内のり面対策工調査設計 | 山形県鶴岡市 | 約１５ヵ月 | 調査ボーリング ４箇所、のり面耐震検討 ２箇所 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
32 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 山元南地区土質調査 | 宮城県亘理郡山元町 | 約１５ヵ月 | 調査ボーリング 約２５０ｍ | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
33 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 山元北地区土質調査 | 宮城県亘理郡山元町 | 約１０ヵ月 | 調査ボーリング 約２００ｍ | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
34 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 富谷ＪＣＴ構造物基礎調査 | 宮城県富谷市 | 約２０ヵ月 | 調査ボーリング 約１５０ｍ | 令和６年度第４四半期 | 令和６年度第４四半期
35 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 令和７年度 秋田自動車道 北上西～錦秋湖間水文調査 | 岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町 | 約２５ヵ月 | 水文調査 １式 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第２四半期
36 | 地質・土質調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | 令和６年度 東北支社管内北西地区 地質リスク検討業務 | 東北支社管内 | 約１５ヵ月 | 東北支社管内北西地区の地質リスク検討業務 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
37 | 環境関連調査 | 公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | 令和７年度 東北支社管内気象予測業務 | 東北支社管内 | 約３０ヵ月 | 東北支社管内の気象予測業務 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
38 | 環境関連調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | 令和７年度 常磐自動車道 浪江～新地間猛禽類調査 | 福島県双葉郡浪江町～福島県相馬郡新地町 | 約１０ヵ月 | 猛禽類調査 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
39 | 環境関連調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | 令和７年度 東北支社管内 交通量推計業務 | 東北支社管内 | 約１５ヵ月 | 東北支社管内の交通量推計 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第３四半期
40 | 環境関連調査 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 令和６年度 雪氷期気象予測業務 | 東北支社管内 | 約５ヵ月 | 東北支社管内の気象予測業務 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
41 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 八戸管内のり面対策工設計 | 岩手県二戸市～青森県八戸市 | 約２０ヵ月 | 対策工設計 ３箇所 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
42 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 八戸西スマートＩＣ軟弱地盤沈下補修設計 | 青森県八戸市 | 約２０ヵ月 | 縦断修正設計 ４箇所 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
43 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北中央自動車道 大谷地地区用排水設計 | 山形県東置賜郡高畠町～山形県南陽市 | 約１５ヵ月 | 用排水設計 約２ｋｍ | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
44 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 北上江釣子インターチェンジ舗装設計 | 岩手県一関市～岩手県花巻市 | 約２０ヵ月 | 舗装設計 １箇所、土工設計 １箇所 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
45 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 富谷地区舗装詳細設計 | 宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市 | 約１５ヵ月 | 舗装設計 約６．０ｋｍ、標識設計 １式 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第１四半期
46 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 栗原インターチェンジ舗装詳細設計 | 宮城県栗原市 | 約１５ヵ月 | 舗装設計 約２．２ｋｍ、標識設計 １式 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
47 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 白石中央スマートＩＣ舗装詳細設計 | 宮城県白石市 | 約１５ヵ月 | 舗装設計 約２．０ｋｍ、標識設計 １式 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第３四半期
48 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | 令和６年度 東北支社管内北地区 道路構造検討業務 | 東北支社管内 | 約２０ヵ月 | 道路概略検討 約５０ｋｍ | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
49 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 和賀川橋塗替塗装工事発注用図面作成 | 岩手県奥州市～岩手県北上市 | 約１０ヵ月 | 工事発注用図面作成 ３橋 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
50 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ６福島管内橋梁補修設計 | 福島県本宮市～福島県福島市 | 約１０ヵ月 | 橋梁補修設計 ６橋 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
51 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 下衣川高架橋床版更新工事発注用図面作成 | 東北支社管内 | 約１５ヵ月 | 工事発注用図面作成 ５橋 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
52 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 利府高架橋はく落対策設計 | 宮城県亘理郡山元町～宮城県亘理郡亘理町 仙台市～宮城県宮城郡利府町 | 約１５ヵ月 | はく落対策設計 ３橋、協議用資料作成 約１０枚、橋梁補修設計 ７箇所 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
53 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 Ｒ６郡山管内床版更新設計 | 福島県郡山市 | 約１５ヵ月 | 床版更新設計 １橋 | 令和６年度第４四半期 | 令和６年度第４四半期
54 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ７青森管内塗替塗装工事発注用図面作成 | 岩手県八幡平市～秋田県鹿角市 | 約１０ヵ月 | 橋梁補修設計 ４橋 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
55 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 木戸川橋基本設計 | 福島県双葉郡楢葉町 | 約２０ヵ月 | 基本設計 １橋 | 公告済 | 令和６年度第４四半期 | 一括評価型適用業務
56 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 井出川橋基本設計 | 福島県双葉郡楢葉町 | 約２０ヵ月 | 基本設計 １橋 | 公告済 | 令和６年度第４四半期 | 一括評価型適用業務
57 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 湯川橋基本詳細設計 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 約２０ヵ月 | 基本詳細設計 １橋 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期 | 一括評価型適用業務
58 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 鷲之巣川橋他１橋基本詳細設計 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 約２０ヵ月 | 基本詳細設計 ２橋 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期 | 一括評価型適用業務
59 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 影倉橋他４橋橋梁一般図作成 | 宮城県亘理郡山元町 | 約１５ヵ月 | 橋梁一般図作成 ５案 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第４四半期
60 | 施設設備設計 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 湯田ＩＣ～横手ＩＣ間諸設備詳細設計 | 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県横手市 | 約１０ヵ月 | 延長約７ｋｍ、ＴＮ延長約６ｋｍ | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第１四半期
61 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 白石地区家屋事前調査 | 宮城県白石市 | 約１０ヵ月 | 家屋事前調査 約５棟 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
62 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 会津坂下～西会津間家屋事前調査 | 福島県河沼郡会津坂下町～福島県耶麻郡西会津町 | 約１５ヵ月 | 家屋事前調査 約２０棟 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
63 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 会津坂下～西会津間電波障害調査 | 福島県河沼郡会津坂下町～福島県耶麻郡西会津町 | 約１０ヵ月 | 電波障害調査 １式 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第２四半期
64 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 広野～南相馬間家屋事前調査 | 福島県双葉郡広野町～福島県南相馬市 | 約１０ヵ月 | 家屋事前調査 約５０棟 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
65 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 岩沢地区家屋事前調査 | 岩手県北上市 | 約１０ヵ月 | 家屋事前調査 約１０棟 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第１四半期
66 | 経済調査 | 公募型プロポーザル方式 | 東北支社 | 東北支社 | ２０２５～２０２７年度 東北支社管内 基本単価調査 | 東北支社管内 | 約３０ヵ月 | 基本単価調査業務 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
67 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 足利スマートＩＣ幅杭設置測量 | 栃木県足利市 | 約５ヵ月 | 幅杭設置測量 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
68 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 国分地区地形測量 | 千葉県市川市 | 約１０ヵ月 | 地形測量 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
69 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 長野管内休憩施設測量調査業務 | 長野県東御市 長野県上水内郡信濃町 長野県東筑摩郡筑北村 | 約１０ヵ月 | 連絡等施設 ６箇所 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
70 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 加須ＩＣ用地測量業務 | 埼玉県加須市 | 約１０ヵ月 | 測量及び図書作成 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
71 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 坂戸南地区 用地測量及び物件調査業務 | 埼玉県坂戸市 | 約１０ヵ月 | 用地測量 約３００ｍ２、物件調査 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
72 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 山武地区休憩施設幅杭設置測量 | 千葉県山武市 | 約５ヵ月 | 幅杭測量 約１ｋｍ | 令和６年度第４四半期 | 令和６年度第４四半期
73 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜新道 今井ＩＣ地区用地測量業務 | 横浜市 | 約１０ヵ月 | 測量及び図書作成 １式 | 令和６年度第４四半期 | 令和６年度第４四半期
74 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 屋代スマートＩＣ幅杭設置測量 | 長野県千曲市 | 約１０ヵ月 | 幅杭設置測量 １式 | 令和６年度第４四半期 | 令和６年度第４四半期
75 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 外環八潮スマートＩＣ幅杭設置測量 | 埼玉県八潮市 | 約５ヵ月 | 幅杭設置測量 １式 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第１四半期
76 | 地質・土質調査 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 令和６年度 首都圏中央連絡自動車道 大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ間地下水調査業務 | 千葉県成田市～千葉県山武市 | 約３０ヵ月 | 地下水調査 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
77 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 成田アクセスルート土質調査業務 | 千葉市～千葉県成田市 | 約１０ヵ月 | 調査ボーリング １式、室内試験 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
78 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜横須賀道路 切土のり面土質調査（その２） | 横浜市～神奈川県横須賀市 | 約１５ヵ月 | 調査ボーリング １式、室内試験 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
79 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 北千葉ＪＣＴ土質調査 | 千葉県市川市 | 約１０ヵ月 | 土質調査 １式、土壌調査 １式 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
80 | 環境関連調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 令和６年度 首都圏中央連絡自動車道 大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ間環境対策工検討業務 | 千葉県成田市～千葉県山武市 | 約１５ヵ月 | 騒音予測検討 １式 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
81 | 道路設計 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 蓮田サービスエリア（下り線）舗装詳細設計 | 埼玉県蓮田市 | 約２５ヵ月 | ＳＡ舗装詳細設計 １式、ＳＩＣ舗装詳細設計 １式、標識設計 １式、附帯工設計（擁壁設計） １式、詳細図作成 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
82 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東ＩＣ～つくば中央ＩＣ間工事発注用図面作成業務 | 茨城県坂東市～茨城県つくば市 | 約１５ヵ月 | 工事発注用図面作成 １式（側道舗装、工事用道路撤去、立入防止さく、護岸工） | 公告済 | 令和６年度第３四半期
83 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 京葉道路 京葉市川ＰＡ（上り線）舗装詳細設計 | 千葉県市川市 | 約１５ヵ月 | 舗装詳細設計 連絡等施設 １式、標識基本設計 １式、標識詳細設計 約１０基 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
84 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 令和６年度 千葉管理事務所管内協議用資料作成 | 千葉県市川市～茨城県潮来市 東京都江戸川区～千葉市 茨城県稲敷市～千葉県成田市 | 約１５ヵ月 | 詳細図作成、図面修正 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
85 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 狭山日高ＩＣ～圏央鶴ヶ島ＩＣ間舗装改良設計 | 埼玉県狭山市～埼玉県鶴ヶ島市 | 約１０ヵ月 | 詳細図作成 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
86 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | つくば工事事務所 協議用資料作成業務 | つくば工事事務所管内 | 約１５ヵ月 | 図面修正 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
87 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜環状南線 上郷地区排水検討業務 | 横浜市 | 約１０ヵ月 | 詳細設計 用排水設計 約０．５ｋｍ | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
88 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 外環八潮スマートＩＣ詳細設計 | 埼玉県八潮市 | 約１５ヵ月 | 道路詳細設計 連絡等施設設計 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
89 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 水戸管理事務所管内休憩施設舗装改良設計 | 茨城県水戸市～茨城県北茨城市 | 約１５ヵ月 | 連絡等施設 ４箇所（田野ＰＡ㊤㊦、関本ＰＡ㊤㊦）、舗装設計 １式、地形測量 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
90 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 長野管内バリアフリー設計 | 長野県東御市 長野県千曲市 長野県上水内郡信濃町 長野県東筑摩郡筑北村 | 約１５ヵ月 | 連絡等施設 ８箇所 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
91 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 水戸管内協議用資料作成業務 | 茨城県かすみがうら市～福島県いわき市 茨城県桜川市～茨城県ひたちなか市 茨城県鉾田市～茨城県東茨城郡茨城町 | 約１０ヵ月 | 協議用資料作成 １式、補修図面作成 １式 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
92 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜環状南線 附帯工設計 | 横浜市 | 約１５ヵ月 | 附帯工設計（排水施設設計） １式、詳細図作成 １式 | 令和６年度第４四半期 | 令和６年度第４四半期
93 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 石岡小美玉スマートＩＣ改良設計 | 茨城県石岡市 | 約１５ヵ月 | ダブルゲート化に係る道路設計 １式 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
94 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 国分地区附帯工設計 | 千葉県市川市 | 約１０ヵ月 | 附帯工設計 １式 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
95 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 壬生ＰＡスマートＩＣ舗装詳細設計 | 栃木県下都賀郡壬生町 | 約１０ヵ月 | ＳＩＣ舗装詳細設計 １式、標識設計 １式 | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
96 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 千葉北～成田間のり面補強設計 | 千葉市～千葉県成田市 | 約１０ヵ月 | のり面補強設計 １９箇所 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第３四半期
97 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 三郷管内発注用図面作成 | 東京都練馬区～千葉県市川市 | 約１０ヵ月 | 詳細図作成、図面修正 １式 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第４四半期
98 | 道路設計 | 公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 楡木バイパス函渠工詳細設計業務 | 栃木県鹿沼市 | 約２０ヵ月 | 函渠工詳細設計 １基 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
99 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜新道 川上ＩＣ～戸塚ＴＢ間付加車線道路概略設計 | 横浜市 | 約１５ヵ月 | 道路設計 約２ｋｍ | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
100 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 令和７年度 関東支社管内 道路予備設計業務 | 関東支社管内 | 約２０ヵ月 | 道路予備設計 約３５ｋｍ | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
101 | 道路設計 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 蓮田ＳＡ（下り線）施工計画検討 | 埼玉県蓮田市 | 約５ヵ月 | 道路概略設計 １式、附帯工設計（擁壁比較検討） １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
102 | 橋梁設計 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 水戸管理事務所管内鋼橋補修設計 | 茨城県かすみがうら市～福島県いわき市 茨城県桜川市～茨城県ひたちなか市 茨城県鉾田市～茨城県東茨城郡茨城町 | 約１５ヵ月 | 橋梁補修設計 １５橋 | 令和６年度第４四半期 | 令和６年度第４四半期
103 | 橋梁設計 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 水戸管理事務所管内橋梁補修設計 | 茨城県かすみがうら市～福島県いわき市 茨城県桜川市～茨城県ひたちなか市 茨城県鉾田市～茨城県東茨城郡茨城町 | 約１５ヵ月 | 橋梁補修設計 １８橋 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
104 | 橋梁設計 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 第三京浜道路 川向高架橋床版取替設計 | 横浜市 | 約２０ヵ月 | 床版取替設計 約２千ｍ２ | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
105 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 夕狩橋橋梁補修設計業務 | 栃木県栃木市～福島県西白河郡西郷村 | 約２０ヵ月 | 橋梁補修設計 １２橋 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
106 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 千葉管理事務所管内 Ｒ６年度橋梁補修設計 | 東京都江戸川区～千葉市 千葉市～千葉県成田市 | 約１０ヵ月 | 橋梁損傷調査 １橋、橋梁補修設計 １０橋 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
107 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 高崎管内橋梁補修工事発注用図面作成業務 | 埼玉県本庄市～群馬県利根郡みなかみ町 | 約１５ヵ月 | 橋梁補修用図面作成 １式、図面電子化業務 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
108 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 京浜管理事務所管内 Ｒ６橋梁補修設計 | 東京都世田谷区～横浜市 横浜市～神奈川県横須賀市 | 約１５ヵ月 | 支承取替設計 約２０箇所 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
109 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 上田ローマン橋補修設計 | 長野県上田市 | 約２０ヵ月 | 橋梁補修設計 １橋 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
110 | 橋梁設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 所沢管内支承補修設計 | 東京都練馬区～埼玉県本庄市 東京都あきる野市～埼玉県比企郡川島町 | 約１０ヵ月 | 詳細図作成 １式、施工計画検討 １式 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
111 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 犀川橋拡幅設計検討業務 | 長野県安曇野市 | 約１５ヵ月 | 橋梁拡幅設計 １橋 | 公告済 | 令和６年度第４四半期 | 余裕期間制度対象外
112 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜新道 常盤台第一高架橋床版取替設計検討業務 | 横浜市 | 約２５ヵ月 | 床版取替設計 約３千ｍ２ | 令和６年度第３四半期 | 令和７年度第１四半期
113 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 片品川橋床版取替設計 | 群馬県沼田市 | 約２０ヵ月 | 床版取替設計 １橋 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
114 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 三郷ＪＣＴＡランプ橋床版取替橋梁一般図作成 | 埼玉県三郷市 | 約１０ヵ月 | 施工計画検討 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
115 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 入間高架橋床版取替設計検討業務 | 埼玉県入間市 | 約２０ヵ月 | 床版取替設計 ２橋 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
116 | 橋梁設計 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 幸魂橋耐震補強検討業務（その４） | 埼玉県和光市～埼玉県戸田市 | 約１０ヵ月 | 橋梁耐震補強設計 ７橋 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
117 | 橋梁設計 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 喜多大原跨道橋上部工設計 | 千葉県香取郡多古町 | 約３ヵ月 | 上部工設計 １連、基礎工設計 ２基 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | 余裕期間制度対象外
118 | トンネル設計 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 水戸管理事務所管内トンネル補修設計 | 茨城県かすみがうら市～福島県いわき市 茨城県桜川市～茨城県ひたちなか市 茨城県鉾田市～茨城県東茨城郡茨城町 | 約１５ヵ月 | トンネル補修設計 ３１チューブ | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
119 | トンネル設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 覆工補強対策工詳細設計業務 | 長野県佐久市 群馬県甘楽郡下仁田町 | 約１０ヵ月 | トンネル覆工補強設計 約２千ｍ２、図面作成 ２チューブ | 公告済 | 令和６年度第３四半期
120 | その他土木設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 八潮地区標識詳細設計 | 埼玉県和光市～埼玉県三郷市 | 約１５ヵ月 | 標識詳細設計 約２０基 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
121 | その他土木設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 八潮地区遮音壁工事発注用図面作成業務 | 埼玉県草加市～埼玉県八潮市 | 約１０ヵ月 | 遮音壁 発注用図面作成 約２．１ｋｍ | 令和６年度第４四半期 | 令和６年度第４四半期
122 | 建築設計 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜環状南線 管理施設実施設計 | 横浜市～神奈川県藤沢市 | 約２５ヵ月 | 換気所 ４棟（約１３，０００ｍ２）、料金所棟 ４棟（約１，０００ｍ２）、トールゲート棟 ４棟（約５００ｍ２）、電気室棟 ４棟（約１１，５００ｍ２）、雪氷詰所棟 ４棟（約１２０ｍ２）、車庫棟 １棟（約４３０ｍ２）、剤倉庫棟 １棟（約１４０ｍ２） | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
123 | 建築設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 行方ＰＡ休憩施設実施設計 | 茨城県行方市 | 約１５ヵ月 | トイレ １棟（約４００ｍ２）、電気室 １棟（約１００ｍ２）、障がい者用駐車ます上屋 ２棟（約２００ｍ２）、受水槽、浄化槽 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第２四半期
124 | 施設設備設計 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 京葉ＪＣＴ Ｂ・Ｇランプ諸設備詳細設計 | 千葉県市川市 | 約１５ヵ月 | ＪＣＴ １箇所 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
125 | 施設設備設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 笠間スマートＩＣ諸設備詳細設計 | 茨城県笠間市 | 約１５ヵ月 | スマートＩＣ １箇所 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
126 | 施設設備設計 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 行方ＰＡ諸設備詳細設計 | 茨城県行方市 | 約１５ヵ月 | ＰＡ １箇所 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第３四半期
127 | 土木施工管理 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 三郷（管） | 関東支社 | 東京外環自動車道 三郷管内耐震補強施工管理業務 | 埼玉県三郷市 | 約１５ヵ月 | 三郷管理事務所管内の耐震事業に関する土木施工管理業務 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
128 | 土木施工管理 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 水戸（管） | 関東支社 | 令和６年度 水戸管理事務所管内 土木施工管理業務 | 茨城県水戸市 | 約２０ヵ月 | 水戸管理事務所管内の改良Ⅱが担当する構造物補修工事に関する土木施工管理業務 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
129 | 補償関連業務 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜環状南線 桂台地区家屋事後調査 | 横浜市 | 約１５ヵ月 | 家屋調査 約３００棟 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
130 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 京葉ジャンクションＢランプ家屋事前調査 | 千葉県市川市 | 約１５ヵ月 | 家屋事前調査 約５０棟 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
131 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道（久喜白岡～幸手）事業損失補償算定業務 | 埼玉県久喜市 | 約５ヵ月 | 対象家屋数 約６０棟 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第３四半期
132 | 図面・調書作成 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 京浜管理事務所管内 港北ＪＣＴ管理用図面作成業務 | 横浜市 | 約１５ヵ月 | 管理用図面作成 約１千ｍ | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
133 | 図面・調書作成 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 東松山地区 管理用図面作成業務 | 埼玉県東松山市 | 約５ヵ月 | 用地測量 約１．４万ｍ２、管理用図面作成 約１．４万ｍ２ | 令和６年度第４四半期 | 令和６年度第４四半期
134 | 図面・調書作成 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 管理用図面作成業務（つくばＳＩＣ・坂東ＰＡ） | 茨城県つくば市 茨城県坂東市 | 約１０ヵ月 | 用地測量 約５万ｍ２、管理用図面作成 約５万ｍ２ | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第１四半期
135 | 図面・調書作成 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 大栄ＪＣＴ 管理用図面作成業務 | 千葉県成田市 | 約５ヵ月 | 用地測量 約２万ｍ２、管理用図面作成 約２万ｍ２ | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第２四半期
136 | 経済調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 令和７年度 関東支社管内整備効果検討業務 | 関東支社管内 | 約２５ヵ月 | 開通後整備効果検討 ３路線 | 令和７年度第２四半期 | 令和７年度第４四半期
137 | 経済調査 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 令和７年度 関東支社管内 機械損料調査 | 関東支社管内 | 約３０ヵ月 | 機械損料調査 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期 | 余裕期間制度対象外
138 | 測量 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 大和ＳＩＣ用地測量 | 新潟県南魚沼市 | 約５ヵ月 | 用地測量 約１千ｍ２（田） | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第１四半期
139 | 地質・土質調査 | 一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 西山トンネル計測調査 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約２５ヵ月 | トンネル計測調査 １チューブ | 令和７年度第１四半期 | 令和７年度第２四半期
140 | 地質・土質調査 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 米山トンネル（上り線）変状調査 | 新潟県上越市～新潟県柏崎市 | 約１５ヵ月 | 内空変位測定、水準測量、覆工応力測定、調査ボーリング、岩石試験 | 令和６年度第３四半期 | 令和７年度第１四半期
141 | 環境関連調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 新潟支社管内 雪氷対策検討業務 | 新潟市 | 約１５ヵ月 | 雪氷対策作業分析検討 １式 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
142 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 長谷地区附帯工設計 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約１５ヵ月 | スノーシェルター １基、工事用道路設計 約５００ｍ | 公告済 | 令和６年度第３四半期
143 | 道路設計 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 小松地区舗装施工計画検討業務 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 新潟県阿賀野市 | 約１０ヵ月 | 施工計画検討 １式、発注用図面作成 約３００枚 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第３四半期
144 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 令和６年度 新潟支社管内 休憩施設内交通最適化検討業務 | 新潟県上越市 新潟県長岡市 新潟県三条市 新潟市 新潟県南魚沼市 新潟県妙高市 | 約１５ヵ月 | ＳＩＣ併設休憩施設等検討 １４箇所 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
145 | 道路設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 日本海東北自動車道 中条地区道路概略設計 | 新潟県新発田市 新潟県胎内市 | 約１５ヵ月 | 道路概略設計 約６ｋｍ | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期
146 | 橋梁設計 | 公募型プロポーザル方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 上信越自動車道 六月高架橋床版取替設計 | 長野県上水内郡信濃町 新潟県上越市 | 約２０ヵ月 | 床版取替設計 ４橋、耐震補強設計 ２橋 | 令和６年度第３四半期 | 令和７年度第１四半期
147 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 親不知海岸高架橋補修設計 | 新潟県糸魚川市 | 約２０ヵ月 | 橋梁補修設計 １橋、施工計画検討 １橋、附帯工設計 １式 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
148 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 古川橋補修設計 | 新潟県糸魚川市 | 約１０ヵ月 | 耐震補強設計 １橋、支承取替設計 ４箇所、施工計画検討 １橋 | 公告済 | 令和６年度第３四半期
149 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 親不知海岸高架橋耐震補強検討業務 | 新潟県糸魚川市 | 約２０ヵ月 | 耐震補強検討 １式、耐震補強施工計画検討 １式、維持管理検討 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
150 | 橋梁設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 上川地区橋梁一般図作成 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約２０ヵ月 | 橋梁一般図作成 １１橋 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
151 | トンネル設計 | 一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 関越トンネル覆工空洞調査 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 | 約１０ヵ月 | 覆工コア抜き ２６６箇所、調査孔観察 ２６６箇所、調査孔閉塞 ２６６箇所 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
152 | トンネル設計 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 親不知トンネル補修工事発注用図面作成業務 | 新潟県糸魚川市 | 約１５ヵ月 | 監視員通路補修設計 １式、工事発注用図面作成 １式 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
153 | トンネル設計 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 長岡管内トンネル覆工補修設計 | 新潟県上越市～新潟県柏崎市 | 約１５ヵ月 | 覆工補修設計 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
154 | トンネル設計 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 吉津トンネル（上り線）変状対策設計 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約２５ヵ月 | トンネル設計 １箇所 | 令和６年度第３四半期 | 令和６年度第４四半期
155 | 補償関連業務 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 長谷地区立木調査 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約１０ヵ月 | 立木調査 約５千ｍ２ | 公告済 | 令和６年度第３四半期
156 | 経済調査 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 令和７年度 新潟支社管内基本単価調査 | 新潟支社管内 | 約３０ヵ月 | 基本単価調査業務 １式 | 令和６年度第４四半期 | 令和７年度第１四半期