## R7工事_全社
東日本高速道路株式会社
| 令和７・８年度に公告予定の案件【工事】 | [10 empty] | 令和７年１０月１日現在
赤字：変更・修正 青字：新規追加（入札不調等の再発注を含む）
№ | 工事種別 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 想定工事規模 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | その他
1 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 滝の沢トンネル工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５０ヵ月 | 延長 約３．５ｋｍ、トンネル延長 約１ｋｍ、切盛土量 約３万ｍ３、橋台・橋脚 約１０基 | 土木（１） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
2 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 下トマムトンネル工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５５ヵ月 | 延長 約２ｋｍ、トンネル延長 約０．５ｋｍ、橋台・橋脚 約１０基 | 土木（１） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第２四半期
3 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 本別地区附帯工工事 | 北海道中川郡本別町～北海道足寄郡足寄町 北海道中川郡本別町～北海道中川郡池田町 | 約２５ヵ月 | 工事用道路 １式、橋台 １基 | 土木（５） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
4 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 新得ＰＡ工事 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡清水町 | 約５０ヵ月 | 延長 約１．５ｋｍ、切盛土工 約５０万ｍ３、橋台 ２基 | 土木（３） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
5 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 北広島管内通信管路設置工事 | 北海道千歳市～北海道苫小牧市 | 約３０ヵ月 | 通信管路工 約１１ｋｍ | 土木（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
6 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 新得地区舗装工事 | 北海道勇払郡占冠村～中川郡本別町 北海道中川郡本別町～足寄郡足寄町 | 約３５ヵ月 | 延長 約５ｋｍ 舗装面積 ８万ｍ２、床板防水工 ６千ｍ２ | 土木（２） | 令和７年度第３四半期 | 令和８年度第１四半期
7 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 旭川管内舗装補修工事 | 北海道三笠市～北海道上川郡剣淵町 北海道深川市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約４万ｍ２ | 土木（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
8 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 帯広管内舗装補修工事 | 北海道夕張市～北海道中川郡本別町 北海道中川郡本別町～北海道足寄郡足寄町 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約２．５万ｍ２ | 土木（５） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第３四半期
9 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 後志自動車道 小樽ジャンクションＣランプ舗装工事 | 北海道小樽市 | 約２５ヵ月 | 延長 約２．０ｋｍ、舗装面積 １．０万ｍ２、床板防水工 ５千ｍ２ | 土木（５） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
10 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 潮見台高架橋補修工事 | 北海道小樽市～札幌市 | 約４０ヵ月 | 断面修復工 約６８．５千Ｌ（本線橋 ９橋）、剥落防止対策 約０．８千ｍ２（本線橋 ６橋） | 土木（３） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
11 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社 立体駐車場新築工事 | 札幌市 | 約１５ヵ月 | 立体駐車場 １棟、事務所棟解体 １棟 | 施設（３） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
12 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事 | 北海道河東郡音更町 | 約２５ヵ月 | 電気室 １棟（約１５０ｍ２）、管理事務所棟 １棟（改修約１３０ｍ２） | 施設（５） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第２四半期
13 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 広内トンネル照明設備工事 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡清水町 | 約３０ヵ月 | トンネル延長 約２ｋｍ、自発光スノーポール延長 約６ｋｍ、遠方監視制御設備 トンネル １箇所、可変式道路情報板 １面、可変式速度規制標識 約１０面、気象観測局 １局 | 施設（３） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
14 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 小樽ＪＣＴ電気設備工事 | 北海道小樽市 | 約２５ヵ月 | 道路照明設備 ＪＣＴ １箇所、自発光スノーポール 延長 約２．５ｋｍ、可変式道路情報板 １面、可変式速度規制標識 １面、交通量計測 １基、ＣＣＴＶ １基、非常電話 １基 | 施設（５） | 公告済 | 令和７年度第４四半期
15 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 美唄トンネル照明設備更新工事 | 北海道勇払郡安平町～北海道夕張市 北海道三笠市～北海道美唄市 北海道小樽市 | 約３０ヵ月 | トンネル延長 約５ｋｍ | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
16 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 長流枝スマートＩＣ電気設備工事 | 北海道河東郡音更町～北海道中川郡池田町 | 約３０ヵ月 | スマートＩＣ １箇所、受配電設備 １箇所、道路照明設備 １箇所 | 施設（３） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
17 | 通信 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社管内 通信線路工事 | 北海道千歳市～北海道河東郡音更町 北海道登別市～北海道美唄市 | 約２５ヵ月 | 光ケーブル延長 約５ｋｍ、メタルケーブル延長 約５ｋｍ、非常電話 約５基 | 施設（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
18 | 管 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 高岡トンネル他４トンネル防災本管更新工事 | 北海道山越郡長万部町～北海道旭川市 | 約３０ヵ月 | トンネル 約５箇所 | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
19 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 トンネル非常用設備更新工事 | 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡清水町 北海道深川市～北海道旭川市 | 約２５ヵ月 | トンネル延長 約２ｋｍ、トンネル ２箇所 | 施設（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
20 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社管内 直流電源設備更新工事 | 北海道茅部郡森町～北海道上川郡剣淵町 北海道千歳市～北海道中川郡本別町 札幌市～北海道小樽市 北海道小樽市～北海道余市郡余市町 | 約３０ヵ月 | 直流電源設備（ＩＣ 約３５箇所、ＪＣＴ 約５箇所、ＰＡ ２箇所、トンネル 約１０箇所、伝送局舎 ２箇所）、自家発電設備（ＩＣ ４箇所、ＪＣＴ １箇所） | 施設（３） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
21 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 占冠トンネルＣＣＴＶ設備改造工事 | 北海道勇払郡むかわ町～北海道勇払郡占冠村 | 約１０ヵ月 | トンネル ３箇所 |  | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第３四半期 | 完全週休２日工事および週休２日工事対象外
22 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社管内 交通管制中央局設備改造工事 | 北海道茅部郡森町～北海道上川郡剣淵町 北海道千歳市～北海道中川郡本別町 札幌市～北海道小樽市 北海道小樽市～北海道余市郡余市町 | 約２５ヵ月 | 交通管制中央局 １箇所、伝送交換設備 ＩＣ 約５箇所 |  | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期 | 基本契約に基づく随意契約
23 | 土木 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 鳥屋山トンネル工事 | 福島県耶麻郡西会津町 | 約７０ヵ月 | 延長 約２．５ｋｍ、トンネル 約２．５ｋｍ | 土木（１） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
24 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 天ヶ瀬地区工事用仮橋設置工事 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 約２５ヵ月 | 工事用仮桟橋 １式 | 土木（４） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
25 | 土木 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北中央自動車道 中谷地東地区附帯工工事 | 山形県東置賜郡高畠町 | 約１５ヵ月 | 切盛土量 約１万ｍ３ | 土木（５） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
26 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 Ｒ８秋田管内のり面補強工事 | 秋田県秋田市～秋田県能代市 | 約３５ヵ月 | のり面補強 約２０箇所 | 土木（５） | 公告済 | 令和７年度第４四半期
27 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ８仙台管内のり面補強工事 | 宮城県白石市～岩手県一関市 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 | 約２５ヵ月 | 排水機能強化 約１３，０００ｍ | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
28 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 Ｒ９秋田管内のり面補強工事 | 秋田県大仙市～秋田県秋田市 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市 | 約３５ヵ月 | のり面補強 約１０箇所 | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
29 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 沢内地区切土のり面補強工事 | 岩手県二戸市～青森県八戸市 | 約３０ヵ月 | グラウンドアンカー 約１５０本、のり面補修 ４箇所 | 土木（４） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
30 | 土木補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 三陸自動車道 多賀城高架橋（その３）耐震補強工事 | 仙台市～宮城県宮城郡利府町 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 １橋（上り線）（橋脚補強 約２５基、落橋防止構造 約５５本） |  | 令和７年度第３四半期 | 令和８年度第１四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
31 | 土木補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 いわき中央橋他５橋耐震補強工事 | 福島県いわき市 | 約４５ヵ月 | 耐震補強 ７橋（本線橋 ７橋）（上下別）（耐震補強 約１０基、落橋防止構造 約４５本、支承取替 約４０基） |  | 令和７年度第３四半期 | 令和８年度第１四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
32 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 浪江地区舗装工事 | 福島県双葉郡浪江町 | 約２５ヵ月 | 延長 約２．５ｋｍ、舗装工 約５万ｍ２ | 土木（３） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
33 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北中央自動車道 高畠スマートＩＣ舗装工事 | 山形県東置賜郡高畠町 | 約２５ヵ月 | 延長 約１ｋｍ、舗装工 約１万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第３四半期
34 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ８福島管内舗装補修工事 | 福島県本宮市～宮城県白石市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約１．５万ｍ２、床版防水 約０．４千ｍ２（本線橋 ２橋）（上下別） | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第３四半期
35 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 Ｒ８会津若松管内舗装補修工事 | 福島県郡山市～新潟県蒲原郡阿賀町 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約３．５万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
36 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ８盛岡管内舗装補修工事 | 岩手県花巻市～岩手県二戸市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約７．５万ｍ２ | 土木（３） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第３四半期
37 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ８仙台管内舗装補修工事 | 宮城県白石市～岩手県一関市 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約１．５万ｍ２、床版防水 約２．０千ｍ２（本線橋 ５橋）（上下別）、床版補修 約０．５千ｍ２（本線橋 ５橋）（上下別） | 土木（５） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第３四半期
38 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 Ｒ８山形管内舗装補修工事 | 宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町 山形県米沢市～山形県東根市 | 約２０ヵ月 | 舗装面積 約４．５万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
39 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 Ｒ８仙台東管内舗装補修工事 | 福島県相馬郡新地町～宮城県宮城郡利府町 宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市 仙台市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約１．５万ｍ２ | 土木（５） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第３四半期
40 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 Ｒ８秋田管内舗装補修工事 | 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県能代市 秋田県由利本荘市～秋田県秋田市 秋田県湯沢市～秋田県横手市 | 約２０ヵ月 | 舗装面積 約６．５万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
41 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ８郡山管内舗装補修工事 | 福島県白河市～福島県本宮市 福島県いわき市～福島県郡山市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約４．０万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第３四半期
42 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ８青森管内舗装補修工事 | 岩手県八幡平市～青森県青森市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約３．０万ｍ２、床版防水 約１．５千ｍ２（本線橋 １橋）（上下別）、床版補修 約０．８千ｍ２（本線橋 １橋）（上下別） | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第３四半期
43 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 Ｒ８八戸管内舗装補修工事 | 岩手県二戸市～青森県上北郡おいらせ町 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約２．０万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
44 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 Ｒ８鶴岡管内舗装補修工事 | 山形県鶴岡市～山形県酒田市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約１．０万ｍ２、床版防水 約０．４千ｍ２（本線橋 １橋）、床版補修 約０．１千ｍ２（本線橋 １橋） | 土木（５） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
45 | ＰＣ橋上部工 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 相野々橋（ＰＣ上部工）工事 | 秋田県横手市 | 約４５ヵ月 | 詳細設計 １式、ＰＣ上部工 約４．０千ｍ２（本線橋 １橋） | 土木（２） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第２四半期
46 | 鋼橋上部工 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 岩瀬橋他２橋（鋼上部工）工事 | 秋田県横手市 | 約５０ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約１．２千ｔ（本線橋 ３橋） | 土木（２） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
47 | 鋼橋上部工 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 成田高架橋他１橋（鋼上部工）工事 | 宮城県富谷市 | 約４５ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約１．５千ｔ（本線橋 ２橋） | 土木（２） | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 週休２日工事
48 | 鋼橋上部工 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 大野台希望の橋（鋼上部工）工事 | 福島県相馬市 | 約５０ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約１．２千ｔ（本線橋 １橋） | 土木（２） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
49 | 鋼橋上部工 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 白石中央スマートＩＣランプ橋（鋼上部工）工事 | 宮城県白石市 | 約２５ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約０．１千ｔ（ランプ橋 ２橋） | 土木（５） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
50 | 鋼橋上部工 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 馬藩沢橋他２橋（鋼上部工）工事 | 福島県相馬市 | 約４０ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約０．９千ｔ（本線橋 ３橋） | 土木（３） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第２四半期
51 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北中央自動車道 天童ＩＣ他１箇所料金所改修工事 | 山形県米沢市～山形県天童市 | 約１５ヵ月 | 料金所 ２棟（約７０ｍ２）、アイランド ２箇所 | 施設（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
52 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 新中山トンネル他４箇所照明設備更新工事 | 福島県郡山市～福島県耶麻郡猪苗代町 | 約２０ヵ月 | トンネル照明 約１４ｋｍ | 施設（３） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
53 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 東北支社 | 東北支社 | 東北中央自動車道 天童南スマートＩＣ他１ＩＣ電気設備工事 | 山形県米沢市～山形県天童市 | 約２０ヵ月 | スマートＩＣ ２箇所、道路照明設備 ４箇所、低圧受配電設備 ４箇所、自家発電設備 ４箇所、可変式道路情報板 ４面、交通量計測設備 ２箇所、機器収容筐体 ４箇所 | 施設（４） | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 週休２日工事
54 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 休憩施設混雑情報板設備工事 | 福島県白河市～宮城県栗原市 | 約３０ヵ月 | 休憩施設混雑情報板 約１０面 | 施設（３） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
55 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 北上江釣子ＩＣ遠方監視制御設備改造工事 | 岩手県北上市 | 約１５ヵ月 | ＩＣ １箇所 |  | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 基本契約に基づく随意契約
56 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 北上江釣子ＩＣ移動無線設備改造工事 | 岩手県北上市 | 約１５ヵ月 | 基地局 １箇所 |  | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 基本契約に基づく随意契約
57 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 ＥＴＣ設備改造工事 | 岩手県北上市～福島県西白河郡西郷村 山形県鶴岡市 福島県相馬郡新地町～福島県いわき市 福島県会津若松市 | 約２５ヵ月 | 料金所 約２５箇所 |  | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約
58 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台道路管制センター 中央局遠方監視制御設備改造工事 | 仙台市 | 約２５ヵ月 | ＩＣ １箇所 |  | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期 | 基本契約に基づく随意契約
59 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 ＩＰ変換設備改造工事 | 福島県郡山市～青森県青森市 青森県八戸市 秋田県秋田市 山形県山形市～山形県鶴岡市 福島県会津若松市 福島県いわき市 | 約２５ヵ月 | ＩＣ 約１２箇所 |  | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期 | 基本契約に基づく随意契約
60 | 土木補修 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜横須賀道路 釜利谷第二高架橋耐震補強工事 | 横浜市～神奈川県横須賀市 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 ４橋（橋脚補強 約２０基、支承取替 約５０基、落橋防止構造 約２０箇所） | 土木（３） | 公告済 | 令和７年度第４四半期 | 継続契約方式適用工事 週休２日工事
61 | 土木補修 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事 | 茨城県水戸市～茨城県日立市 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 ７橋（橋脚補強 約５０基、落橋防止構造 約３０箇所、縁端拡幅 ４箇所、支承取替 約１０基） | 土木（３） | 令和７年度第３四半期 | 令和８年度第１四半期 | 継続契約方式適用工事
62 | 土木補修 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 十王川橋耐震補強工事 | 茨城県日立市～茨城県高萩市 | 約５０ヵ月 | 耐震補強 ８橋（橋脚補強 約４５基、落橋防止構造 約５箇所、縁端拡幅 約５箇所、支承取替 約１５基、制震装置 約１５基） | 土木（１） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第２四半期
63 | 土木補修 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事 | 長野県千曲市 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 ４橋（橋脚補強 約２５基、落橋防止構造 約１０箇所、縁端拡幅 約１０箇所） | 土木（３） | 公告済 | 令和８年度第１四半期
64 | 土木補修 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 豊洲高架橋耐震補強工事 | 長野県長野市～長野県中野市 | 約５０ヵ月 | 耐震補強 ６橋（橋脚補強 約７０基、落橋防止構造 約２０基、縁端拡幅 ２箇所） | 土木（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
65 | 土木補修 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 綿内高架橋耐震補強工事 | 長野県埴科郡坂城町～長野県長野市 | 約５０ヵ月 | 耐震補強 １８橋（橋脚補強 約５０基、落橋防止構造 約４０基、縁端拡幅 約１５箇所） | 土木（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
66 | 土木補修 橋梁補修 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 鶴ヶ島ジャンクション橋耐震補強工事 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 約３０ヵ月 | 耐震補強 ５橋（水平力分担構造 約１０箇所、横変位拘束構造 約２５箇所、落橋防止構造 約３０箇所、制震構造 ２箇所、縁端拡幅 約５箇所、橋脚補強 約２５基） |  | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
67 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 境地区附帯工工事 | 茨城県猿島郡境町 | 約２５ヵ月 | 延長 約４ｋｍ、切盛土量 約３万ｍ３、調整池 改良 ４箇所、立入防止さく復旧 約２ｋｍ | 土木（４） | 公告済 | 令和７年度第４四半期
68 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 常総ＩＣ～つくば中央ＩＣ間附帯工工事 | 茨城県常総市～茨城県つくば市 | 約２０ヵ月 | 延長 約１１ｋｍ、切盛土量 約３万ｍ３、立入防止さく設置 約６ｋｍ、側道舗装 約１万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
69 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久ＩＣ～牛久阿見ＩＣ間附帯工工事 | 茨城県つくば市～茨城県稲敷郡阿見町 | 約３０ヵ月 | 延長 約５ｋｍ、切盛土量 約１０万ｍ３、調整池 改良 ３箇所、立入防止さく設置 約３．５ｋｍ | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和８年度第１四半期
70 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 十三間戸地区附帯工工事 | 茨城県稲敷市～茨城県稲敷郡河内町 | 約２０ヵ月 | 延長 約１．０ｋｍ、切盛土量 約１万ｍ３、立入防止さく設置 約１．５ｋｍ | 土木（５） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
71 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 牛久阿見ＩＣ～阿見東ＩＣ間附帯工工事 | 茨城県阿見町～茨城県牛久市 | 約３０ヵ月 | 延長 約７ｋｍ、切盛土量 約１０万ｍ３、調整池 改良 ６箇所、立入防止さく設置 約７ｋｍ | 土木（４） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第２四半期
72 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東ＩＣ～常総ＩＣ間附帯工工事 | 茨城県坂東市～茨城県常総市 | 約２０ヵ月 | 延長 約９ｋｍ、切盛土量 約４万ｍ３、護岸工 約０．１千ｍ２、立入防止さく設置 約５ｋｍ、側道舗装 約２万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第２四半期
73 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 阿見東ＩＣ～神崎ＩＣ間附帯工工事 | 茨城県稲敷市～茨城県稲敷郡河内町 | 約３０ヵ月 | 延長 約５．５ｋｍ、切盛土量 約１０万ｍ３、護岸工 約１．０千ｍ２、立入防止さく設置 約３．０ｋｍ | 土木（４） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
74 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋附帯工工事 | 千葉県山武郡芝山町～千葉県山武郡横芝光町 | 約２５ヵ月 | 調整池新設 １４箇所、立入防止さく設置 約５ｋｍ | 土木（４） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第２四半期
75 | 土木補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 犀川橋耐震補強工事 | 長野県安曇野市～長野県長野市 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 ９橋（橋脚補強 約４０基、落橋防止構造 約２５箇所、縁端拡幅 約２５箇所） | 土木（２） | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 週休２日工事
76 | 土木補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 小木津高架橋耐震補強工事 | 茨城県日立市～茨城県高萩市 | 約５０ヵ月 | 耐震補強 １２橋（橋脚補強 約４５基、落橋防止構造 約１５箇所、縁端拡幅 約１０箇所） | 土木（２） | 公告済 | 令和８年度第１四半期
77 | 土木補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 明科トンネル補強工事 | 長野県安曇野市～長野県千曲市 | 約４０ヵ月 | インバート設置 約１ｋｍ（トンネル ２本） | 土木（１） | 令和７年度第３四半期 | 令和８年度第１四半期 | 週休２日工事
78 | 土木補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 戸田高架橋耐震補強工事 | 千葉県山武市～千葉県東金市 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 ８橋（橋脚補強 約１００基 落橋防止構造 約１５箇所） | 土木（２） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第３四半期
79 | 土木補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 入間川高架橋耐震補強工事 | 埼玉県入間市～埼玉県狭山市 | 約５０ヵ月 | 耐震補強 ４橋（橋脚補強 約６０基、落橋防止構造 約１０箇所、縁端拡幅 約２０箇所、上部工補強 ２連） | 土木（２） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
80 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京湾アクアライン連絡道 牛袋高架橋耐震補強工事 | 千葉県木更津市 | 約４５ヵ月 | 耐震補強 １２橋（橋脚補強 約１１０基、落橋防止構造 約４５箇所） | 土木（３） | 公告済 | 令和８年度第１四半期
81 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 磯山高架橋耐震補強工事 | 千葉県市川市～茨城県潮来市 千葉県習志野市～千葉市 | 約３０ヵ月 | 耐震補強 １２橋（橋脚補強 約５０基、落橋防止構造 約３０箇所、縁端拡幅 約６５箇所）、橋梁補修 ２橋（当て板補修 約３０箇所） | 土木（３） | 令和７年度第３四半期 | 令和８年度第１四半期
82 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 入間インターチェンジ橋耐震補強工事 | 東京都練馬区～埼玉県鶴ヶ島市 埼玉県入間市～埼玉県鶴ヶ島市 | 約３０ヵ月 | 耐震補強 ８橋（橋脚補強 約４０基、落橋防止構造 約２５基、縁端拡幅 約５箇所、段差防止構造 ２箇所） | 土木（３） | 令和７年度第３四半期 | 令和８年度第１四半期
83 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事 | 千葉市～千葉県袖ケ浦市 | 約３５ヵ月 | 耐震補強 ８橋（橋脚補強 約３５基、落橋防止構造 約２０箇所、制震構造 １箇所、横変位拘束構造 ２箇所、縁端拡幅工 約５箇所、段差防止工 ２箇所） | 土木（３） | 令和７年度第３四半期 | 令和８年度第１四半期
84 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 関本高架橋耐震補強工事 | 茨城県北茨城市～福島県いわき市 | 約３５ヵ月 | 耐震補強 ６橋（橋脚補強 約３０基、落橋防止構造 約１５箇所、縁端拡幅 約５箇所） | 土木（３） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第３四半期
85 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 片山トンネル（下り線）補強工事 | 長野県上田市～長野県長野市 | 約２５ヵ月 | インバート設置 約０．１ｋｍ（トンネル １本） | 土木（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期 | 週休２日工事
86 | 舗装 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 行方舗装工事 | 茨城県潮来市～茨城県行方市 | 約２０ヵ月 | 延長 約１２ｋｍ、舗装面積 約２０万ｍ２、ガードレール設置 約２２．５ｋｍ | 土木（１） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
87 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 長野管内（東）舗装補修工事 | 群馬県安中市～長野県長野市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約２万ｍ２ | 土木（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 週休２日工事
88 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事 | 群馬県館林市～福島県西白河郡矢吹町 群馬県太田市～栃木県栃木市 栃木県栃木市～茨城県笠間市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 １．５万ｍ２、床版防水 ０．４千ｍ２（本線橋 ２橋） | 土木（４） | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 週休２日工事
89 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 加須管理事務所管内舗装補修工事 | 埼玉県川口市～栃木県栃木市 埼玉県比企郡川島町～茨城県常総市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約３万ｍ２ | 土木（５） | 公告済 | 令和７年度第４四半期
90 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事 | 東京都練馬区～千葉県市川市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約０．８万ｍ２ | 土木（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
91 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 千葉管理事務所管内 舗装補修工事 | 千葉県市川市～茨城県潮来市 東京都江戸川区～千葉市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約２．５万ｍ２ | 土木（５） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
92 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 谷和原管理事務所管内舗装補修工事 | 埼玉県八潮市～茨城県水戸市 茨城県坂東市～千葉県成田市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約７．５万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
93 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 館山自動車道 市原管理事務所管内舗装補修工事 | 千葉市 千葉市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 千葉県山武市～千葉県茂原市 | 約１０ヵ月 | 舗装面積 約１．０万ｍ２、車線区画柵 約１．０ｋｍ | 土木（５） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
94 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 高崎管内舗装補修工事 | 埼玉県深谷市～群馬県利根郡みなかみ町 群馬県藤岡市～群馬県安中市 群馬県高崎市～栃木県足利市 | 約３０ヵ月 | 舗装面積 約６．５万ｍ２、床版防水 約７千ｍ２ | 土木（３） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
95 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 Ｒ７成田舗装工事 | 千葉県成田市 | 約２０ヵ月 | 延長 約１．５ｋｍ、舗装面積 約０．６万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
96 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 宇都宮管理事務所管内舗装補修工事 | 群馬県館林市～福島県西白河郡矢吹町 群馬県太田市～栃木県栃木市 栃木県栃木市～茨城県笠間市 | 約２０ヵ月 | 舗装面積 約１．５万ｍ２、コンクリート舗装版補修工 ４００箇所 | 土木（４） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第２四半期
97 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜横須賀道路 京浜管理事務所管内舗装補修工事 | 東京都世田谷区～横浜市 横浜市～神奈川県横須賀市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約６．５万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
98 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 水戸管理事務所管内舗装補修工事 | 茨城県笠間市～福島県いわき市 茨城県桜川市～茨城県水戸市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 | 約２０ヵ月 | 舗装面積 約６万ｍ２、コンクリート舗装版補修工 約１万ｍ２ | 土木（４） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
99 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 加須管内舗装補修工事 | 埼玉県川口市～栃木県栃木市 埼玉県比企郡川島町～茨城県常総市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約３万ｍ２ | 土木（５） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第２四半期
100 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 坂戸北地区舗装工事 | 埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県坂戸市 | 約４０ヵ月 | 延長 約２．５ｋｍ、舗装面積 約１万ｍ２、ガードレール設置 約１ｋｍ | 土木（４） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第３四半期
101 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 加須管理事務所管内橋梁補修工事 | 埼玉県川口市～栃木県栃木市 | 約２５ヵ月 | 断面修復 約１千Ｌ（跨道橋５橋）、剥落防止対策 約３千ｍ２（跨道橋５橋） | 土木（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 週休２日工事
102 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 大泉高架橋補修工事 | 東京都練馬区～埼玉県本庄市 東京都あきる野市～埼玉県比企郡川島町 | 約３０ヵ月 | 断面修復 約１０千Ｌ（本線橋 ２橋、跨道橋 ４橋）、剥落防止対策 約１千ｍ２（跨道橋 ４橋）、鋼部材補修 約１ｔ（本線橋 １橋） | 土木（４） | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 週休２日工事
103 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 三郷ＩＣ～谷田部ＩＣ間耐震補強工事 | 埼玉県三郷市～茨城県つくば市 | 約２０ヵ月 | 耐震補強 ９橋（落橋防止構造 約２５基、縁端拡幅 約１０箇所、段差防止構造 約２５箇所） | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和８年度第１四半期
104 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 狭山ＰＡ休憩施設新築工事 | 埼玉県入間市～埼玉県狭山市 | 約４０ヵ月 | トイレ棟 ２棟（約１，１００ｍ２）、障がい者用駐車ます上屋 ２棟（約５５０ｍ２）、障がい者用大型駐車ます上屋 ２棟（約２５０ｍ２）、二輪車用駐車ます上屋 ２棟（約３０ｍ２）、電気室棟 １棟（約１００ｍ２）、受水槽 ２基、給排水 ＰＡ １箇所 | 施設（３） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
105 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 境古河ＩＣ雪氷車庫新築工事 | 茨城県猿島郡境町 | 約１５ヵ月 | 大型・中型車庫 １棟（約４８０ｍ２）、給油施設 １基 | 施設（５） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
106 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 狭山ＰＡ電気設備工事 | 埼玉県入間市～埼玉県狭山市 埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県東松山市 | 約４０ヵ月 | 道路照明 ＰＡ ２箇所、本線 約３ｋｍ、ＣＣＴＶ ２基、防災拡声放送設備 ２箇所 | 施設（４） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
107 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 関南トンネル照明設備更新工事 | 茨城県日立市～福島県いわき市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 | 約４０ヵ月 | トンネル延長 約６．５ｋｍ、航空障害灯設備 １箇所 | 施設（３） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第２四半期
108 | 造園 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 潮来造園工事 | 茨城県潮来市～茨城県行方市 | 約２０ヵ月 | 路傍植栽 約７ｋｍ | 土木（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
109 | 造園 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 牛久阿見ＩＣ～大栄ＪＣＴ間造園工事 | 茨城県稲敷郡阿見町～千葉県成田市 | 約１５ヵ月 | 路傍植栽 約４ｋｍ、休憩施設 １箇所 | 土木（５） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
110 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 太郎山トンネル換気設備更新工事 | 群馬県安中市～長野県千曲市 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 | 約３０ヵ月 | ジェットファン 約１０基 | 施設（３） | 公告済 | 令和７年度第４四半期
111 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 塩坂峠トンネル非常用設備工事 | 栃木県足利市～栃木県佐野市 | 約２０ヵ月 | トンネル延長 約１ｋｍ | 施設（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 週休２日工事
112 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 塩坂峠トンネル換気設備工事 | 栃木県栃木市～栃木県足利市 茨城県日立市 東京都西多摩郡日の出町～埼玉県入間市 | 約３０ヵ月 | ジェットファン 約５基 | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
113 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社管内 自家発電設備更新工事 | 栃木県佐野市～茨城県東茨城郡茨城町 茨城県ひたちなか市 | 約３０ヵ月 | 自家発電設備更新 ＩＣ ５箇所、ＪＣＴ １箇所 | 施設（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期 | 週休２日工事
114 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 境古河ＩＣ受配電設備改造工事 | 埼玉県桶川市～茨城県猿島郡境町 | 約１０ヵ月 | 受配電設備 ３箇所 |  | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約 完全週休２日工事および週休２日工事対象外
115 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 富津館山道路 富津竹岡ＩＣ～富浦ＩＣ間遠方監視制御設備更新工事 | 千葉県富津市～千葉県南房総市 栃木県佐野市～福島県白河郡西郷村 栃木県足利市～栃木県宇都宮市 | 約３０ヵ月 | 遠方監視制御設備 約２０箇所 | 施設（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
116 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 美女木ＪＣＴ速度警告表示板更新工事 | 埼玉県和光市～埼玉県戸田市 | 約２５ヵ月 | 速度警告表示板 約５面、速度計測装置 ２基 | 施設（５） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
117 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社 中央局設備改造工事 | さいたま市 | 約２５ヵ月 | 中央局設備改造 １箇所 |  | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約
118 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 太郎山トンネル可変式道路情報板設備改造工事 | 長野県上田市～長野県長野市 | 約１０ヵ月 | 可変式道路情報板設備 ２面 |  | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約 完全週休２日工事および週休２日工事対象外
119 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 野沢地区工事用道路工事 | 福島県耶麻郡西会津町 | 約４０ヵ月 | 仮橋 １式、工事用道路整備 約１．５ｋｍ | 土木（４） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第２四半期
120 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 岩木トンネル坑口のり面補強工事 | 新潟県糸魚川市 | 約１５ヵ月 | のり面補強工 約１千ｍ２ | 土木（５） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
121 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ７上越管内舗装補修工事 | 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市 長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約７万ｍ２、床版防水工 約８千ｍ２（本線橋 ５橋） | 土木（３） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第３四半期
122 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 小松地区舗装工事 | 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟県阿賀野市 | 約３０ヵ月 | 延長 約５ｋｍ、舗装面積（新設） 約５万ｍ２、舗装面積（補修） 約４万ｍ２ | 土木（３） | 令和７年度第４四半期 | 令和７年度第４四半期
123 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 Ｒ８湯沢管内舗装補修工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県小千谷市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約６万ｍ２、床版防水工 約２０千ｍ２（本線橋 １１橋） | 土木（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
124 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 Ｒ７湯沢管内コンクリート構造物補修工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県小千谷市 | 約３５ヵ月 | 断面修復 約６千Ｌ（本線橋 ９橋、本線Ｃ－Ｂｏｘ １基） | 土木（４） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
125 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 桑取川橋ＰＣグラウト充填工事 | 新潟県上越市 | 約３０ヵ月 | グラウト充填調査 １式（本線橋 １橋）、グラウト充填 約４千ｍ２（本線橋 １橋） | 土木（４） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第２四半期
126 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 宝珠山トンネル照明設備工事 | 新潟県阿賀野市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約３５ヵ月 | トンネル延長 約１．５ｋｍ | 施設（３） | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期
127 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 能生トンネル照明設備更新工事 | 新潟県糸魚川市～新潟県上越市 | 約２０ヵ月 | トンネル延長 約５ｋｍ、ＩＣ １箇所 | 施設（３） | 令和８年度第１四半期 | 令和８年度第２四半期
128 | 通信 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 三川ＩＣ～安田ＩＣ間通信線路設備工事 | 新潟県阿賀野市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約２０ヵ月 | 光ケーブル延長 約７ｋｍ、メタルケーブル延長 約７ｋｍ、非常電話 約５基 | 施設（５） | 令和７年度第４四半期 | 令和８年度第１四半期
129 | 管 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 大積スマートＩＣさく井工事 | 新潟県長岡市 | 約１５ヵ月 | 融雪設備 ２箇所 | 施設（５） | 公告済 | 令和７年度第３四半期
130 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 新潟支社 Ｒ７道路管制センター中央局改造工事 | 新潟市 さいたま市 | 約３０ヵ月 | 新潟中央局 １箇所、岩槻中央局 １箇所 |  | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約
131 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 新潟支社管内 Ｒ７ローカル伝送設備改造工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県長岡市 富山県下新川郡朝日町～新潟市 新潟市～新潟県村上市 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市 新潟県妙高市～新潟県上越市 さいたま市 | 約３０ヵ月 | 新潟中央局 １箇所、岩槻中央局 １箇所、スマートＩＣ １０箇所、トンネル １３箇所、ＳＡ・ＰＡ ４箇所、ＩＣ ３６箇所 |  | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約
132 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 新潟支社管内 Ｒ７幹線伝送設備改造工事 | 新潟県糸魚川市～新潟市 さいたま市 | 約１５ヵ月 | 新潟中央局 １箇所、岩槻中央局 １箇所、ＩＣ １箇所 |  | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約
133 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 新潟支社管内 ＥＴＣ設備改造工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県長岡市 新潟県糸魚川市～新潟市 新潟市～新潟県胎内市 新潟市～新潟県東蒲原郡阿賀町 新潟県上越市～新潟県妙高市 | 約２５ヵ月 | 料金所 約６０箇所 |  | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約
134 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 ＥＴＣ設備改造工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県長岡市 | 約２５ヵ月 | 料金所 約５箇所 |  | 令和７年度第３四半期 | 令和７年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約