## R8工事_全社
東日本高速道路株式会社
| 令和８・９年度に公告予定の案件【工事】 | [10 empty] | 令和８年７月１日現在
赤字：変更・修正 青字：新規追加（入札不調等の再発注を含む）
№ | 工事種別 | 調達方式 | 発注機関名 | 支社名 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 想定工事規模 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | その他
1 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 下トマム地区下部工工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５０ヵ月 | 延長 約８ｋｍ、橋台・橋脚 約１５基 | 土木（２） | 公告済 | 令和８年度第３四半期
2 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 滝の沢トンネル工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５０ヵ月 | 延長 約３．５ｋｍ、トンネル延長 約１ｋｍ、切盛土工 約５万ｍ３、橋台 ２基 | 土木（１） | 令和８年度第３四半期 | 令和９年度第１四半期
3 | 土木 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 下トマムトンネル工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５５ヵ月 | 延長 約２ｋｍ、トンネル延長 約１ｋｍ、橋台 １基、橋梁上下部工 １基 | 土木（２） | 令和８年度第３四半期 | 令和９年度第１四半期
4 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 室蘭管内のり面補強工事 | 北海道二海郡八雲町～北海道虻田郡豊浦町 | 約１５ヵ月 | のり面補強 約１０箇所 | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
5 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 Ｒ９室蘭管内舗装補修工事 | 北海道茅部郡森町～北海道登別市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約２万ｍ２ | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
6 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 Ｒ９北広島管内舗装補修工事 | 北海道室蘭市～札幌市 北海道千歳市～北海道勇払郡むかわ町 北海道苫小牧市 | 約１０ヵ月 | 舗装面積 約１万ｍ２、伸縮装置取替工 ８箇所（本線橋 ４橋）、床版防水工 約０．６千ｍ２（本線橋 １橋） | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
7 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 Ｒ９札幌管内舗装補修工事 | 北海道小樽市～札幌市 北海道北広島市～北海道江別市 札幌市～北海道美唄市 北海道余市郡余市町～北海道小樽市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約１．５万ｍ２、休憩施設改良 約５千ｍ２、床版防水工 約０．５千ｍ２（本線橋 １橋） | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
8 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 Ｒ９旭川管内舗装補修工事 | 北海道三笠市～北海道上川郡剣淵町 北海道深川市 | 約１０ヵ月 | 舗装面積 約３万ｍ２ | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
9 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 Ｒ９帯広管内舗装補修工事 | 北海道夕張市～北海道中川郡本別町 北海道中川郡本別町～北海道足寄郡足寄町 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約２万ｍ２ | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
10 | ＰＣ橋上部工 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 トマム川橋（ＰＣ上部工）工事 | 北海道勇払郡占冠村～北海道空知郡南富良野町 | 約５５ヵ月 | 詳細設計 １式、橋面積 約６千ｍ２（本線橋 ４橋） | 土木（１） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
11 | 鋼橋上部工 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 串内橋（鋼上部工）工事 | 北海道勇払郡占冠村～北海道空知郡南富良野町 | 約５５ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約０．７千ｔ（本線橋 ２橋） | 土木（２） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
12 | 鋼橋上部工 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 本流鵡川第一橋（鋼上部工）工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５５ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約１．１千ｔ（本線橋 ４橋、ランプ橋 １橋、側道橋 １橋） | 土木（２） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
13 | 鋼橋上部工 | 一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 トマム跨線橋（鋼上部工）工事 | 北海道勇払郡占冠村 | 約５５ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約１千ｔ（本線橋 ４橋） | 土木（２） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
14 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 小樽ＩＣ～銭函ＩＣ間橋梁補修工事 | 北海道小樽市 | 約４０ヵ月 | 断面補修工 約３３千Ｌ（本線橋 ６橋）、伸縮装置取替工 １５箇所（本線橋 ６橋）、仮設段差防止設置 ３支承線（本線橋 １橋） | 土木（４） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
15 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 銭函ＩＣ～札幌南ＩＣ間橋梁補修工事 | 北海道小樽市～札幌市 | 約３５ヵ月 | 断面補修工 約２２千Ｌ（本線橋 ６橋）、伸縮装置取替工 ６箇所（本線橋 ２橋）、仮設段差防止設置 ２支承線（本線橋 １橋） | 土木（４） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
16 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 アオサギ橋撤去工事 | 北海道江別市～北海道空知郡奈井江町 | 約３５ヵ月 | 跨道橋撤去 ２橋 | 土木（４） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第２四半期
17 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 千歳川大橋（上り線）床版取替工事 | 札幌市～北海道岩見沢市 | 約４５ヵ月 | 床版取替 約１０千ｍ２（本線橋 ２橋） |  | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
18 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札樽自動車道 新光バスストップ通路上屋新築工事 | 北海道小樽市 | 約１５ヵ月 | 通路上屋 １棟（約３００ｍ２）、バスストップ待合所 １棟（約１０ｍ２） | 施設（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
19 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社 立体駐車場新築工事 | 札幌市 | 約２０ヵ月 | 立体駐車場 １棟、事務所棟解体 １棟、車庫解体 ３棟 | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
20 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事 | 北海道河東郡音更町 | 約２５ヵ月 | 電気室 １棟（約１５０ｍ２）、管理事務所棟 １棟（改修約１３０ｍ２） | 施設（４） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
21 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道東自動車道 長流枝スマートＩＣ電気設備工事 | 北海道河東郡音更町～北海道中川郡池田町 | 約３０ヵ月 | スマートＩＣ １箇所、受配電設備 １箇所、道路照明設備 １箇所 | 施設（３） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
22 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 美唄トンネル照明設備更新工事 | 北海道勇払郡安平町～北海道夕張市 北海道三笠市～北海道美唄市 北海道小樽市 | 約３０ヵ月 | トンネル延長 約５ｋｍ | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
23 | 管 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 道央自動車道 高岡トンネル他４トンネル防災本管更新工事 | 北海道山越郡長万部町～北海道旭川市 | 約３０ヵ月 | トンネル 約５箇所 | 施設（３） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
24 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社管内 直流電源設備更新工事 | 北海道茅部郡森町～北海道上川郡剣淵町 北海道千歳市～北海道中川郡本別町 札幌市～北海道小樽市 北海道小樽市～北海道余市郡余市町 | 約３０ヵ月 | 直流電源設備（ＩＣ 約３５箇所、ＪＣＴ 約５箇所、ＰＡ ２箇所、トンネル 約１０箇所、伝送局舎 ２箇所）、自家発電設備（ＩＣ ４箇所、ＪＣＴ １箇所） | 施設（３） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
25 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 北海道支社管内 ローカル伝送設備改造工事 | 北海道茅部郡森町～北海道上川郡剣淵町 北海道千歳市～北海道中川郡本別町 札幌市～北海道小樽市 北海道小樽市～北海道余市郡余市町 | 約３０ヵ月 | 伝送交換設備 ＩＣ 約５０箇所、ＴＮ 約５箇所、ＥＴＣ設備 料金所 約６５箇所 |  | 公告済 | 令和８年度第２四半期 | 基本契約に基づく随意契約
26 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 北海道支社 | 北海道支社 | 札幌道路管制センター 路車間中央局設備改造工事 | 札幌市 | 約２０ヵ月 | 路車間中央局設備 １式 |  | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第２四半期 | 基本契約に基づく随意契約
27 | 土木 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 和賀仙人トンネル東工事 | 岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町 | 約８５ヵ月 | 延長 約５ｋｍ、トンネル 約３ｋｍ、切盛土量 約３万ｍ３ | 土木（１） | 公告済 | 令和８年度第３四半期
28 | 土木 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 西会津トンネル工事 | 福島県耶麻郡西会津町 | 約６０ヵ月 | 延長 約３．５ｋｍ、トンネル 約１ｋｍ、切盛土量 約３万ｍ３、橋台・橋脚 約１０基 | 土木（１） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第４四半期
29 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ８仙台管内のり面補強工事 | 宮城県白石市～岩手県一関市 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 | 約３０ヵ月 | のり面排水施設溢水対策 約１５，０００ｍ | 土木（４） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
30 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 Ｒ８郡山管内のり面補強工事 | 福島県いわき市～福島県郡山市 | 約３０ヵ月 | のり面補強 約２０箇所 | 土木（４） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
31 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 Ｒ９秋田管内のり面補強工事 | 秋田県大仙市～秋田県秋田市 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市 | 約３５ヵ月 | のり面補強 約１０箇所 | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
32 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 沢内地区切土のり面補強工事 | 岩手県二戸市～青森県八戸市 | 約３０ヵ月 | グラウンドアンカー 約１５０本、のり面補修 ４箇所 | 土木（４） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
33 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 Ｒ８仙台東管内のり面補強工事 | 宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市 | 約２０ヵ月 | のり面補強 ５箇所 | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
34 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ８盛岡管内のり面補強工事 | 岩手県花巻市～岩手県八幡平市 岩手県八幡平市～岩手県二戸市 | 約２０ヵ月 | のり面排水施設溢水対策 約５，０００ｍ | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
35 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ９青森管内のり面補強工事 | 秋田県鹿角郡小坂町～青森県青森市 | 約３０ヵ月 | のり面補強 ５箇所、のり面排水施設溢水対策 約１７，０００ｍ | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
36 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 仙台管内のり面補強工事 | 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 | 約１０ヵ月 | のり面補強 ２箇所 | 土木（５） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第２四半期
37 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 Ｒ９いわき管内のり面補強工事 | 福島県いわき市 | 約１０ヵ月 | のり面補強 ２箇所 | 土木（５） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第２四半期
38 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ９北上管内のり面補強工事 | 岩手県西磐井郡平泉町～岩手県奥州市 岩手県花巻市 | 約２５ヵ月 | のり面排水施設溢水対策 約４，５００ｍ | 土木（５） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第２四半期
39 | 土木補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 いわき中央橋他５橋耐震補強工事 | 福島県いわき市 | 約４５ヵ月 | 耐震補強 ７橋（本線橋 ７橋）（上下別）（耐震補強 約１０基、落橋防止構造 約４５本、支承取替 約４０基） |  | 公告済 | 令和８年度第２四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
40 | 土木補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台東部道路 種次橋他７橋耐震補強工事 | 宮城県岩沼市～仙台市 | 約３５ヵ月 | 耐震補強 ８橋（上下線）（橋脚補強 約２５基、落橋防止構造 約２０本、支承取替約７０基、制震ダンパ約１０基、水平力分担構造約２５基） |  | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
41 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 Ｒ９鶴岡管内舗装補修工事 | 山形県鶴岡市～山形県酒田市 | 約１０ヵ月 | 舗装面積 約１．５万ｍ２、床版防水 約０．５千ｍ２（本線橋 １橋）、床版補修 約０．１千ｍ２（本線橋 １橋） | 土木（５） | 公告済 | 令和８年度第３四半期
42 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ９青森管内舗装補修工事 | 岩手県八幡平市～青森県青森市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約２．５万ｍ２、床版防水 約０．３千ｍ２（本線橋 １橋）（上下別）、床版補修 約０．２千ｍ２（本線橋 １橋）（上下別） | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
43 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ９北上管内舗装補修工事 | 岩手県一関市～岩手県花巻市 岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約４．５万ｍ２、床版防水 約１．５千ｍ２（本線橋 ５橋）、床版補修 約０．３千ｍ２（本線橋 ５橋） | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第３四半期
44 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ９仙台管内舗装補修工事 | 宮城県白石市～岩手県一関市 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約１万ｍ２、床版防水 約３千ｍ２（本線橋 ４橋）（上下別）、床版補修 約０．５千ｍ２（本線橋 ４橋）（上下別） | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第３四半期
45 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ９福島管内舗装補修工事 | 福島県本宮市～宮城県白石市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約１．５万ｍ２、床版防水 約０．２千ｍ２（本線橋 １橋）（上下別）、床版補修 約０．１千ｍ２（本線橋 １橋）（上下別） | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第３四半期
46 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 Ｒ９郡山管内舗装補修工事 | 福島県白河市～福島県本宮市 福島県いわき市～福島県郡山市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約１万ｍ２ | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第３四半期
47 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 八戸自動車道 Ｒ９八戸管内舗装補修工事 | 岩手県二戸市～青森県上北郡おいらせ町 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約２万ｍ２ | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
48 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 Ｒ９秋田管内舗装補修工事 | 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県能代市 秋田県由利本荘市～秋田県秋田市 秋田県湯沢市～秋田県横手市 | 約２０ヵ月 | 舗装面積 約８．５万ｍ２ | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
49 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 Ｒ９山形管内舗装補修工事 | 宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町 山形県米沢市～山形県東根市 | 約２０ヵ月 | 舗装面積 約６万ｍ２ | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
50 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 Ｒ９仙台東管内舗装補修工事 | 福島県相馬郡新地町～宮城県宮城郡利府町 宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市 仙台市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約１万ｍ２ | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第３四半期
51 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 Ｒ９会津若松管内舗装補修工事 | 福島県郡山市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約２０ヵ月 | 舗装面積 約３．５万ｍ２ | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
52 | ＰＣ橋上部工 | 一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 相野々橋（ＰＣ上部工）工事 | 秋田県横手市 | 約４５ヵ月 | 詳細設計 １式、ＰＣ上部工 約４．０千ｍ２（本線橋 １橋） | 土木（２） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
53 | 鋼橋上部工 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 馬藩沢橋他２橋（鋼上部工）工事 | 福島県相馬市 | 約４０ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約０．９千ｔ（本線橋３橋） | 土木（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
54 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 仙台北部道路 利府高架橋他６橋補修工事 | 福島県相馬郡新地町～宮城県宮城郡利府町 宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市 仙台市 | 約１５ヵ月 | 橋梁補修 ７橋、断面修復 約０．４千Ｌ、支承取替 １基、支承補修 約２４箇所、緩衝材補修 ３箇所、当て板補修 １箇所、伸縮装置取替 １箇所 | 土木（５） | 公告済 | 令和８年度第３四半期
55 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 松ノ木沢橋他１橋補修工事 | 岩手県西磐井郡平泉町～岩手県奥州市 | 約２０ヵ月 | 鋼桁補修 約３箇所（本線橋 ２橋）、断面修復 約２．５千Ｌ（本線橋 ２橋）、支承補修 約２５箇所（本線橋 ３橋） | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
56 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 秋田橋他３橋補修工事 | 秋田県秋田市 | 約２０ヵ月 | 剥落防止対策工 約３千ｍ２、断面修復工 約２千Ｌ | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
57 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 秋田自動車道 満屋橋他１橋はく落対策工事 | 岩手県北上市～岩手県花巻市 | 約２０ヵ月 | 剥落防止対策 約１千ｍ２（ランプ橋 ２橋） | 土木（５） | 令和９年度第２四半期 | 令和９年度第３四半期
58 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 寺の沢橋床版取替工事 | 岩手県八幡平市～青森県平川市 | 約３０ヵ月 | 床版取替 約２．５千ｍ２（本線橋２橋）（上下別） |  | 公告済 | 令和８年度第２四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
59 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 森の川橋床版取替工事 | 福島県伊達郡国見町～仙台市 | 約２５ヵ月 | 床版取替 約０．３千ｍ２（本線橋 １橋）（上下別） |  | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
60 | 橋梁補修 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 山田川橋床版取替工事 | 福島県郡山市～宮城県白石市 | 約５０ヵ月 | 床版取替 約１．５千ｍ２（本線橋２橋＿上下線） |  | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
61 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 山形管理事務所管内トンネル照明設備更新工事 | 宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町 山形県山形市～山形県東根市 | 約３０ヵ月 | トンネル照明 約３ｋｍ、ＩＣ ８箇所、ＰＡ ２箇所、ＪＣＴ １箇所 | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
62 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 仙台管理事務所他１管内道路照明設備更新工事 | 宮城県白石市～宮城県栗原市 宮城県宮城郡利府町 宮城県富谷市～宮城県宮城郡利府町 仙台市 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 宮城県亘理郡山元町 | 約２５ヵ月 | ＩＣ ６箇所、ＪＣＴ ４箇所 | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
63 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 会津若松管理事務所管内トンネル照明設備更新工事 | 福島県郡山市～新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約２５ヵ月 | トンネル照明 約３ｋｍ、ＩＣ ５箇所、ＰＡ １箇所 | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
64 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 常磐自動車道 いわき管理事務所他２管内道路照明設備更新工事 | 福島県いわき市～福島県相馬市 福島県いわき市～福島県郡山市 福島県西白河郡西郷村～宮城県白石市 | 約３０ヵ月 | ＩＣ １２箇所、ＰＡ ３箇所、ＪＣＴ ２箇所 | 施設（３） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
65 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 白石中央スマートＩＣ電気設備工事 | 宮城県白石市 | 約２０ヵ月 | スマートＩＣ １箇所、道路照明 １箇所、低圧受配電設備 ２箇所、自家発電設備 ２箇所 | 施設（３） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
66 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 青森管理事務所管内道路照明設備更新工事 | 青森県青森市～秋田県鹿角市 青森県青森市 | 約２０ヵ月 | ＩＣ ２箇所、ＳＡ １箇所、ＰＡ ２箇所、ＪＣＴ １箇所 | 施設（４） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
67 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 北上管理事務所他２管内道路照明設備更新工事 | 秋田県能代市～岩手県北上市 岩手県八幡平市～岩手県奥州市 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市 | 約２０ヵ月 | ＩＣ ５箇所、ＪＣＴ ４箇所 | 施設（３） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
68 | 管 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 菅生ＰＡ受水槽設備更新工事 | 宮城県柴田郡村田町～仙台市 | 約１５ヵ月 | ＰＡ １箇所 | 施設（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
69 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 山形管内車線区画柵設置工事 | 山形県西村山郡西川町 | 約１５ヵ月 | 区画柵設置（センターパイプ） 約２．５ｋｍ | 土木（５） | 公告済 | 令和８年度第３四半期
70 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 鶴岡管内車線区画柵設置工事 | 山形県鶴岡市 | 約１５ヵ月 | 区画柵設置（センターパイプ） 約３．０ｋｍ | 土木（４） | 公告済 | 令和８年度第３四半期
71 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 西根ＩＣ他１箇所受配電設備改造工事 | 岩手県八幡平市 山形県鶴岡市 | 約２０ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ ２箇所） |  | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期 | 基本契約に基づく随意契約
72 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 関沢ＩＣ他１箇所受配電設備改造工事 | 山形県山形市 青森県八戸市 | 約１５ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ １箇所、ＪＣＴ １箇所） |  | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約
73 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 笹谷ＩＣ受配電設備改造工事 | 宮城県柴田郡川崎町 | 約１５ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ １箇所） |  | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約
74 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 山形自動車道 寒河江ＩＣ他３箇所受配電設備改造工事 | 山形県寒河江市～山形県酒田市 青森県八戸市 | 約１５ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ ３箇所、ＴＢ １箇所） |  | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期 | 基本契約に基づく随意契約
75 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北中央自動車道 山形上山ＩＣ他２箇所受配電設備改造工事 | 山形県西村山郡西川町 山形県山形市～山形県上山市 | 約１５ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ ３箇所） |  | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期 | 基本契約に基づく随意契約
76 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 東北支社 | 東北支社 | 磐越自動車道 磐梯河東ＩＣ受配電設備改造工事 | 福島県会津若松市 | 約１０ヵ月 | 受配電設備（ＩＣ １箇所） |  | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期 | 基本契約に基づく随意契約
77 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 休憩施設混雑情報板設備工事 | 福島県白河市～宮城県栗原市 | 約３０ヵ月 | 休憩施設混雑情報板 約１０面 | 施設（３） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
78 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 東北支社 | 東北支社 | 東北自動車道 白石中央スマートＩＣ ＥＴＣ設備工事 | 福島県福島市～宮城県白石市 | 約２０ヵ月 | 料金所 １箇所、可変式道路情報板 ２面、交通量計測設備 １基 | 施設（３） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
79 | 土木補修 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 十王川橋耐震補強工事 | 茨城県日立市～茨城県高萩市 | 約５０ヵ月 | 耐震補強 ８橋（橋脚補強 約４５基、落橋防止構造 約５箇所、縁端拡幅 約５箇所、支承取替 約１５基、制震装置 約１５基） | 土木（１） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
80 | 土木補修 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 磯山高架橋耐震補強工事 | 千葉県市川市～茨城県潮来市 千葉県船橋市～千葉市 | 約４５ヵ月 | 耐震補強 １９橋（橋脚補強 約９５基、落橋防止構造 約４０箇所、縁端拡幅 約２０箇所、水平力分担構造 約２０箇所）、橋梁補修 ２橋（当て板補修 約３０箇所） | 土木（２） | 公告済 | 令和８年度第３四半期
81 | 土木補修 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 利根川橋耐震対策工事 | 埼玉県羽生市～群馬県館林市 | 約５０ヵ月 | 耐震補強 ２橋（橋台改築 ２箇所、支承取替 約５基） | 土木（２） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
82 | 土木補修 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 豊洲高架橋耐震補強工事 | 長野県埴科郡坂城町～長野県中野市 | 約４５ヵ月 | 耐震補強 ２３橋（橋脚補強 約１１５基、落橋防止構造 約５５基、縁端拡幅 約３５箇所、制震構造 約５箇所） | 土木（２） | 令和８年度第２四半期 | 令和９年度第１四半期
83 | 土木補修 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 佐野高架橋耐震補強工事 | 長野県安曇野市～長野県千曲市 | 約４５ヵ月 | 耐震補強 １７橋（橋脚補強 約５０基、落橋防止構造 約２０基、縁端拡幅 約１５箇所） | 土木（２） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第２四半期
84 | 土木補修 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 市和田高架橋耐震補強工事 | 千葉市～茨城県潮来市 千葉県船橋市～千葉市 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 ２０橋（橋脚補強 約６５基、縁端拡幅 約２５箇所、落橋防止構造 約１１０箇所、横変位拘束構造 約５箇所、支承取替 約５箇所、制震構造 約２箇所） | 土木（２） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第４四半期
85 | 土木補修 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 館山自動車道 大鳥居高架橋耐震補強工事 | 千葉市～千葉県木更津市 | 約３５ヵ月 | 耐震補強 １２橋（橋脚補強 約２５基、落橋防止構造 約３０箇所） | 土木（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和９年度第１四半期
86 | 土木補修 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 入間川高架橋耐震補強工事 | 埼玉県入間市～埼玉県狭山市 | 約４０ヵ月 | 耐震補強４橋（橋脚補強 約６０基、落橋防止構造 約１０箇所、縁端拡幅 約２０箇所、上部工補強 ２連） | 土木（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和９年度第１四半期
87 | 土木補修 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 第三京浜道路 都筑インターチェンジ橋耐震補強工事 | 川崎市～横浜市 | 約３５ヵ月 | 耐震補強 １１橋（橋脚補強 約１０基、落橋防止構造 約５０箇所、横変位拘束構造 約２５箇所、段差防止構造 約２０箇所） | 土木（３） | 令和８年度第３四半期 | 令和９年度第１四半期
88 | 土木補修 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 高萩高架橋耐震補強工事 | 東京都西多摩郡日の出町～埼玉県鶴ヶ島市 | 約３５ヵ月 | 耐震補強８橋（橋脚補強 約４５基、落橋防止構造 約１５箇所、縁端拡幅 約１０箇所、水平力分担構造 約１５箇所、横変位拘束構造 約２箇所） | 土木（３） | 令和８年度第３四半期 | 令和９年度第１四半期
89 | 土木補修 橋梁補修 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 鶴ヶ島ジャンクション橋耐震補強工事 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 約３０ヵ月 | 耐震補強 ５橋（水平力分担構造 約１０箇所、横変位拘束構造 約２５箇所、落橋防止構造 約３０箇所、制震構造 ２箇所、縁端拡幅 約５箇所、橋脚補強 約２５基） |  | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
90 | 土木補修 橋梁補修 | 公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 草加地区耐震補強工事 | 埼玉県川口市～埼玉県三郷市 | 約５０ヵ月 | 詳細設計 １式、耐震補強 ２８橋（ＲＣ橋脚補強 約８０基、鋼製橋脚補強 約２５基、落橋防止構造 約２２５箇所、段差防止構造 約３５箇所） | 土木（１） | 公告済 | 令和８年度第２四半期 | 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）適用工事
91 | 土木補修 橋梁補修 | 公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 川口地区耐震補強工事 | 埼玉県川口市 | 約５０ヵ月 | 詳細設計 １式、耐震補強 １９橋（ＲＣ橋脚補強 約４０基、鋼製橋脚補強 約４５基、落橋防止構造 約１５０箇所、段差防止構造 約８５箇所） | 土木（１） | 公告済 | 令和８年度第３四半期 | 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）適用工事
92 | 土木補修 橋梁補修 | 公募型プロポーザル方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 和光地区耐震補強工事 | 東京都練馬区～埼玉県川口市 | 約５０ヵ月 | 詳細設計 １式、耐震補強 ２７橋（ＲＣ橋脚補強 約５０基、鋼製橋脚補強 約４５基、落橋防止構造 約１９５箇所、段差防止構造 約５５箇所） | 土木（１） | 公告済 | 令和８年度第３四半期 | 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）適用工事
93 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 常総ＩＣ～つくば中央ＩＣ間附帯工工事 | 茨城県常総市～茨城県つくば市 | 約３０ヵ月 | 延長 約５ｋｍ、切盛土量 約５万ｍ３、立入防止さく設置 約３ｋｍ、側道舗装 約１万ｍ２ | 土木（４） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
94 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 古和高架橋附帯工工事 | 千葉県横芝光町～千葉県山武市 | 約２０ヵ月 | 延長 約４．０ｋｍ、切盛土量 １万ｍ３、調整池 １箇所、立入防止さく設置 約１ｋｍ、用排水溝 約２．５ｋｍ | 土木（４） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
95 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 若穂スマートＩＣ工事 | 長野県長野市 | 約４５ヵ月 | 延長 約２ｋｍ、切盛土量 約１０万ｍ３、函渠工 １基、橋台（拡幅） ３基 | 土木（３） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
96 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋附帯工工事 | 千葉県山武郡芝山町～千葉県山武郡横芝光町 | 約２５ヵ月 | 調整池新設 １４箇所、立入防止さく設置 約５ｋｍ | 土木（４） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
97 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 牛久阿見ＩＣ～阿見東ＩＣ間附帯工工事 | 茨城県阿見町～茨城県牛久市 | 約３０ヵ月 | 延長 約７ｋｍ、切盛土量 約６．５万ｍ３、調整池 改良 ５箇所、立入防止さく設置 約３．５ｋｍ、護岸工 約０．１千ｍ２ | 土木（３） | 公告済 | 令和８年度第３四半期
98 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 京葉道路 京葉市川ＰＡ工事 | 千葉県市川市～千葉県船橋市 | 約４５ヵ月 | 切盛土量 約２万ｍ３、舗装面積 約１万ｍ２、標識柱 約３０基、園地面積 約０．１ｈａ | 土木（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
99 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 検見川・真砂スマートＩＣ（上り線）工事 | 千葉市 | 約４５ヵ月 | 延長 約１．５ｋｍ、切盛土量 約１．５万ｍ３、舗装面積 約１万ｍ２、遮音壁 約０．５ｋｍ、標識柱 約４０基 | 土木（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
100 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 阿見東ＩＣ～神崎ＩＣ間附帯工工事 | 茨城県稲敷市～茨城県稲敷郡河内町 | 約３０ヵ月 | 延長 約５．５ｋｍ、切盛土量 約１０万ｍ３、護岸工 約１．０千ｍ２、立入防止さく設置 約５．５ｋｍ | 土木（３） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
101 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 坂東ＩＣ～常総ＩＣ間附帯工工事 | 茨城県坂東市～茨城県常総市 | 約３０ヵ月 | 延長 約５．５ｋｍ、切盛土量 約１０万ｍ３、護岸工 約０．１千ｍ２、立入防止さく設置 約５ｋｍ、側道舗装 約２万ｍ２ | 土木（３） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
102 | 土木補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 戸田高架橋耐震補強工事 | 千葉県山武市～千葉県東金市 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 ８橋（橋脚補強 約９５基、落橋防止構造 約３０箇所） | 土木（２） | 令和８年度第２四半期 | 令和９年度第１四半期
103 | 土木補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 大北川高架橋耐震補強工事 | 茨城県日立市～茨城県北茨城市 | 約３５ヵ月 | 耐震補強７橋（橋脚補強 約７０基、落橋防止構造 約３０箇所、縁端拡幅 約１５箇所） | 土木（２） | 令和８年度第３四半期 | 令和９年度第２四半期
104 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 入間インターチェンジ橋耐震補強工事 | 東京都練馬区～埼玉県鶴ヶ島市 埼玉県入間市～埼玉県鶴ヶ島市 | 約３０ヵ月 | 耐震補強 ８橋（橋脚補強 約４０基、落橋防止構造 約２５基、縁端拡幅 約５箇所、段差防止構造 ２箇所） | 土木（３） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
105 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事 | 千葉市～千葉県袖ケ浦市 | 約４０ヵ月 | 耐震補強 ８橋（橋脚補強 約３５基、落橋防止構造 約２０箇所、制震構造 １箇所、横変位拘束構造 ２箇所、縁端拡幅工 約５箇所、段差防止工 ２箇所） | 土木（３） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
106 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 関本高架橋耐震補強工事 | 茨城県北茨城市～福島県いわき市 | 約３５ヵ月 | 耐震補強 ６橋（橋脚補強 約３０基、落橋防止構造 約１５箇所、縁端拡幅 約５箇所） | 土木（３） | 公告済 | 令和８年度第４四半期
107 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 片山トンネル（下り線）補強工事 | 長野県上田市～長野県長野市 | 約２５ヵ月 | インバート設置 約０．１ｋｍ（トンネル１本） | 土木（４） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期 | 週休２日工事
108 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 高岩山トンネル（上り線）補強工事 | 群馬県安中市 | 約５０ヵ月 | インバート設置 約０．１ｋｍ（トンネル１本） | 土木（３） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第４四半期
109 | 土木補修 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 富津館山道路 大帷子高架橋耐震補強工事 | 千葉県安房郡鋸南町 | 約３５ヵ月 | 耐震補強 ７橋（橋脚補強 約１５基、落橋防止構造 約２０箇所） |  | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期 | 継続契約方式に基づく随意契約
110 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 宇都宮管理事務所舗装補修工事 | 群馬県館林市～福島県西白河郡矢吹町 群馬県太田市～栃木県栃木市 栃木県栃木市～茨城県笠間市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約４万ｍ２、コンクリート舗装版補修工 約５００箇所 | 土木（４） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
111 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 加須管内舗装補修工事 | 埼玉県川口市～栃木県栃木市 埼玉県比企郡川島町～茨城県常総市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約３万ｍ２、床版防水 約０．９千ｍ２ | 土木（５） | 公告済 | 令和８年度第３四半期
112 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事 | 東京都練馬区～千葉県市川市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約２万ｍ２ | 土木（５） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
113 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 長野管理事務所管内（東）舗装補修工事 | 群馬県安中市～長野県長野市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約３万ｍ２ | 土木（４） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
114 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事 | 東京都練馬区～埼玉県本庄市 東京都あきる野市～埼玉県比企郡川島町 東京都練馬区～埼玉県和光市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約３万ｍ２、床版防水 約１千ｍ２ | 土木（４） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
115 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア舗装工事 | 埼玉県狭山市 | 約３５ヵ月 | 舗装面積 約２万ｍ２、延長 約０．５ｋｍ、標識柱 約５０基、標識板面積 約１００ｍ２ | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
116 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 坂戸北地区舗装工事 | 埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県坂戸市 | 約４０ヵ月 | 延長 約２．５ｋｍ、舗装面積 約１万ｍ２、ガードレール設置 約１ｋｍ | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
117 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 千葉管内舗装補修工事 | 千葉県市川市～茨城県潮来市 東京都江戸川区～千葉市 千葉県香取郡神崎町～千葉県成田市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約２．５万ｍ２ | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
118 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 館山自動車道 市原管内舗装補修工事 | 千葉市 千葉市～千葉県木更津市 千葉市～千葉県東金市 千葉県山武市～千葉県茂原市 | 約１０ヵ月 | 舗装面積 約１．５万ｍ２ | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
119 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 谷和原管内舗装補修工事 | 埼玉県八潮市～埼玉県三郷市 埼玉県三郷市～茨城県水戸市 茨城県坂東市～千葉県成田市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約２．５万ｍ２ 床版防水工 約４千ｍ２ | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
120 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 宇都宮管内舗装補修工事 | 群馬県館林市～福島県西白河郡矢吹町 群馬県太田市～栃木県栃木市 栃木県栃木市～茨城県笠間市 | 約２０ヵ月 | 舗装面積 約２．５万ｍ２、壬生スマートＩＣ舗装 約０．５万ｍ３、防護柵設置 約１ｋｍ、標識柱 約７０基、標識板 約１３０ｍ２ | 土木（４） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第２四半期
121 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京湾アクアライン連絡道 アクア管内舗装補修工事 | 千葉県市原市～千葉県南房総市 千葉県茂原市～千葉県木更津市 千葉県木更津市 | 約１５ヵ月 | 舗装面積 約１．５万ｍ２ | 土木（５） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第３四半期
122 | 鋼橋上部工 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 安曇野北インターチェンジランプ橋（鋼上部工）工事 | 長野県安曇野市～長野県長野市 | 約４０ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約１．１千ｔ（ランプ橋 ２橋、本線橋 ２橋） | 土木（２） | 公告済 | 令和８年度第４四半期
123 | 鋼橋上部工 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 京葉道路 小栗原架道橋（鋼上部工）工事 | 千葉県市川市～千葉県船橋市 | 約２０ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約０．１千ｔ（跨道橋 １橋） | 土木（４） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
124 | 鋼橋上部工 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 蓮田サービスエリアランプ橋（鋼上部工）工事 | 埼玉県蓮田市 | 約３０ヵ月 | 詳細設計 １式、鋼重 約０．２千ｔ（ランプ橋 １橋、跨道橋 １橋） | 土木（４） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第３四半期
125 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 犀川橋床版取替工事 | 長野県安曇野市～長野県東筑摩郡筑北村 | 約５０ヵ月 | 床版取替 約９．５千㎡、耐震補強 １橋（橋脚補強 約５基、落橋防止構造 約１０箇所、制震構造 約５箇所）、安曇野北ＩＣ事業（鋼重約１５０ｔ（ランプ橋 ２橋）、切盛土工 約１０万ｍ３、函渠工 １箇所、擁壁工 約５箇所、下部工 ２基）、詳細設計１式 | 土木（１） | 令和８年度第２四半期 | 令和９年度第１四半期
126 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 船戸高架橋床版補修工事 | 千葉県柏市 | 約３５ヵ月 | 断面修復工 約２９千Ｌ 床版補修工 約９千ｍ２ | 土木（２） | 令和８年度第３四半期 | 令和９年度第２四半期
127 | 橋梁補修 | 一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関越自動車道 片品川橋床版取替工事 | 群馬県渋川市～群馬県利根郡みなかみ町 | 約１００ヵ月 | 詳細設計 １式、床版取替 約２０．５千ｍ２（本線橋 １橋）、断面修復 約０．７千Ｌ（本線橋 １橋） | 土木（１） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第３四半期
128 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 横浜横須賀道路 氷取沢高架橋橋梁補修工事 | 川崎市～横浜市 横浜市 横浜市～神奈川県逗子市 | 約２０ヵ月 | 断面修復 約１千Ｌ（本線橋 １橋）、鋼桁補修 約１０ｔ（本線橋 ４橋）、伸縮装置補修 約９０ｍ（本線橋 ３橋） | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
129 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東北自動車道 黒川橋支承取替工事 | 栃木県栃木市～栃木県鹿沼市 | 約１５ヵ月 | 支承取替工 約２０基（本線橋 ４橋）、落橋防止構造 約２０箇所（本線橋 ４橋）、縁端拡幅 ２箇所（本線橋 ２橋）、段差防止構造 約１０箇所（本線橋 ２橋） | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和９年度第１四半期
130 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東関東自動車道 千葉管内橋梁補修工事 | 千葉県市川市～千葉県成田市 東京都江戸川区～千葉市 | 約３５ヵ月 | 伸縮装置補修 約３０箇所（本線橋 ６橋）、桁補修 約１０箇所（本線橋 ５橋、ランプ橋 ２橋）、支承補修 約５箇所（ランプ橋 １橋）、剥落対策 約１．５千ｍ２（本線橋 ３橋）、断面修復 約２千Ｌ（本線橋 ３橋） | 土木（４） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第２四半期
131 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 所沢管内橋梁補修工事 | 東京都練馬区～埼玉県本庄市 東京都あきる野市～埼玉県比企郡川島町 | 約２０ヵ月 | 断面修復 約０．８千Ｌ（本線橋 １橋）、鋼部材補修 約０．２ｔ（本線橋 １橋）、支承取替 約２０基、伸縮装置取替 ２箇所 | 土木（４） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第３四半期
132 | 建築 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 境古河ＩＣ雪氷車庫新築工事 | 茨城県猿島郡境町 | 約１５ヵ月 | 大型・中型車庫 １棟（約４８０ｍ２）、給油施設 １基 | 施設（５） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
133 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 関南トンネル照明設備更新工事 | 茨城県日立市～福島県いわき市 茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市 | 約４０ヵ月 | トンネル延長 約６．５ｋｍ、航空障害灯設備 １箇所 | 施設（３） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
134 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 初石ボックス照明更新工事 | 埼玉県三郷市～千葉県柏市 | 約３０ヵ月 | トンネル延長 約４ｋｍ | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
135 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 一本松トンネル照明設備更新工事 | 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 | 約３５ヵ月 | トンネル延長 約１２ｋｍ | 施設（３） | 令和８年度第３四半期 | 令和９年度第１四半期
136 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 壬生ＰＡスマートＩＣ電気設備工事 | 栃木県栃木市～栃木県下都賀郡壬生町 | 約３０ヵ月 | スマートＩＣ ２箇所、道路照明設備 ２箇所、低圧受配電設備 ２箇所、自家発電設備 ２箇所、機器収容筐体 ２箇所 | 施設（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
137 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 八風山トンネル照明設備更新工事 | 群馬県安中市～長野県佐久市 | 約３５ヵ月 | トンネル延長 約１０ｋｍ | 施設（３） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第２四半期
138 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 屋代スマートＩＣ電気設備工事 | 長野県埴科郡坂城町～長野県須坂市 | 約３５ヵ月 | スマートＩＣ ２箇所、道路照明設備 ２箇所、低圧受配電設備 ２箇所、自家発電設備 ２箇所、可変式道路情報板 約５面、ＣＣＴＶ 約５箇所、遠方監視制御設備 ２箇所、機器収容筐体 ２箇所、拡声放送設備 約５箇所 | 施設（３） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
139 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 太郎山トンネル照明設備更新工事 | 長野県上田市～長野県埴科郡坂城町 | 約３５ヵ月 | トンネル延長 約１０ｋｍ | 施設（３） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第３四半期
140 | 管 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 圏央鶴ヶ島ＩＣ排水設備工事 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 約１０ヵ月 | 排水設備 １箇所 | 施設（６） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
141 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 東京外環自動車道 三郷管内標識改良工事 | 東京都練馬区～千葉県市川市 | 約１０ヵ月 | 標識板 約１５０ｍ２ | 土木（５） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
142 | 道路付属物 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 関東支社 | 関東支社 | 首都圏中央連絡自動車道 下総ＩＣ～大栄ＪＣＴ間遮音壁工事 | 千葉県成田市 | 約１０ヵ月 | 遮音壁 約０．２ｋｍ | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
143 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 塩坂峠トンネル換気設備工事 | 栃木県栃木市～栃木県足利市 茨城県日立市 東京都西多摩郡日の出町～埼玉県入間市 | 約３０ヵ月 | ジェットファン 約５基 | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
144 | 受配電設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 長野自動車道 稲荷山トンネル受配電設備更新工事 | 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 | 約２０ヵ月 | トンネル １箇所 | 施設（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
145 | 受配電設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 八風山トンネル受配電設備改造工事 | 群馬県安中市～長野県長野市 | 約１０ヵ月 | 受配電設備 約５箇所 |  | 公告済 | 令和８年度第２四半期 | 基本契約に基づく随意契約 完全週休２日工事および週休２日工事対象外
146 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 流山ＩＣ～千代田石岡ＩＣ間可変式道路情報板設備更新工事 | 千葉県流山市～茨城県かすみがうら市 茨城県つくば市 埼玉県和光市～埼玉県川口市 | 約２５ヵ月 | 可変式道路情報板設備 約２５面、速度警告表示板 約５面、速度計測装置 ２基 | 施設（３） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
147 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 壬生ＰＡスマートＩＣ ＥＴＣ設備工事 | 栃木県栃木市～栃木県下都賀郡壬生町 長野県埴科郡坂城町～長野県長野市 | 約３０ヵ月 | 料金所 ２箇所 | 施設（３） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
148 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 壬生ＰＡスマートＩＣ交通情報設備工事 | 栃木県栃木市～栃木県下都賀郡壬生町 | 約３０ヵ月 | スマートＩＣ ２箇所、可変式道路情報板 ２面、ＣＣＴＶ ２箇所、遠方監視制御設備 １箇所 | 施設（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
149 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式 | 関東支社 | 関東支社 | 富津館山道路 富津竹岡ＩＣ～鋸南富山ＩＣ間可変式道路情報板設備更新工事 | 千葉県富津市～千葉県安房郡鋸南町 | 約３０ヵ月 | 可変式道路情報板設備 約２５面 | 施設（３） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第２四半期
150 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 常磐自動車道 日立トンネル遠方監視制御設備改造工事 | 茨城県日立市 | 約５ヵ月 | 遠方監視制御設備 １箇所 |  | 公告済 | 令和８年度第２四半期 | 基本契約に基づく随意契約 完全週休２日工事および週休２日工事対象外
151 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 北関東自動車道 塩坂峠トンネル可変式道路情報板設備改造工事 | 栃木県足利市～栃木県佐野市 | 約１０ヵ月 | 可変式道路情報板設備 １面 |  | 公告済 | 令和８年度第２四半期 | 基本契約に基づく随意契約 完全週休２日工事および週休２日工事対象外
152 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 上信越自動車道 長野管理事務所ＣＣＴＶ設備改造工事 | 長野県長野市 | 約１０ヵ月 | ＣＣＴＶ設備 １箇所 |  | 公告済 | 令和８年度第２四半期 | 完全週休２日工事および週休２日工事対象外
153 | 交通情報設備 | 随意契約方式 | 関東支社 | 関東支社 | 関東支社管内 路側無線設備改造工事 | さいたま市～福島県白河郡西郷村 群馬県高崎市～茨城県茨城郡茨城町 埼玉県鶴ヶ島市～千葉県木更津市 千葉市 茨城県つくば市～茨城県水戸市 埼玉県川越市～群馬県高崎市 群馬県藤岡市～長野県長野市 長野県千曲市 千葉市～千葉県東金市 千葉県市原市～千葉県木更津市 | 約１０ヵ月 | 路側無線設備 約６０箇所 |  | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期 | 基本契約に基づく随意契約 完全週休２日工事および週休２日工事対象外
154 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 中野川橋下部工工事 | 福島県耶麻郡西会津町 | 約５０ヵ月 | 延長 約１．５ｋｍ、切盛土量 約２万ｍ３、橋台・橋脚 約１０基、工事用道路 約１．５ｋｍ、仮橋 １式 | 土木（３） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
155 | 土木 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 安座川橋工事 | 福島県耶麻郡西会津町 | 約５５ヵ月 | 詳細設計 １式、延長 約０．２ｋｍ、橋台・橋脚 約５基、ＲＣ上部工 約１．０千ｍ２（本線橋 １橋） | 土木（３） | 令和８年度第３四半期 | 令和９年度第１四半期
156 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 Ｒ８湯沢管内のり面補強工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県魚沼市 | 約２０ヵ月 | のり面補強 ２箇所 | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
157 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 長岡管内のり面補修工事 | 新潟県柏崎市 | 約１５ヵ月 | のり面補修 １箇所 | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
158 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 岩木トンネル坑口のり面補強工事 | 新潟県糸魚川市～新潟県上越市 | 約１０ヵ月 | のり面補強 約１千ｍ２、のり面補修 １箇所 | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
159 | 土木補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 親不知海岸高架橋橋脚防護補修工事 | 新潟県糸魚川市 | 約４０ヵ月 | フーチング補修工 ２基、のり面被覆工 約１．５千ｍ２、消波ブロック工 １式、仮設築堤設置撤去工 １式 | 土木（４） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第３四半期
160 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 Ｒ８湯沢管内舗装補修工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県小千谷市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約７万ｍ２、床版防水工 約８千ｍ２（本線橋 ３橋） | 土木（４） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第３四半期
161 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ８新潟管内舗装補修工事 | 新潟県燕市～新潟市 新潟市～新潟県村上市 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市 | 約１０ヵ月 | 舗装面積 約４万ｍ２ | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
162 | 舗装 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ８長岡管内舗装補修工事 | 新潟県上越市～新潟県燕市 新潟県小千谷市～新潟県長岡市 | 約２５ヵ月 | 舗装面積 約４万ｍ２、床版防水工 約１９千ｍ２（本線橋 １９橋、ＪＣＴランプ橋 １橋） | 土木（４） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
163 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 桑取川橋ＰＣグラウト充填工事 | 新潟県上越市 | 約３０ヵ月 | グラウト充填調査 １式（本線橋 １橋）、グラウト充填 約４千ｍ２（本線橋 １橋） | 土木（４） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
164 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ８新潟管内橋梁補修工事 | 新潟県燕市～新潟市 | 約３０ヵ月 | 断面修復面積 約１５千Ｌ（本線橋 ６橋）、鋼部材補修 約０．２ｔ（本線橋 １橋）、橋梁付属物補修 ４橋（ゴム支承補修 ５箇所、水平力分担構造設置１３基、斜張橋ケーブル制振ダンパー２基）、伸縮装置取替工 １箇所（本線橋 １橋） | 土木（５） | 令和８年度第２四半期 | 令和８年度第４四半期
165 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ８長岡管内橋梁補修工事 | 新潟県燕市～新潟県柏崎市 | 約３５ヵ月 | 断面修復 約２千Ｌ（本線橋 ５橋）、表面保護工 約０．２千ｍ２（本線橋 ５橋）、伸縮装置取替 約５箇所（本線橋 ２橋） | 土木（５） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
166 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 五郎太谷川橋床版取替工事 | 新潟県糸魚川市～新潟県上越市 | 約４５ヵ月 | 床版取替 約１千ｍ２（本線橋 １橋） | 土木（３） | 令和８年度第３四半期 | 令和９年度第１四半期
167 | 橋梁補修 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 Ｒ９上越管内橋梁補修工事 | 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市 長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市 | 約３０ヵ月 | 断面修復 約１５千Ｌ（本線橋 １０橋）、鋼部材補修 ０．１ｔ（本線橋 ２橋）、伸縮装置取替 ３箇所（本線橋 ３橋） | 土木（５） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第２四半期
168 | 建築 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 磐越自動車道 阿賀野川ＳＡ受水槽室新築工事 | 新潟県東蒲原郡阿賀町 | 約２０ヵ月 | 受水槽室 １棟（約１００ｍ２）、受水槽設備 １箇所、上水道接続 １箇所 | 施設（４） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期
169 | 電気 | 条件付一般競争入札方式 | 新潟支社 | 新潟支社 | 令和９年度 関越自動車道 関越トンネル（下り線）照明設備更新工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 | 約３０ヵ月 | トンネル延長 約９．５ｋｍ | 施設（３） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第２四半期
170 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 能生トンネル照明設備更新工事 | 新潟県糸魚川市～新潟県上越市 | 約２０ヵ月 | トンネル延長 約５ｋｍ、ＩＣ １箇所 | 施設（３） | 公告済 | 令和８年度第２四半期
171 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 令和８年度 関越自動車道 関越トンネル（上り線）照明設備更新工事 | 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 | 約３０ヵ月 | トンネル延長 約９ｋｍ | 施設（３） | 令和８年度第３四半期 | 令和８年度第４四半期
172 | 電気 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 岩木トンネル照明設備更新工事 | 新潟県糸魚川市～新潟県上越市 | 約２５ヵ月 | トンネル延長 約９ｋｍ | 施設（３） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第２四半期
173 | 管 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 関越自動車道 塩沢石打ＳＡ融雪設備更新工事 | 新潟県南魚沼市 | 約２０ヵ月 | 融雪設備 ２箇所（ＳＡ ２箇所）、上水道接続 １箇所（ＩＣ １箇所） | 施設（４） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第２四半期
174 | 機械設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 能生トンネル非常用設備更新工事 | 新潟県糸魚川市～新潟県長岡市 新潟県妙高市～新潟県上越市 | 約２５ヵ月 | トンネル延長 約６．５ｋｍ | 施設（３） | 令和９年度第１四半期 | 令和９年度第２四半期
175 | 交通情報設備 | 条件付一般競争入札方式（指名併用型） | 新潟支社 | 新潟支社 | 北陸自動車道 薬師トンネル可変式道路情報板設備更新工事 | 新潟県上越市 | 約２０ヵ月 | 可変式道路情報板 約５面 | 施設（５） | 令和８年度第４四半期 | 令和９年度第１四半期