## 表紙
工事関係書類一覧表
令和５年７月

## 一覧表（R５.7）
施設工事共通仕様書等に記載されている書類
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「主」主任補助監督員 「受」受注者 「現」現場代理人
作成根拠：「契」施設工事請負契約書 「入指」入札者に対する指示書 「仕」施設工事共通仕様書
フェーズ | 種別 | 書類名称 （提出単位名称） | 提出時期 | 書類作成根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  | 提出先 | Kcube2(施設)への 書類保存者 |  | 管理様式NO. | 備考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | 電子 | 紙 |  | 受注者 | 発注者 （監督員）
契約 | 契約書 （変更契約書含む） | 工事請負契約書※1 | 契約（変更）締結時 | 入指30 | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○ |  | 契約締結後、後日保存可 ※1 技術提案書を含む ※2 別に定める電子契約書 ※3 発注図書として発注者が作成
|  | 入札者に対する指示書 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○
|  | 特記仕様書 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○
|  | 発注用図面（契約図面） |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○
|  | 質問回答書 |  |  |  | ○ | ○※3 |  | - |  | ○
| 契約書その他（変更契約時書類含む） | 上記を補足する書類（技術提案書など） |  |  | ○ |  | ○※3 |  | 発 |  | ○
| 契約の保証 | 履行保証保険契約証券 | 落札者の決定の日から10日以内 | 契4条、入指29 | ○ |  | ○ |  | 発
| 監督員 | 監督員通知書 | 契約締結時 | 契9条 |  | ○ | ○ |  | 受 | ○ |  |  | 契約締結後、後日保存可
| 現場代理人及び主任技術者等 | 現場代理人等の通知について | 契約締結日から14日以内 | 契10条 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | 様式第1号 | 契約締結後、後日保存可
|  | 経歴書 |  | 契10条 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | 様式第2号 | 契約締結後、後日保存可
|  | 雇用関係確認指示書 |  | 仕1-7-1 |  | ○ | ○ |  | 受 |  |  | 自由様式
|  | 雇用関係確認報告書 |  | 仕1-7-1 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | 自由様式
| 低入札価格調査の対象工事 | 低入札価格調査資料 | 契約締結時前 | 入指25、仕1-17-3 | ○ |  |  | ○ | 発 |  |  | 工事における低入札価格調査について（要領）
| 請負代金内訳書、工事費構成内訳書及び工程表 | 請負代金内訳書、工事費構成内訳書及び工程表の提出について | 契約締結日から14日以内 | 契3条 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第3,4号 | 契約締結後、後日保存可
| 年度出来高予定計画 | 年度出来高計画書 | 契約締結日から14日以内 | 仕1-39-1 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第5号 | 契約締結後、後日保存可
|  | 工程表 | 契約締結日から14日以内 | 仕1-39-1 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第4号 | 契約締結後、後日保存可
| 火災保険等 | 火災保険、建設工事保険等証券 | 契約締結後直ちに | 契57条 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | 自由様式
| 建設業退職金共済組合 | 建設業退職金収納書届 | 契約締結後1ヶ月以内 | 仕1-51-5 | ○ |  |  | ○ | 発 |  | ○ | 様式第6号
|  | 証紙購入予定時期申出書 |  | 仕1-51-5 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 自由様式
|  | 建設業退職金収納書未提出理由書 |  | 仕1-51-5 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第7号
|  | 共済証紙未購入理由書 |  | 仕1-51-5 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第8号
施工前 | 副監督員、主任補助監督員及び補助監督員等 | 副監督員、主任補助監督員及び補助監督員の通知 | 必要の都度 | 仕1-6-2、3、4 |  | ○ | ○ |  | 現
| （若手・女性）技術者 | （若手・女性）技術者の通知について | 工事着手前 | 仕1-7-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第9号
| 工事実績情報システム（コリンズ）登録 | 登録のための確認のお願い（受注時） | 契約締結日から15日以内 | 仕1-50 | ○ |  | ○ |  | 主 |  | ○ | JACIC指定様式
|  | 登録内容確認書（受注時） |  | 仕1-50 | ○ |  | ○ |  | 主 |  | ○ | JACIC指定様式
| 電子証明書 | 電子認証サービス電子証明書発行申請書 | 契約締結後速やかに | 仕1-49-1 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | PKI
|  | 受領報告書 |  |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  | ○ | PKI
| 施工体制台帳 | 施工体制台帳 | 工事着手前 | 仕1-14-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省令参照
| 施工計画 | 施工計画書の提出について | 工事着手前 | 仕1-19-1 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第10号
|  | 変更施工計画書の提出について | その都度速やかに | 仕1-19-3 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第11号
|  | 変更施工計画書承諾願 |  | 仕1-19-3 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第12号
|  | 工種別施工計画書の提出について | 工事着手前 | 仕1-19-1 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第13号
|  | 工種別施工計画書承諾願 | 当該工事着手前1ヶ月 | 仕1-19-2 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第14号
| 機器及び工事用材料の確認等 | 工事材料確認願 | 工事着手前 | 仕1-20-3 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第15号
|  | 工事材料使用届 | 工事着手前 | 仕1-20-3 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第16号
| 材料の搬入及び検査 | 工事材料検査願 | 工事着手前 | 仕1-20-8 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第17号
| 機器仕様の承諾 | 機器製作承諾願 | 機器製作着手前 | 仕1-20-9 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第18号
| 工場試験 | 工場試験方案書確認願 | 工場出荷前 | 仕1-20-11 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第19号
|  | 工場試験結果報告書の提出について |  | 仕1-20-11 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第20号
| 工場立会 | 工場立会検査願 | 立会又は検査前 | 仕1-20-12 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第21号
|  | 工場立会検査結果報告書の提出について |  | 仕1-20-12 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第22号
| 施工図 | 施工図承諾願 | 工事着手前 | 仕1-28-2 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第23号
| 図面の実測値と表示された数字の優先順位 | 図面表示値の相違報告書 | 必要の都度 | 仕1-4-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 設計図書の照査 | 設計図書の照査報告書の提出について | 必要の都度 | 仕1-5-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 関係官公署及び関係会社への手続き | 官公署申請書類・届出書 | 随時（工事着手前） | 仕1-10 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 自由様式
| 地元関係者との紛争の解決 | 地元関係者との紛争の解決 | 随時 | 仕1-11-3 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 自由様式
| 特殊な調査及び試験への協力等 | 調査及び試験等協力通知 | 必要の都度 | 仕1-17-2 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 工事打合簿
| 支給材料及び貸与品 | 受領書 | 引き渡し日7日以内 | 契15条、仕1-21-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第24号
| 保全安全管理者 | 保全安全管理者の通知について | 工事着手前 | 仕1-22-8 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第25号
| 工事看板の設置 | 工事看板設置確認願 | 工事着手前 | 仕1-57 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 関係法令及び条例の遵守 | 工事施工における関係諸法令等確認願 | 工事着手前 | 仕1-61 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 工事打合簿
施工中 | 現場代理人及び主任技術者等 | 現場代理人等の変更通知について | 変更前 | 契10条、仕1-7-3 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | 様式第26号
|  | 経歴書 | 変更前 | 契10条 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | 様式第27号
| （若手・女性）技術者 | （若手・女性）技術者の変更通知について |  | 仕1-7-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第28号
| 施工体制台帳 | 施工体制台帳（変更時） | 工事着手前 | 仕1-14-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省令参照
| 創意工夫 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 工事完了までに | 仕1-17-4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第29、30号
| 履行報告 | 工事履行報告書の提出について | 毎月末日 | 仕1-18-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第31号
|  | 工程表 | 毎月末日 | 仕1-18-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第4号
| 安全対策 | 安全訓練等実施状況報告書の提出について | 毎月 | 仕1-22-1 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第32号
| 保全安全管理者 | 保全安全管理者の変更通知について | 変更前 | 仕1-22-8 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第33号
| 検査及び立会い | 工事施工立会（検査）願 | 立会又は検査前 | 契14条、仕1-27-1 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第34号
| 現地試験 | 現地試験方案書確認願 | 現地試験前 | 仕1-28-5 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第35号
|  | 現地試験立会検査願 | 立会又は検査前 | 仕1-28-3 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第36号
|  | 現地試験結果報告書の提出について |  | 仕1-28-5 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | 様式第37号
| 工事の変更等 | 工事打合簿（発注者発議） | 必要の都度 | 仕1-29-1 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 様式第38号
|  | 工事打合簿（受注者発議） | 必要の都度 | 仕1-29-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第38号
|  | 工事変更指示書 | 必要の都度 | 仕1-29-1 |  | ○ | ○ |  | 現
| 年度出来高予定額 | 年度出来高修正計画書 | 年度末 | 仕1-39-2 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第39号
|  | 工程表（修正） |  | 仕1-39-2 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第4号
| 一部しゅん功 | 工事一部しゅん功届 | 要件を全て満たしたのち | 仕1-42-1 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | 様式第40号
|  | 工事一部しゅん功検査日及び検査員の通知について |  | 仕1-42-3 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 工事打合簿
|  | 一部認定書 |  | 契39条 |  | ○ | ○ |  | 受
|  | 部分受渡書 |  | 契39条 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | 様式第41号
| 部分使用 | 部分使用協議書 |  | 仕1-45-3 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 部分使用同意書 |  | 仕1-45-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第42号
| 中間技術検査 | 中間技術検査日及び検査員の通知 |  | 仕1-46-1 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 工事打合簿
| 工事実績情報システム（コリンズ）登録 | 登録のための確認のお願い（変更時） | 変更があった日の翌日から15日以内 | 仕1-50 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | JACIC指定様式
|  | 登録内容確認書（変更時） |  | 仕1-50 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | JACIC指定様式
| 残存物件 | 残存物件調書 |  | 仕1-56 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第43号
| 工事関係者に対する措置 | 現場代理人に対する措置請求 |  | 仕1-16-1 |  | ○ |  | ○ | 受 | ○
|  | 技術者に関する措置請求 |  | 仕1-16-2 |  | ○ |  | ○ | 受 | ○
| 工事の進捗 | 工事の進捗に関する通知 | 必要の都度 | 仕1-18-3 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 工事の進捗に関する対策確認願 | 通知受領後速やかに | 仕1-18-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 工事用材料及び製品の性能及び品質の確認 | 性能・品質に関する立入り等確認 | 必要の都度 | 仕1-20-5 |  | ○ | ○ |  | 現
| 事故等の報告 | 工事中事故報告書 | 工事中事故発生後、速やかに | 仕1-22-7 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第44号
| 環境問題への対応 | 環境問題報告書 |  | 仕1-23-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 第三者への損害 | 第三者損害発生報告書 |  | 仕1-23-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第45号
| 品質管理巡回 | 品質管理巡回通知書 | 必要の都度 | 仕1-26-2 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 工事打合簿
| 工事の一時中止 | 工事一時中止指示書 |  | 契20条 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 工事現場の保全・管理に関する基本計画書 | 中止の指示があった場合 | 仕1-31-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第46号
|  | 工事一時中止解除指示書 |  |  |  | ○ | ○ |  | 現
| 工事の一時中止に伴う増加費用の協議 | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額に関する請求書 | 費用増加が生じた場合 | 仕1-31-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第47号
|  | 工事の一時中止に伴う増加費用の見積書方通知書 |  | 仕1-31-3 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 工事の一時中止に伴う増加費用見積書 |  | 仕1-31-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第48号
|  | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額協議書 |  | 仕1-31-3 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-31-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第49号
| 不可抗力による損害 | 工事災害通知書 | 遅延なく | 契30条、仕1-32-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第50号
|  | 災害確認結果の通知 |  | 契30条 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 災害等報告書 |  |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 損害額及び取片付けに要する費用の請求書 | 災害確認結果の通知後 | 災害確認結果の通知後 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第51号
|  | 災害額の協議書 |  | 仕1-32-4 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 不可抗力による損害額同意書 |  | 仕1-32-4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第52号
| スライド | スライド請求書 | スライドが発生した場合 | 仕1-33-3 | ○ | ○ | ○ |  | 監/現 |  |  | 様式第53号
|  | スライド額見積方通知書 |  | 仕1-33-6 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | スライド額見積書 |  | 仕1-33-6 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第54号
|  | スライド額協議書 |  | 仕1-33-6 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | スライド額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-33-6 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第55号
| 工期変更 | 工期変更協議通知書 |  | 契24条 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 工期変更協議書 |  | 仕1-38-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第56号
|  | 工期の変更日数協議書 |  | 仕1-38-3 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 工期変更同意書 |  | 仕1-38-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第57号
|  | 工期延長請求書 |  | 仕1-38-4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第58号
|  | 工期短縮協議書 |  | 契23条 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 工期短縮同意書 |  | 契23条 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第59号
| 出来形部分の確認及び検査 | 工事出来形部分検査願 | 請求月の前月の25日まで | 仕1-40-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第60号
|  | 出来形部分検査内訳書 |  | 仕1-40-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 工事出来形部分認定書 |  | 契38条 |  | ○ | ○ |  | 受 | ○
| 秘密の保持 | 秘密情報等における複写等承諾願 |  | 仕1-63-9 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における調査報告書 |  | 仕1-63-13 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における事故報告書 |  | 仕1-63-14 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における事故対応指示書 |  | 仕1-63-14 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 自由様式
| VE提案 | VE提案書 | 当該部分の着手2ヶ月前 | 仕1-64-3 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | 様式第61号
|  | VE提案における採否通知書 | VE提案書受領後28日以内 | 仕1-64-5 |  | ○ | ○ |  | 受 | ○
施工後 | 工事記録等 | 工事記録写真 |  | 仕1-47-1 | ○ |  |  |  | 主 |  |  |  | 特記による
|  | 工事完成写真 |  | 仕1-47-2 | ○ |  |  |  | 主 |  |  |  | 特記による
|  | 出来形調書の提出について |  | 仕1-47-4 | ○ |  |  |  | 監 |  |  | 様式第62号
|  | 完成図書（しゅん功図） |  | 仕1-47-5 | ○ |  |  |  | 主 |  |  |  | 特記による
|  | 完成図書（施工図） |  | 仕1-47-5 | ○ |  |  |  | 主 |  |  |  | 特記による
|  | 完成図書（取扱説明書集） |  | 仕1-47-5 | ○ |  |  |  | 主 |  |  |  | 特記による
|  | 完成図書（建物集計データ） | 建築工事の場合 | 仕1-47-5 | ○ |  |  |  | 主 |  |  |  | 特記による
|  | 完成図書（施設設備集計データ） | 建築工事以外の場合 | 仕1-47-5 | ○ |  |  |  | 主 |  |  |  | 特記による
| 工事しゅん功 | 工事しゅん功届 |  | 仕1-41-1 | ○ |  | ○ |  | 発 |  |  | 様式第63号
|  | しゅん功検査日及び検査員の通知 |  | 仕1-41-3 |  | ○ | ○ |  | 受
|  | 認定書 |  | 契32条 |  | ○ |  | ○ | 受 | ○
|  | 受渡書 |  | 契32条 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第64号
| 軽微な修補の取扱い | 修補の指示 |  | 仕1-41-5 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 完了確認通知書 |  | 仕1-41-5 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 検査結果通知書 |  | 仕1-41-5 |  | ○ | ○ |  | 現
| コリンズへの登録 | 登録のための確認のお願い（完成時） | しゅん功届出日の翌日から15日以内 | 仕1-50 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | JACIC指定様式
|  | 登録内容確認書（完成時） |  | 仕1-50 | ○ |  | ○ |  | 主 |  |  | JACIC指定様式
| 支給材料の返還 | 返還書 | 当該工種完了後 | 仕1-21-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第65号
| 再生資源、建設副産物及び特定建設資材 | 再生資源利用状況報告 | 工事完了後速やかに | 仕1-25-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはCOBRISｼｽﾃﾑ
|  | 再生資源利用促進状況報告 | 工事完了後速やかに | 仕1-25-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはCOBRISｼｽﾃﾑ
|  | 再資源化完了報告書 | 工事完了後速やかに | 仕1-25-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第66号
| 電子証明書 | 電子認証サービス電子証明書失効申請書 | 契約締結後速やかに | 仕1-49-1 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | PKI
| 特許権等の帰属 | 特許権等報告書 |  | 仕1-53 | ○ |  | ○ |  | 監