## 【表紙】
工事関係書類一覧表
工事名
令和8年7月

## 【共通仕様書】
土木工事共通仕様書に記載されている書類
提出先：「発」発注者 （契約者） 「監」監督員 「監→発」監督員を経由し発注者（契約者） 「受」受注者（契約者） 「現」現場代理人
[5 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  | Kcube2への
フェーズ | 種別 | 書類名称 | 提出時期 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 書類保存者 |  | 管理様式No. | 備 考
|  | （提出単位名称） |  |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  | 受注者 | 発注者
[6 empty] | （監督員） |  |  |  |  | (監督員)
契約 | 契約書 | 工事請負契約書 ※1 | 契約（変更）締結時 | 入指[30] | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○ |  | 契約締結後 後日保存可
| （変更契約書含む） | 入札者に対する指示書 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○ |  | ※1:技術提案書を含む
|  | 契約金額に対応した単価表 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○ |  | ※2:別に定める電子契約書
|  | 特記仕様書 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○ |  | ※3:発注図書として発注者が作成
|  | 発注用図面(契約図面)の頭書のみ |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○
|  | 発注用図面(契約図面)の頭書以外 |  |  | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○
|  | 質問回答書 |  |  |  | ○ | ○※3 |  | - |  | ○
| 契約書その他 | 割掛対象表 | 契約（変更）締結時 | - |  | ○ | ○※3 |  | - |  | ○
| （変更契約時書類含む） | 割掛対象表参考内訳書 |  |  |  | ○ | ○※3 |  | - |  | ○
|  | 上記を補足する書類（技術提案書など） |  |  | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○
| 契約の保証 | 履行保証保険契約証券 | 落札者の決定の日から10 日以内 | 契4条,入指[29] | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ |  | 契約締結後 後日保存可
| 監督員 | 監督員通知書 | 契約締結時 | 契9条 |  | ○ | ○ |  | 受 | ○ |  |  | 契約締結後 後日保存可
| 現場代理人及び主任技術者等 | 現場代理人等の通知 | 契約締結日から14日以内 | 契10条 | ○ |  | ○ |  | 監→発 |  |  | 様式第1号 | 契約締結後 後日保存可
|  | 経歴書 | 契約締結日から14日以内 | 契10条 | ○ |  | ○ |  | 監→発 |  |  | 様式第2号 | 契約締結後 後日保存可
|  | 雇用関係確認指示書 | 必要の都度 | 仕1-7-1 |  | ○ | ○ |  | 受 |  |  | 自由様式
|  | 雇用関係確認報告書 | 必要の都度 | 仕1-7-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 低入札価格調査の対象工事 | 低入札価格調査資料 | 契約締結前 | 入指[25],仕1-17-4 | ○ |  |  | ○ | 発 |  | ○ | 工事における低入札価格調査について（要領） | 契約締結後 後日保存可
| 工程表 | 工事費構成内訳書及び工程表の提出 | 契約締結後から14日以内 | 仕1-19 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第12号,第13号,特記で定める工程表 | 契約締結後 後日保存可
|  | 年度出来高計画書 | 契約締結後から14日以内 | 仕1-43-1 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第15号 | 契約締結後 後日保存可
施工前 | 監督員及び主任補助監督員等 | 副監督員、主任補助監督員及び補助監督員の等通知 | 必要の都度 | 仕1-6-2,3 |  | ○ | ○ |  | 現
| 保全安全管理者 | 保全安全管理者の通知 | 工事着手前 | 仕1-25-8 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第7号
| 設計業務 | 設計管理技術者等の通知 | 必要の都度 | 仕1-18-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第5号
| 建設業退職金共済組合 | 建設業退職金収納書届 | 契約締結後１ヶ月以内 | 仕1-54-5 | ○ |  |  | ○ | 発 |  | ○ | 様式第9号
|  | 証紙購入予定時期申出書 |  | 仕1-54-5 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 自由様式
|  | 建設業退職金収納書未提出理由書 |  | 仕1-54-5 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第10号
|  | 共済証紙未購入理由書 |  | 仕1-54-5 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第11号
| 工事実績情報システム（コリンズ）登録 | 登録のための確認のお願い（受注時） | 契約締結後15日以内に登録 | 仕1-53 | ○ |  | ○ |  | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
|  | 登録内容確認書（受注時） |  | 仕1-53 | ○ |  | ○ |  | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
| 工事記録情報 | 工事記録収集システム利用者登録通知書 |  | 特記 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 様式第19号
|  | 作成工種一覧表の通知 |  |  |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 様式第19号
| 施工計画 | 施工計画書 | 工事着手前 | 仕1-20-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第20号
|  | 施工計画書承諾願 | 当該工事着手前1ヶ月 | 仕1-20-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第22号
| 産業廃棄物 | 産業廃棄物施工計画書（施工計画書に記載） | 工事着手前 | 仕1-28-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | - | 施工計画書に記載
| 再生資源、建設副産物及び特定建設資材 | 再生資源利用計画書（施工計画書に記載） | 工事着手前 | 仕1-28-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはコブリス・プラスシステム | 施工計画書に記載
|  | 再生資源利用促進計画書（施工計画書に記載） | 工事着手前 | 仕1-28-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはコブリス・プラスシステム | 施工計画書に記載
|  | 建設リサイクル法第12条に基づく都道府県知事等への届出内容 | 工事着手前 | 仕1-28-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはコブリス・プラスシステム | 施工計画書に記載
| 関係官公署及び関係会社への手続き | 関係機関協議の報告 | 随時 | 仕1-10 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第19号
| 地元関係者との紛争の解決 | 地元関係者との紛争の解決 | 随時 | 仕1-11 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 施工体制台帳 | 施工体制台帳 | 工事着手前 | 仕1-14-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省令参照
| 特殊な調査及び試験への協力等 | 調査及び試験等協力通知 |  | 仕1-17-2 | ○ |  | ○ |  | 現 |  |  | 様式第19号
| 図面の実測値と表示された数字の優先順位 | 図面表示値の相違報告書 |  | 仕1-4-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 設計図書の照査 | 設計図書の照査報告書 | 必要の都度 | 仕1-5-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 設計業務に係る受注者の提案 | 設計図書変更確認願 |  | 仕1-18-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| くいの照査 | くいの照査結果報告書 | 工事着手前 | 仕1-21-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 現場測量 | 起工測量報告書 | 工事着手前 | 仕1-21-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| くいの保全 | 用地境界くい移動確認願 | 工事着手前 | 仕1-21-4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 用地境界くい移動確認書 | 工事着手前 | 仕1-21-4 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 自由様式
| 工事看板の設置 | 工事看板設置確認願 | 工事着手前 | 仕1-59 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 工事看板設置確認書 | 工事着手前 | 仕1-59 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 自由様式
| 関係法令及び条例の遵守 | 工事施工における関係諸法令等確認願 | 工事着手前 | 仕1-63 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 支給材料及び貸与品 | 受領書 | 引渡日から7日以内 | 契15条,仕1-24-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第28号
|  | 返還書 |  | 仕1-24-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第29号
| 特許権等の帰属 | 特許権等の帰属 | 工事着手前 | 仕1-56 | [7 empty] | 自由様式
施工中 | 現場代理人及び主任技術者等 | 現場代理人等の変更通知 | 変更前 | 契10条,仕1-7-3 | ○ |  | ○ |  | 監→発 |  |  | 様式第3号
|  | 経歴書 | 変更前 | 契10条 | ○ |  | ○ |  | 監→発 |  |  | 様式第4号
| 設計管理技術者 | 設計管理技術者等の変更通知について | 変更前 | 仕1-18-1 | 〇 |  | 〇 |  | 監 |  |  | 様式第6号
| 保全安全管理者 | 保全安全管理者の変更通知について | 変更前 | 仕1-25-8 | ○ |  | 〇 |  | 監 |  |  | 様式第8号
| 工事実績情報システム（コリンズ）登録 | 登録のための確認のお願い（変更時） | 変更の日から15日以内 | 仕1-53 | ○ |  | ○ |  | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
|  | 登録内容確認書（変更時） |  | 仕1-53 | ○ |  | ○ |  | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
| 施工体制台帳 | 施工体制台帳（変更時） | 工事着手前 | 仕1-14-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省令参照,
| 工事関係者に対する措置 | 現場代理人に対する措置請求 |  | 仕1-16-1 |  | ○ |  | ○ | - | ○ |  | 自由様式
|  | 技術者に関する措置請求 |  | 仕1-16-2 |  | ○ |  | ○ | - | ○ |  | 自由様式
| 履行報告 | 工事履行報告書 | 毎月末日 | 仕1-19-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第14号,特記で定める工程表
|  | 実施工程表(月間・週間工程表) |  |  | ○ | 〇 | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式、工事工程表の受発注での共有
| 工事の進捗 | 工事の進捗に関する通知 | 必要の都度 | 仕1-19-3 | ○ |  | ○ |  | - |  |  | 様式第19号
|  | 工事の進捗に関する対策確認願 | 通知受領後速やかに | 仕1-19-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 工事の進捗に関する対策確認書 |  | 仕1-19-3 |  | ○ | ○ |  | -
| 施工計画 | 変更施工計画書の提出 | 工事着手前 | 仕1-20-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第21号
|  | 変更施工計画書の承諾 | 工事着手前 | 仕1-20-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第22号
| 工事用材料 | 工事材料確認願 |  | 仕1-23-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第23号
|  | レディーミクストコンクリート使用確認願 |  | 仕8-2-5 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第25号
|  | 工事材料使用届 |  | 仕1-23-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第26号
|  | 材料品質証明資料 |  | 仕1-23-6 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 工事用材料及び製品の性能及び品質の確認 | 性能・品質に関する立入り等確認 |  | 仕1-23-5 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第19号
| 安全対策 | 安全・訓練等計画書 | 工事着手前 | 仕1-25-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  |  | 施工計画書に明記
|  | 安全訓練実施報告書 |  | 仕1-25-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第24号
| 交通規制 | 交通規制工実施報告書 | 実施都度 | 仕19-3-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第32号
|  | 交通保安要員実施報告書 | 実施都度 | 仕19-4-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第33号
| 品質管理巡回 | 品質管理巡回通知書 |  | 仕1-29-5 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 様式第19号
| 検査及び立会い | 工事施工立会い（検査）願 | 立会又は検査前 | 仕1-30-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第27号
| 発生材 | 発生材調書 |  | 特記 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 特記で定める様式
| 秘密の保持 | 秘密情報等における複写等承諾願 |  | 仕1-64-9 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における複写等承諾書 |  | 仕1-64-9 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における調査報告書 |  | 仕1-64-13 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における事故報告書 |  | 仕1-64-14 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における事故対応指示書 |  | 仕1-64-14 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 様式第19号
| VE提案 | VE提案書 | 当該部分の着手2ヶ月前 | 仕1-65-3 | ○ |  | ○ |  | 監→発 |  |  | 様式第37号,37-1号、37-2号,37-3号
|  | VE提案における採否通知書 | VE提案書受領後28日以内 | 仕1-65-5 |  | ○ | ○ |  | 受 |  | ○
| 工事の変更等 | 工事打合簿（発注者発議） | 必要の都度 |  |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 様式第45号
|  | 工事打合簿（受注者発議） | 必要の都度 |  | ○ |  | ○ |  | - |  |  | 様式第45号
|  | 工事変更指示書 | 必要の都度 | 仕1-32-1 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 様式第44号
| 工事の一時中止 | 工事一時中止指示書 |  | 仕1-35-2 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 様式第55号
|  | 工事現場の保全・管理に関する基本計画書 | 中止の指示があった場合 | 仕1-35-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第56号
| 新単価及び変更単価 | 新単価見積書方通知書 |  | 仕1-33-5 |  | ○ | ○ |  | - |  | 関係資料一式を保存
|  | 新単価見積書 | 見積方通知があった場合 | 仕1-33-5 | ○ |  | 〇 |  | 監 |  |  | 様式第46号
|  | 新単価協議書 |  | 仕1-33-5 |  | ○ | ○ |  | -
|  | 新単価同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-33-5 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第47号
|  | 変更単価見積書方通知書 |  | 仕1-33-5 |  | ○ | ○ |  | 現 |  | 関係資料一式を保存
|  | 変更単価見積書 | 見積方通知があった場合 | 仕1-33-5 | ○ |  | 〇 |  | 監 |  |  | 様式第48号
|  | 変更単価協議書 |  | 仕1-33-5 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 変更単価同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-33-5 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第49号
| 諸経費 | 諸経費見積書方通知書 |  | 仕1-34-4 |  | ○ | ○ |  | 現 |  | 関係資料一式を保存
|  | 諸経費見積書 | 見積方通知があった場合 | 仕1-34-4 | ○ |  | 〇 |  | 監 |  |  | 様式第50号
|  | 諸経費協議書 |  | 仕1-34-4 |  | ○ | ○ |  | 現
|  | 諸経費同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-34-4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第51号
| 工事の一時中止に伴う増加費用の協議 | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額に関する請求書 | 増加費用が生じた場合 | 仕1-35-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第57号
|  | 工事の一時中止に伴う増加費用見積書 |  | 仕1-35-3 |  | ○ | 〇 |  | - |  |  | 様式第58号
|  | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-35-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第59号
| 不可抗力による損害 | 工事災害通知書 | 遅滞なく | 仕1-36-1 | ○ |  | ○ |  | 監→発 |  | 関係資料一式を保存 | 様式第66号
|  | 災害確認結果の通知 |  |  |  | ○ | ○ |  | -
|  | 災害等報告書 |  | 仕1-36-1 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 損害額及び取片付けに要する費用の請求書 | 災害確認結果の通知後 | 契30条3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第67号
|  | 災害額の協議書 |  |  |  | ○ | ○ |  | -
|  | 不可抗力による損害額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-36-4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第68号
施行中 | スライド | スライド請求書 | スライドが発生した場合 | 仕1-37-3 | ○ | ○ | ○ |  | 監→発 |  | 関係資料一式を保存 | 様式第52号
|  | スライド額見積方通知書 |  |  |  | ○ | ○ |  | -
|  | スライド額見積書 |  |  | ○ |  | 〇 |  | 監 |  |  | 様式第53号
|  | スライド額協議書 | 見積方通知書があった場合 | 仕1-37-6 |  | ○ | ○ |  | -
|  | スライド額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-37-6 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第54号
| 工期変更 | 工期変更協議通知書 |  | 仕1-42-3 |  | ○ | ○ |  | - |  | 関係資料一式を保存
|  | 工期変更協議書 | 契24条に基づく協議開始の日の1箇月前まで | 仕1-42-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第60号
|  | 工期の変更日数協議書 |  |  |  | ○ | ○ |  | -
|  | 工期変更同意書 | 監督員からの協議による | 仕1-42-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第61号,63号,64号
|  | 工期延長請求書 | 必要の都度 | 仕1-42-4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第62号
|  | 工期延長協議書 | 必要の都度 | 契22条 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第68号
|  | 工期短縮協議書 |  | 契23条 |  | ○ | ○ |  | -
| 年度出来高予定額 | 年度出来高修正計画書 | 年度末 | 仕1-43-2 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○ | 様式第16号
|  | 工程表（修正） |  | 仕1-43-2 | ○ |  | ○ |  | 発 |  | ○
| 出来形部分の確認及び検査 | 工事出来形部分検査願（出来形調書） | 請求月の前月の25日まで | 仕1-44-1 | ○ |  | ○ |  | 監→発 |  | ○ | 様式第34号
|  | 出来形部分検査内訳書 |  | 検査要領第40条 | ○ |  | ○ |  | 監→発 |  | ○ | 監督及び検査要領 別記様式第6号の2
|  | 工事出来形部分認定書 |  | 契38条3 |  | ○ | ○ |  | - | ○
| 一部しゅん功 | 工事一部しゅん功届 | 要件を全て満たしたのち | 仕1-46-1 | ○ |  | 〇 |  | 監→発 |  |  | 様式第39号
|  | 工事一部しゅん功検日及び検査員の通知 |  | 仕1-46-3 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 様式第19号
|  | 工事一部しゅん功検査(出来形調書） |  | 仕1-46-4 | ○ |  | ○ |  | - |  | ○ |  | 品質管理等による
|  | 一部認定書 |  | 契32条2 |  | ○ | 〇 |  | - | ○
|  | 部分受渡書 |  |  | ○ |  | 〇 |  | 発 |  | ○ | 様式第41号
| 部分使用 | 出来形調書 | 検査前 | 仕1-49-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  | 関係資料一式を保存
|  | 部分使用協議書 |  | 仕1-49-3 |  | ○ | ○ |  | -
|  | 部分使用同意書 |  | 仕1-49-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第31号
| 中間技術検査 | 中間技術検査日及び検査員の通知 |  | 仕1-50-1 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 様式第19号
|  | 中間技術検査（出来形調書） |  | 仕1-50-2 | ○ |  | ○ |  | - |  | ○ |  | 品質管理等による
| 事故等の報告 | 工事中事故報告書 | 速やかに | 仕1-25-7 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第65号
| 環境問題への対応 | 環境問題報告書 |  | 仕1-26-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 特殊な調査及び試験への協力等 | 公共事業労務費調査、諸経費動向調査、施工実態調査 | 必要の都度 | 仕1-17-2 | ○ | ○ | ○ |  | 監 |  |  | 別で定める様式
| 創意工夫 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 工事完了までに | 仕1-17-6 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第36号、第36-1号
施工後 | 初期点検 | 初期点検カルテ |  | 仕1-17-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 保全点検要領構造物編
| 工事しゅん功 | 工事しゅん功届 |  | 仕1-45-1 | ○ |  | 〇 |  | 監→発 |  |  | 様式第38号
|  | 検査日及び検査員の通知 |  | 仕1-45-3 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 様式第19号
|  | しゅん功検査（出来形調書） |  | 仕1-45-4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  | ○ |  | 品質管理等による
|  | 認定書 |  | 契32条2 |  | ○ | 〇 |  | - | ○
|  | 受渡書 |  |  | ○ |  | 〇 |  | 発 |  | ○ | 様式第40号
| 軽微な修補の取扱い | 修補の指示 |  | 仕1-45-5 |  | ○ | ○ |  | - |  | 関係資料一式を保存
|  | 修補計画書 |  |  | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 完了確認通知書 |  | 仕1-45-5 |  | ○ | ○ |  | -
|  | 検査結果通知書 |  | 仕1-45-5 |  | ○ | ○ |  | -
| 工事実績情報システム（コリンズ）登録 | 登録のための確認のお願い（完了時） | 変更の日から15日以内 | 仕1-53 | ○ |  | ○ |  | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
|  | 登録内容確認書（完成時） |  | 仕1-53 | ○ |  | ○ |  | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
| 支給材料の返還 | 返還書 | 当該工種完了後 | 仕1-24-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第29号
| 再生資源、建設副産物及び特定建設資材 | 再生資源利用状況報告 | 工事完了後速やかに | 仕1-28-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはコブリス・プラスシステム
|  | 再生資源利用促進状況報告 | 工事完了後速やかに |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはコブリス・プラスシステム
|  | 再資源化完了報告書 | 工事完了後速やかに |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 様式第30号
| 工事記録写真 | 工事記録写真 |  | 仕1-51-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 工事記録写真等撮影要領
| 工事記録情報 | 工事記録情報完了届 |  | 仕1-51-2,特記 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事記録情報チェック結果票 |  | 仕1-51-2,特記 |  | ○ | ○ |  | -
|  | 受領書 |  |  |  | ○ | ○ |  | -
| 技術関係資料登録票 | 技術関係資料登録票 |  | 仕1-51-4 | ○ |  | ○ |  | 監
| 特許権等の帰属 | 特許権等報告書 |  | 仕1-56 | ○ |  | ○ |  | 監
| 契約不適合責任 | 欠陥に係る調査指示 |  | 仕1-58-1 |  | ○ |  | ○ | - |  | 関係資料一式を保存
|  | 欠陥に係る調査結果の報告について |  | 仕1-58-1 | ○ |  |  | ○ | 監→発
|  | 追完請求書 |  |  |  | ○ |  | ○ | -
|  | 修補計画書 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監
|  | 修補完了届 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監
|  | 修補完了認定書 |  |  |  | ○ |  | ○ | -
|  | 調査結果の通知 |  |  |  | ○ |  | ○ | -

## 【施工管理要領】
【施工管理要領に規定されている書類】
土工施工管理要領に規定されている書類（1/3）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 全体 | 土工施工計画書 |  | ○ |  | ○
| 盛土管理 | RI計器使用届 | 使用開始前 | ○ |  | △ |  | RI計器使用届 | 様式‐1 | 性能確認試験済証（写） | 製造工場の様式 | RI計器による管理の場合のみ
|  | 土質試験結果報告書（材料試験） | 試験完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 土質試験結果報告書 | 試験様式‐140
|  | 基準試験結果報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 基準試験結果報告書 | 試験様式‐141 | RI計器による測定結果（α測定） | RI計器から出力 | RI計器による管理の場合のみ
六価クロム溶出試験結果報告書（写し）（安定処理の場合）
|  | ＲＩ計器による土の密度試験 | 自主保存 | ○ |  | ○ |  | ＲＩ計器による土の密度試験 | 試験様式‐111 | 自主保存に変更※試験様式111を使用するかは任意 | RI計器から出力 | RI計器による管理の場合のみ施工中に移動 出来検査時又は提出を求められた時
[10 empty] | 自主保存に変更※試験様式111を使用するかは任意 | RI計器から出力 | RI計器による管理の場合のみ施工中に移動 出来検査時又は提出を求められた時
[10 empty] | 自主保存に変更※試験様式111を使用するかは任意 | RI計器から出力 | RI計器による管理の場合のみ施工中に移動 出来検査時又は提出を求められた時
|  | モデル施工計画 | モデル施工開始10日前 | ○ |  | ○ |  | モデル施工計画書 | 自由様式
|  | モデル施工報告 | 結果の検討が完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 盛土モデル施工報告書 | 様式‐2(1),(2),(3)
[6 empty] | ○ |  | 表面沈下量測定結果報告書 | 様式‐3
[6 empty] | ○ |  | 締固め度測定結果報告書 | 様式‐4
[6 empty] | ○ |  | ベンケルマンビームによるたわみ量測定 | 試験様式‐107
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 地盤の変形係数測定結果報告 | 様式‐11
| 盛土管理（突砂法） | 土質試験結果報告書（材料試験） | 試験完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 土質試験結果報告書 | 試験様式-140
|  | 基準試験結果報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 基準試験結果報告書 | 試験様式‐141 | 六価クロム溶出試験結果報告書（写し）（安定処理の場合）
|  | 突砂法・盛土モデル施工計画 | モデル施工開始10日前 | ○ |  | △ |  | 盛土モデル施工計画書
|  | 突砂法・盛土モデル施工報告 | 結果の検討が完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 盛土モデル施工報告書 | 様式‐2(1),(2),(3)
[6 empty] | △ |  | 締固め度測定結果報告書 | 様式-4
[6 empty] | △ |  | 表面沈下量測定結果報告書 | 様式-3
[6 empty] | △ |  | ベンケルマンビームによるたわみ量測定 | 試験様式‐107
[6 empty] | △ |  | 地盤の変形係数測定結果報告 | 様式‐11
| 切土管理 | 切土路床調査報告書 |  | ○ |  | ○ |  | 切土路床調査報告書 | 試験様式‐140
|  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土質判定試験計画書 |  | ○ |  | ○ |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土質判定試験計画書 | 自由様式
|  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土砂、軟岩、 硬岩判定試験報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土砂､軟岩､硬岩判定試験用紙（その1） | 様式‐7
[6 empty] | ○ |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土砂､軟岩､硬岩判定試験用紙（その２） | 様式‐8
[6 empty] | ○ |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土砂､軟岩､硬岩判定試験用紙（その３） | 様式‐9
|  | 転石混入判定試験計画 |  | ○ |  | △ |  | 転石混入判定試験計画書
|  | 転石の混入率による土砂､軟岩判定試験報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 転石の混入率による土砂､軟岩判定試験報告書 | 様式‐10
|  | 切土工・基準試験報告 |  | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書
|  | 切土工・動態観測計画 |  | ○ |  | △ |  | 動態観測計画書
| 切土工 コンクリートおよびモルタル吹付工 | 施工計画書 |  | ○ |  | △ |  | 施工計画書 | 自由様式
| 軟弱地盤上の盛土工 | 試験盛土計画書 |  | ○ |  | △ |  | 試験盛土における施工計画，軟弱地盤対策工計画，動態観測計画書 | 自由様式
|  | 軟弱地盤上の盛土工施工計画 |  | ○ |  | △ |  | 軟弱地盤上の盛土における施工計画，軟弱地盤対策工計画，動態観測計画書 | 自由様式
| 軟弱地盤上の盛土工 表層排水工 | 材料試験報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 土質試験結果報告書 | 自由様式 | 土の粒度試験 | JGS №8341，8343
[10 empty] | 土の透水試験 | JGS №8621
|  | 基準試験報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 基準試験結果報告書 | 自由様式 | 土の粒度試験 | JGS №8341，8343
| 軟弱地盤上の盛土工 地盤改良工 | 材料試験報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 土質試験結果報告書 | 自由様式 | 土の粒度試験 | JGS №8341，8343
[10 empty] | 土の透水試験 | JGS №8621
| （サンドドレーン，グラベルドレーン工） | 基準試験報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 基準試験結果報告書 | 自由様式 | 土の粒度試験 | JGS №8341，8343
| 軟弱地盤上の盛土工 地盤改良工 | 基準試験報告書 |  | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（ドレーン材） | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
（プラスチックボードドレーン工）
| 切土工 セメントモルタル吹付工及びコンクリート吹付工 | セメントモルタル吹付及びコンクリート吹付施工計画 |  | ○ |  | △ |  | セメントモルタル吹付及びコンクリート吹付施工計画書
|  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 吹付開始の2日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 管理様式-3201
|  | 基準試験報告書（材料試験） | 吹付開始の10日前まで | ○ |  | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式-3202 | 密度（乾燥）吸水率（細骨材の密度及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位容積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕石・砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊量（骨材中に含まれる粘土塊量の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法，潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 塩化分含有量（海砂中の塩分含有量試験方法） | 試験様式番号303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式-3203 | 密度（乾燥）吸水率（粗骨材の密度及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位容積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕石・砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊量（骨材中に含まれる粘土塊量の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | すりへり減量（ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験） | 試験様式番号313
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法，潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法） | 試験様式番号321
[6 empty] | △ |  | セメント品質試験 | 自由様式 | 粒度（骨材のふるい分け試験） | 試験様式番号306
[6 empty] | △ |  | 水質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 混和材料品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 補強用金網品質管理 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 鉄筋（アンカー）品質管理 | 自由様式
|  | 吹付試験報告書 | 吹付開始の2日前まで | ○ |  | △ |  | 吹付試験報告書 | 管理様式-3204
| 切土工 吹付のり枠工 | 施工計画書 | 吹付開始の10日前まで | ○ |  | △ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 吹付開始の2日前まで | ○ |  | △ |  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 管理様式-3201
|  | 基準試験報告書（材料試験） | 吹付開始の10日前まで | ○ |  | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式-3202 | 密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 耐久性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式-3203 | 密度（乾燥）吸水率（粗骨材の密度及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位容積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕石・砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊量（骨材中に含まれる粘土塊量の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | すりへり減量（ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験） | 試験様式番号313
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法，潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験） | 試験様式番号306
[6 empty] | △ |  | セメント品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 水質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 混和材料品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 補強用金網品質管理 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 鉄筋（アンカー）品質管理 | 自由様式
|  | 吹付試験報告書 | 吹付開始の2日前まで | ○ |  | △ |  | 吹付試験報告書 | 管理様式-3204
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
土工施工管理要領に規定されている書類（2/3）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 切土工 現場打ち枠工 | 施工計画書 |  | ○ |  | △ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 施工開始2日前まで | ○ |  | △ |  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 管理様式-3201
|  | 基準試験報告書（材料試験） | 施工開始10日前まで | ○ |  | △ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式-3202 | 密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 耐久性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | △ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式-3203 | 密度（乾燥）吸水率（粗骨材の密度及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位容積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕石・砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊量（骨材中に含まれる粘土塊量の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | すりへり減量（ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験） | 試験様式番号313
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法，潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験） | 試験様式番号306
[6 empty] | △ |  | セメント品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 水質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 混和材料品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 補強用金網品質管理 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 鉄筋（アンカー）品質管理 | 自由様式
| 切土工 切土補強土工 | 施工計画書 |  | ○ |  | △ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書 | 施工開始の10日前まで | ○ |  | ○ |  | 注入材 | コンクリート施工管理要領による |  |  | コンクリート施工管理要領による
[8 empty] | 補強材 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
[8 empty] | ナット | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
[8 empty] | プレート | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
[8 empty] | その他の材料 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  |  | 削孔開始の2日前まで |  |  |  |  | グラウトの配合試験 | 管理様式-3501
| 切土工 グラウンドアンカー工 | 施工計画書 |  | ○ |  | △ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書 | 施工開始の10日前まで | ○ |  | ○ |  | 注入材（材料） | コンクリート施工管理要領による |  |  | コンクリート施工管理要領による
[6 empty] | ○ |  | グラウトの配合試験 | 管理様式-3501
[6 empty] | ○ |  | テンドン | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
[6 empty] | ○ |  | 定着具 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
[6 empty] | ○ |  | 支圧板及び台座 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
[6 empty] | ○ |  | 水密性 | 自由様式 | グラウンドアンカーの水密性試験方法 | 試験様式番号122
[6 empty] | ○ |  | 防食材料 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
[6 empty] | ○ |  | 防食材料（塗膜系材料） | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
[6 empty] | ○ |  | 独立受圧板（二次製品） | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
[6 empty] | ○ |  | グラウトの配合試験報告書 | 管理様式-3501 | グラウトの配合試験報告書 | 製造工場の様式 | 切土補強土工の管理様式-3501へ統合
| 切土工 水抜ボーリング工 | 基準試験報告書 | 削孔開始の10日前 | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（集水管） | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
| 切土工 集水井工 | 基準試験報告書 | 施工日の10日前 | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（ライナープレート、付属品） | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（検査路） | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（天蓋） | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（集水管・排水管） | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
| 気泡混合軽量盛土工 | 施工計画書 | 施工日の60日前 | ○ |  | △ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書（計量器の検査） | 施工開始10日前 | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（計量器の検査） | 管理様式‐801 | 基準試験報告書（計量器の検査） | 管理様式‐801
|  | 基準試験報告書（材料） | 施工開始20日前 | ○ |  | △ |  | 原料土基準試験報告書 | 管理様式‐802 | 含水比（土の含水比試験） | JGS №8331
[10 empty] | 吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 湿潤密度（土の湿潤密度試験） | JGS №8382
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | JGS №8341,8342,8343
[6 empty] | △ |  | セメント品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 水質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 敷金網品質管理 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 遮水シート | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 防水シート | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 緩衝材 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 定着材 | 自由様式
|  | 基準試験報告書（室内試験） | 施工開始10日前 | ○ |  | △ |  | 室内試験報告書 | 管理様式‐803 | セメント 規格証明書・品質試験報告書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水 品質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | セメント 規格証明書・品質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 原料土 品質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 起泡剤 品質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 配合計算書 | 自由様式
| 繊維補強コンクリート吹付工 | 繊維補強コンクリート吹付工施工計画 |  | ○ |  | △ |  | 繊維補強コンクリート吹付工施工計画書
|  | 基準試験報告書（材料試験） | 吹付開始の10日前まで | ○ |  | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式-3202 | 密度（乾燥）吸水率（細骨材の密度及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位容積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕石・砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊量（骨材中に含まれる粘土塊量の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法，潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 塩化分含有量（海砂中の塩分含有量試験方法） | 試験様式番号303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式-3203 | 密度（乾燥）吸水率（粗骨材の密度及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位容積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕石・砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊量（骨材中に含まれる粘土塊量の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | すりへり減量（ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験） | 試験様式番号313
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法，潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応性試験法） | 試験様式番号321
粒度（骨材のふるい分け試験）
[6 empty] | △ |  | セメント品質試験 | 自由様式 |  | 試験様式番号306
[6 empty] | △ |  | 水質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 混和材料品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 補強用金網品質管理 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 鉄筋（アンカー）品質管理 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 鋼繊維 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 非鋼繊維 | 自由様式
|  | 基準試験報告（吹付試験） | 吹付開始の2日前まで | ○ |  | △ |  | 吹付試験報告書 | 管理様式-3601,3604,3605
| カルバート工 | パイプカルバートの材料規格 | 施工開始の10日前まで | ○ |  | △ |  | パイプカルバートの製造工場の規格証明書 | 自由様式 |  | 製造工場の様式
土工施工管理要領に規定されている書類（3/3）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
施工中 | 盛土管理（ＲＩ・突き砂法共通） | 日常管理試験報告書 | 施工した翌週までに | ○ |  | ○ |  | 土工日常管理週報
六価クロム溶出試験のために採取した試料№,採取位置,溶出試験結果を添付（安定処理の場合）
特記事項欄にタンクリーチング試験による六価クロム溶出試験結果を記入（安定処理の場合、必要に応じて）
[8 empty] | 品質管理図 | 管理様式‐103 |  |  | 基準試験ごと又は出来検査時又は提出を求められた時
[9 empty] | 管理様式‐103C（安定処理の場合） | 六価クロム溶出試験結果を記入（安定処理の場合） |  | 基準試験ごと又は出来検査時又は提出を求められた時
六価クロム溶出試験結果報告書を添付（安定処理の場合）
タンクリーチング試験の供試体スケッチ（写し）（安定処理の場合、必要に応じて）
|  |  | しゅん功までに |  |  |  |  | 施工管理図（構造物裏込めC-BOX） | 管理様式‐101(B1) |  |  | 出来検査時又は提出を求められた時
|  |  | しゅん功までに |  |  |  |  | 施工管理図（構造物裏込め橋台） | 管理様式‐101(B2) |  |  | 出来検査時又は提出を求められた時
|  |  | 施工した翌週までに | ○ |  | ○ |  | 品質管理図 | 管理様式‐101（C） |  |  | 出来検査時又は提出を求められた時
|  |  | しゅん功までに | ○ |  | △ |  | 施工管理図 | 管理様式‐101（E） |  |  | 出来検査時又は提出を求められた時
|  | 岩塊盛土日常管理試験報告書 | 毎週提出 | ○ |  | ○ |  | 岩塊盛土日常管理試験報告書 | 管理様式‐104
|  | 盛りこぼし橋台・平板載荷試験報告 | 試験完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 平板載荷試験結果報告書 | 様式-11
|  | 路床部最終検査報告 | しゅん功までに | ○ |  | △ |  | 路床部最終検査報告書 | 管理様式-105
|  | 材料分布図 | しゅん功までに | ○ |  | △ |  | 材料分布図 | 様式-13,14 | 試験様式-140材料試験結果を添付
| 盛土管理（GNSS） | GNSS・日常管理試験報告（転圧回数管理図） | 施工した翌週までに | ○ |  | △ |  | 日常転圧回数管理図
|  | GNSS・日常管理試験報告（週報） | 施工した翌週までに | ○ |  | △ |  | 土工日常管理週報 | 管理様式-103
|  | GNSS・材料分布図 | 工事完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 材料分布図
|  | GNSS・路床部最終検査報告 | 工事完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 路床部最終検査報告書 | 管理様式-105
| 切土管理 | 切土工・日常管理試験報告 |  | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書
|  | 切土工・施工記録報告 |  | ○ |  | △ |  | 施工記録報告書
| 気泡混合軽量盛土工 | 日常管理試験報告 |  | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書 | 管理様式-804,805
| 切土工 セメントモルタル吹付工及びコンクリート吹付工 | 日常管理試験報告書（週報） | 吹付工を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（週報） | 管理様式-3205 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 材令28日における強度試験10回ごと | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 管理様式-3206 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
| 切土工 吹付のり枠工 | 日常管理試験報告書（週報） | 吹付工を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（週報） | 管理様式-3205 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 材令28日における強度試験10回ごと | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 管理様式-3206 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
| 切土工 現場打ちコンクリート枠工 | 日常管理試験報告書（週報） | 吹付工を施工した翌週 | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（週報） | 管理様式-3205 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 材令28日における強度試験10回ごと | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 管理様式-3206 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
| 切土工 切土補強土工 | 日常管理試験報告書（グラウト） | 材令28日における強度試験ごと | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（グラウト） | 管理様式-3502 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 日常管理試験報告書（引抜き試験） | 引抜き試験終了後 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（引抜き試験） | 管理様式-3503 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 日常管理試験報告書（確認試験） | 確認試験終了後 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（確認試験） | 管理様式-3503 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 動態観測報告書 | 動態観測完了後 | ○ |  | ○ |  | 動態観測報告書 | 管理様式-3504 |  |  | 管理基準警戒レベルに達した場合は即報告
|  | 施工記録報告書（週報） |  | ○ |  | ○ |  | 施工記録報告書（週報） | 管理様式-3505
| 切土工 グラウンドアンカー工 | 日常管理試験報告書（グラウト） | 施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（グラウト） | 管理様式-3502 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 引抜き試験報告書 | 試験した翌週 | ○ |  | ○ |  | 引抜き試験報告書 | 管理様式‐4103 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 多サイクル確認試験 | 試験した翌週 | ○ |  | △ |  | 多サイクル確認試験 | 管理様式‐4103 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | １サイクル確認試験 | 試験した翌週 | ○ |  | △ |  | １サイクル確認試験 | 管理様式‐4104 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 施工記録報告書（週報） | 試験した週 | ○ |  | △ |  | 施工記録報告書（週報） | 管理様式‐4105 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | ピンホール |  | ○ |  |  |  | ピンホール試験報告書 |  | エポキシ樹脂塗装鉄筋のピンホール試験方法 | 試験様式第番号134
|  | エポキシ塗膜厚測定報告書（出来形） |  | ○ |  | △ |  | エポキシ塗膜厚測定報告書 | 管理様式‐4106
|  | 引抜き試験・多サイクル確認試験報告書（出来形） |  | ○ |  | △ |  | 多サイクル確認試験・引抜き試験報告書 | 管理様式‐4103
|  | １サイクル確認試験（出来形） |  | ○ |  | △ |  | １サイクル確認試験 | 管理様式‐4104
| 切土工 抑止杭工 | 施工記録報告書（出来形） |  | ○ |  | △ |  | 施工記録報告書 | 管理様式‐4201
| 切土工 水抜ボーリング工 | 施工記録報告書（日報）（出来形） |  | ○ |  | △ |  | 施工記録報告書 | 管理様式‐4301
| 切土工 集水井工 | 施工記録報告書（出来形） |  | ○ |  | △ |  | 施工記録報告書 | 管理様式‐4201
|  | 施工記録報告書（日報）（出来形） |  | ○ |  | △ |  | 施工記録報告書（日報） | 管理様式‐4301
| 繊維補強コンクリート吹付工 | 日常管理試験報告（週報） | 吹付工を施工した翌週 | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（週報） | 管理様式-3602
|  | 日常管理試験報告（強度試験結果） | 材令28日における強度試験10回ごと | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 管理様式-3603
|  | 日常管理試験報告（洗い分析試験） | 材令28日における強度試験10回ごと | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（洗い分析試験） | 管理様式-3604
|  | 日常管理試験報告（曲げタフネス試験） | 材令28日における強度試験10回ごと | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（曲げタフネス試験） | 管理様式-3605
| 軟弱地盤上の盛土工 動態観測 | 日常管理報告 | 毎日 | ○ |  | △ |  | 動態観測データ | 自由様式
|  | 定期管理報告 | 次段階の盛土敷ならし施工前 | ○ |  | △ |  | 変位速度図，安定管理図 | 自由様式
|  |  | 月1回 | ○ |  | △ |  | 沈下管理図．土量管理 | 自由様式
|  | 臨時報告 | 変状，計器異常確認後速やかに | ○ |  | △ |  | 現場の変状，計器異常報告 | 自由様式
|  | 検討報告 | 必要の都度 | ○ |  | △ |  | 日常，定期，臨時報告を受けての施工の変更・追加計画 | 自由様式 | 暫定舗装の施工高検討
| 軟弱地盤上の盛土工 表層排水工 | 日常管理試験報告 | 試験終了後速やかに | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書 | 自由様式
| 軟弱地盤上の盛土工 地盤改良工 | 日常管理試験報告 | 試験終了後速やかに | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書 | 自由様式 | JGS№8341，8343の粒度試験結果を添付
（サンドドレーン，グラベルドレーン工）
| 軟弱地盤上の盛土工 地盤改良工 | 日常管理試験報告 | 材令28日における強度試験 | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（強度試験） | 自由様式
| （深層混合処理工） |  | 必要の都度 | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（支持力確認） | 自由様式
| 共通 | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 土工施工基面調書（高さ） | 様式-11・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | △ |  | 土工施工基面調書（幅員） | 様式-12・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | △ |  | のり面長調書 | 様式-13・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | △ |  | メーソンリー工調書 | 様式-14・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | △ |  | パイプカルバート調書 | 様式-15・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | △ |  | 用・排水構造物出来形調書 | 様式‐16（１）～（３） ・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | △ |  | 載荷盛土調書 | 様式-17・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | △ |  | 表層排水工調書 | 様式-18・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | △ |  | 気泡混合軽量土 | 様式-19・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | △ |  | 補強土壁調書 | 様式-20-22・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | △ |  | 軟弱地盤対策工 地盤改良工調書 | 自由様式
施工後 | 共通 | 試験施工報告書 | 試験施工終了後速やかに | ○ |  | △
|  | 試験盛土報告書 | 試験盛土終了後速やかに | ○ |  | △ |  | 軟弱地盤上の盛土工における試験盛土報告書 | 自由様式
|  | 六価クロム総括報告書 | 工事完了後 | ○ |  | △ |  | 試験概要 | 様式-C1
[6 empty] | △ |  | 六価クロム溶出試験結果一覧 | 様式-C2,C3
[6 empty] | ○ |  | 土質試験報告書 | 試験様式-140
[6 empty] | △ |  | 配合試験報告書,現場配合計算書
[6 empty] | △ |  | 施工前 六価クロム溶出試験結果（正） | 自由様式 | 供試体個数ごとの計量証明書（正）
[6 empty] | ○ |  | 品質管理図 | 試験様式‐103Ｃ
[6 empty] | △ |  | 路盤準備・下層路盤・上層路盤・アスファルト安定処理路盤工検査および出来型調書
[6 empty] | △ |  | 施工中 六価クロム溶出試験結果（正） | 自由様式 | 供試体個数ごとの計量証明書（正）
[6 empty] | △ |  | タンクリーチング試験の供試体スケッチ（正） | 自由様式
[6 empty] | △ |  | タンクリーチング 六価クロム溶出試験結果（正） | 自由様式
|  | 動態観測報告書 | 工事完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 動態観測報告書 | 自由様式，様式-12,13注1） |  |  | 注1）盛りこぼし橋台盛土地盤、補強土壁の場合
|  | 動態観測電子データ | 工事完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 動態観測システムによる | 自由様式
植生のり面工施工管理要領に規定されている書類（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 植生のり面工 | のり面調査報告 | 施工開始前 | ○ |  | ○ |  | のり面調査表 | 様式-1 | 調査対象のり面の概略図（展開図及び横断図）、現況写真（全景及び近接写真） | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 土壌硬度試験 | 様式-5
[6 empty] | ○ |  | 土壌のＰＨ試験 | 試験様式-602
|  | 施工計画書 | 施工開始前 | ○ |  | △ |  | 工法概要 施工する工法の概要 | 自由様式 様式-4,6,7
種子配合 導入植物の性質及び配合
吹付基材 使用計画及び配合計画
使用機械 施工時の使用機械の種類及び台数
施 工 施工方法、品質管理及び施工時期
養 生 養生方法及び日数
安全管理 安全管理方法
工程管理 工程管理方法
施工管理 施工管理方法
|  | 試験施工計画 |  | ○ |  | △ |  | 植生工 試験施工計画書
|  | 試験施工結果報告 | 試験施工後15,30,60,180経過時 | ○ |  | △ |  | 植生工 試験施工報告書 | 様式-2
|  | 発芽試験報告 |  | ○ |  | △ |  | 植生工 発芽試験報告書
施工後 | 植生のり面工 | 使用材料記録表 | 施工60日後 | ○ |  | △ |  | 使用材料記録表 | 様式-3
|  | 出来形調書 | 施工60日後 | ○ |  | △ |  | 出来形調書 | 自由様式
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
構造物施工管理要領に規定されている書類（1/5）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 全体 | 基礎杭及びケーソン工施工計画 |  | ○ |  | △ |  | 基礎杭及びケーソン工 施工計画書
| 既製ぐい | 製品検査記録（工場） | 製品搬入時毎 | ○ |  | △ |  | 製品検査記録 | 管理様式-508
| コンクリートぐい | 製品検査記録（工場） | 基礎工施工前 | ○ |  | △ |  | RCぐい製品検査記録 | 管理様式-511
|  | 製品検査記録（工場） | 基礎工施工前 | ○ |  | △ |  | PCぐい製品検査記録 | 管理様式-512
|  | 製品検査記録（工場） | 基礎工施工前 | ○ |  | △ |  | PHCぐい製品検査記録 | 管理様式-512
|  | 製品検査記録（現場） | 基礎工施工前 | ○ |  | △ |  | 製品検査記録 | 管理様式-508
| 鋼管ぐい | 鋼管ぐい製品検査記録 | 製品搬入時毎 | ○ |  | △ |  | 鋼管ぐい製品検査記録 | 管理様式-509-1
|  | 突起付き鋼管製品検査記録 | 製品搬入時毎 | ○ |  | △ |  | 突起付き鋼管製品検査記録 | 管理様式-509-3
|  | 金属材料引張試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 金属材料引張試験報告書 | 管理様式-514
|  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 管理様式-515
| 鋼管矢板 | 鋼管矢板製品検査記録 | 製品搬入時毎 | ○ |  | △ |  | 鋼管矢板製品検査記録 | 管理様式-509-2
|  | 金属材料引張試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 金属材料引張試験報告書 | 管理様式-514
|  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 管理様式-515
| H鋼ぐい | H鋼ぐい製品検査記録 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | H鋼ぐい製品検査記録 | 管理様式-510
|  | 金属材料引張試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 金属材料引張試験報告書 | 管理様式-514
|  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 管理様式-515
| 人力掘削（深礎 ライナープレート） | ライナープレートの材質検査報告書 | 基礎工施工前 | ○ |  | △ |  | ライナープレートの材質検査報告書 | 製造工場の様式
|  | 裏込めグラウト 基準試験報告書 | 基礎工施工前 | ○ |  | ○ |  | 裏込めグラウト 基準試験報告書 | 管理様式-521
| オープンケーソン | 刃口の材料検査報告書 | 刃口据付開始前 | ○ |  | △ |  | 刃口の材料検査報告書 | 工場様式
| ニューマチックケーソン | 刃口の材料検査報告書 | 刃口据付開始前 | ○ |  | △ |  | 刃口の材料検査報告書 | 工場様式
| 鋼構造物工 | 全体 |  | ○ |  | △ |  | 鋼構造物工 施工計画書
|  | 鋼構造物の詳細設計 |  | ○ |  | △ |  | 鋼構造物 詳細設計完了届
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 鋼構造物 細部構造の変更確認願
|  | 使用材料明細書 |  | ○ |  | △ |  | 使用材料明細書 | 管理様式-105 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 溶接施工試験 試験記録 |  | ○ |  | △ |  | 溶接施工試験 試験記録 | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 鋼構造物 塗料の品質規格証明書
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 鋼構造物 塗料の抜取検査証明書
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 鋼構造物 仮組立検査計画書
|  | 金属溶射 事前確認試験結果報告書 |  | ○ |  | △ |  | 金属溶射 事前確認試験結果報告書 | 管理様式-115 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 金属溶射 事前確認試験結果表 |  | ○ |  | △ |  | 金属溶射 事前確認試験結果表 | 管理様式-116 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
| プレストレストコンクリート構造物工 | 全体 |  | ○ |  | △ |  | PC構造物工 施工計画書
|  | PC構造物の詳細設計 |  | ○ |  | △ |  | PC構造物 詳細設計完了届
|  | PC工法 |  | ○ |  | △ |  | PC定着工法確認願
|  | PC鋼材引張 |  | ○ |  | △ |  | PC工法の変更確認願
|  |  |  | ○ |  | △ |  | PC鋼材規格証明書
|  |  |  | ○ |  | △ |  | PC鋼材 緊張計画書
|  | PCグラウト基準試験（室内試験） | 注入開始の１ヵ月前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書 室内試験（その１） | 管理様式-301‐1 | セメント（品質試験報告書） | 製造工場の様式
[10 empty] | 水（品質試験報告書）（PCグラウトの練混ぜに用いる水の試験 | 試験様式-1
[10 empty] | 混和剤（品質試験報告書） | 製造工場の様式
|  |  | 注入開始の１ヵ月前 |  |  | ○ |  | 基準試験報告書 室内試験（その２） | 管理様式-301‐2
|  |  | 注入開始の１ヵ月前 |  |  | ○ |  | 基準試験報告書 室内試験（その３） | 管理様式-301‐3
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
構造物施工管理要領に規定されている書類（2/5）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | プレストレストコンクリート構造物工 | PCグラウト基準試験（現場試験） | 注入日開始前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書 現場試験（その１） | 管理様式-302‐1 | セメント（品質試験報告書） | 製造工場の様式
[10 empty] | 水（品質試験報告書）（PCグラウトの練混ぜに用いる水の試験 | 試験様式-1
[10 empty] | 混和剤（品質試験報告書） | 製造工場の様式
|  |  | 注入日開始前 |  |  | ○ |  | 基準試験報告書 現場試験（その２） | 管理様式-302‐2
|  | PCグラウト基準試験（使用材料） | 製品搬入時毎 | ○ |  | △ |  | PCグラウト基準試験（シース） | 試験様式-421 | PCグラウト基準試験（グラウトホース） | 製造工場の様式
|  | プレグラウトPC鋼材 |  | ○ |  | △ |  | プレグラウトPC鋼材 材料試験報告書
|  | プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書 | 製品ロットごとに1回 | ○ |  | △ |  | 促進硬化後の粘土 | 製造工場の様式
|  | プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書 | 製品ロットごとに1回 | ○ |  | △ |  | 粘性（ちょう度） | 製造工場の様式
|  | プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書 | 1年に1回 | ○ |  | △ |  | 硬化収縮率 | 製造工場の様式
[8 empty] | 熱分解温度 | 製造工場の様式
[8 empty] | 圧縮強度 | 製造工場の様式
|  | プレグラウトPC 鋼材ポリエチレン製被覆材の材料品質 |  | ○ |  | △ |  | 密度 | 製造工場の様式
[8 empty] | 引張破壊強さ | 製造工場の様式
[8 empty] | 引張破壊伸び | 製造工場の様式
[8 empty] | デュロメーター硬さ（ショアＤ） | 製造工場の様式
[8 empty] | ビカット軟化点 | 製造工場の様式
[8 empty] | 耐寒性試験 | 製造工場の様式
|  | プレグラウトPC 鋼材耐食性・耐アルカリ性の品質 |  | ○ |  | △ |  | 耐食性 | 製造工場の様式
[8 empty] | 耐アルカリ性 | 製造工場の様式
|  | 防錆被覆PC鋼材 |  | ○ |  |  |  | 防錆被覆PC鋼材 材料試験報告書
|  | プレテンション方式 |  | ○ |  |  |  | プレテンション方式 工場検査報告書
| 支承及び付属物工 | 無収縮モルタル基準試験 |  | ○ |  | △ |  | 水質試験報告書 | 試験様式-301 |  |  | モルタルの注入開始前に1回 採取箇所または水質の変更があるごとに1回
|  | 無収縮モルタル基準試験 |  | ○ |  | △ |  | セメント系無収縮材（プレミックスタイプ）報告書 | 製造工場の様式 JHS312-1999 |  |  | コンシステンシーおよび温度については1バッチ目および配合変更毎に1回 圧縮強度については1日1回、1バッチ目で採取を行う。
|  | ゴム支承製品検査結果報告 |  | ○ |  | △ |  | ゴム支承製品検査報告 | 管理様式-201
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（物性・寸法） | 管理様式-203-1
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（ゴム支承特性：端支点用） | 管理様式-203-2-1
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（ゴム支承特性：端支点用） | 管理様式-203-2-2
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（ゴム支承特性：中間支点用） | 管理様式-203-2-3
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（ゴム支承特性：中間支点用） | 管理様式-203-2-4
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（圧縮変形特性） | 管理様式-203-3
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（基本性能・耐久性能・安定性能） | 管理様式-203-4
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（ゴム支承） | 管理様式-203-5
|  | 伸縮装置M製品検査報告書 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置M製品検査報告 | 管理様式-201 | 伸縮装置製品検査記録表（伸縮装置M） | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 検査路製品検査記録報告書 |  | ○ |  | △ |  | 検査路製品検査記録報告 | 管理様式-201 | 検査路製品検査記録 | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 延長床版システム |  | ○ |  | △ |  | 延長床版システム 製品検査記録表（部材寸法） | 管理様式-201
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 延長床版システム 製品検査記録表（平坦性） | 管理様式-201
| 保全 ひび割れ補修 | ひび割れ補修 品質管理試験報告書（エポキシ樹脂系） | 施工前 製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 粘性 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | チキソトロピック係数 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 可使時間 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 収縮率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 伸び率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | モルタル付着強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 付着耐久性保持率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
| 保全 断面修復 | 基準試験 | 施工前 | ○ |  | △ |  | 材料 コンクリートとの付着性 | JHS416
|  | 基準試験 | 施工前 | ○ |  | △ |  | 材料 圧縮強度 | JHS432
|  | 基準試験 | 施工前 | ○ |  | △ |  | 設備・施工 | JHS432
| 保全 はく落防止 | 基準試験 | 施工前 | ○ |  | △ |  | 性能証明書 | 自由様式 |  |  | 性能証明書の照査により原則省略できる
| 保全 鉄筋コンクリート橋脚耐震補強 | 施工計画書 | 施工前 | ○ |  | △ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | △ |  | あと施工アンカー 基準試験報告書 | 管理様式-3101
| 耐震補強工（鋼板巻立て） | 材料試験報告（鋼板） |  | ○ |  | △ |  | 規格証明書
|  | 材料試験報告（塗装） |  | ○ |  | △ |  | 試験成績表
|  | 現場溶接工施工計画 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接工施工計画書
| 保全 鉄筋フレア溶接継手 | 基準試験 | 施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接施工基準試験 | 管理様式-391
| 保全 あと施工アンカー（縁端拡幅工） | 施工計画書 | 施工前 | ○ |  | △ |  | 使用材料 | 自由様式
[8 empty] | 施工手順 | 自由様式
[8 empty] | 穿孔機械の諸元 | 自由様式
[8 empty] | 穿孔箇所 | 自由様式
[8 empty] | 穿孔径および穿孔長の確認方法 | 自由様式
[8 empty] | 穿孔後の孔内清掃方法 | 自由様式
[8 empty] | 接着剤の充填方法 | 自由様式
[8 empty] | 施工時の温度 | 自由様式
[8 empty] | 養生方法 | 自由様式
[8 empty] | 品質管理試験 | 自由様式
[8 empty] | 安全衛生管理 | 自由様式
|  | 基準試験・定期管理試験 | 本施工開始前 | ○ |  | △ |  | 基準試験・定期管理試験報告書（引抜試験） | 管理様式-3171
| 落橋防止構造 | 施工計画（あと施工アンカー） |  | ○ |  | △ |  | あと施工アンカー 施工計画書
|  | 基準試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | △ |  | あと施工アンカー 基準試験報告書 | 管理様式-3171
| 排水装置取替 | 製品検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 排水装置 製品検査記録報告 | 管理様式-201
| 超速硬コンクリート | 材料試験報告 |  | ○ |  | △ |  | 規格証明書
| 床版上面増厚工 | 既設床版事前調査報告 |  | ○ |  | △ |  | 既設床版事前調査報告書
|  | 施工計画（床版上面増厚工） |  | ○ |  | △ |  | 床版上面増厚工 施工計画書
| 制震ダンパー | 性能検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 性能検査報告書
|  | 製品検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 製品検査報告書
| 炭素繊維シート接着工法 | 基準試験報告（炭素繊維シート接着工法） |  | ○ |  | △ |  | 炭素繊維シート接着工法 基準試験報告書
| 保全 床版上面補強対策 | 繊維シート接着工 基準試験（繊維シート） | 施工前、製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 単位面積当たり繊維量 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 引張強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 最大引張ひずみ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工 基準試験（等方シート） | 施工前、製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 単位面積当たり繊維量 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 引張強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 最大引張ひずみ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工 基準試験（切削面不陸調整材） | 施工前、製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 硬化収縮率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 圧縮強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 引張破壊強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 引張せん断強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 付着強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 剥離接着強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工 基準試験（帯鋼板用プライマリー） | 施工前、製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 引張せん断強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
構造物施工管理要領に規定されている書類（3/5）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 保全 床版上面補強対策 | 繊維シート接着工 基準試験（切削面不陸調整材） | 施工前、製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 硬化収縮率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 圧縮強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 圧縮弾性率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 曲強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 引張せん断強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工の基準試験 （繊維シート・コンクリートの付着） | 施工前 | ○ |  | △ |  | 付着強さ | 管理様式-3121
施工中 | 直接基礎 | 直接基礎の施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 直接基礎の施工記録 | 管理様式-501
|  | 平板載荷試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 平板載荷試験報告書 | 管理様式-520
|  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 管理様式-1526-1～8
| 既製ぐい | 試験ぐいの施工記録 | 本ぐい施工前 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい 既成ぐいの施工記録 | 管理様式-502
|  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 管理様式-1522-1
|  | くい打ち実験総括表 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | くい打ち実験総括表 | 管理様式-1522-2
|  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 管理様式-1523
|  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 管理様式-1524
|  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 管理様式-1525
|  | 既製ぐいの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
| 鋼管ぐい | 溶接部の曲げ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の曲げ試験報告書 | 管理様式-516
|  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 管理様式-517
|  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 管理様式-518 |  |  | フィルムは全て監督員に提出
|  | 現場円周溶接部施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 現場円周溶接部施工記録 | 管理様式-513
|  | 試験ぐいの施工記録 | 本ぐい施工前 | ○ |  | ○ |  | 試験ぐい 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
|  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 管理様式-1522-1
|  | くい打ち実験総括表 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | くい打ち実験総括表 | 管理様式-1522-2
|  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 管理様式-1523
|  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 管理様式-1524
|  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 管理様式-1525
|  | 既製ぐいの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
| 鋼管矢板 | 溶接部の曲げ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の曲げ試験報告書 | 管理様式-516
|  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 管理様式-517
|  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 管理様式-518 |  |  | フィルムは全て監督員に提出
|  | 現場円周溶接部施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 現場円周溶接部施工記録 | 管理様式-513
|  | 試験ぐいの施工記録 | 本ぐい施工前 | ○ |  | ○ |  | 試験ぐい 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
|  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 管理様式-1522-1
|  | くい打ち実験総括表 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | くい打ち実験総括表 | 管理様式-1522-2
|  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 管理様式-1523
|  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 管理様式-1524
|  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 管理様式-1525
|  | 既製ぐいの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
| H鋼ぐい | 溶接部の曲げ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の曲げ試験報告書 | 管理様式-516
|  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 管理様式-517
|  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 管理様式-518 |  |  | フィルムは全て監督員に提出
|  | 現場円周溶接部施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 現場円周溶接部施工記録 | 管理様式-513
|  | 試験ぐいの施工記録 | 本ぐい施工前 | ○ |  | ○ |  | 試験ぐい 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
|  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 管理様式-1522-1
|  | くい打ち実験総括表 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | くい打ち実験総括表 | 管理様式-1522-2
|  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 管理様式-1523
|  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 管理様式-1524
|  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 管理様式-1525
|  | 既製ぐいの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
| 場所打ちぐい | 場所打ちぐい（機械掘削）の施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 場所打ちぐい（機械掘削）の施工記録 | 管理様式-503
| 機械掘削 | コアボーリングﾞによるコンクリート の圧縮強度試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | コアボーリングによるコンクリートの圧縮強度試験報告書 | 管理様式-519
|  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 管理様式-1523
|  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 管理様式-1524
|  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 管理様式-1525
| 人力掘削（深礎 ライナープレート） | 場所打ちぐい（人力掘削）の施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 場所打ちぐい（人力掘削）の施工記録 | 管理様式-504
|  | 裏込めグラウト 日常管理試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 裏込めグラウト 日常管理試験報告書 | 管理様式-522
| 人力掘削 （深礎 ロックボルト吹付けコンクリート) | 大口径深礎の施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 大口径深礎の施工記録 | 管理様式-507
|  | 平板載荷試験結果報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 平板載荷試験結果報告書 | 管理様式-520
|  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 管理様式-1526-1～8
| オープンケーソン | オープンケーソンの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | オープンケーソンの施工記録 | 管理様式-505
| ニューマチックケーソン | ニューマチックケーソンの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | ニューマチックケーソンの施工記録 | 管理様式-506
|  | 平板載荷試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 平板載荷試験報告書 | 管理様式-520
|  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 管理様式-1526-1～8
| 鋼構造物工 | 仮組立検査 部材及び仮組立の精度 |  | ○ |  | △ |  | 仮組立検査 部材及び仮組立の精度 | 管理様式-107 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 仮組立検査 溶接部外観 |  | ○ |  | △ |  | 仮組立検査 溶接部外観 | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 仮組立検査 溶接部放射線透過試験報告書 |  | ○ |  | △ |  | 仮組立検査 溶接部放射線透過試験報告書 | 管理様式-106-1,2 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 仮組立検査 変更及び確認事項 |  | ○ |  | △ |  | 仮組立検査 変更及び確認事項 | 管理様式-104 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 部材検査 部材製作の精度 |  | ○ |  | △ |  | 部材検査 部材製作の精度 | 管理様式-107 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 部材検査 溶接部放射線透過試験報告書 |  | ○ |  | △ |  | 部材検査 溶接部放射線透過試験報告書 | 管理様式-106-1,2 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 塗装 塗装作業伝票 |  | ○ |  | △ |  | 塗装 塗装作業伝票 | 管理様式-109 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 塗装 塗膜の乾燥状態確認記録 塗装 塗膜厚測定記録 |  | ○ |  | △ |  | 塗装 塗膜の乾燥状態確認記録 塗装 塗膜厚測定記録 | 管理様式-110 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 金属溶射 溶射作業管理記録表 |  | ○ |  | △ |  | 金属溶射 溶射作業管理記録表 | 管理様式-117 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 金属溶射 溶射作業測定記録表 |  | ○ |  | △ |  | 金属溶射 溶射作業測定記録表 | 管理様式-118 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設検査 キャンバー |  | ○ |  | △ |  | 架設検査 寸法精度記録 | 管理様式-103 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設検査 支承据付 |  | ○ |  | △ |  | 架設検査 支承据付検査記録 | 管理様式-205-1 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 高力ボルト締付検査 六角ボルトの締付 |  | ○ |  | △ |  | 高力ボルト締付検査 六角ボルトの締付検査 | 管理様式-108 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 高力ボルト締付検査 トルシア形高力ボルトの現場予備試験 |  | ○ |  | △ |  | 高力ボルト締付検査 トルシア形高力ボルトの現場予備試験 | 管理様式-111 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 超音波探傷検査記録調書 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 超音波探傷検査記録調書 | 管理様式-112-1,2 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 開先検査 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 開先検査 | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 溶接施工管理表 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 溶接施工管理表 | 管理様式-113 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～104を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 外観検査 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 外観検査 | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 STB音速比の測定 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 STB音速比の測定 | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 手動超音波探傷検査結果 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 手動超音波探傷検査結果表 | 管理様式-114 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設完了検査 架設精度 |  | ○ |  | △ |  | 架設完了検査 寸法精度記録 | 管理様式-103 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設完了検査 支承位置のずれ |  | ○ |  | △ |  | 架設完了検査 支承据付検査記録 | 管理様式-205-1 |  |  | 管理様式‐205‐1は仮組立検査省略に用いる 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設完了検査 支承据付 |  | ○ |  | △ |  | 架設完了検査 支承据付 | 管理様式-205-1 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設完了検査 アンカーボルト・セットボルトの締付 |  | ○ |  | △ |  | 架設完了検査 アンカーボルト・セットボルトの締付け | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
構造物施工管理要領に規定されている書類（4/5）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工中 | プレストレストコンクリート構造物工 | プレストレス導入時コンクリート圧縮強度 | プレストレス導入前 | ○ |  | △ |  | プレストレス導入時コンクリート圧縮強度 | 試験様式-335
|  | PC鋼材 緊張装置のキャリブレーション |  | ○ |  | △ |  | 緊張装置のキャリブレーション報告書 | 適宜
|  | PC鋼材 試験緊張 |  | ○ |  | △ |  | PC鋼材 試験緊張報告書 | 管理様式-303
|  | PC鋼材 緊張管理（ケーブル1本毎） |  | ○ |  | △ |  | PC鋼材 緊張管理図（ケーブル1本毎の管理図） | 管理様式-304
|  | PC鋼材 緊張管理（ケーブルのグループ） |  | ○ |  | △ |  | PC鋼材 緊張管理図（ケーブルのグループによる管理図） | 管理様式-305
|  | PCグラウト日常管理試験 | 注入日ごと速やかに | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（その１） | 管理様式-303‐1
|  |  | 注入日ごと速やかに | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（その２） | 管理様式-303‐2
|  |  | 注入日ごと速やかに | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（その３） | 管理様式-303‐3
|  |  | 注入日ごと速やかに | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（その４） | 管理様式-303‐4 | PCケーブル配置及び検査位置図
|  | 防錆被覆PC鋼材 |  | ○ |  | △ |  | 防錆被覆PC鋼材 定期管理試験報告書
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 防錆被覆PC鋼材 日常管理試験報告書
|  | プレテンション方式日常管理 | 全数 | ○ |  | △ |  | 外観検査・寸法検査報告書 | 製造工場の様式
|  | プレテンション方式日常管理 | 備考欄に記載 | ○ |  | △ |  | ひびわれ非破壊検査報告書 | 製造工場の様式 |  |  | 1）1工場で製作する桁本数が200本以上の場合は200本につき1組 2）1工場で製作する桁本数が200本未満の場合 ｲ）同一工場の過去の試験桁（他機関を含む）より200本目に相当する桁で1組 ﾛ）同一工場の過去の試験桁（他機関を含む）より200本目にならない場合は過去の試験成績で代用
|  | プレテンション方式日常管理 | 全数 | ○ |  | △ |  | 緊張管理図 | 製造工場の様式
|  | 波形鋼板ウエブ橋 |  | ○ |  | △ |  | 波形鋼板ウエブ橋 現場溶接非破壊検査報告書 | 管理様式-306,113
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 波形鋼板ウエブ橋 シーリング材施工記録表 | 管理様式-307
| 支承及び付属物工 | 無収縮モルタル日常管理試験 |  | ○ |  | ○ |  | 無収縮モルタル日常管理試験報告書 | 管理様式-203
|  | ゴム支承製据付結果報告 |  | ○ |  | △ |  | ゴム支承製据付結果報告 | 管理様式-202
[6 empty] | ○ |  | 支承据付検査記録（ゴム支承） | 管理様式-204
|  | 鋼製支承製品検査記録報告 |  | ○ |  | △ |  | 鋼製支承製品検査記録報告 | 管理様式-201
[6 empty] | △ |  | 支承製品検査記録表（鋼製支承） | 管理様式-205
|  | 鋼製支据付結果報告 |  | ○ |  | △ |  | 鋼製支承製据付結果報告 | 管理様式-202
[6 empty] | △ |  | 支承据付検査記録（鋼製支承） | 管理様式-206
|  | 伸縮装置Ａ製品検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置Ａ、B製品検査報告 | 管理様式-201
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置製品検査記録表（伸縮装置A，B） | 管理様式-208
|  | 伸縮装置A据付検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置Ａ、B据付検査報告 | 管理様式-202
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置据付検査記録表（伸縮装置A，B） | 管理様式-209-1
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置据付検査記録表（伸縮装置A，B）写真 | 管理様式-209-2
|  | 伸縮装置Ａ完了検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置Ａ、B完了検査報告 | 管理様式-202
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置完了検査記録表（伸縮装置A，B） | 管理様式-209-1
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置完了検査記録表（伸縮装置A，B）写真 | 管理様式-209-2
|  | 伸縮装置Ａ舗装検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置Ａ、B舗装検査報告 | 管理様式-202 |  |  | 記入様式は適宜
|  | 伸縮装置E製品検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置C、D、E製品検査報告 | 管理様式-201
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置製品検査記録表（伸縮装置C，D，E） | 管理様式-210
|  | 伸縮装置E据付検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置C、D、E据付検査報告 | 管理様式-202
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置据付検査記録表（伸縮装置C，D，E） | 管理様式-211
|  | 伸縮装置E完了検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置C、D、E完了検査報告 | 管理様式-202
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置完了検査記録表（伸縮装置C，D，E） | 管理様式-211
|  | 伸縮装置M据付検査報告書 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置M据付検査報告 | 管理様式-202 | 伸縮装置据付検査記録表（伸縮装置M） | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 伸縮装置M日常管理検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置（Ｍ） 日常管理検査報告書
|  | 伸縮装置M完了検査報告書 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置M完了検査報告 | 管理様式-202 | 伸縮装置完了検査記録表（伸縮装置M） | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 排水装置検査記録報告書 |  | ○ |  | △ |  | 排水装置検査記録報告 | 管理様式-201 | 排水装置検査記録 | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 橋名板および橋歴板検査報告書 |  | ○ |  | △ |  | 橋名板および橋歴板検査報告書 | 管理様式-201 | 橋名板および橋歴板製品検査記録 | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 鋼製高欄検査報告書 |  | ○ |  | △ |  | 鋼製高欄検査報告書 | 管理様式-202 | 鋼製高欄製品検査記録 | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 鋼製高欄 |  | ○ |  | △ |  | 鋼製高欄 仕上り検査記録
|  | 落橋防止システム検査報告書 |  | ○ |  | △ |  | 落橋防止システム検査報告書 | 管理様式-201 | 落橋防止システム検査記録 | 適宜 | 記入様式は適宜
| 伸縮装置取替 | 製品検査報告（伸縮装置(A)） |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置(A) 製品検査記録表 | 管理様式-201,208
|  | 据付検査報告（伸縮装置(A)） |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置(A) 据付検査記録表 | 管理様式-202,209
|  | 完了検査報告（伸縮装置(A)） |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置(A) 完了検査記録表 | 管理様式-202,209
|  | 製品検査報告（伸縮装置(E)） |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置(E) 製品検査記録表 | 管理様式-201,210
|  | 据付検査報告（伸縮装置(E)） |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置(E) 据付検査記録表 | 管理様式-202,211
|  | 完了検査報告（伸縮装置(E)） |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置(E) 完了検査記録表 | 管理様式-202,211
|  | 製品検査報告(伸縮装置(Ｍ)) |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置（Ｍ） 製品検査記録報告 | 管理様式-201
|  | 日常管理検査報告(伸縮装置(Ｍ)) |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置（Ｍ） 日常管理検査報告書
| 塗替塗装 | 現場塗装作業管理報告 |  | ○ |  | △ |  | 現場塗装作業管理記録
| 保全 断面修復 | 定期管理試験 |  | ○ |  | △ |  | 材料 コンクリートとの付着性 | JHS416
|  | 定期管理試験 |  | ○ |  | △ |  | 材料 圧縮強度 | JHS432
|  | 定期管理試験 |  | ○ |  | △ |  | 設備 設備の定期管理値との比較 | 自由様式
|  | 日常管理試験 |  | ○ |  | △ |  | 使用材料の確認（納品書や性能証明書等の確認） | 自由様式
|  | 日常管理試験 |  | ○ |  | △ |  | 施工条件（気温、湿度等、性能に影響する項目） | 自由様式
|  | 日常管理試験 |  | ○ |  | △ |  | 材料使用量（材料使用量） | 自由様式
| 保全 はく落防止 | 定期管理試験 | １施工単位 | ○ |  | △ |  | 定期管理試験（はく落防止の押抜き試験） | 管理様式371準用
|  | 日常管理試験 | 材料の納入ごと | ○ |  | △ |  | 性能証明書と品質規格証明書との照合 | 任意様式
|  |  | 施工日ごと | ○ |  | △ |  | 気温、湿度等、性能に影響する項目 | 任意様式
|  |  | 施工日ごと | ○ |  | △ |  | 材料の使用量確認 | 任意様式
| 保全 鉄筋コンクリート橋脚耐震補強 | 定期管理試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | △ |  | あと施工アンカー 定期管理試験報告書 | 管理様式-3101
|  | 日常管理試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | △ |  | あと施工アンカー 日常管理試験報告書 | 管理様式-3102,3103
| 保全 鉄筋コンクリート橋脚耐震補強 | 検査記録 | 施工後 | ○ |  | △ |  | 溶接記録管理シート①（開先条件） | 自由様式
|  | 検査記録 |  | ○ |  | △ |  | 溶接記録管理シート②（仮付け溶接用 外観目視）
|  | 検査記録 |  | ○ |  | △ |  | 溶接記録管理シート③（溶接条件）
|  | 検査記録 |  | ○ |  | △ |  | 溶接記録管理シート④（外観目視）
|  | 検査記録 |  | ○ |  | △ |  | 溶接記録管理シート⑤（超音波探傷試験）
|  | 検査記録 |  | ○ |  | △ |  | 溶接記録管理シート⑥（超音波探傷総括表）
|  | 検査記録 |  | ○ |  | △ |  | 溶接記録管理シート⑦（浸透探傷試験）
|  | 内部きず検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 内部きず検査報告書
|  | 溶接施工・検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 溶接施工・検査報告書 | 管理様式-381～387,113
|  | 工場塗装記録報告 |  | ○ |  | △ |  | 鋼板巻立て 塗装記録報告書（作業伝票） | 管理様式-109
|  | 工場塗装記録報告（塗膜厚測定） |  | ○ |  | △ |  | 鋼板巻立て 塗装記録報告書（塗膜厚測定） | 管理様式-110
|  | 現場塗装作業管理報告 |  | ○ |  | △ |  | 鋼板巻立て 現場塗装作業管理記録
|  | 現場塗装記録報告（塗膜厚測定） |  | ○ |  | △ |  | 鋼板巻立て 現場塗装記録報告書（塗膜厚測定） | 管理様式-110
| 保全 鉄筋フレア溶接継手 | 日常管理試験 | 試験終了後 | ○ |  | △ |  | フレア溶接施工試験報告書 | 管理様式-392
| 保全 あと施工アンカー（縁端拡幅工） | 定期管理試験 | 試験実施後速やかに | ○ |  | △ |  | 定期管理試験（引抜試験） | 管理様式-3101
|  | 定期管理試験 | 試験実施後速やかに | ○ |  | △ |  | 定期管理試験（アンカーボルト長さ試験） | 管理様式-3103
|  | 日常管理試験 | 施工後速やかに | ○ |  | △ |  | 日常管理試験（外観目視・打検等） | 管理様式-3102
|  | 日常管理試験 | 試験実施後速やかに | ○ |  | △ |  | 日常管理試験（アンカーボルト長さ試験） | 管理様式-3103
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
構造物施工管理要領に規定されている書類（5/5）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工中 | 落橋防止構造 | 工場塗装記録報告 |  | ○ |  | △ |  | 落橋防止構造 塗装記録報告書（作業伝票） | 管理様式-109
|  | 工場塗装記録報告（塗膜厚測定） |  | ○ |  | △ |  | 落橋防止構造 塗装記録報告書（塗膜厚測定） | 管理様式-110
|  | 現場塗装作業管理報告 |  | ○ |  | △ |  | 落橋防止構造 現場塗装作業管理記録
|  | 現場塗装記録報告（塗膜厚測定） |  | ○ |  | △ |  | 落橋防止構造 現場塗装記録報告書（塗膜厚測定） | 管理様式-110
|  | 定期管理試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | △ |  | あと施工アンカー 定期管理試験報告書 | 管理様式-3101
|  | 日常管理試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | △ |  | あと施工アンカー 日常管理試験報告書 | 管理様式-3102,3103
| 排水装置取替 | 塗装記録報告 |  | ○ |  | △ |  | 排水装置取替 塗装記録報告書（作業伝票）
|  | 塗装記録報告（塗膜厚測定） |  | ○ |  | △ |  | 排水装置取替 塗装記録報告書（塗膜厚測定）
| プレストレス導入工 | 日常管理試験報告（プレストレス導入工） |  | ○ |  | △ |  | プレストレス導入工 日常管理試験報告書 | 管理様式-303
| 床版上面増厚工 | 日常管理試験報告（床版上面増厚工） |  | ○ |  | △ |  | 床版上面増厚工 日常管理試験報告書
| 炭素繊維シート接着工法 | 日常管理試験報告（炭素繊維シート接着工法） |  | ○ |  | △ |  | 炭素繊維シート接着工法 日常管理試験報告書
| 保全 床版上面補強対策 | 繊維シート接着工 定期管理試験（繊維シート・コンクリートの付着） | １施工単位 | ○ |  | △ |  | 付着強さ | 管理様式-3122 |  |  | １施工単位 ただし、けい砂散布前に行う
|  | 繊維シート接着工 日常管理試験（施工状況記録） |  | ○ |  | △ |  | 施工条件の確認 | 管理様式-3123
|  | 繊維シート接着工 日常管理試験（材料使用記録） |  | ○ |  | △ |  | 使用材料の使用量確認 | 現場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工 日常管理試験（含浸接着剤の品質） |  | ○ |  | △ |  | 比重 | 現場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工 日常管理試験（樹脂材等使用料確認） |  | ○ |  | △ |  | 使用材料の使用量確認 | 現場管理様式 |  |  | データシートを提出
施工後 | 直接基礎、くい基礎及びケーソン基礎 | 底面地盤高出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 底面地盤高出来形調書 | 様式‐2501
|  | 杭の出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 杭の出来形調書 | 様式‐2502
|  | ケーソンの出来形調書（その１） | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | ケーソンの出来形調書（その１） | 様式‐2503
|  | ケーソンの出来形調書（その２） | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | ケーソンの出来形調書（その２） | 様式‐2504
|  | ケーソンの出来形調書（その３） | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | ケーソンの出来形調書（その３） | 様式‐2505
|  |  | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  |  | 様式‐2506
| プレストレストコンクリート構造物工 | 施工記録 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 施工記録設計図 | 自由様式
| 保全 塗り替え塗装 | 塗装記録 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 塗装記録 |  |  |  | 作成は橋梁ごとに行う 提出様式は構造物施工管理要領 「表3-2-11}による
| 保全 はく落防止 | はく落防止証明書 | 照査完了後 | ○ |  | △ |  | ①工事を完成完成するための一連の行為を特定できる名称 | 自由様式 |  |  | 点検データベースとともに一元的に記録保存
[8 empty] | ②証明する性能 | 自由様式
[8 empty] | ③性能の照査方法 | 自由様式
[8 empty] | ④照査の条件および照査結果 | 自由様式
[8 empty] | ⑤性能を保証できる工事条件とその根拠 | 自由様式
[8 empty] | ⑥性能を保証できる工事完成物の施工方法(手順） | 自由様式
[8 empty] | ⑦工事完成物の性能の照査方法（施工管理手法） | 自由様式
[8 empty] | ⑧性能を維持するための供用後の管理方法 | 自由様式
[8 empty] | ⑨その他 | 自由様式
[8 empty] | ⑩記載内容を担保する社名、組織名、または機関名、氏名 | 自由様式
トンネル工施工管理要領（本体工・計測工･繊維補強覆工コンクリート）に規定されている書類(1/3)
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 吹付けコンクリート | 吹付けコンクリート工施工計画書 | 吹付け開始60日前まで | ○ |  | △ |  |  | 自由様式
|  | 基準試験報告書（バッチャープラント） | 吹付け開始施工前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（バッチャープラント） | 管理様式-302 | 計量器の静荷重検査 | 管理様式‐B311
[10 empty] | 配合設定装置の検査 | 管理様式‐B312
[10 empty] | 容量変換装置の検査 | 管理様式‐B313
[10 empty] | 表面水補正装置の検査 | 管理様式‐B314
[10 empty] | 計量記録装置の検査 | 管理様式‐B316
[10 empty] | ミキサの練り混ぜ性能試験 | 管理様式‐B317
|  | 基準試験報告書（材料試験） | 吹付け開始施工前まで | ○ |  | ○ |  | 材料試験報告書 | 管理様式－721 | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 急結剤規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 化学混和剤規格証明書 | 製造工場の様式
[6 empty] | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式－722 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | 塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式－723 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
|  | 試し練り報告 | 吹付け開始施工前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書 （吹付けコンクリートの材料配合設計） | 管理様式-701 | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水質試験報告書 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 材料試験報告書 | 管理様式－721 | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 急結剤規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 化学混和剤規格証明書 | 製造工場の様式
[6 empty] | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式－722 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | 塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
トンネル工施工管理要領（本体工・計測工･繊維補強覆工コンクリート）に規定されている書類(2/3)
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 吹付けコンクリート | 試し練り報告 | 吹付け開始施工前まで | ○ |  | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式－723 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 配合試験報告書 | 管理様式－724
[6 empty] | ○ |  | 強度試験報告書 | 管理様式－725
[6 empty] | △ |  | 配合計算書 | 管理様式－726
[6 empty] | △ |  | 基準試験報告書（施工性） | 管理様式－728
|  | 試験吹き報告 | 吹付け開始施工前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書 （吹付けコンクリートの材料配合設計） | 管理様式-701 | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水質試験報告書 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式－722 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | 塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式－723 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS様式
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 強度試験報告書 | 管理様式－725
| ロックボルト工（定着材） | ロックボルト施工計画書 | 施工開始60日前まで | ○ |  | △ |  |  | 自由様式
|  | 品質管理報告書 | 自主保存 | ○ |  | △ |  | 品質管理報告書 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  | 基準試験報告書 | ロックボルト工の施工前まで | ○ |  | ○ |  | ロックボルトの定着材試験、配合設計 | 管理様式-705 | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式－C322
| ロックボルト引抜試験 | ロックボルト引抜試験・基準試験報告（規格証明書） | 製品納入日の翌日 | ○ |  | △ |  | ロックボルト工 基準試験報告書（規格証明書）
|  | ロックボルト引抜試験・基準試験報告 | ロックボルト工の施工前まで | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書 | 試験様式-705
| 鋼アーチ支保工 | 品質管理報告書 | 製品納入の翌日 | ○ |  | △ |  | 品質管理報告書 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
| 金網工 | 品質管理報告書 | 自主保存 | ○ |  | △ |  | 品質管理報告書（規格証明書） | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
| 覆工コンクリート | モデル施工計画 |  | ○ |  | △ |  | 覆工コンクリート モデル施工計画書
|  | モデル施工報告 |  | ○ |  | △ |  | 覆工コンクリート モデル施工結果報告書
| 覆工防水工 | 防水工施工計画書 | 施工開始60日前まで | ○ |  | △ |  | 防水工施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書（防水工） | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（防水工） | 自由様式
| 排水工 | 品質管理報告書 | 製品納入の翌日 | ○ |  | △ |  | 中央排水工、横断排水工、裏面排水工 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  | 施工基準試験報告書 | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 中央排水工、横断排水工、裏面排水工 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
| 内装工 | 内装工施工計画書 | 施工開始30日前まで | ○ |  | △ |  | 内装工施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書（内装工） | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（内装工） | 自由様式
|  | 基準試験報告書（アンカー引張試験） | 施工開始10日前まで | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（アンカー引張試験） | 管理様式-3171に準じる
| はく落対策工 | はく落対策施工計画 | 施工開始10日前まで | ○ |  | △ |  | はく落対策 施工計画書
|  | はく落対策・基準試験報告（繊維接着系工法） | 施工開始10日前まで | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（繊維接着系工法） | 管理様式-730
|  | はく落対策・基準試験報告（コンクリートアンカー工） | 施工開始10日前まで | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（コンクリートアンカー工） | 管理様式-3101に準じる
|  | はく落対策・基準試験報告（発生ガスの安全性） | 施工開始10日前まで | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（発生ガスの安全性） |  | 試験機関の性能試験成績書
| 鋼繊維覆工コンクリート補修工 | はく落対策施工計画書 | 施工開始10日前まで | ○ |  | ‐ |  | はく落対策施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書 | 施工開始10日前まで | ○ |  | ‐ |  | 基準試験報告書 | 管理様式-750
施工中 | 掘削 | トンネル掘削方法の変更確認願 |  | ○ |  | △ |  | トンネル掘削方法の変更確認願
|  | トンネル掘削方法の変更確認書 |  | ○ | ○ | △ |  | トンネル掘削方法の変更確認書
|  | 岩判定による支保パターン変更報告 |  | ○ |  | △ |  | 岩判定による支保パターン変更報告書
| 吹付けコンクリート | 定期管理試験報告書 | 自主保存 | ○ |  | ○ |  | 吹付けコンクリートの定期管理試験報告書 | 管理様式-702 | 計量器の静荷重検査 | 管理様式‐B311
[10 empty] | 配合設定装置の検査 | 管理様式‐B312
[10 empty] | 容量変換装置の検査 | 管理様式‐B313
[10 empty] | 骨材表面水補正装置の検査 | 管理様式‐B314
[10 empty] | 計量器の動荷重検査 | 管理様式‐B315
[10 empty] | 計量記録装置の検査 | 管理様式‐B316
[10 empty] | ミキサの練り混ぜ性能試験 | 管理様式‐B317
[10 empty] | 連続ミキサの練り混ぜ性能試験 | 自由様式
[10 empty] | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 急結剤規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 化学混和剤規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 配合試験結果報告書 | 管理様式－724 | 現場配合を変更する場合
[10 empty] | 配合計算書 | 管理様式－726 | 現場配合を変更する場合
[6 empty] | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式－722 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | 塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式－723 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
|  | 日常管理試験報告書 | 自主保存 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（吹付けコンクリートの週報） | 管理様式-703
|  | 日常管理試験報告書（初期強度試験） | 自主保存 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（吹付けコンクリートの管理図） | 管理様式-704 |  |  | 異常が認められた場合は速やかに報告
|  | 日常管理試験報告書（コア採取） |  | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（吹付けコンクリートの管理図） | 管理様式-704
| ロックボルト工（定着材） | 日常管理試験報告書 | 自主保存 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（ロックボルト定着材） | 管理様式-706
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
トンネル工施工管理要領（本体工・計測工･繊維補強覆工コンクリート）に規定されている書類(3/3)
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工中 | 鋼アーチ支保工 | 日常管理試験報告 | 自主保存 | ○ |  | △ |  | 鋼アーチ支保工 日常管理試験報告書（規格証明書） |  | 製造工場の規格証明書
| 繊維補強覆工コンクリート | 日常管理試験 |  | ○ |  | △ |  | 曲げ靭性試験 | 自由様式
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 繊維混入率試験 | 自由様式
| 覆工防水工 | 定期管理試験報告書 | 翌月の10日まで | ○ |  | ○ |  | 定期管理試験報告書（防水工） | 自由様式
|  | 日常管理試験報告書 | 防水工を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（防水工） | 自由様式
| 内装工 | 日常管理試験報告書（塗布量） | 内装工を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（塗布量） | 自由様式
|  | 日常管理試験報告書（付着状況） |  | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（付着状況） | 管理様式-740
|  | 日常管理試験報告書（視線誘導ライン施工状況記録） | 視線誘導ラインを施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（塗装・視線誘導ライン非反射材（橙色）施工状況記録） | 管理様式-741
|  | 日常管理試験報告書（視線誘導ライン材料使用記録） | 視線誘導ラインを施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（塗装・視線誘導ライン非反射材（橙色）材料使用記録） | 管理様式-742
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（塗装・視線誘導ライン非反射材（橙色）材料使用記録） | 管理様式-743
|  | 日常管理試験報告書（シート施工状況記録） | 視線誘導ラインを施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（シート施工状況記録） | 管理様式-744
|  | 日常管理試験報告書（材料使用記録） | 視線誘導ラインを施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（シート材料使用記録） | 管理様式-745
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（シート材料使用記録） | 管理様式-746
|  | 日常管理試験報告書視線誘導ライン施工状況記録） | 視線誘導ラインを施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（視線誘導ライン反射材（青色）施工状況記録） | 管理様式-747
|  | 日常管理試験報告書（視線誘導ライン材料使用記録） | 視線誘導ラインを施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（視線誘導ライン反射材（青色）材料使用記録） | 管理様式-748
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（視線誘導ライン反射材（青色）材料使用記録） | 管理様式-749
|  | 日常管理試験報告書（アンカー引張試験） | 視線誘導ラインを施工した翌週 | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（アンカー引張試験） | 管理様式-3171に準じる
| 計測工（Ａ，Ｂ） | 坑内観測調査 |  | ○ |  | △ |  | 切羽スケッチ | 様式1-1 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 坑内観測調査 |  | ○ |  | △ |  | 切羽観測データシート | 様式1-2 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地質平面図 |  | ○ |  | △ |  | 地質平面図 | 様式2
|  | 地質縦断図 |  | ○ |  | △ |  | 地質縦断図 | 様式3
|  | 天端沈下（経日）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 天端沈下（経日）グラフ | 様式4 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 天端沈下（距離）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 天端沈下（距離）グラフ | 様式5 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 内空変位（経日）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 内空変位（経日）グラフ | 様式6 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 内空変位（距離）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 内空変位（距離）グラフ | 様式7 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地表沈下（経日）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 地表沈下（経日）グラフ | 様式8 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地表沈下（距離）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 地表沈下（距離）グラフ | 様式9 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地表沈下横断図 |  | ○ |  | △ |  | 地表沈下横断図 | 様式10 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地表沈下縦断図 |  | ○ |  | △ |  | 地表沈下縦断図 | 様式11 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地中変位（経日・相対）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 地中変位（経日・相対）グラフ | 様式12 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地中変位（経日・相対）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 地中変位（経日・絶対）グラフ | 様式13 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地中変位（距離・相対）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 地中変位（距離・絶対）グラフ | 様式14 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地中内変位量分布図（経日各点毎） |  | ○ |  | △ |  | 地中内変位量分布図（経日各点毎） | 様式15 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地中変位分布図（全体図） |  | ○ |  | △ |  | 地中変位分布図（全体図） | 様式16 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | ロックボルト軸力（経日）グラフ |  | ○ |  | △ |  | ロックボルト軸力（経日）グラフ | 様式17 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | ロックボルト軸力（距離）グラフ |  | ○ |  | △ |  | ロックボルト軸力（距離）グラフ | 様式18 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | ロックボルト軸力分布（全体図）グラフ |  | ○ |  | △ |  | ロックボルト軸力分布（全体図）グラフ | 様式19 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | ロックボルト軸力（経日各点毎） |  | ○ |  | △ |  | ロックボルト軸力（経日各点毎） | 様式20 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 吹付けコンクリート応力（経日）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 吹付けコンクリート応力（経日）グラフ | 様式21 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 吹付けコンクリート応力（距離）グラフ |  | ○ |  | △ |  | 吹付けコンクリート応力（距離）グラフ | 様式22 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 吹付けコンクリート応力分布図 |  | ○ |  | △ |  | 吹付けコンクリート応力分布図 | 様式23 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 縦断方向データ整理 |  | ○ |  | △ |  | 土被り，支保パターン（設計，施工），天端沈下，内空変位，切羽観察評価区分のトンネル縦断方向グラフ | 様式24-1 様式24-2
| はく落対策工 | はく落対策・定期管理試験報告（繊維接着系工法） | 施工実施後速やかに | ○ |  | △ |  | 定期管理試験報告書（繊維接着系工法） | 管理様式-730
|  | はく落対策・定期管理試験報告（コンクリートアンカー工） | 施工実施後速やかに | ○ |  | △ |  | 定期管理試験報告書（コンクリートアンカー工） | 管理様式-3101に準じる
|  | はく落対策・日常管理試験報告（施工状況記録） | はく落対策を施工した翌週 | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（施工状況記録） | 管理様式-731
|  | はく落対策・日常管理試験報告（材料使用記録） | はく落対策を施工した翌週 | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（材料使用記録） | 管理様式-732
|  | はく落対策・日常管理試験報告（樹脂材等使用量） | はく落対策を施工した翌週 | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（樹脂材等使用量） | 管理様式-733
| 汚濁水処理工 | 汚濁水処理工・日常管理報告（月報） |  | ○ |  | △ |  | 汚濁水処理工・日常管理報告書（月報）
| 鋼繊維覆工コンクリート補修工 | 定期管理試験報告書 | 施工実施後速やかに |  |  | ‐ |  | 定期管理試験報告書 | 管理様式-750
|  | 日常管理試験報告書（施工状況記録） | 施工した翌週 |  |  | ‐ |  | 日常管理試験報告書（施工状況記録） | 管理様式-751
|  | 日常管理試験報告書（材料使用記録） | 施工した翌週 |  |  | ‐ |  | 日常管理試験報告書（材料使用記録） | 管理様式-752
施工後 | 吹付けコンクリート | 吹付けコンクリート工出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  |  | 様式5-7-1・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
| 覆工コンクリート | 覆工型わく設置位置計測調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  |  | 様式5-7-2・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | 覆工出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  |  | 様式5-7-3・（電子版） | （レーザースキャナー（ＬＳ）を用いた出来形測定時） ヒートマップ及びＬＳ測定状況の写真、工事基準点および標定点データ |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
| 計測工 | トンネル内空断面計測調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  |  | 様式5-7-4・（電子版） | （レーザースキャナー（ＬＳ）を用いた出来形測定時） ヒートマップ及びＬＳ測定状況の写真、工事基準点および標定点データ |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
|  | トンネル内空断面計測調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  |  | 様式5-7-5・（電子版） | （レーザースキャナー（ＬＳ）を用いた出来形測定時） ヒートマップ及びＬＳ測定状況の写真、工事基準点および標定点データ |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
| 計測工 | トンネル計測データ 提出様式（データ総括表） |  | ○ |  | △ |  |  | 様式1-1 |  |  | 新NATMデータベースによる
|  |  |  | ○ |  | △ |  |  | 様式1-2 |  |  | 新NATMデータベースによる
|  |  |  | ○ |  | △ |  |  | 様式２ |  |  | 新NATMデータベースによる
|  |  |  | ○ |  | △ |  |  | 様式３ |  |  | 新NATMデータベースによる
舗装施工管理要領に規定されている書類（1/2）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 全体 | 舗装工施工計画 |  | ○ |  | △ |  | 舗装工 施工計画書
| ソイルプラント | ソイルプラント計画書 | プラント使用前 | ○ |  | ○ |  | ソイルプラント計画書 | 管理様式‐SP‐1
|  | 検査報告書 | プラント使用前 | ○ |  | ○ |  | ソイルプラント検査結果報告書 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | ソイルプラント流量試験結果 | 管理様式‐SP‐2
[6 empty] | ○ |  | ソイルプラント流量図 | 管理様式‐SP‐3
| アスファルトプラント | アスファルトプラント計画書 | プラント使用前 | ○ |  | ○ |  | アスファルトプラント計画書 | 管理様式‐AP‐1
|  | 検査報告書 | プラント使用前 | ○ |  | ○ |  | アスファルトプラント検査結果報告書 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 計量器検査 | 管理様式‐AP‐2
[6 empty] | ○ |  | 温度計検査 | 管理様式‐AP‐3
[6 empty] | ○ |  | 常温骨材流量試験結果 | 管理様式‐AP‐4
[6 empty] | ○ |  | 常温骨材流量図 | 管理様式‐AP‐5
[6 empty] | ○ |  | アスファルト吐出量試験 | 管理様式‐AP‐6
| アスファルト舗装（アスファルト混合物） | 基準試験報告（材料） | 工事に使用する30日前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料：骨材） | 自由様式
| 【建設工事】 |  |  |  |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料：アスファルト・その他材料） | 自由様式
[6 empty] | ‐ |  | 基準試験報告書（材料：止水目地材） | 自由様式
|  | 基準試験報告書（配合試験） | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（配合試験） | 自由様式
|  | 試験練り計画 |  | ○ |  | △ |  | 試験練り計画書
|  | 試験練り報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験練り報告書 | 自由様式
|  | 試験舗装計画 |  | ○ |  | △ |  | 試験舗装計画書
|  | 試験施工結果報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験施工結果報告書 | 自由様式
| アスファルト舗装（ソイルプラント) | 基準試験報告書（材料） | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料） | 自由様式
|  | 基準試験報告書（配合試験） | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（配合試験） | 自由様式
|  | 試験練り計画 |  | ○ |  | △ |  | 試験練り計画書
|  | 試験練り報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験練り報告書 | 自由様式
|  | 試験舗装計画 |  | ○ |  |  |  | 試験舗装計画書
|  | 試験施工結果報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験施工結果報告書 | 自由様式
| コンポジット舗装 | 鋼材の試験 | 現場到着ごと | ○ |  | △ |  | 縦断方向及び横断方向鉄筋試験結果 | 製造工場の様式
|  | 目地材材料試験結果 （加熱施工式注入目地材） | 工事に使用する10日前 | ○ |  | △ |  | 目地材料試験結果（加熱施工式注入目地材） | 製造工場の様式
| セメントコンクリート舗装工 | 材料試験報告 |  | ○ |  | △ |  | セメントコンクリート舗装工 材料試験結果報告書
|  | 鋼材の試験 | 現場到着ごと | ○ |  | △ |  | 舗装版補強用鉄網試験結果 | 製造工場の様式
|  | 目地材材料試験結果 （加熱施工式注入目地材） | 工事に使用する10日前 | ○ |  | △ |  | 目地材料試験結果（加熱施工式注入目地材） | 製造工場の様式
|  | 骨材露出工法試験舗装計画 |  | ○ |  | △ |  | セメントコンクリート舗装工 骨材露出工法試験舗装計画書
|  | 試験舗装報告 |  | ○ |  | △ |  | セメントコンクリート舗装工 骨材露出工法試験舗装報告書
| アスファルト舗装（アスファルト混合物） | 基準試験報告（材料） | 工事着手前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料：骨材） | 自由様式
| 【補修工事】 |  |  |  |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料：アスファルト・その他材料） | 自由様式
|  | 基準試験報告書（配合試験） | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（配合試験） | 自由様式
|  | 試験練り計画 |  | ○ |  | △ |  | 試験練り計画書
|  | 試験練り報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験練り報告書 | 自由様式
|  | 試験舗装計画 |  | ○ |  | △ |  | 試験舗装計画書
|  | 試験施工結果報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験施工結果報告書 | 自由様式
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
舗装施工管理要領に規定されている書類（2/2）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 床版防水工 | 性能検査報告 |  | ○ |  | ‐ |  | 性能証明書
|  | 施工要領報告 |  | ○ |  | ‐ |  | 施工要領書
施工中 | アスファルト舗装 | 日常管理試験報告 | 翌週金曜日までに提出 | ○ |  | ○ |  | 路盤工舗設管理週報 | 管理様式‐201
|  | 日常管理試験報告 | 翌週金曜日までに提出 | ○ |  | ‐ |  | 舗装工事管理週報 | 管理様式‐202
|  | 日常管理試験報告 | 翌週金曜日までに提出 | ○ |  | ○ |  | 瀝青材散布工検査調書 | 管理様式‐203
| コンポジット舗装工 | 鋼材製品検査報告 |  | ○ |  | △ |  | コンポジット舗装工 鋼材製品検査報告書
| セメントコンクリート舗装工 | 鋼材製品検査報告 |  | ○ |  | △ |  | セメントコンクリート舗装工 鋼材製品検査報告書
|  | 日常管理試験報告 |  | ○ |  | △ |  | セメントコンクリート舗装工 骨材露出工法日常管理試験報告書
施工後 | 路盤準備工 | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 検査及び出来形調書（計画高、巾員） | 様式‐1
| 連続鉄筋コンクリート版 | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 検査及び出来形調書（計画高、仕上がり厚、巾員） | 様式‐1
| 粒状路盤工（セメント安定処理路盤） | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 検査及び出来形調書 | 様式‐1
| アスファルト安定処理路盤工 | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 検査及び出来形調書（計画高、巾員） | 様式‐1
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 出来形調書（仕上がり厚） | 様式‐2
| 表層、基層、中間層、レベリング層 【建設工事】 | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 出来形調書（仕上がり厚） | 様式‐2
|  | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 検査及び出来形調書（巾員） | 様式‐3
| 表層、基層、中間層、レベリング層 【補修工事】 | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 出来形調書（設計仕上がり面からのずれ等） | 様式‐4
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 出来形調書（切削深・打換深） | 様式‐5
|  | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 検査及び出来形調書（巾員） | 様式‐3
| 表層、基層、中間層、レベリング層 【保全工事】 | 日常管理試験報告及び出来形調書 | 施工後速やかに | 〇 |  | ‐ |  | 日常管理試験結果及び 出来形調書（施工面積・切削深・打換深・既設面積からの高さのずれ） | 様式-6 |  |  | 混合物の出荷伝票を添付
| 表層 | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | 出来形調書（平たん性）
|  | すべり抵抗値の測定 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | すべり抵抗値の測定(BPN)
|  | すべり抵抗値の測定 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | すべり抵抗値の測定（μ80)
| 床版防水工 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | ‐ |  | 出来形調書（床版防水工） |  |  |  | 提出様式は舗装施工管理要領 「表Ⅱ-4-18」による
レーンマーク施工管理要領に規定されている書類（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 路面標示工 | 試験施工計画 |  | ○ |  | △ |  | 路面標示工 試験施工計画書
|  | レーンマーク試験施工結果報告書 | 試験施工後 | ○ |  | ○ |  | 塗料吐出量の静止状態における検査 | 様式‐1
[6 empty] | ○ |  | ガラスビーズ吐出量 | 様式‐2
[6 empty] | ○ |  | 試料の質量計量 | 様式‐3-1及び様式-3-2
[6 empty] | ○ |  | レーンマーク試験施工結果報告書 | 様式‐4
|  | 初期再帰反射輝度試験報告 |  | ○ |  | △ |  | 路面標示用塗料 初期再帰反射輝度試験報告書 | 様式‐5
施工後 | 路面標示工 | 出来形調書 |  | ○ |  | △ |  | 出来形調書
遮音壁施工管理要領に規定されている書類（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 遮音壁 | 製品検査記録 | 現場搬入時 | ○ |  | △ |  | 鋼管ぐいの品質検査 | 規格証明書等
[8 empty] | 鋼管ぐいの形状寸法検査、外観検査 | 品質管理様式-1
[8 empty] | 支柱の品質検査 | 規格証明書等
[8 empty] | 支柱の形状寸法検査 | 品質管理様式-2
[8 empty] | 支柱の外観検査 | 品質管理様式-3
[8 empty] | 支柱の膜厚検査 | 規格証明書又は 検査記録等
[8 empty] | 支柱の溶接検査 | 品質管理様式-4又は 検査記録等
[8 empty] | ベースプレート及びリブプレート、その他の形状寸法検査、外観検査 | 品質管理様式-5
[8 empty] | ベースプレート孔の位置及び孔径の形状寸法検査、外観検査 | 品質管理様式-6
[8 empty] | 遮音板、土留板の品質検査 | 規格証明書等
[8 empty] | 遮音板、土留板の形状寸法検査、外観検査 | 品質管理様式-7又は 検査記録等
[8 empty] | 遮音板、土留板の性能検査（音響透過損失、吸音率、耐候性能） | 試験機関等の様式
[8 empty] | 遮音板、土留板の性能検査（上記以外） | 試験法の様式
[8 empty] | 付属物等の品質検査 | 規格証明書等
[8 empty] | 付属物等の形状寸法検査、外観検査 | 品質管理様式-8又は 製造メーカーの検査記録等 |  |  | 付属物等の種類に応じた製造メーカーの検査記録等により確認する。
[8 empty] | ゆるみ止め機能を有するナットの締付け検査、外観検査 | 品質管理様式-9
施工後 | 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 鋼管ぐい基礎調書 | 出来形管理様式1・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 直接基礎調書 | 出来形管理様式2・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 支柱建込用箱抜き調書 | 出来形管理様式3・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 支柱、遮音板据付調書 | 出来形管理様式4・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | アンカーボルト調書 | 出来形管理様式5・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 支柱取付部調書 | 出来形管理様式6
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 透光板据付調書 | 出来形管理様式7
管路工事施工要領に規定されている書類（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工中 | 通信及び照明用管路 | 通信路及び照明用管路試験成績表 | 試験終了後 | ○ |  | △ |  | 通信路及び照明用管路試験成績表 | 様式-1
| トンネル防災用管路 | トンネル防災用管路試験成績表 | 試験終了後 | ○ |  | △ |  | トンネル防災用管路試験成績表 | 様式-2
造園施工管理要領に規定されている書類（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 全体 | 造園工施工計画 |  | ○ |  | △ |  | 造園工 施工計画書
| 事前調査 | 事前調査報告 |  | ○ |  | △ |  | 造園工 事前調査報告書
| 植栽基盤整備工 | 客土（購入材） 分析証明書 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 電気伝導度 | 試験報告様式-1
[8 empty] | 土壌酸度 | 自由様式
[8 empty] | 土性 | 自由様式
[8 empty] | 礫含有率 | 自由様式
[8 empty] | 腐食含有率 | 試験報告様式-3
|  | 土壌改良材 分析証明書 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 土壌改良材 分析証明書 | 自由様式
| 植樹工 | 樹木工材料 品質管理 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 樹木・圃場の状況写真 | 写真
|  | 栽培地検査 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 検査対象の樹種、本数他、形状寸法が判別できるカラー写真 | 写真
|  | 肥料 品質管理 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 品質証明書の写し | 自由様式
| 移植工 | 移植工・基準試験報告（肥料） |  | ○ |  | △ |  | 移植工 基準試験報告書（肥料）
|  | 移植工・基準試験報告（客土） |  | ○ |  | △ |  | 移植工 基準試験報告書（客土） | 試験報告様式-1,3
|  | 移植工・基準試験報告（土壌改良材） |  | ○ |  | △ |  | 移植工 基準試験報告書（土壌改良材）
| 生垣工 | 生垣工・基準試験報告（樹木） |  | ○ |  | △ |  | 生垣工 基準試験報告書（樹木）
|  | 生垣工・基準試験報告（肥料） |  | ○ |  | △ |  | 生垣工 基準試験報告書（肥料）
|  | 生垣工・基準試験報告（客土） |  | ○ |  | △ |  | 生垣工 基準試験報告書（客土） | 試験報告様式-1,3
|  | 生垣工・基準試験報告（土壌改良材） |  | ○ |  | △ |  | 生垣工 基準試験報告書（土壌改良材）
| マルチング工 | マルチング用資材分析証明書 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | マルチング用資材 分析証明書 | 自由様式
| 張芝工 | 目土品質管理 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 目土 分析証明書 | 自由様式
|  | 肥料品質管理 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 肥料 分析証明書 | 自由様式
| 舗装工 | 舗装工材料（表面仕上げ適用材）品質試験 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 舗装工材料（表面仕上げ適用材）分析証明書 | 自由様式
|  | クッション用敷砂、目地砂品質試験 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | クッション用敷砂、目地砂分析証明書 | 自由様式
| その他造園工作物 | 工場制作材料品質管理 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 工場制作材料品質証明書 | 自由様式
施工後 | 枯補償 | 枯補償施工計画 |  | ○ |  | ‐ |  | 枯補償施工計画書
|  | 枯補償完了届 |  | ○ |  | △ |  | 枯補償完了届
| 植栽基盤整備工 | 出来形調書 |  | ○ |  | △ |  | 出来形調書 | 様式-1又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 植樹工 | [7 empty] | 様式-2又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 移植工 | [7 empty] | 様式-3又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 生垣工 | [7 empty] | 様式-4又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 支柱工 | [7 empty] | 様式-5又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 根廻工 | [7 empty] | 様式-6又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 幹巻工 | [7 empty] | 様式-7又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| マルチング工 | [7 empty] | 様式-8又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 張芝工 | [7 empty] | 様式-9又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 舗装工 | [7 empty] | 様式-10又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 園地縁石工 | [7 empty] | 様式-11又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 樹木名標板工 | [7 empty] | 様式-12又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| 景石据付工 | [7 empty] | 様式-13又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
| その他造園工作物 | [7 empty] | 様式-14又は自由様式 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 現地検査を行う工種、場所を選定し検査
防護柵施工管理要領に規定されている書類（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 防護柵 | 基準試験報告（材料検査） |  | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（材料検査）
|  | 表面処理検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 表面処理検査報告書
|  | 製品検査報告（寸法） |  | ○ |  | △ |  | 製品検査報告書（寸法） | 管理様式-101～105,151～154,201,301･302,351.352
施工後 | 防護柵 | 出来形調書 |  | ○ |  | △ |  | ガードレールの高さ記録表 | 管理様式-501 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[6 empty] | △ |  | 地際部の防錆材料記録表 | 管理様式-601 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[6 empty] | △ |  | ガードケーブルの初期緊張力記録表 | 管理様式-701 |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 工種、場所を選定し検査
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
距離標施工管理要領に規定されている書類（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議 | [6 empty] | しゅん功検査
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考 | 検査事項
施工前 | 交通管理施設工・その他 | 製品検査記録 |  | ○ |  | △ |  | プレキャストコンクリート基礎の品質検査報告書 | 規格証明書等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | プレキャストコンクリート基礎の形状寸法、外観検査報告書 | 検査記録等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 距離標柱の品質検査報告書 | 規格証明書等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 距離標柱の形状寸法、外観検査報告書 | 品質管理様式-1 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 距離標柱の膜厚検査報告書 | 規格証明書又は検査記録等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 距離標板の品質検査報告書 | 規格証明書等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 距離標板の形状寸法、外観検査報告書 | 品質管理様式-2 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | ボルト・ナット等の品質検査報告書 | 規格証明書等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | ボルト・ナット等の形状寸法、外観検査報告書 | 製造メーカーの検査記録等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | ボルト・ナット等の性能検査報告書（ゆるみ止めナット） | 品質管理様式-3 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
施工後 | 交通管理施設工・出来形 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | コンクリート基礎調書 | 出来形管理様式-1 ・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 距離標設置調書 | 出来形管理様式-2 ・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | ゆるみ止めナット取付部調書 | 出来形管理様式-3 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
標識施工管理要領に規定されている書類（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議 | [6 empty] | しゅん功検査
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考 | 検査事項
施工前 | 交通管理施設工・その他 | 製品検査記録 |  | ○ |  | △ |  | 基礎ぐいの品質検査報告書 | 規格証明書等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 基礎ぐいの形状寸法、外観検査報告書 | 規格証明書等及び 品質管理様式-1,2 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 標識柱の品質検査報告書 | 規格証明書等及び 品質管理様式-1,2 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 標識柱の形状寸法、外観検査報告書 | 規格証明書等及び 品質管理様式-3,4,6,7 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 標識柱の膜厚検査報告書 | 規格証明書又は 検査記録等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 標識柱の溶接検査報告書 | 品質管理様式-5又は 検査記録等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 反射式標識板の品質検査報告書 | 規格証明書等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 反射式標識板の形状寸法、外観検査報告書 | 品質管理様式-8 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 内部照明式標識板の品質検査報告書 | 規格証明書等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 内部照明式標識板の形状寸法検査報告書 | 品質管理様式-8 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 内部照明式標識板の外観検査報告書 | 検査記録等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | ボルト・ナット等の品質検査報告書 | 規格証明書等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | ボルト・ナット等の形状寸法、外観検査報告書 | 製造メーカーの検査記録等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | ボルト・ナット等の性能検査報告書（ゆるみ止めナット） | 品質管理様式-9 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | ボルト・ナット等の性能検査報告書（穿孔式埋込ボルト） | 規格証明書又は 検査記録等 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
施工後 | 交通管理施設工・出来形 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 鋼管ぐい基礎調書 | 出来形管理様式-1 ・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | Ｈ鋼ぐい基礎調書 | 出来形管理様式-2 ・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | コンクリート基礎調書 | 出来形管理様式-3 ・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | 標識設置調書 | 出来形管理様式-4 ・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | アンカーボルト調書 | 出来形管理様式-5 ・（電子版） |  |  | 作成には施工管理アプリを使用できるものとする。 | ▲ | 工種、場所を選定し検査
[8 empty] | ゆるみ止めナット取付部調書 | 出来形管理様式-6 |  |  |  | ▲ | 工種、場所を選定し検査
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
Note on D782: 様式追加
Note on D847: 様式追加

## 【施工管理要領（コンクリート施工管理要領）】
【施工管理要領に規定されている書類】
コンクリート施工管理要領に規定されている書類（1/2）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 3章を適用する場合 |  | 4章を適用する場合 |  | 5章を適用する場合 |  | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
[6 empty] | 電子 | 紙 | 電子 | 紙 | 電子 | 紙
施工前 | レディーミクストコンクリート | コンクリート施工計画書 | コンクリート打込み開始60日以前 | ○ |  | △ |  | △ |  |  |  | 材料 | 自由様式
[12 empty] | 計量および練混ぜ | 自由様式
[12 empty] | 運搬および打込み | 自由様式
[12 empty] | 養生 | 自由様式
[12 empty] | 継目工 | 自由様式
[12 empty] | 鉄筋工 | 自由様式
[12 empty] | 型枠および支保工 | 自由様式
[12 empty] | 表面仕上げ | 自由様式
[12 empty] | 寒中コンクリート | 自由様式
[12 empty] | 暑中コンクリート | 自由様式
[12 empty] | 水中コンクリート | 自由様式
[12 empty] | 特殊コンクリート | 自由様式
[12 empty] | 工場製品 | 自由様式
[12 empty] | 環境保全 | 自由様式
[12 empty] | 施工管理試験 | 自由様式
[12 empty] | コンクリート技術者の配置 | 自由様式
[12 empty] | その他必要な項目 | 自由様式 | 橋脚および橋台への荷重載荷、橋面の一時使用 など
|  | レディーミクストコンクリート使用確認願 | コンクリート打込み開始60日以前が望ましい | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | レディーミクストコンクリートの製造工場の概要 | 管理様式‐A301 | 工事の位置及び運搬経路図 | 自由様式
[14 empty] | 工場配置図 | 自由様式
[14 empty] | JIS工場表示許可書（写し） | 自由様式 | JIS工場の場合
[14 empty] | 品質管理体制及び品質管理手法 | 自由様式
[8 empty] | ○ |  |  |  |  | 自由様式 | JIS認定製品の認定書の写し | 自由様式
[13 empty] | 自由様式 | 全国生コンクリート品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査合格書の写し | 自由様式
[13 empty] | 自由様式 | レディーミクストコンクリート配合計画書 | 自由様式
[13 empty] | 自由様式 | スランプ設定根拠 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 基準試験報告書（製造設備及び配合設計） | 管理様式‐A302 | 計量器の静荷重検査 | 管理様式‐B311 | 使用する工場における定期検査既存資料でも良い
[14 empty] | 配合設定装置の検査 | 管理様式‐B312
[14 empty] | 容量変換装置の検査 | 管理様式‐B313
[14 empty] | 計量記録装置の検査 | 管理様式‐B316
[14 empty] | ミキサの練り混ぜ性能試験 | 管理様式‐B317
[14 empty] | 品質基準 | JIS A 5308の様式 | JISA5308の様式を添付する。
[14 empty] | 計画配合 | JIS A 5308の様式 | JISA5308の様式を添付する。
[14 empty] | 配合条件の算出根拠 | 自由様式 | 配合条件の算出根拠を自由様式で提出する。
[14 empty] | 配合計画（試し練りのため計画配合） | 自由様式 | 算出根拠を自由様式で提出する
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 基準試験報告書（材料） | 管理様式‐A303 | セメント（試験成績表） | 製造工場の様式 | 製造会社の社印を押した正規のものを添付する。
[14 empty] | 水（品質試験報告書） | 自由様式
[14 empty] | 混和剤（品質試験報告書） | 製造会社の様式 | 製造会社の社印を押した正規のものを添付する。
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 基準試験報告書（細骨材品質試験報告書） | 管理様式‐C322 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310 | 使用する工場における定期検査既存資料でも良い。ただし、管理様式-C322,C323に記載している試験項目については全データを揃えることとする。
[14 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[8 empty] | 必要に応じて提示 | [5 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS A 5005の様式
[14 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[8 empty] | 必要に応じて提示 | [5 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[14 empty] | 石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験） | 試験様式番号318
[14 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[14 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[6 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320-1
[6 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 | [5 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号301,303
[14 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 基準試験報告書（粗骨材品質試験報告書） | 管理様式‐C323 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[14 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[8 empty] | 必要に応じて提示 | [5 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | JIS A 5005の様式
[14 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[8 empty] | 必要に応じて提示 | [5 empty] | 柔らかい石片（ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 | 試験様式番号316
[14 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[14 empty] | 石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験） | 試験様式番号318
[14 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[14 empty] | すりへり減量（ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | 試験様式番号313
[6 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320-2
[6 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 | [5 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
|  | 試し練り報告書 （第４章は対象外） | コンクリート打込み開始20日以前 | ○ |  | ○ | [5 empty] | 基準試験報告（試し練り） | 管理様式‐A304
[6 empty] | ○ | [5 empty] | 練混ぜ試験結果 | 管理様式‐D331
[6 empty] | ○ | [5 empty] | 強度試験報告書 | 管理様式-D332
[6 empty] | ○ | [5 empty] | 試し練り配合計算書 | 管理様式-D333
[6 empty] | △ | [5 empty] | 配合修正計算結果 | 自由様式
[6 empty] | △ | [5 empty] | 判定が不合格の理由及び対策 | 自由様式
|  | 非破壊試験（圧縮強度）報告書 | 作成後速やかに | ○ |  | △ |  | △ |  |  |  | 非破壊試験（圧縮強度）報告書（基準供試体） | 管理様式‐A309-1
| 鉄筋 | 基準試験報告書（鉄筋） | 鉄筋加工開始の10日以前 | ○ | [5 empty] | ○ |  | 基準試験報告書（鉄筋） | 自由様式（ミルシート）
|  | ガス圧接施工試験報告書 | ガス圧接開始の20日以前 | ○ | [5 empty] | ○ |  | ガス圧接施工試験報告書 | 管理様式‐E342
|  | 機械継手引張試験報告書 | 機械継手開始の20日以前 | ○ | [5 empty] | △ |  | 機械継手引張試験報告書 | 自由様式
| コンクリート縁石 | 基準試験報告書 | 縁石の製造開始前に1回 | ○ | [5 empty] | △ |  | 基準試験報告書（寒冷地域の工場製コンクリート縁石） | 管理様式‐G361 | 温度管理図 | 自記記録用紙
施工中 | レディーミクストコンクリート | 定期管理試験 | 翌月末まで | ○ |  | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 定期管理試験（その１） | 管理様式‐A305 | 計量器の静荷重検査 | 管理様式‐B311 | 頻度1回/6ヶ月
[14 empty] | 配合設定装置の検査 | 管理様式‐B312
[14 empty] | 容量変換装置の検査 | 管理様式‐B313
[14 empty] | 骨材表面水補正装置の検査 | 管理様式‐B314
[14 empty] | 計量記録装置の検査 | 管理様式‐B316
[14 empty] | ミキサの練り混ぜ性能試験 | 管理様式‐B317
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 基準試験報告書（細骨材品質試験報告書） | 管理様式‐C322 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310 | ・頻度1回/6ヶ月 ・使用する工場における定期検査既存資料でも良い。ただし、管理様式-C322,C323に記載している試験項目については全データを揃えることとする。
[14 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[14 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[14 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[14 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[14 empty] | 石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験） | 試験様式番号318
[14 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[14 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[6 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320-1
[6 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 | [5 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号301,303
[14 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能
コンクリート施工管理要領に規定されている書類（2/2）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 3章を適用する場合 |  | 4章を適用する場合 |  | 5章を適用する場合 |  | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
[6 empty] | 電子 | 紙 | 電子 | 紙 | 電子 | 紙
施工中 | レディーミクストコンクリート | 定期管理試験 | 翌月の10日まで | ○ |  | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 基準試験報告書（粗骨材品質試験報告書） | 管理様式‐C323 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311 | ・頻度1回/6ヶ月 ・使用する工場における定期検査既存資料でも良い。ただし、管理様式-C322,C323に記載している試験項目については全データを揃えることとする。
[14 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[14 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[14 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[14 empty] | 柔らかい石片（ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 | 試験様式番号316
[14 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[14 empty] | 石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験） | 試験様式番号318
[14 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[14 empty] | すりへり減量（ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | 試験様式番号313
[6 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320-2
[6 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 | [5 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 定期管理試験（その２） | 管理様式‐A306 | 基準現場配合計算書 | 管理様式‐D334 | 基準現場配合を変更する場合添付（管理様式-D334）
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 練混ぜ試験結果 | 管理様式‐D331 |  |  | 基準現場配合を変更する場合添付（管理様式-D331）
|  | 日常管理試験 | 翌月末まで | ○ |  | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 日常管理試験報告書（コンクリートの月報・その１） | 管理様式‐A307-1 | 印字記録 | 自由様式 | 印字記録は自主保存
[6 empty] | ○ |  | 必要に応じて提示 |  |  |  | 日常管理試験報告書（コンクリートの月報・その２） | 管理様式‐A307-2 | 印字記録 | 自由様式 | 印字記録は自主保存
|  | 日常管理試験 | 30個毎（３０個未満の場合は最終試験後速やかに） | ○ |  | ○ | [5 empty] | 日常管理試験報告書（コンクリート管理図・その１） | 管理様式‐A308-1 |  |  | 異常が認められた場合は30個未満でも速やかに報告
[6 empty] | ○ | [5 empty] | 日常管理試験報告書（コンクリート管理図・その２） | 管理様式‐A308-2
|  |  | しゅん工時 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | 日常管理試験報告書（コンクリート管理図・その１） | 管理様式‐A308-1 |  |  | 異常が認められた場合は30個未満でも速やかに報告
[8 empty] | ○ |  |  |  | 日常管理試験報告書（コンクリート管理図・その２） | 管理様式‐A308-2
|  | 非破壊試験（圧縮強度）報告書 | 構造物ごと、作成後速やかに |  |  | △ |  | △ |  |  |  | 非破壊試験（圧縮強度）報告書 | 管理様式‐A309-2 | 測定箇所の図面
|  | 非破壊試験（かぶり）報告書 | 構造物ごと、作成後速やかに |  |  | △ |  | △ |  |  |  | 非破壊試験（かぶり）報告書 | 管理様式‐A310 | 測定箇所の図面 | 自由様式
| コンクリート縁石 | 日常管理試験 |  | ○ | [5 empty] | △ |  | 基準試験報告書（寒冷地域の工場製コンクリート縁石） | 管理様式‐G362 | 温度管理図 | 自記記録用紙
施工後 | レディーミクストコンクリート | 打設結果報告書 | 工事関連完了後60日以内 | ○ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | コンクリート打設結果報告書（その１） | 管理様式‐I371
[6 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | コンクリート打設結果報告書（その２） | 管理様式‐I372
|  | コンクリート擁壁調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | △ |  |  |  | コンクリート擁壁工調書 | 出来形様式‐1
|  | ボックスカルバート調書 |  |  |  | △ |  | △ |  |  |  | C-Bx 幅 | 出来形様式‐2
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | C-Bx 長さ
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | C-Bx WING WALL長さ及び厚さ
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | C-Bx 斜角方向
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | C-Bx 高さ
|  | 橋梁上部工出来形調書 |  |  |  | △ |  | △ |  |  |  | 橋長、支間長、径間長 | 出来形様式‐3
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 幅員、地覆（幅、高さ）、壁高欄（幅、高さ）
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 床版（高さ）
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 伸縮継手（フィンガージョイント）
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 伸縮継手（カットオフジョイント）
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | ガードレールポスト孔
|  | 橋梁下部工出来形調書 |  |  |  | △ |  | △ |  |  |  | 橋台 | 出来形様式‐4
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 橋脚（壁橋脚）
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 橋脚（独立式橋脚）
|  | オーバーブリッジ出来形調書 |  |  |  | △ |  | △ |  |  |  | 橋長 | 出来形様式‐5
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 幅員
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 地覆幅
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 斜材の幅と長さ
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 床版の高さ
[6 empty] | △ |  | △ |  |  |  | 下面の高さ（建築限界との関連） |  |  |  | クリアランス５m未満の橋梁
|  | ポストテンション桁出来形調書 |  |  |  | △ |  | △ |  |  |  | ポストテンション桁出来形調書 | 出来形様式‐6
|  | プレキャストＰＣ床版出来形調書 |  |  |  | △ |  | △ |  |  |  | プレキャストＰＣ床版出来形調書 | 出来形様式‐7
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能

## 【その他】
【その他の書類】
土木工事共通仕様書（用・排水構造物工）に規定されている書類
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
| 用・排水構造物工 | 施工前の用排水系統調査報告 |  | ○ |  | △ |  | 施工前の用排水系統調査報告書
|  | 用・排水管 |  | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（製品試験）
|  | 地下排水工 |  | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（製品試験）
|  | 出来形 |  | ○ |  | △ |  | 出来形調書 | 様式-16
土木工事共通仕様書（カルバート工）に規定されている書類
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
| カルバート工 | パイプカルバート |  | ○ |  | △ |  | 基準試験報告書（製品試験）
|  | 出来形 |  | ○ |  | △ |  | 出来形調書 | 様式-15
土木工事共通仕様書（雑工）に規定されている書類
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 境界くい工 | 移動確認願 |  | ○ |  | △ |  | 用地境界くいの移動確認願
|  | 移動確認書 |  | ○ |  | △ |  | 用地境界くいの移動確認願書
施工中 | 境界くい工 | 設置確認願 |  | ○ |  | △ |  | 用地境界くいの設置確認願
|  | 設置確認書 |  | ○ |  | △ |  | 用地境界くいの設置確認書
| 六価クロム溶出試験 | 六価クロム溶出試験結果報告 |  | ○ |  | △ |  | 六価クロム溶出試験結果報告書 | 試験様式-132
土木工事共通仕様書（交通規制工）に規定されている書類
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工後 | 交通規制工 | 交通規制工実施報告 |  | ○ |  | △ |  | 交通規制工実施報告書 | 様式第27号
| 交通保安要員 | 交通保安要員実施報告 |  | ○ |  | △ |  | 交通保安要員実施報告書 | 様式第28号
保全点検要領に規定されている書類
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工後 | のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 一般のり面工 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 特殊のり面工 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 メーソンリー工 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 コンクリート擁壁 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 補強土壁軽量盛土 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 グラウンドアンカー工 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 切土のり面後背地 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 土石流 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 のり面排水施設 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 鋼橋 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 コンクリート橋 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 コンクリート床版 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 プレキャスト床版 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 下部工 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 鋼製支承 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 ゴム支承 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 検査路 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 伸縮装置 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 高欄・地覆 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 落橋防止システム | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| トンネル | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | トンネル 覆工 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| トンネル | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | トンネル 坑門 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| トンネル | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | トンネル 内装工 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| トンネル | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | トンネル 天井板 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| トンネル | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | トンネル 排水施設 | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| カルバート工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | カルバート 鉄筋コンクリートカルバート | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| カルバート工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | カルバート 鉄筋コンクリートパイプカルバート | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
| カルバート工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | カルバート コルゲートパイプカルバート | 様式2、3、4 |  |  | 監督員からの指示がある場合に実施
「作成者」：受注者は監督員に提出 「工事書類作成のための事前協議」：○＝Kcube2の入力機能で登録，△＝Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能