## 【様式6】東京外環自動車道 草加地区耐震補強工事
様式６ （工事工程表）
工事工程表
工事名）東京外環自動車道 草加地区耐震補強工事
受注者名）
工種 | 種別（対象箇所等） | 令和8年度 | [5 empty] | 令和9年度 | [11 empty] | 令和10年度 | [11 empty] | 令和11年度 | [11 empty] | 令和12年度 | [11 empty] | 令和13年度
|  | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
実施設計
工事契約（先行工事）
調査工・橋梁補修工・ヤード整備等
後片付け
工事契約①（本体工事）
車線シフト・支障物移設等
RC橋脚補強
落橋防止構造・段差防止構造
後片付け
工事契約②（本体工事）
車線シフト・支障物移設等
RC橋脚補強
鋼製橋脚補強
落橋防止構造・段差防止構造
後片付け
工事契約③（本体工事）
車線シフト・支障物移設等
RC橋脚補強
鋼製橋脚補強
落橋防止構造・段差防止構造
後片付け
（留意事項）
・工種や種別は，必要に応じて行を追加・削除すること。
・段階的に工事契約できるものとするが、本体工事契約数は3工事を上限とする
・実施設計完了から工事契約までは約3か月の期間を要する想定