## 表紙
工事関係書類一覧表
工事名
平成○年○月

## 【共通仕様書関連】
土木工事共通仕様書に記載されている書類
提出先：「発」発注者 「監」監督員 「監→発」監督員を経由し発注者 「受」受注者 「現」現場代理人
[5 empty] | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  | Kcube2への
フェーズ | 種別 | 書類名称 | 提出時期 | 書類作成の根拠 |  |  |  |  | 提出先 | 書類保存者 |  | 管理様式No. | 備 考
|  | （提出単位名称） |  |  | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 |  | 受注者 | 発注者
[6 empty] | （監督員） |  |  |  |  | (監督員)
契約 | 契約書 | 工事請負契約書 ※1 | 契約（変更）締結時 | 入指[30] | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○ |  | 契約締結後 後日保存可
| （変更契約書含む） | 入札者に対する指示書 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○ |  | ※1:技術提案書を含む
|  | 契約金額に対応した単価表 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○ |  | ※2:別に定める電子契約書
|  | 特記仕様書 |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○ |  | ※3:発注図書として発注者が作成
|  | 発注用図面(契約図面)の頭書のみ |  |  | ○ |  | ○※2 |  | 発 |  | ○
|  | 発注用図面(契約図面)の頭書以外 |  |  | ○ |  |  | ○ | 発 |  | ○
|  | 質問回答書 |  |  |  | ○ | ○※3 |  | - |  | ○
| 契約書その他 | 割掛対象表 | 契約（変更）締結時 | - |  | ○ | ○※3 |  | - |  | ○
| （変更契約時書類含む） | 割掛対象表参考内訳書 |  |  |  | ○ | ○※3 |  | - |  | ○
|  | 上記を補足する書類（技術提案書など） |  |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  | ○
| 契約の補償 | 履行保証保険契約証券 | 落札者の決定の日から10 日以内 | 契4条,入指[29] | ○ |  |  | ○ | 発 |  | ○ |  | 契約締結後 後日保存可
| 監督員 | 監督員通知書 | 契約締結時 | 契9条 |  | ○ |  | ○ | 受 | ○ |  |  | 契約締結後 後日保存可
| 現場代理人及び主任技術者等 | 現場代理人（主任技術者）届 | 契約締結日から14日以内 | 契10条 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 入札者に対する指示書 様式第8号 | 契約締結後 後日保存可
|  | 雇用関係確認指示書 | 必要の都度 | 仕1-7-1 |  | ○ | ○ |  | 受 |  |  | 自由様式
|  | 雇用関係確認報告書 | 必要の都度 | 仕1-7-1 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | 自由様式
| 低入札価格調査の対象工事 | 低入札価格調査資料 | 契約締結前 | 入指[25],仕1-17-4 | ○ |  |  | ○ | 発 |  | ○ | 低入札価格調査・重点調査に関する事務取扱について | 契約締結後 後日保存可
| 工程表 | 工程表 | 契約締結後から14日以内 | 仕1-19-1 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
|  | 年度出来高計画書 | 契約締結後から14日以内 | 仕1-43-1 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 仕:様式第14号
施工前 | 監督員及び主任補助監督員等 | 副監督員等通知 | 必要の都度 | 仕1-6-2,3 |  | ○ | ○ |  | 現
| 保全安全管理者 | 保全安全管理者通知 | 工事着手前 | 仕1-25-8 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | 自由様式
| 設計業務 | 管理技術者届、照査技術者届 |  | 仕1-18-1 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○
| 建設業退職金共済組合 | 建設業退職金収納書届 | 契約締結後１ヶ月以内 | 仕1-55-4 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
|  | 証紙購入予定時期申出書 |  | 仕1-55-4 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 自由様式
|  | 建設業退職金収納書未提出理由書 |  | 仕1-55-4 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
|  | 掛金収納書（追加購入） |  | 仕1-55-4 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
| CORINNS登録 | 登録のための確認のお願い（受注時） | 契約締結後15日以内に登録 | 仕1-54-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | JACIC指定様式
|  | 登録内容確認書（受注時） |  | 仕1-54-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | JACIC指定様式
| 電子証明書 | 電子認証サービス電子証明書発行申請書 | 契約締結後速やかに | 仕1-53-1 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | PKI
|  | 受領報告書 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | PKI
| 工事記録情報 | 工事記録収集システム利用者登録通知書 |  | 特記 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 工事打合簿
|  | 作成工種一覧表の通知 |  |  |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 工事打合簿
| 施工計画 | 施工計画書 | 工事着手前 | 仕1-20-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 施工計画の承諾 | 当該工事着手前1ヶ月 | 仕1-20-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 産業廃棄物 | 産業廃棄物施工計画書（施工計画書に記載） | 工事着手前 | 仕1-28-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式 | 施工計画書に記載
| 再生資源、建設副産物及び特定建設資材 | 再生資源利用計画書（施工計画書に記載） | 工事着手前 | 仕1-28-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはCOBRISシステム | 施工計画書に記載
|  | 再生資源利用促進計画書（施工計画書に記載） | 工事着手前 | 仕1-28-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはCOBRISシステム | 施工計画書に記載
|  | 建設リサイクル法第12条に基づく都道府県知事等への届出内容 | 工事着手前 | 仕1-28-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはCOBRISシステム | 施工計画書に記載
| 関係官公署及び関係会社への手続き | 関係機関協議の報告 | 随時 | 仕1-10 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 工事打合簿
| 地元関係者との紛争の解決 | 地元関係者との紛争の解決 | 随時 | 仕1-11 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 施工体制台帳 | 施工体制台帳 | 工事着手前 | 仕1-14-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省令参照,仕:様式第19号
| 特殊な調査及び試験への協力等 | 調査及び試験等協力通知 |  | 仕1-17-2 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 工事打合簿
| 図面の実測値と表示された数字の優先順位 | 図面表示値の相違報告書 |  | 仕1-4-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 設計図書の照査 | 設計図書の照査報告書 | 必要の都度 | 仕1-5-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 設計業務に係る受注者の提案 | 設計図書変更確認願 |  | 仕1-18-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| くいの照査 | くいの照査結果報告書 | 工事着手前 | 仕1-21-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 現場測量 | 起工測量報告書 | 工事着手前 | 仕1-21-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| くいの保全 | 用地境界くい移動確認願 | 工事着手前 | 仕1-21-4 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 用地境界くい移動確認書 | 工事着手前 | 仕1-21-4 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 自由様式
| 工事看板の設置 | 工事看板設置確認願 | 工事着手前 | 仕1-60 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 工事看板設置確認書 | 工事着手前 | 仕1-60 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 自由様式
| 関係法令及び条例の遵守 | 工事施工における関係諸法令等確認願 | 工事着手前 | 仕1-64 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 支給材料及び貸与品 | 受領書又は返還書 | 引渡日から7日以内 | 契15条,仕1-24-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 仕:様式第22、23号
施工中 | 現場代理人及び主任技術者等 | 現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者変更承諾願 | 変更前 | 契10条,仕1-7-1 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 自由様式
|  | 現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者変更承諾書 | 変更前 | 仕1-7-1 |  | ○ | ○ |  | 受 |  |  | 自由様式
| 現場代理人等の常駐 | 現場代理人不在届（確認願） | 不在日前 | 仕1-7-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 現場代理人不在届（確認書） | 不在日前 | 仕1-7-2 |  | ○ | ○ |  | 受 |  |  | 自由様式
| 作業日 | 休日作業確認願 | 休日作業前 | 仕1-13 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | ｸﾗｲｱﾝﾄﾂｰﾙ
|  | 休日作業確認書 | 休日作業前 | 仕1-13 |  | ○ | ○ |  | 受
| CORINNS登録 | 登録のための確認のお願い（変更時） | 変更の日から15日以内 | 仕1-54 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
|  | 登録内容確認書（変更時） |  | 仕1-54 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
| 施工体制台帳 | 施工体制台帳（変更時） | 工事着手前 | 仕1-14-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省令参照,仕:様式第19号
| 工事関係者に対する措置 | 現場代理人に対する措置請求 |  | 仕1-16-1 |  | ○ |  | ○ | - | ○
|  | 技術者に関する措置請求 |  | 仕1-16-2 |  | ○ |  | ○ | - | ○
| 履行報告 | 履行報告書 | 毎月末日 | 仕1-19-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 特記で定める様式
|  | 実施工程表(月間・週間工程表) |  |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 工事の進捗 | 工事の進捗に関する通知 | 必要の都度 | 仕1-19-3 | ○ |  | ○ |  | - |  |  | 工事打合簿
|  | 工事の進捗に関する対策確認願 | 通知受領後速やかに | 仕1-19-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 工事の進捗に関する対策確認書 |  | 仕1-19-3 |  | ○ | ○ |  | -
| 施工計画 | 変更施工計画書の提出 | 工事着手前 | 仕1-20-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 変更施工計画書の承諾 | 工事着手前 | 仕1-20-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 工事用材料 | 工事材料確認願 |  | 仕1-23-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 仕:様式第3号
|  | 工事材料使用届 |  | 仕1-23-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 仕:様式第5号
|  | 材料品質証明資料 |  | 仕1-23-6 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 工事用材料及び製品の性能及び品質の確認 | 性能・品質に関する立入り等確認 |  | 仕1-23-5 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 工事打合簿
| 安全対策 | 安全・訓練等計画書 | 工事着手前 | 仕1-25-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 安全・訓練等実施状況報告書 |  | 仕1-25-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 品質管理巡回 | 品質管理巡回通知書 |  | 仕1-29-5 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 工事打合簿
| 検査及び立会い | 工事立会（検査）願い | 立会又は検査前 | 仕1-30-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 仕:様式第6号
| 発生材 | 発生材調書 |  | 特記 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 特記で定める様式
| 秘密の保持 | 秘密情報等における複写等承諾願 |  | 仕1-65-9 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における複写等承諾書 |  | 仕1-65-9 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における調査報告書 |  | 仕1-65-13 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における事故報告書 |  | 仕1-65-14 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
|  | 秘密情報等における事故対応指示書 |  | 仕1-65-14 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 工事打合簿
| VE提案 | VE提案書 | 当該部分の着手2ヶ月前 | 仕1-66-3 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 仕:様式第24号
|  | VE提案における採否通知書 | VE提案書受領後28日以内 | 仕1-66-5 |  | ○ |  | ○ | 受 | ○
| 工事の変更等 | 工事打合簿（発注者発議） | 必要の都度 |  |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 仕:様式第2号
|  | 工事打合簿（受注者発議） | 必要の都度 |  | ○ |  | ○ |  | - |  |  | 仕:様式第2号
|  | 工事変更指示書 | 必要の都度 | 仕1-32-1 |  | ○ | ○ |  | 現 |  |  | 仕:様式第1号
|  | 指示内容確認願 | 必要の都度 |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 工事の一時中止 | 工事一時中止指示書 |  | 仕1-35-2 |  | ○ |  | ○ | - | ○
|  | 工事現場内保全指示書 |  | 仕1-35-2 |  | ○ |  | ○ | - | ○
|  | 基本計画書 | 中止の指示があった場合 | 仕1-35-2 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○
| 新単価及び変更単価 | 新単価見積書方通知書 |  | 仕1-33-5 |  | ○ |  | ○ | - |  | 関係資料一式を保存
|  | 新単価見積書 | 見積方通知があった場合 | 仕1-33-5 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第7号 | 単価の根拠を持参
|  | 新単価協議書 |  | 仕1-33-5 |  | ○ |  | ○ | -
|  | 新単価同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-33-5 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第10-1号
|  | 変更単価見積書方通知書 |  | 仕1-33-5 |  | ○ |  | ○ | 現 |  | 関係資料一式を保存
|  | 変更単価見積書 | 見積方通知があった場合 | 仕1-33-5 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第7号
|  | 変更単価協議書 |  | 仕1-33-5 |  | ○ |  | ○ | 現
|  | 変更単価同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-33-5 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第10-1号
| 諸経費 | 諸経費見積書方通知書 |  | 仕1-34-4 |  | ○ |  | ○ | 現 |  | 関係資料一式を保存
|  | 諸経費見積書 | 見積方通知があった場合 | 仕1-34-4 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第13号
|  | 諸経費協議書 |  | 仕1-34-4 |  | ○ |  | ○ | 現
|  | 諸経費同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-34-4 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第10-1号
| 工事の一時中止に伴う増加費用の協議 | 増加費用の請求書 | 増加費用が生じた場合 | 仕1-35-3 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | 自由様式 | 請求額の根拠を持参
|  | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額協議書 |  | 仕1-35-3 |  | ○ |  | ○ | - | ○
|  | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-35-3 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○
| 不可抗力による損害 | 工事災害通知書 | 遅滞なく | 仕1-36-1 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | 関係資料一式を保存 | 仕:様式第8号
|  | 災害確認結果の通知 |  |  |  | ○ |  | ○ | -
|  | 災害等報告書 |  | 仕1-36-1 | ○ |  |  | ○ | 監
|  | 損害による費用負担請求書 | 災害確認結果の通知後 | 契29条3 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 自由様式
|  | 災害額の協議書 |  |  |  | ○ |  | ○ | -
|  | 不可抗力による損害額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-36-4 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第10-1号
| スライド | スライド請求書 | スライドが発生した場合 | 仕1-37-3 | ○ | ○ |  | ○ | 監 |  | 関係資料一式を保存 | 仕:様式第9号
|  | スライド額見積方通知書 |  |  |  | ○ |  | ○ | -
|  | スライド額見積書 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監
|  | スライド額協議書 | 見積方通知書があった場合 | 仕1-37-6 |  | ○ |  | ○ | - |  |  | 仕:様式第10号
|  | スライド額の同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1-37-6 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第10-1号
| 工期変更 | 工期変更協議通知書 |  | 仕1-42-3 |  | ○ |  | ○ | - |  | 関係資料一式を保存
|  | 工期変更協議書 | 契23条に基づく協議開始の日 | 仕1-42-3 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第11号
|  | 工期の変更日数協議書 |  |  |  | ○ |  | ○ | -
|  | 工期の変更協議同意書 | 監督員からの協議による | 仕1-42-3 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第10-1号
|  | 工期延長請求書 | 必要の都度 | 仕1-42-4 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第12号
|  | 工期短縮協議書 |  | 契22条 |  | ○ |  | ○ | -
| 年度出来高予定額 | 年度出来高修正計画書 | 年度末 | 仕1-43-2 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 仕:様式第14-1号
|  | 工程表（修正） |  | 仕1-43-2 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
|  | 年度出来高予定額変更届 |  | 仕1-43-3 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
|  | 工程表（変更） |  | 仕1-43-3 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
| 出来形部分の確認及び検査 | 工事出来形部分検査願 | 請求月の前月の25日まで | 仕1-44-1 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 仕:様式第15号
|  | 出来形部分検査内訳書 |  | 検査要領第40条 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 監督及び検査要領 別記様式第6号の2
|  | 出来形部分検査調書 |  | 検査要領第40条 |  | ○ |  | ○ | - |  | ○ | 監督及び検査要領 別記様式第6号の1
|  | 工事出来形部分認定書 |  | 契37条3 |  | ○ |  | ○ | - | ○
| 一部しゅん功 | 一部しゅん功届 | 要件を全て満たしたのち | 仕1-46-1 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 仕:様式第16号
|  | 一部しゅん功検日及び検査員の通知 |  | 仕1-46-3 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 工事打合簿
|  | 一部しゅん功検査 |  | 仕1-46-4 | ○ |  |  | ○ | - |  | ○ |  | 品質管理等による
|  | 一部しゅん功検査調書 |  | 検査要領第29条 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 監督及び検査要領 別記様式第1号
|  | 一部認定書 |  | 契31条2 |  | ○ |  | ○ | - | ○
| 部分使用 | 出来形調書 | 検査前 | 仕1-49-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  | 関係資料一式を保存
|  | 出来形部分検査調書 |  | 検査要領第40条 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 監督及び検査要領 別記様式第6号の1
|  | 部分使用協議書 |  | 仕1-49-3 |  | ○ |  | ○ | -
|  | 部分使用同意書 |  | 仕1-49-3 | ○ |  |  | ○ | 監 |  |  | 仕:様式第17号
|  | 部分使用の通知 |  |  |  | ○ |  | ○ | -
| 中間技術検査 | 中間技術検査日及び検査員の通知 |  | 仕1-50-1 |  | ○ | ○ |  | -
|  | 中間技術検査 |  | 仕1-50-2 | ○ |  |  | ○ | - |  | ○
|  | 中間技術検査調書 |  | 検査要領第29条 |  | ○ |  | ○ | - |  | ○ | 監督及び検査要領 別記様式第2号
| 事故等の報告 | 工事中事故報告書 | 速やかに | 仕1-25-7 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 仕:様式第18号
| 環境問題への対応 | 環境問題報告書 |  | 仕1-26-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 自由様式
| 創意工夫 | 創意工夫の提出 | 工事完了までに | 仕1-17-6 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 仕:様式第20号、21号
施工後 | 初期点検 | 初期点検カルテ |  | 仕1-17-3 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 保全点検要領構造物編
| 工事しゅん功 | 工事しゅん功届 |  | 仕1-45-1 | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 仕:様式第16号
|  | 検査日及び検査員の通知 |  | 仕1-45-3 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 工事打合簿
|  | しゅん功検査 |  | 仕1-45-4 | ○ |  |  | ○ | - |  | ○ |  | 品質管理等による
|  | しゅん功検査調書 |  | 検査要領第29条 |  | ○ |  | ○ | - |  | ○ | 監督及び検査要領 別記様式第1号
|  | 認定書 |  | 契31条2 |  | ○ |  | ○ | - | ○
|  | 受渡書 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
|  | しゅん功評定 |  |  |  | ○ |  | ○ | - | ○
|  | 出来形調書 |  |  | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 出来形管理図 |  | 請負工事成績評定要領 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 成績評定要領
|  | 品質管理図 |  | 請負工事成績評定要領 |  | ○ | ○ |  | - |  |  | 成績評定要領
| 軽微な修補の取扱い | 修補の指示 |  | 仕1-45-5 |  | ○ |  | ○ | - |  | 関係資料一式を保存
|  | 修補計画書 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監
|  | 完了確認通知書 |  | 仕1-45-5 |  | ○ |  | ○ | -
|  | 検査結果通知書 |  | 仕1-45-5 |  | ○ |  | ○ | -
| CORINNS登録 | 登録のための確認のお願い（完了時） | 変更の日から15日以内 | 仕1-53 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
|  | 登録内容確認書（完成時） |  | 仕1-53 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
| 支給材料の返還 | 返還書 | 当該工種完了後 | 仕1-24-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 仕:様式第23号
| 再生資源、建設副産物及び特定建設資材 | 再生資源利用状況報告 | 工事完了後速やかに | 仕1-28-2 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはCOBRISシステム
|  | 再生資源利用促進状況報告 | 工事完了後速やかに |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 国土交通省「建設リサイクル報告様式」またはCOBRISシステム
|  | 再資源化完了報告書 | 工事完了後速やかに |  | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 仕:様式第25号
| 工事記録写真 | 工事記録写真 |  | 仕1-51-1 | ○ |  | ○ |  | 監 |  |  | 工事記録写真撮影要領
| 工事記録情報 | 工事記録情報完了届 |  | 仕1-51-2,特記 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事記録情報チェック結果票 |  | 仕1-51-2,特記 |  | ○ | ○ |  | -
|  | 受領書 |  |  |  | ○ | ○ |  | -
| 技術関係資料登録票 | 技術関係資料登録票 |  | 仕1-51-4 | ○ |  | ○ |  | 監
| 電子証明書 | 電子認証サービス電子証明書失効申請書 |  | 仕1-53-1 | ○ |  |  | ○ | 監 |  | ○ | PKI
| 特許権等の帰属 | 特許権等報告書 |  | 仕1-57 | ○ |  | ○ |  | 監
| 瑕疵 | 瑕疵担保責任に係る調査指示 |  | 仕1-59-1 |  | ○ |  | ○ | - |  | 関係資料一式を保存
|  | 瑕疵担保責任に係る調査結果の報告について |  | 仕1-59-1 | ○ |  |  | ○ | 監→発
|  | 瑕疵修補請求書 |  |  |  | ○ |  | ○ | -
|  | 瑕疵修補計画書 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監
|  | 瑕疵修補完了届 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監
|  | 瑕疵修補認定書 |  |  |  | ○ |  | ○ | -
|  | 調査結果の通知 |  |  |  | ○ |  | ○ | -

## 【施工管理要領】
土工施工管理要領で規定されている成果品一覧（1/3）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 全体 | 土工施工計画書 |  | ○ |  | ○
| 盛土管理 | RI計器使用届 | 使用開始前 | ○ |  | ○ |  | RI計器使用届 | 様式‐1 | 性能確認試験済証（写） | 製造工場の様式 | RI計器による管理の場合のみ
|  | RI計器認定申請書 | 使用開始前 | ○ |  | △ |  | RI計器認定申請書 | RI様式-1号 | RI計器 取扱説明書 | 自由様式 | RI計器による管理の場合のみ
[10 empty] | RI計器 機能一覧表 | 自由様式 | RI計器による管理の場合のみ
|  | 基準試験報告書（材料試験） | 試験完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 土質試験結果報告書 | 試験様式‐140 | 六価クロム溶出試験結果報告書（写し） | 自由様式
|  | 基準試験報告（配合試験） |  | ○ |  | ○ |  | 配合試験結果報告書
|  | 基準試験報告書（ＲＩ計器） | 試験完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告（ＲＩ計器） | 試験様式‐141 | RI計器による測定結果（α測定） | RI計器から出力 | RI計器による管理の場合のみ
[6 empty] | ○ |  |  | 試験様式‐142 | 共通事項の印字記録 | RI計器から出力 | RI計器による管理の場合のみ
[10 empty] | 平均値の印字記録 | RI計器から出力 | RI計器による管理の場合のみ
[10 empty] | 各地点の測定点 | RI計器から出力 | RI計器による管理の場合のみ
|  | モデル施工計画 | モデル施工開始10日前 | ○ |  | ○ |  | モデル施工計画書 | 自由様式
|  | モデル施工報告 | 結果の検討が完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 盛土モデル施工報告書 | 様式‐2
[6 empty] | ○ |  | 表面沈下量測定結果報告書 | 様式‐3
[6 empty] | ○ |  | 締固め度測定結果報告書 | 様式‐4
[6 empty] | ○ |  | たわみ測定結果報告書 | 様式‐5
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 地盤の変形係数測定結果報告 | 様式‐11
| 盛土管理（突砂法） | 突砂法・基準試験報告（材料試験） |  | ○ |  | ○ |  | 土質試験結果報告書 | 試験様式-140
|  | 突砂法・基準試験報告（配合試験） |  | ○ |  | ○ |  | 配合試験結果報告書
|  | 突砂法・盛土モデル施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 盛土モデル施工計画書
|  | 突砂法・盛土モデル施工報告 |  | ○ |  | ○ |  | 盛土モデル施工報告書 | 様式-2
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 締固め度測定結果報告書 | 様式-4
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 表面沈下量測定結果報告書 | 様式-3
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | たわみ測定結果報告書 | 様式-5
| 切土管理 | 切土路床調査報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 切土路床調査報告書 | 試験様式‐102
|  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土質判定試験計画書 |  | ○ |  | ○ |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土質判定試験計画書 | 自由様式
|  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土砂、軟岩、 硬岩判定試験報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土砂､軟岩､硬岩判定試験報告書（その1） | 様式‐7
[6 empty] | ○ |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土砂､軟岩､硬岩判定試験用紙（その２） | 様式‐8
[6 empty] | ○ |  | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞによる土砂､軟岩､硬岩判定試験用紙（その３） | 様式‐9
|  | 転石混入判定試験計画 |  | ○ |  | ○ |  | 転石混入判定試験計画書
|  | 転石の混入率による土砂､軟岩判定試験報告書 | 試験完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 転石の混入率による土砂､軟岩判定試験報告書 | 様式‐10
|  | 切土工・基準試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書
|  | 切土工・動態観測計画 |  | ○ |  | ○ |  | 動態観測計画書
| 切土工 コンクリートおよびモルタル吹付工 | 施工計画書 |  | ○ |  | △ |  | 施工計画書 | 自由様式
| 軟弱地盤処理工 | 軟弱地盤処理工施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 軟弱地盤処理施工計画書
| 切土工 コンクリートおよびモルタル吹付工 | コンクリート吹付及びセメントモルタル吹付施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | コンクリート吹付及びセメントモルタル吹付施工計画書
|  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 施工開始2日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 管理様式-3201
|  | 基準試験報告書（材料試験） | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式-3202 | 密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号301,302,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式-3203 | 密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号305
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | △ |  | セメント品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 水質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 混和材品質試験 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 補強金網品質管理 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 鉄筋（アンカー）品質管理 | 自由様式
|  | 吹付試験報告書 | 施工開始2日前まで | ○ |  | ○ |  | 吹付試験報告書 | 管理様式-3204
| 切土工 吹付枠工 | 施工計画書 |  | ○ |  | △ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 施工開始2日前まで | ○ |  | △ |  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 管理様式-3201
|  | 基準試験報告書（材料試験） | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式-3202 | 密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 耐久性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号301,302,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式-3203 | 密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号305
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 耐久性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | △ |  | セメント品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 水質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 混和材品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 補強金網品質管理 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 鉄筋（アンカー）品質管理 | 自由様式
|  | 吹付試験報告書 | 施工開始2日前まで | ○ |  | △ |  | 吹付試験報告書 | 管理様式-3204
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
土工施工管理要領で規定されている成果品一覧（2/3）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 切土工 現場打ちコンクリート枠工 | 施工計画書 |  | ○ |  | △ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 施工開始2日前まで | ○ |  | △ |  | 基準試験結果報告書（計量器の検査） | 管理様式-3201
|  | 基準試験報告書（材料試験） | 施工開始10日前まで | ○ |  | △ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式-3202 | 密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 耐久性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号301,302,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | △ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式-3203 | 密度（乾燥）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 洗い試験で失われるもの（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験） | 試験様式番号318
[10 empty] | 耐久性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | △ |  | セメント品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 水質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 混和材品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 補強金網品質管理 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 鉄筋（アンカー）品質管理 | 自由様式
|  | 吹付試験報告書 | 施工開始2日前まで | ○ |  | △ |  | 吹付試験報告書 | 管理様式-3204
| 切土工 切土補強土工 | 施工計画書 |  | ○ |  | ○ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書 | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | グラウトの配合試験報告書 | 管理様式-3501 | 注入剤 | 製造工場の様式
[10 empty] | 補強材 | 製造工場の様式
[10 empty] | ナット | 製造工場の様式
[10 empty] | プレート | 製造工場の様式
[10 empty] | その他の材料 | 製造工場の様式
| 切土工 グラウンドアンカー工 | 施工計画書 |  | ○ |  | ○ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書 | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | グラウトの配合試験報告書 | 管理様式-4101 | グラウトの配合試験報告書 | 製造工場の様式
| 切土工 水抜ボーリング工 | 基準試験報告書 | 削孔開始10日前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書 | － | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
| 切土工 集水井工 | 基準試験報告書 | 施工日の10日前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（ライナープレート、付属品） | － | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（検査路） | － | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（天蓋） | － | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（集水管・排水管） | － | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
| 気泡混合軽量盛土工 | 施工計画書 | 施工日の60日前 | ○ |  | ○ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書（計量器の検査） | 施工開始10日前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（計量器の検査） | 管理様式‐801 | 基準試験報告書（計量器の検査） | 管理様式‐801
|  | 基準試験報告書（材料） | 施工開始20日前 | ○ |  | ○ |  | 原料土基準試験報告書 | 管理様式‐802 | 含水比（土の含水比試験） | JGS №4231
[10 empty] | 吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 湿潤密度（土の湿潤密度試験） | JGS №4291
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号301,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | JGS №4231
[6 empty] | △ |  | セメント品質試験 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 水質試験 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 敷金網品質管理 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 遮水シート | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 防水シート | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 緩衝材 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 定着材 | 自由様式
|  | 基準試験報告書（室内試験） | 施工開始10日前 | ○ |  | ○ |  | 室内試験報告書 | 管理様式‐803 | セメント 規格証明書・品質試験報告書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水 品質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | セメント 規格証明書・品質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 原料土 品質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 起泡剤 品質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 配合計算書 | 自由様式
| 繊維補強コンクリート吹付工 | 繊維補強コンクリート吹付工施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 繊維補強コンクリート吹付工施工計画書
|  | 基準試験報告（材料試験） |  | ○ |  | ○ |  | 材料試験報告書
|  | 基準試験報告（補強金網） |  | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（補強金網）
|  | 基準試験報告（鉄筋） |  | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（鉄筋）
|  | 基準試験報告（計量器） |  | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（計量器の検査）
|  | 吹付試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 吹付試験報告書 | 管理様式-3601,3604,3605
施工中 | 盛土管理 | 日常管理試験報告書 | 毎週提出 | ○ |  | ○ |  | 土工日常管理週報 | 管理様式‐101 | 六価クロム溶出試験のために採取した試料№,採取位置,溶出試験結果を添付
特記事項欄にタンクリーチング試験による六価クロム溶出試験結果を記入
[9 empty] | 管理様式‐103 | 六価クロム溶出試験結果を記入
六価クロム溶出試験結果報告書を添付
タンクリーチング試験の供試体スケッチ（写し）
[8 empty] | 施工管理図（構造物裏込めC-BOX） | 管理様式‐101(B1)
[8 empty] | 施工管理図（構造物裏込め橋台） | 管理様式‐101(B2)
|  |  | 自主保存 | ○ |  | ○ |  | 品質管理図 | 管理様式‐101（C） |  |  | 出来検査時又は提出を求められた時
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 品質管理図 | 管理様式‐101（Ｄ）
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 品質管理図 | 管理様式‐101（E）
|  | 岩塊盛土日常管理試験報告書 |  | ○ |  | ○ |  | 岩塊盛土日常管理試験報告書 | 管理様式‐104
|  | 盛りこぼし橋台・平板載荷試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 平板載荷試験結果報告書
|  | 路床部最終検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 路床部最終検査報告書 | 管理様式-105
| 盛土管理（突砂法） | 突砂法・日常管理試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 土工日常管理週報 | 管理様式-101,101(B1）,(B2）,（C）,（E）,103
|  | 突砂法・路床部最終検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 路床部最終検査報告書 | 管理様式-105
| 盛土管理（GNSS） | GNSS・日常管理試験報告（転圧回数管理図） | 毎週提出 | ○ |  | ○ |  | 日常転圧回数管理図
|  | GNSS・日常管理試験報告（週報） | 毎週提出 | ○ |  | ○ |  | 土工日常管理週報 | 管理様式-101
|  | GNSS・盛土材料断面分布図 | 工事完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 盛土材料断面分布図
|  | GNSS・路床部最終検査報告 | 工事完了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 路床部最終検査報告書 | 管理様式-105
| 切土管理 | 切土工・日常管理試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書
|  | 切土工・施工記録報告 |  | ○ |  | ○ |  | 施工記録報告書
| 気泡混合軽量盛土工 | 日常管理試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書 | 管理様式-804,805,806
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
土工施工管理要領で規定されている成果品一覧（3/3）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工中 | 切土工 コンクリートおよびモルタル吹付工 | 日常管理試験報告書（週報） | 吹付工を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（週報） | 管理様式-3205 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 材令28日における強度10回ごと | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 管理様式-3206 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
| 切土工 吹付枠工 | 日常管理試験報告書（週報） | 吹付工を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（週報） | 管理様式-3205 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 材令28日における強度10回ごと | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 管理様式-3206 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
| 切土工 現場打ちコンクリート枠工 | 日常管理試験報告書（週報） | 吹付工を施工した翌週 | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（週報） | 管理様式-3205 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 材令28日における強度10回ごと | ○ |  | △ |  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 管理様式-3206 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
| 切土工 切土補強土工 | 日常管理試験報告書（グラウト） | 材令28日における強度 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（グラウト） | 管理様式-3502 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 日常管理試験報告書（引抜き試験） | 引抜き試験終了後 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（引抜き試験） | 管理様式-3503 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 日常管理試験報告書（確認試験ト） | 確認試験終了後 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（確認試験ト） | 管理様式-3503 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 動態観測報告書 | 動態観測終了後 | ○ |  | ○ |  | 動態観測報告書 | 管理様式-3504 |  |  | 管理基準警戒レベルに達した場合は即報告
|  | 施工記録報告書（日報） |  | ○ |  | ○ |  | 施工記録報告書（日報） | 管理様式-3505
| 切土工 グラウンドアンカー工 | 多サイクル確認試験・引抜き試験報告書 | 施工した週 | ○ |  | ○ |  | 他サイクル確認試験・引抜き試験報告書 | 管理様式‐4103 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 多サイクル確認試験・引抜き試験報告書 | 試験した週 | ○ |  | ○ |  | 他サイクル確認試験・引抜き試験報告書 | 管理様式‐4103 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | １サイクル確認試験 | 試験した週 | ○ |  | ○ |  | １サイクル確認試験 | 管理様式‐4104 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | 施工記録報告書（日報） | 試験した週 | ○ |  | △ |  | 施工記録報告書（日報） | 管理様式‐4105 |  |  | 本線外工事の場合は自主保存
|  | エポキシ塗膜厚測定報告書（出来形） |  | ○ |  | △ |  | エポキシ塗膜厚測定報告書 | 管理様式‐4106
|  | 多サイクル確認試験・引抜き試験報告書（出来形） |  | ○ |  | △ |  | 他サイクル確認試験・引抜き試験報告書 | 管理様式‐4103
|  | １サイクル確認試験（出来形） |  | ○ |  | △ |  | １サイクル確認試験 | 管理様式‐4104
| 切土工 抑止杭工 | 深礎杭（鋼管杭）施工記録報告書（出来形） |  | ○ |  | △ |  | 深礎杭（鋼管杭）施工記録報告書 | 管理様式‐4201
|  | 施工記録報告書（日報）（出来形） |  | ○ |  | △ |  | 施工記録報告書（日報） | 管理様式‐4301
| 切土工 水抜ボーリング工 | 深礎杭（集水井）施工記録報告書（出来形） |  | ○ |  | △ |  | 深礎杭（集水井）施工記録報告書 | 管理様式‐4301
| 切土工 集水井工 | 深礎杭（集水井）施工記録報告書 |  | ○ |  | △ |  | 施工記録報告書 | 管理様式‐4201
|  | 施工記録報告書（日報）（出来形） |  | ○ |  | △ |  | 施工記録報告書（日報） | 管理様式‐4301
| 繊維補強コンクリート吹付工 | 日常管理試験報告（週報） |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（週報） | 管理様式-3602
|  | 日常管理試験報告（強度試験結果） |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（強度試験結果） | 管理様式-3603
|  | 日常管理試験報告（洗い分析試験） |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（洗い分析試験） | 管理様式-3604
|  | 日常管理試験報告（曲げタフネス試験） |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（曲げタフネス試験） | 管理様式-3605
| 共通 | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 土工施工基面調書（高さ） | 様式‐11
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | ○ |  | 土工施工基面調書（幅員） | 様式‐12
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | ○ |  | のり面長調書 | 様式‐13
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | ○ |  | メーソンリー工調書 | 様式‐14
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | ○ |  | パイプカルバート調書 | 様式‐15
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | ○ |  | 用・排水構造物出来形調書 | 様式‐16（１）～（３）
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | ○ |  | 載荷盛土調書 | 様式‐17
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | ○ |  | 表面排水工調書 | 様式‐18
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | ○ |  | 気泡混合軽量土 | 様式‐19
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 |  |  | ○ |  | 補強土壁調書 | 様式-20-22
施工後 | 共通 | 試験施工報告書 | 試験施工終了後速やかに | ○ |  | △
|  | 施工管理総括報告書 | 工事完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 位置図 |  |  |  | マイクロフィルムの作成
[6 empty] | △ |  | 平面図
[6 empty] | △ |  | 縦断図
[6 empty] | △ |  | 標準横断図
[6 empty] | △ |  | 材料別の土質試験結果報告書 | 試験様式-126
[6 empty] | △ |  | 基準試験結果 | 試験様式-126
[6 empty] | △ |  | 週報 | 管理様式‐101
[6 empty] | △ |  | 品質管理図 | 管理様式‐101（C）
[6 empty] | △ |  | 品質管理図 | 試験様式‐103
[6 empty] | △ |  | 施工管理図 | 管理様式‐101(B1)
[6 empty] | △ |  | 施工管理図 | 管理様式‐101(B2)
[6 empty] | △ |  | モデル施工 |  |  |  | 対称土、対象工種別（路体、路床）の結果、決定事項
|  | 六価クロム総括報告書 | 工事完了後 | ○ |  | △ |  | 試験概要 | 様式-C1
[6 empty] | △ |  | 六価クロム溶出試験結果一覧 | 様式-C2,C3
[6 empty] | △ |  | 土質試験報告書 | 試験様式-126
[6 empty] | △ |  | 配合試験報告書,現場配合計算書 | 管理様式-335
[6 empty] | △ |  | 施工前 六価クロム溶出試験結果（正） | 自由様式 | 供試体個数ごとの計量証明書（正）
[6 empty] | △ |  | 品質管理図 | 試験様式‐103（C)
[6 empty] | △ |  | 路盤準備・下層路盤・上層路盤・アスファルト安定処理路盤工検査および出来型調書 | 様式-1
[6 empty] | △ |  | 施工中 六価クロム溶出試験結果（正） | 自由様式 | 供試体個数ごとの計量証明書（正）
[6 empty] | △ |  | タンクリーチング試験の供試体スケッチ（正） | 自由様式
[6 empty] | △ |  | タンクリーチング 六価クロム溶出試験結果（正） | 自由様式
|  | 動態観測報告書 | 工事完了後速やかに | ○ |  | △ | [5 empty] | マイクロフィルムの作成
|  | 動態観測電子データ | 工事完了後速やかに | ○ |  | △ |  | 動態観測システムによる
植生のり面工施工管理要領で規定されている成果品一覧（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 植生のり面工 | のり面調査報告 | 施工開始前 | ○ |  | ○ |  | のり面調査表 | 様式-1 | 現地状況写真、調査対象のり面の概略図 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 土壌硬度試験 | 様式-5
[6 empty] | ○ |  | 土壌のＰＨ試験 | 試験様式-602
|  | 施工計画書 | 施工開始前 | ○ |  | ○ |  | 工法概要 施工する工法の概要 | 自由様式
種子配合 導入植物の性質及び配合
吹付基材 使用計画及び配合計画
使用機械 施工時の使用機械の種類及び台数
施 工 施工方法、品質管理及び施工時期
養 生 養生方法及び日数
安全管理 安全管理方法
工程管理 工程管理方法
施工管理 施工管理方法
|  | 試験施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 植生工 試験施工計画書
|  | 試験施工報告 |  | ○ |  | ○ |  | 植生工 試験施工報告書 | 様式-2
|  | 発芽試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 植生工 発芽試験報告書
施工後 | 植生のり面工 | 試験施工追跡調査表 | 試験施工後15,30,60,180経過時 | ○ |  | ○ |  | 試験施工追跡調査表 | 様式-2
|  | 使用材料記録表 | 施工60日後 | ○ |  | △ |  | 使用材料記録表 | 様式-3
|  | 出来形調書 | 施工60日後 | ○ |  | △ |  | 出来形調書 | 自由様式
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
コンクリート施工管理要領で規定されている成果品一覧（1/2）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | レディーミクストコンクリート | コンクリート施工計画書 | コンクリート打込み開始60日以前 | ○ |  | ○ |  | 材料 | 自由様式
[8 empty] | 計量および練混ぜ | 自由様式
[8 empty] | 運搬および打込み | 自由様式
[8 empty] | 養生 | 自由様式
[8 empty] | 継目工 | 自由様式
[8 empty] | 鉄筋工 | 自由様式
[8 empty] | 型枠および支保工 | 自由様式
[8 empty] | 表面仕上げ | 自由様式
[8 empty] | マスコンクリート対策 | 自由様式
[8 empty] | 寒中コンクリート | 自由様式
[8 empty] | 暑中コンクリート | 自由様式
[8 empty] | 水中コンクリート | 自由様式
[8 empty] | 特殊コンクリート | 自由様式
[8 empty] | 工場製品 | 自由様式
[8 empty] | 橋脚および橋台への荷重載荷 | 自由様式
[8 empty] | 橋面の一時使用 | 自由様式
[8 empty] | 環境保全 | 自由様式
[8 empty] | 施工管理試験 | 自由様式
[8 empty] | コンクリート技術者の配置 | 自由様式
|  | コンクリート打設計画書 | コンクリート打込み開始60日以前 | ○ |  | ○ |  | コンクリート打設計画書 | 管理様式-H391
|  | レディーミクストコンクリート使用確認願 | コンクリート打込み開始60日以前 | ○ |  | ○ |  | レディーミクストコンクリートの製造工場の概要 | 管理様式‐A301 | 工事の位置及び運搬経路図 | 自由様式
[10 empty] | 工場配置図 | 自由様式
[10 empty] | JIS工場表示許可書（写し） | 自由様式 | JIS工場の場合
[10 empty] | 品質管理体制及び品質管理手法 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 基準試験報告書（製造設備及び配合設計） | 管理様式‐A302 | 計量器の静荷重検査 | 管理様式‐B311 | 使用する工場における定期検査既存資料でも良い
[10 empty] | 配合設定装置の検査 | 管理様式‐B312
[10 empty] | 容量変換装置の検査 | 管理様式‐B313
[10 empty] | 骨材表面水補正装置の検査 | 管理様式‐B314
[10 empty] | 計量器の動荷重検査 | 管理様式‐B315
[10 empty] | 計量記録装置の検査 | 管理様式‐B316
[10 empty] | ミキサの練り混ぜ性能試験 | 管理様式‐B317
[10 empty] | 配合条件の算出根拠 | 自由様式 | 配合条件の算出根拠を自由様式で提出する。
[10 empty] | 配合計画（試し練りのため計画配合） | 自由様式 | 算出根拠を自由様式で提出する
[6 empty] | ○ |  | 基準試験報告書（材料） | 管理様式‐A303 | セメント（試験成績表） | 製造工場の様式 | 製造会社の社印を押した正規のものを添付する。
[10 empty] | 水（品質試験報告書） | 自由様式
[10 empty] | 混和剤（品質試験報告書） | 製造会社の様式 | 製造会社の社印を押した正規のものを添付する。
[6 empty] | ○ |  | 基準試験報告書（細骨材品質試験報告書） | 管理様式‐C322 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310 | 使用する工場における定期検査既存資料でも良い。ただし、管理様式-C322,C323に記載している試験項目については全データを揃えることとする。
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験） | 試験様式番号318
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320-1
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[10 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号301,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 基準試験報告書（粗骨材品質試験報告書） | 管理様式‐C323 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 柔らかい石片（ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 | 試験様式番号316
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験） | 試験様式番号318
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | すりへり減量（ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | 試験様式番号313
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320-2
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
|  | 試し練り報告書 | コンクリート打込み開始20日以前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告（試し練り） | 管理様式‐A304
[6 empty] | ○ |  | 練混ぜ試験結果 | 管理様式‐D331
[6 empty] | ○ |  | 強度試験報告書 | 管理様式-D332
[6 empty] | ○ |  | 試し練り配合計算書 | 管理様式-D333
[6 empty] | △ |  | 配合修正計算結果 | 自由様式
[6 empty] | △ |  | 判定が不合格の理由及び対策 | 自由様式
|  | 非破壊試験（圧縮強度）報告書 | 作成後速やかに | ○ |  | ○ |  | 非破壊試験（圧縮強度）報告書（基準供試体） | 管理様式‐A309-1
| 鉄筋 | 基準試験報告書（鉄筋） | 鉄筋加工開始の10日以前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（鉄筋） | 管理様式‐E341
|  | ガス圧接施工試験報告書 | ガス圧接開始の20日以前 | ○ |  | ○ |  | ガス圧接施工試験報告書 | 管理様式‐E342
|  | 機械継手引張試験報告書 | 機械継手開始の20日以前 | ○ |  | △ |  | 機械継手引張試験報告書 | 自由様式
| コンクリート縁石 | 基準試験報告書 | 縁石の製造開始前に1回 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（寒冷地域の工場製コンクリート縁石） | 管理様式‐G361 | 温度管理図 | 自記記録用紙
施工中 | レディーミクストコンクリート | 定期管理試験 | 翌月の10日まで | ○ |  | ○ |  | 定期管理試験（その１） | 管理様式‐A305 | 計量器の静荷重検査 | 管理様式‐B311 | 頻度1回/6ヶ月
[10 empty] | 配合設定装置の検査 | 管理様式‐B312
[10 empty] | 容量変換装置の検査 | 管理様式‐B313
[10 empty] | 骨材表面水補正装置の検査 | 管理様式‐B314
[10 empty] | 計量器の動荷重検査 | 管理様式‐B315
[10 empty] | 計量記録装置の検査 | 管理様式‐B316
[10 empty] | ミキサの練り混ぜ性能試験 | 管理様式‐B317
[6 empty] | ○ |  | 基準試験報告書（細骨材品質試験報告書） | 管理様式‐C322 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310 | ・頻度1回/6ヶ月 ・使用する工場における定期検査既存資料でも良い。ただし、管理様式-C322,C323に記載している試験項目については全データを揃えることとする。
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験） | 試験様式番号318
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320-1
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[10 empty] | 細骨材に含まれる塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号301,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
コンクリート施工管理要領で規定されている成果品一覧（2/2）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工中 | レディーミクストコンクリート | 定期管理試験 | 翌月の10日まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（粗骨材品質試験報告書） | 管理様式‐C323 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311 | ・頻度1回/6ヶ月 ・使用する工場における定期検査既存資料でも良い。ただし、管理様式-C322,C323に記載している試験項目については全データを揃えることとする。
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 柔らかい石片（ひっかき硬さによる粗骨材中の軟石量試験 | 試験様式番号316
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 石炭亜炭等で比重1.95液体に浮くもの（石炭亜炭等で比重1.95液体に浮く粒子の試験） | 試験様式番号318
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | すりへり減量（ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験 | 試験様式番号313
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材の潜在反応試験） | 試験様式番号320-2
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材の潜在性反応試験法） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 定期管理試験（その２） | 管理様式‐A306 | 基準現場配合計算書 | 管理様式‐D334 | 基準現場配合を変更する場合添付（管理様式-D334）
[6 empty] | ○ |  | 練混ぜ試験結果 | 管理様式‐D331 |  |  | 基準現場配合を変更する場合添付（管理様式-D331）
|  | 日常管理試験 | 翌月の10日まで | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（コンクリートの月報・その１） | 管理様式‐A307-1 | 印字記録 | 自由様式 | 印字記録は自主保存
[6 empty] | ○ |  | 日常管理試験報告書（コンクリートの月報・その２） | 管理様式‐A307-2 | 印字記録 | 自由様式 | 印字記録は自主保存
|  | 日常管理試験 | 30個毎 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（コンクリート管理図・その１） | 管理様式‐A308-1 |  |  | 異常が認められた場合は30個未満でも速やかに報告
[6 empty] | ○ |  | 日常管理試験報告書（コンクリート管理図・その２） | 管理様式‐A308-2
|  | 非破壊試験（圧縮強度）報告書 | 構造物ごと、作成後速やかに |  |  | ○ |  | 非破壊試験（圧縮強度）報告書 | 管理様式‐A309-2 | 測定箇所の図面
|  | 非破壊試験（かぶり）報告書 | 構造物ごと、作成後速やかに |  |  | ○ |  | 非破壊試験（かぶり）報告書 | 管理様式‐A310 | 測定箇所の図面 | 自由様式
| コンクリート縁石 | 日常管理試験 |  | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（寒冷地域の工場製コンクリート縁石） | 管理様式‐G362 | 温度管理図 | 自記記録用紙
施工後 | レディーミクストコンクリート | 打設結果報告書 | 工事関連完了後60日以内 | ○ |  | ○ |  | コンクリート打設結果報告書（その１） | 管理様式‐I371
[6 empty] | ○ |  | コンクリート打設結果報告書（その２） | 管理様式‐I372
|  | コンクリート擁壁調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | コンクリート擁壁工調書 | 出来形様式‐1
|  | ボックスカルバート調書 |  |  |  | △ |  | C-Bx 幅 | 出来形様式‐2
[6 empty] | △ |  | C-Bx 長さ
[6 empty] | △ |  | C-Bx WING WALL長さ及び厚さ
[6 empty] | △ |  | C-Bx 斜角方向
[6 empty] | △ |  | C-Bx 高さ
|  | 橋梁上部工出来形調書 |  |  |  | △ |  | 橋長、支間長、径間長 | 出来形様式‐3
[6 empty] | △ |  | 幅員、地覆（幅、高さ）、壁高欄（幅、高さ）
[6 empty] | △ |  | 床版（高さ）
[6 empty] | △ |  | 伸縮継手（フィンガージョイント）
[6 empty] | △ |  | 伸縮継手（カットオフジョイント）
[6 empty] | △ |  | ガードレールポスト孔
|  | 橋梁下部工出来形調書 |  |  |  | △ |  | 橋台 | 出来形様式‐4
[6 empty] | △ |  | 橋脚（壁橋脚）
[6 empty] | △ |  | 橋脚（独立式橋脚）
|  | オーバーブリッジ出来形調書 |  |  |  | △ |  | 橋長 | 出来形様式‐5
[6 empty] | △ |  | 幅員
[6 empty] | △ |  | 地覆幅
[6 empty] | △ |  | 斜材の幅と長さ
[6 empty] | △ |  | 床版の高さ
[6 empty] | △ |  | 下面の高さ（建築限界との関連） |  |  |  | クリアランス５m未満の橋梁
|  | ポストテンション桁出来形調書 |  |  |  | △ |  | ポストテンション桁出来形調書 | 出来形様式‐6
|  | プレキャストＰＣ床版出来形調書 |  |  |  | △ |  | プレキャストＰＣ床版出来形調書 | 出来形様式‐7
構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧（1/5）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 全体 | 基礎杭及びケーソン工施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 基礎杭及びケーソン工 施工計画書
| 既製ぐい | 製品検査記録（工場） | 製品搬入時毎 | ○ |  | ○ |  | 製品検査記録 | 管理様式-508
| コンクリートぐい | 製品検査記録（工場） | 基礎工施工前 | ○ |  | ○ |  | RCぐい製品検査記録 | 管理様式-511
|  | 製品検査記録（工場） | 基礎工施工前 | ○ |  | ○ |  | PCぐい製品検査記録 | 管理様式-512
|  | 製品検査記録（工場） | 基礎工施工前 | ○ |  | ○ |  | PHCぐい製品検査記録 | 管理様式-512
|  | 製品検査記録（現場） | 基礎工施工前 | ○ |  | ○ |  | 製品検査記録 | 管理様式-508
| 鋼管ぐい | 鋼管ぐい製品検査記録 | 製品搬入時毎 | ○ |  | ○ |  | 鋼管ぐい製品検査記録 | 管理様式-509-1
|  | 突起付き鋼管製品検査記録 | 製品搬入時毎 | ○ |  | △ |  | 突起付き鋼管製品検査記録 | 管理様式-509-3
|  | 金属材料引張試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 金属材料引張試験報告書 | 管理様式-514
|  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 管理様式-515
| 鋼管矢板 | 鋼管矢板製品検査記録 | 製品搬入時毎 | ○ |  | ○ |  | 鋼管矢板製品検査記録 | 管理様式-509-2
|  | 金属材料引張試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 金属材料引張試験報告書 | 管理様式-514
|  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 管理様式-515
| H鋼ぐい | H鋼ぐい製品検査記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | H鋼ぐい製品検査記録 | 管理様式-510
|  | 金属材料引張試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 金属材料引張試験報告書 | 管理様式-514
|  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶着金属の衝撃試験報告書 | 管理様式-515
| 人力掘削（深礎 ライナープレート） | ライナープレートの材質検査報告書 | 基礎工施工前 | ○ |  | ○ |  | ライナープレートの材質検査報告書 | 製造工場の様式
|  | 裏込めグラウト 基準試験報告書 | 基礎工施工前 | ○ |  | ○ |  | 裏込めグラウト 基準試験報告書 | 管理様式-521
| オープンケーソン | 刃口の材料検査報告書 | 刃口据付開始前 | ○ |  | ○ |  | 刃口の材料検査報告書 | 工場様式
| ニューマチックケーソン | 刃口の材料検査報告書 | 刃口据付開始前 | ○ |  | ○ |  | 刃口の材料検査報告書 | 工場様式
| 鋼構造物工 | 全体 |  | ○ |  | ○ |  | 鋼構造物工 施工計画書
|  | 鋼構造物の詳細設計 |  | ○ |  | ○ |  | 鋼構造物 詳細設計完了届
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 鋼構造物 細部構造の変更確認願
|  | 使用材料明細書 |  | ○ |  | ○ |  | 使用材料明細書 | 管理様式-105 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 溶接施工試験 試験記録 |  | ○ |  | ○ |  | 溶接施工試験 試験記録 | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 鋼構造物 塗料の品質規格証明書
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 鋼構造物 塗料の抜取検査証明書
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 鋼構造物 仮組立検査計画書
|  | 金属溶射 事前確認試験結果報告書 |  | ○ |  | △ |  | 金属溶射 事前確認試験結果報告書 | 管理様式-115 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 金属溶射 事前確認試験結果表 |  | ○ |  | △ |  | 金属溶射 事前確認試験結果表 | 管理様式-116 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
| プレストレストコンクリート構造物工 | 全体 |  | ○ |  | ○ |  | PC構造物工 施工計画書
|  | PC構造物の詳細設計 |  | ○ |  | ○ |  | PC構造物 詳細設計完了届
|  | PC工法 |  | ○ |  | ○ |  | PC定着工法確認願
|  | PC鋼材引張 |  | ○ |  | ○ |  | PC工法の変更確認願
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | PC鋼材規格証明書
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | PC鋼材 緊張計画書
|  | PCグラウト基準試験（室内試験） | 注入開始の１ヵ月前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書 室内試験（その１） | 管理様式-301‐1 | セメント（品質試験報告書） | 製造工場の様式
[10 empty] | プレミックス材（品質試験報告書） | 製造工場の様式
[10 empty] | 水（品質試験報告書）（PCグラウトの練混ぜに用いる水の試験 | 試験様式-1
[10 empty] | 混和剤（品質試験報告書） | 製造工場の様式
|  |  | 注入開始の１ヵ月前 |  |  | ○ |  | 基準試験報告書 室内試験（その２） | 管理様式-301‐2
|  |  | 注入開始の１ヵ月前 |  |  | ○ |  | 基準試験報告書 室内試験（その３） | 管理様式-301‐3
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧（2/5）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | プレストレストコンクリート構造物工 | PCグラウト基準試験（現場試験） | 注入日開始前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書 現場試験（その１） | 管理様式-302‐1 | セメント（品質試験報告書） | 製造工場の様式
[10 empty] | プレミックス材（品質試験報告書） | 製造工場の様式
[10 empty] | 水（品質試験報告書）（PCグラウトの練混ぜに用いる水の試験 | 試験様式-1
[10 empty] | 混和剤（品質試験報告書） | 製造工場の様式
|  |  | 注入日開始前 |  |  | ○ |  | 基準試験報告書 現場試験（その２） | 管理様式-302‐2
|  | PCグラウト基準試験（使用材料） | 製品搬入時毎 | ○ |  | △ |  | PCグラウト基準試験（シース） | 試験様式-421 | PCグラウト基準試験（グラウトホース） | 製造工場の様式
|  | プレグラウトPC鋼材 |  | ○ |  | ○ |  | プレグラウトPC鋼材 材料試験報告書
|  | プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書 | 製品ロットごとに1回 | ○ |  | △ |  | 促進硬化後の粘土 | 製造工場の様式
|  | プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書 | 製品ロットごとに1回 | ○ |  | △ |  | 粘性（ちょう度） | 製造工場の様式
|  | プレグラウトPC鋼材樹脂の品質検査報告書 | 1年に1回 | ○ |  | △ |  | 硬化収縮率 | 製造工場の様式
[8 empty] | 熱分解温度 | 製造工場の様式
[8 empty] | 圧縮強度 | 製造工場の様式
|  | プレグラウトPC 鋼材ポリエチレン製被覆材の材料品質 |  | ○ |  | △ |  | 密度 | 製造工場の様式
[8 empty] | 引張破壊強さ | 製造工場の様式
[8 empty] | 引張破壊伸び | 製造工場の様式
[8 empty] | デュロメーター硬さ（ショアＤ） | 製造工場の様式
[8 empty] | ビカット軟化点 | 製造工場の様式
[8 empty] | 耐寒性試験 | 製造工場の様式
|  | プレグラウトPC 鋼材耐食性・耐アルカリ性の品質 |  | ○ |  | △ |  | 耐食性 | 製造工場の様式
[8 empty] | 耐アルカリ性 | 製造工場の様式
|  | 防錆被覆PC鋼材 |  | ○ |  | ○ |  | 防錆被覆PC鋼材 材料試験報告書
|  | プレテンション方式 |  | ○ |  | ○ |  | プレテンション方式 工場検査報告書
| 支承及び付属物工 | 無収縮モルタル基準試験 |  | ○ |  | ○ |  | 水質試験報告書 | 試験様式-301 |  |  | モルタルの注入開始前に1回 採取箇所または水質の変更があるごとに1回
|  | 無収縮モルタル基準試験 |  | ○ |  | ○ |  | セメント系無収縮材（プレミックスタイプ）報告書 | 製造工場の様式 JHS312-1999 |  |  | 無収縮モルタルの充てん開始前に1回 製造工場または品質の変更があるごとに1回
|  | ゴム支承製品検査結果報告 |  | ○ |  | ○ |  | ゴム支承製品検査報告 | 管理様式-201
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（物性・寸法） | 管理様式-203-1
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（ゴム支承特性：端支点用） | 管理様式-203-2-1
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（ゴム支承特性：端支点用） | 管理様式-203-2-2
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（ゴム支承特性：中間支点用） | 管理様式-203-2-3
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（ゴム支承特性：中間支点用） | 管理様式-203-2-4
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（圧縮変形特性） | 管理様式-203-3
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（基本性能・耐久性能・安定性能） | 管理様式-203-4
[6 empty] | ○ |  | 支承製品検査記録表（ゴム支承） | 管理様式-203-5
|  | 伸縮装置M製品検査報告書 |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置M製品検査報告 | 管理様式-201 | 伸縮装置製品検査記録表（伸縮装置M） | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 検査路製品検査記録報告書 |  | ○ |  | ○ |  | 検査路製品検査記録報告 | 管理様式-201 | 検査路製品検査記録 | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 延長床版システム |  | ○ |  | ○ |  | 延長床版システム 製品検査記録表（部材寸法） | 管理様式-201
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 延長床版システム 製品検査記録表（平坦性） | 管理様式-201
| 保全 ひび割れ補修 | ひび割れ補修 品質管理試験報告書（エポキシ樹脂系） | 施工前 製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 粘性 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | チキソトロピック係数 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 可使時間 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 収縮率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 伸び率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | モルタル付着強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 付着耐久性保持率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
| 保全 断面修復 | 基準試験 | 施工前 | ○ |  | ○ |  | 材料 コンクリートとの付着性 | JHS416
|  | 基準試験 | 施工前 | ○ |  | ○ |  | 材料 圧縮強度 | JHS432
|  | 基準試験 | 施工前 | ○ |  | ○ |  | 設備・施工 | JHS432
| 保全 はく落防止 | 基準試験 | 施工前 | ○ |  | △ |  | 性能証明書 | 自由様式 |  |  | 性能証明書の照査により原則省略できる
| 保全 鉄筋コンクリート橋脚耐震補強 | 施工計画書 | 施工前 | ○ |  | ○ |  | 施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | ○ |  | あと施工アンカー 基準試験報告書 | 管理様式-3101
| 耐震補強工（鋼板巻立て） | 材料試験報告（鋼板） |  | ○ |  | ○ |  | 規格証明書
|  | 材料試験報告（塗装） |  | ○ |  | ○ |  | 試験成績表
|  | 現場溶接工施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 現場溶接工施工計画書
| 保全 鉄筋フレア溶接継手 | 基準試験 | 施工前 | ○ |  | ○ |  | 溶接施工基準試験 | 管理様式-391
| 保全 あと施工アンカー（縁端拡幅工） | 施工計画書 | 施工前 | ○ |  | ○ |  | 使用材料 | 自由様式
[8 empty] | 施工手順 | 自由様式
[8 empty] | 穿孔機械の諸元 | 自由様式
[8 empty] | 穿孔箇所 | 自由様式
[8 empty] | 穿孔径および穿孔長の確認方法 | 自由様式
[8 empty] | 穿孔後の孔内清掃方法 | 自由様式
[8 empty] | 接着剤の充填方法 | 自由様式
[8 empty] | 施工時の温度 | 自由様式
[8 empty] | 養生方法 | 自由様式
[8 empty] | 品質管理試験 | 自由様式
[8 empty] | 安全衛生管理 | 自由様式
|  | 基準試験・定期管理試験 | 本施工開始前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験・定期管理試験報告書（引抜試験） | 管理様式-3171
| 落橋防止構造 | 施工計画（あと施工アンカー） |  | ○ |  | ○ |  | あと施工アンカー 施工計画書
|  | 基準試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | ○ |  | あと施工アンカー 基準試験報告書 | 管理様式-3171
| 排水装置取替 | 製品検査報告 |  | ○ |  | △ |  | 排水装置 製品検査記録報告 | 管理様式-201
| 超速硬コンクリート | 材料試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 規格証明書
| 床版上面増厚工 | 既設床版事前調査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 既設床版事前調査報告書
|  | 施工計画（床版上面増厚工） |  | ○ |  | ○ |  | 床版上面増厚工 施工計画書
| 制震ダンパー | 性能検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 性能検査報告書
|  | 製品検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 製品検査報告書
| 炭素繊維シート接着工法 | 基準試験報告（炭素繊維シート接着工法） |  | ○ |  | ○ |  | 炭素繊維シート接着工法 基準試験報告書
| 床版防水工 | 性能検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 性能検査報告書
| 保全 床版上面補強対策 | 繊維シート接着工 基準試験（繊維シート） | 施工前、製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 単位面積当たり繊維量 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 引張強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 最大引張ひずみ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工 基準試験（等方シート） | 施工前、製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 単位面積当たり繊維量 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 引張強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 最大引張ひずみ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工 基準試験（切削面不陸調整材） | 施工前、製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 硬化収縮率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 圧縮強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 引張破壊強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 引張せん断強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 付着強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 剥離接着強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工 基準試験（帯鋼板用プライマリー） | 施工前、製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 引張せん断強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧（3/5）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 保全 床版上面補強対策 | 繊維シート接着工 基準試験（切削面不陸調整材） | 施工前、製造ロット毎 | ○ |  | △ |  | 硬化収縮率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 圧縮強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 圧縮弾性率 | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 曲強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
[8 empty] | 引張せん断強さ | 工場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工の基準試験 （繊維シート・コンクリートの付着） | 施工前 | ○ |  | △ |  | 付着強さ | 管理様式-3121
施工中 | 直接基礎 | 直接基礎の施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 直接基礎の施工記録 | 管理様式-501
|  | 平板載荷試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 平板載荷試験報告書 | 管理様式-520
|  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 管理様式-1526-1～8
| 既製ぐい | 試験ぐいの施工記録 | 本ぐい施工前 | ○ |  | ○ |  | 試験ぐい 既成ぐいの施工記録 | 管理様式-502
|  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 管理様式-1522-1
|  | くい打ち実験総括表 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | くい打ち実験総括表 | 管理様式-1522-2
|  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | ○ |  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 管理様式-1523
|  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | ○ |  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 管理様式-1524
|  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | ○ |  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 管理様式-1525
|  | 既製ぐいの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
| 鋼管ぐい | 溶接部の曲げ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の曲げ試験報告書 | 管理様式-516
|  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 管理様式-517
|  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 管理様式-518 |  |  | フィルムは全て監督員に提出
|  | 現場円周溶接部施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 現場円周溶接部施工記録 | 管理様式-513
|  | 試験ぐいの施工記録 | 本ぐい施工前 | ○ |  | ○ |  | 試験ぐい 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
|  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 管理様式-1522-1
|  | くい打ち実験総括表 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | くい打ち実験総括表 | 管理様式-1522-2
|  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 管理様式-1523
|  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 管理様式-1524
|  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 管理様式-1525
|  | 既製ぐいの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
| 鋼管矢板 | 溶接部の曲げ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の曲げ試験報告書 | 管理様式-516
|  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 管理様式-517
|  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 管理様式-518 |  |  | フィルムは全て監督員に提出
|  | 現場円周溶接部施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 現場円周溶接部施工記録 | 管理様式-513
|  | 試験ぐいの施工記録 | 本ぐい施工前 | ○ |  | ○ |  | 試験ぐい 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
|  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 管理様式-1522-1
|  | くい打ち実験総括表 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | くい打ち実験総括表 | 管理様式-1522-2
|  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 管理様式-1523
|  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 管理様式-1524
|  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 管理様式-1525
|  | 既製ぐいの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
| H鋼ぐい | 溶接部の曲げ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の曲げ試験報告書 | 管理様式-516
|  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部のマクロ試験報告書 | 管理様式-517
|  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 溶接部の放射線透過検査報告書 | 管理様式-518 |  |  | フィルムは全て監督員に提出
|  | 現場円周溶接部施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | △ |  | 現場円周溶接部施工記録 | 管理様式-513
|  | 試験ぐいの施工記録 | 本ぐい施工前 | ○ |  | ○ |  | 試験ぐい 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
|  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの打込み試験報告書 | 管理様式-1522-1
|  | くい打ち実験総括表 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | くい打ち実験総括表 | 管理様式-1522-2
|  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 管理様式-1523
|  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 管理様式-1524
|  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 管理様式-1525
|  | 既製ぐいの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 既製ぐいの施工記録 | 管理様式-502
| 場所打ちぐい | 場所打ちぐい（機械掘削）の施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 場所打ちぐい（機械掘削）の施工記録 | 管理様式-503
| 機械掘削 | コアボーリングﾞによるコンクリート の圧縮強度試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | コアボーリングによるコンクリートの圧縮強度試験報告書 | 管理様式-519
|  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの鉛直載荷試験報告書 | 管理様式-1523
|  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの水平載荷試験報告書 | 管理様式-1524
|  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 試験ぐい くいの引抜き試験報告書 | 管理様式-1525
| 人力掘削（深礎 ライナープレート） | 場所打ちぐい（人力掘削）の施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 場所打ちぐい（人力掘削）の施工記録 | 管理様式-504
|  | 裏込めグラウト 日常管理試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 裏込めグラウト 日常管理試験報告書 | 管理様式-522
| 人力掘削 （深礎 ロックボルト吹付けコンクリート) | 大口径深礎の施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 大口径深礎の施工記録 | 管理様式-507
|  | 平板載荷試験結果報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 平板載荷試験結果報告書 | 管理様式-520
|  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 管理様式-1526-1～8
| オープンケーソン | オープンケーソンの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | オープンケーソンの施工記録 | 管理様式-505
| ニューマチックケーソン | ニューマチックケーソンの施工記録 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | ニューマチックケーソンの施工記録 | 管理様式-506
|  | 平板載荷試験報告書 | 下部工施工前 | ○ |  | ○ |  | 平板載荷試験報告書 | 管理様式-520
|  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 監督員から指示があった場合 | ○ |  | △ |  | 基礎地盤の平板載荷試験報告書 | 管理様式-1526-1～8
| 鋼構造物工 | 仮組立検査 部材及び仮組立の精度 |  | ○ |  | △ |  | 仮組立検査 部材及び仮組立の精度 | 管理様式-107 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 仮組立検査 溶接部外観 |  | ○ |  | △ |  | 仮組立検査 溶接部外観 | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 仮組立検査 溶接部放射線透過試験報告書 |  | ○ |  | △ |  | 仮組立検査 溶接部放射線透過試験報告書 | 管理様式-106-1,2 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 仮組立検査 変更及び確認事項 |  | ○ |  | △ |  | 仮組立検査 変更及び確認事項 | 管理様式-104 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 部材検査 部材製作の精度 |  | ○ |  | ○ |  | 部材検査 部材製作の精度 | 管理様式-107 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 部材検査 溶接部放射線透過試験報告書 |  | ○ |  | △ |  | 部材検査 溶接部放射線透過試験報告書 | 管理様式-106-1,2 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 塗装 塗装作業伝票 |  | ○ |  | ○ |  | 塗装 塗装作業伝票 | 管理様式-109 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 塗装 塗膜厚測定記録 |  | ○ |  | ○ |  | 塗装 塗膜厚測定記録 | 管理様式-110 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 金属溶射 溶射作業管理記録表 |  | ○ |  | △ |  | 金属溶射 溶射作業管理記録表 | 管理様式-117 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 金属溶射 溶射作業測定記録表 |  | ○ |  | △ |  | 金属溶射 溶射作業測定記録表 | 管理様式-118 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設検査 キャンバー |  | ○ |  | △ |  | 架設検査 寸法精度記録 | 管理様式-103 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設検査 支承据付 |  | ○ |  | △ |  | 架設検査 支承据付検査記録 | 管理様式-205-1 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 高力ボルト締付検査 六角ボルトの締付 |  | ○ |  | ○ |  | 高力ボルト締付検査 六角ボルトの締付検査 | 管理様式-108 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 高力ボルト締付検査 トルシア形高力ボルトの現場予備試験 |  | ○ |  | ○ |  | 高力ボルト締付検査 トルシア形高力ボルトの現場予備試験 | 管理様式-111 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 超音波探傷検査記録調書 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 超音波探傷検査記録調書 | 管理様式-112-1,2 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 開先検査 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 開先検査 | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 溶接施工管理表 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 溶接施工管理表 | 管理様式-113 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～104を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 外観検査 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 外観検査 | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 STB音速比の測定 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 STB音速比の測定 | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 現場溶接非破壊検査 手動超音波探傷検査結果 |  | ○ |  | △ |  | 現場溶接非破壊検査 手動超音波探傷検査結果表 | 管理様式-114 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設完了検査 架設精度 |  | ○ |  | △ |  | 架設完了検査 寸法精度記録 | 管理様式-103 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設完了検査 支承位置のずれ |  | ○ |  | △ |  | 架設完了検査 支承据付検査記録 | 管理様式-205-1 |  |  | 管理様式‐205‐1は仮組立検査省略に用いる 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設完了検査 支承据付 |  | ○ |  | △ |  | 架設完了検査 支承据付 | 管理様式-205-1 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
|  | 架設完了検査 アンカーボルト・セットボルトの締付 |  | ○ |  | △ |  | 架設完了検査 アンカーボルト・セットボルトの締付け | 適宜 |  |  | 報告に当たっては管理様式-101～103を添付
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧（4/5）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工中 | プレストレストコンクリート構造物工 | プレストレス導入時コンクリート圧縮強度 | プレストレス導入前 | ○ |  | ○ |  | プレストレス導入時コンクリート圧縮強度 | 試験様式-335
|  | PC鋼材 緊張装置のキャリブレーション |  | ○ |  | ○ |  | 緊張装置のキャリブレーション報告書 | 適宜
|  | PC鋼材 試験緊張 |  | ○ |  | ○ |  | PC鋼材 試験緊張報告書 | 管理様式-303
|  | PC鋼材 緊張管理（ケーブル1本毎） |  | ○ |  | ○ |  | PC鋼材 緊張管理図（ケーブル1本毎の管理図） | 管理様式-304
|  | PC鋼材 緊張管理（ケーブルのグループ） |  | ○ |  | ○ |  | PC鋼材 緊張管理図（ケーブルのグループによる管理図） | 管理様式-305
|  | PCグラウト日常管理試験 | 注入日ごと速やかに | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（その１） | 管理様式-303‐1
|  |  | 注入日ごと速やかに | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（その２） | 管理様式-303‐2
|  |  | 注入日ごと速やかに | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（その３） | 管理様式-303‐3
|  |  | 注入日ごと速やかに | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（その４） | 管理様式-303‐4 | PCケーブル配置及び検査位置図
|  | 防錆被覆PC鋼材 |  | ○ |  | ○ |  | 防錆被覆PC鋼材 定期管理試験報告書
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 防錆被覆PC鋼材 日常管理試験報告書
|  | プレテンション方式日常管理 | 全数 | ○ |  | ○ |  | 外観検査・寸法検査報告書 | 製造工場の様式
|  | プレテンション方式日常管理 | 備考欄に記載 | ○ |  | ○ |  | ひびわれ非破壊検査報告書 | 製造工場の様式 |  |  | 1）1工場で製作する桁本数が200本以上の場合は200本につき1組 2）1工場で製作する桁本数が200本未満の場合 ｲ）同一工場の過去の試験桁（他機関を含む）より200本目に相当する桁で1組 ﾛ）同一工場の過去の試験桁（他機関を含む）より200本目にならない場合は過去の試験成績で代用
|  | プレテンション方式日常管理 | 全数 | ○ |  | ○ |  | 緊張管理図 | 製造工場の様式
|  | 波形鋼板ウエブ橋 |  | ○ |  | ○ |  | 波形鋼板ウエブ橋 現場溶接非破壊検査報告書 | 管理様式-306,113
|  |  |  | ○ |  | ○ |  | 波形鋼板ウエブ橋 シーリング材施工記録表 | 管理様式-307
| 支承及び付属物工 | 無収縮モルタル日常管理試験 |  | ○ |  | ○ |  | 無収縮モルタル日常管理試験報告書 | 管理様式-203
|  | ゴム支承製据付結果報告 |  | ○ |  | △ |  | ゴム支承製据付結果報告 | 管理様式-202
[6 empty] | ○ |  | 支承据付検査記録（ゴム支承） | 管理様式-204
|  | 鋼製支承製品検査記録報告 |  | ○ |  | ○ |  | 鋼製支承製品検査記録報告 | 管理様式-201
[6 empty] | △ |  | 支承製品検査記録表（鋼製支承） | 管理様式-205
|  | 鋼製支据付結果報告 |  | ○ |  | ○ |  | 鋼製支承製据付結果報告 | 管理様式-202
[6 empty] | △ |  | 支承据付検査記録（鋼製支承） | 管理様式-206
|  | 伸縮装置Ａ製品検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置Ａ、B製品検査報告 | 管理様式-201
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置製品検査記録表（伸縮装置A，B） | 管理様式-208
|  | 伸縮装置A据付検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置Ａ、B据付検査報告 | 管理様式-202
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置据付検査記録表（伸縮装置A，B） | 管理様式-209-1
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置据付検査記録表（伸縮装置A，B）写真 | 管理様式-209-2
|  | 伸縮装置Ａ完了検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置Ａ、B完了検査報告 | 管理様式-202
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置完了検査記録表（伸縮装置A，B） | 管理様式-209-1
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置完了検査記録表（伸縮装置A，B）写真 | 管理様式-209-2
|  | 伸縮装置Ａ舗装検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置Ａ、B舗装検査報告 | 管理様式-202 |  |  | 記入様式は適宜
|  | 伸縮装置E製品検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置C、D、E製品検査報告 | 管理様式-201
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置製品検査記録表（伸縮装置C，D，E） | 管理様式-210
|  | 伸縮装置E据付検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置C、D、E据付検査報告 | 管理様式-202
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置据付検査記録表（伸縮装置C，D，E） | 管理様式-211
|  | 伸縮装置E完了検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置C、D、E完了検査報告 | 管理様式-202
[6 empty] | ○ |  | 伸縮装置完了検査記録表（伸縮装置C，D，E） | 管理様式-211
|  | 伸縮装置M据付検査報告書 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置M据付検査報告 | 管理様式-202 | 伸縮装置据付検査記録表（伸縮装置M） | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 伸縮装置M日常管理検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置（Ｍ） 日常管理検査報告書
|  | 伸縮装置M完了検査報告書 |  | ○ |  | △ |  | 伸縮装置M完了検査報告 | 管理様式-202 | 伸縮装置完了検査記録表（伸縮装置M） | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 排水装置検査記録報告書 |  | ○ |  | ○ |  | 排水装置検査記録報告 | 管理様式-201 | 排水装置検査記録 | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 橋名板および橋歴板検査報告書 |  | ○ |  | ○ |  | 橋名板および橋歴板検査報告書 | 管理様式-201 | 橋名板および橋歴板製品検査記録 | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 鋼製高欄検査報告書 |  | ○ |  | ○ |  | 鋼製高欄検査報告書 | 管理様式-202 | 鋼製高欄製品検査記録 | 適宜 | 記入様式は適宜
|  | 鋼製高欄 |  | ○ |  | ○ |  | 鋼製高欄 仕上り検査記録
|  | 落橋防止システム検査報告書 |  | ○ |  | ○ |  | 落橋防止システム検査報告書 | 管理様式-201 | 落橋防止システム検査記録 | 適宜 | 記入様式は適宜
| 伸縮装置取替 | 製品検査報告（伸縮装置(A)） |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置(A) 製品検査記録表 | 管理様式-201,208
|  | 据付検査報告（伸縮装置(A)） |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置(A) 据付検査記録表 | 管理様式-202,209
|  | 完了検査報告（伸縮装置(A)） |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置(A) 完了検査記録表 | 管理様式-202,209
|  | 製品検査報告（伸縮装置(E)） |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置(E) 製品検査記録表 | 管理様式-201,210
|  | 据付検査報告（伸縮装置(E)） |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置(E) 据付検査記録表 | 管理様式-202,211
|  | 完了検査報告（伸縮装置(E)） |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置(E) 完了検査記録表 | 管理様式-202,211
|  | 製品検査報告(伸縮装置(Ｍ)) |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置（Ｍ） 製品検査記録報告 | 管理様式-201
|  | 日常管理検査報告(伸縮装置(Ｍ)) |  | ○ |  | ○ |  | 伸縮装置（Ｍ） 日常管理検査報告書
| 塗替塗装 | 現場塗装作業管理報告 |  | ○ |  | ○ |  | 現場塗装作業管理記録
| 保全 断面修復 | 定期管理試験 |  | ○ |  | ○ |  | 材料 コンクリートとの付着性 | JHS416
|  | 定期管理試験 |  | ○ |  | ○ |  | 材料 圧縮強度 | JHS432
|  | 定期管理試験 |  | ○ |  | ○ |  | 設備 設備の定期管理値との比較 | 自由様式
|  | 日常管理試験 |  | ○ |  | ○ |  | 使用材料の確認（納品書や性能証明書等の確認） | 自由様式
|  | 日常管理試験 |  | ○ |  | ○ |  | 施工条件（気温、湿度等、性能に影響する項目） | 自由様式
|  | 日常管理試験 |  | ○ |  | ○ |  | 材料使用量（材料使用量） | 自由様式
| 保全 はく落防止 | 定期管理試験 | １施工単位 | ○ |  | △ |  | 定期管理試験（はく落防止の押抜き試験） | 管理様式371準用
|  | 日常管理試験 | 材料の納入ごと | ○ |  | △ |  | 性能証明書と品質規格証明書との照合 | 任意様式
|  |  | 施工日ごと | ○ |  | △ |  | 気温、湿度等、性能に影響する項目 | 任意様式
|  |  | 施工日ごと | ○ |  | △ |  | 材料の使用量確認 | 任意様式
| 保全 鉄筋コンクリート橋脚耐震補強 | 定期管理試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | ○ |  | あと施工アンカー 定期管理試験報告書 | 管理様式-3101
|  | 日常管理試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | ○ |  | あと施工アンカー 日常管理試験報告書 | 管理様式-3102,3103
| 保全 鉄筋コンクリート橋脚耐震補強 （鋼板巻立て） | 検査記録 | 施工後 | ○ |  | ○ |  | 溶接記録管理シート①（開先条件） | 自由様式
|  | 検査記録 |  | ○ |  | ○ |  | 溶接記録管理シート②（仮付け溶接用 外観目視）
|  | 検査記録 |  | ○ |  | ○ |  | 溶接記録管理シート③（溶接条件）
|  | 検査記録 |  | ○ |  | ○ |  | 溶接記録管理シート④（外観目視）
|  | 検査記録 |  | ○ |  | ○ |  | 溶接記録管理シート⑤（超音波探傷試験）
|  | 検査記録 |  | ○ |  | ○ |  | 溶接記録管理シート⑥（超音波探傷総括表）
|  | 検査記録 |  | ○ |  | ○ |  | 溶接記録管理シート⑦（浸透探傷試験）
|  | 内部きず検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 内部きず検査報告書
|  | 溶接施工・検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 溶接施工・検査報告書 | 管理様式-381～387,113
|  | 工場塗装記録報告 |  | ○ |  | ○ |  | 鋼板巻立て 塗装記録報告書（作業伝票） | 管理様式-109
|  | 工場塗装記録報告（塗膜厚測定） |  | ○ |  | ○ |  | 鋼板巻立て 塗装記録報告書（塗膜厚測定） | 管理様式-110
|  | 現場塗装作業管理報告 |  | ○ |  | ○ |  | 鋼板巻立て 現場塗装作業管理記録
|  | 現場塗装記録報告（塗膜厚測定） |  | ○ |  | ○ |  | 鋼板巻立て 現場塗装記録報告書（塗膜厚測定） | 管理様式-110
| 保全 鉄筋フレア溶接継手 | 日常管理試験 | 試験終了後 | ○ |  | ○ |  | フレア溶接施工試験報告書 | 管理様式-392
| 保全 あと施工アンカー（縁端拡幅工） | 定期管理試験 | 試験実施後速やかに | ○ |  | ○ |  | 定期管理試験（引抜試験） | 管理様式-3101
|  | 定期管理試験 | 試験実施後速やかに | ○ |  | ○ |  | 定期管理試験（アンカーボルト長さ試験） | 管理様式-3103
|  | 日常管理試験 | 施工後速やかに | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験（外観目視・打検等） | 管理様式-3102
|  | 日常管理試験 | 試験実施後速やかに | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験（アンカーボルト長さ試験） | 管理様式-3103
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
構造物施工管理要領で規定されている成果品一覧（5/5）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工中 | 落橋防止構造 | 工場塗装記録報告 |  | ○ |  | ○ |  | 落橋防止構造 塗装記録報告書（作業伝票） | 管理様式-109
|  | 工場塗装記録報告（塗膜厚測定） |  | ○ |  | ○ |  | 落橋防止構造 塗装記録報告書（塗膜厚測定） | 管理様式-110
|  | 現場塗装作業管理報告 |  | ○ |  | ○ |  | 落橋防止構造 現場塗装作業管理記録
|  | 現場塗装記録報告（塗膜厚測定） |  | ○ |  | ○ |  | 落橋防止構造 現場塗装記録報告書（塗膜厚測定） | 管理様式-110
|  | 定期管理試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | ○ |  | あと施工アンカー 定期管理試験報告書 | 管理様式-3101
|  | 日常管理試験報告（あと施工アンカー） |  | ○ |  | ○ |  | あと施工アンカー 日常管理試験報告書 | 管理様式-3102,3103
| 排水装置取替 | 塗装記録報告 |  | ○ |  | ○ |  | 排水装置取替 塗装記録報告書（作業伝票）
|  | 塗装記録報告（塗膜厚測定） |  | ○ |  | ○ |  | 排水装置取替 塗装記録報告書（塗膜厚測定）
| プレストレス導入工 | 日常管理試験報告（プレストレス導入工） |  | ○ |  | ○ |  | プレストレス導入工 日常管理試験報告書 | 管理様式-303
| 床版上面増厚工 | 日常管理試験報告（床版上面増厚工） |  | ○ |  | ○ |  | 床版上面増厚工 日常管理試験報告書
| 炭素繊維シート接着工法 | 日常管理試験報告（炭素繊維シート接着工法） |  | ○ |  | ○ |  | 炭素繊維シート接着工法 日常管理試験報告書
| 床版防水工 | 施工要領報告 |  | ○ |  | ○ |  | 施工要領書
| 保全 床版上面補強対策 | 繊維シート接着工 定期管理試験（繊維シート・コンクリートの付着） | １施工単位 | ○ |  | △ |  | 付着強さ | 管理様式-3122 |  |  | １施工単位 ただし、けい砂散布前に行う
|  | 繊維シート接着工 日常管理試験（施工状況記録） |  | ○ |  | △ |  | 施工条件の確認 | 管理様式-3123
|  | 繊維シート接着工 日常管理試験（材料使用記録） |  | ○ |  | △ |  | 使用材料の使用量確認 | 現場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工 日常管理試験（含浸接着剤の品質） |  | ○ |  | △ |  | 比重 | 現場管理様式 |  |  | データシートを提出
|  | 繊維シート接着工 日常管理試験（樹脂材等使用料確認） |  | ○ |  | △ |  | 使用材料の使用量確認 | 現場管理様式 |  |  | データシートを提出
施工後 | 直接基礎、くい基礎及びケーソン基礎 | 底面地盤高出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 底面地盤高出来形調書 | 様式‐2501
|  | 杭の出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 杭の出来形調書 | 様式‐2502
|  | ケーソンの出来形調書（その１） | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | ケーソンの出来形調書（その１） | 様式‐2503
|  | ケーソンの出来形調書（その２） | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | ケーソンの出来形調書（その２） | 様式‐2504
|  | ケーソンの出来形調書（その３） | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | ケーソンの出来形調書（その３） | 様式‐2505
|  |  | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  |  | 様式‐2506
| プレストレストコンクリート構造物工 | 施工記録 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 施工記録設計図 | 自由様式
| 床版防水工 | 防水工出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | ○ |  | 防水工出来形調書 |  |  |  | 提出様式は構造物施工管理要領 「表2-6-6}による
| 保全 塗り替え塗装 | 塗装記録 | 施工完了後 | ○ |  | △ |  | 塗装記録 |  |  |  | 作成は橋梁ごとに行う 提出様式は構造物施工管理要領 「表3-2-11}による
| 保全 はく落防止 | はく落防止証明書 | 照査完了後 | ○ |  | △ |  | ①工事を完成完成するための一連の行為を特定できる名称 | 自由様式 |  |  | 点検データベースとともに一元的に記録保存
[8 empty] | ②証明する性能 | 自由様式
[8 empty] | ③性能の照査方法 | 自由様式
[8 empty] | ④照査の条件および照査結果 | 自由様式
[8 empty] | ⑤性能を保証できる工事条件とその根拠 | 自由様式
[8 empty] | ⑥性能を保証できる工事完成物の施工方法(手順） | 自由様式
[8 empty] | ⑦工事完成物の性能の照査方法（施工管理手法） | 自由様式
[8 empty] | ⑧性能を維持するための供用後の管理方法 | 自由様式
[8 empty] | ⑨その他 | 自由様式
[8 empty] | ⑩記載内容を担保する社名、組織名、または機関名、氏名 | 自由様式
トンネル工施工管理要領（本体工・計測工･繊維補強覆工コンクリート）に記載されている書類(1/3)
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 吹付けコンクリート | 吹付けコンクリート工施工計画書 | 吹付け開始60日前まで | ○ |  | ○ |  |  | 自由様式
|  | 基準試験報告書（バッチャープラント） | 吹付け開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（バッチャープラント） | 管理様式-302 | 計量器の静荷重検査 | 管理様式‐B311
[10 empty] | 配合設定装置の検査 | 管理様式‐B312
[10 empty] | 容量変換装置の検査 | 管理様式‐B313
[10 empty] | 表面水補正装置の検査 | 管理様式‐B314
[10 empty] | 計量器の動荷重検査 | 管理様式‐B315
[10 empty] | 計量記録装置の検査 | 管理様式‐B316
[10 empty] | ミキサの練り混ぜ性能試験 | 管理様式‐B317
|  | 基準試験報告書（材料試験） | 吹付け開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 材料試験報告書 | 管理様式－721 | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 急結剤規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 化学混和剤規格証明書 | 製造工場の様式
[6 empty] | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式－722 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | 塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式－723 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
|  | 試し練り報告 | 吹付け開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書 （吹付けコンクリートの材料配合設計） | 管理様式-701 | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水質試験報告書 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 材料試験報告書 | 管理様式－721 | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 急結剤規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 化学混和剤規格証明書 | 製造工場の様式
[6 empty] | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式－722 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | 塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
トンネル工施工管理要領（本体工・計測工･繊維補強覆工コンクリート）に記載されている書類(2/3)
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 吹付けコンクリート | 試し練り報告 | 吹付け開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式－723 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 配合試験報告書 | 管理様式－724
[6 empty] | ○ |  | 強度試験報告書 | 管理様式－725
[6 empty] | △ |  | 配合計算書 | 管理様式－726
[6 empty] | △ |  | 基準試験報告書（施工性） | 管理様式－728
|  | 試験吹き報告 | 吹付け開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書 （吹付けコンクリートの材料配合設計） | 管理様式-701 | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水質試験報告書 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式－722 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | 塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式－723 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 強度試験報告書 | 管理様式－725
| ロックボルト工（定着材） | ロックボルト施工計画書 | 施工開始60日前まで | ○ |  | ○ |  |  | 自由様式
|  | 品質管理報告書 | 製品納入の翌日 | ○ |  | △ |  | 品質管理報告書 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  | 基準試験報告書 | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | ロックボルトの定着材試験、配合設計 | 管理様式-705 | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 水質試験報告書 | 自由様式
[10 empty] | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式－C322
| ロックボルト引抜試験 | ロックボルト引抜試験・基準試験報告（規格証明書） |  | ○ |  | ○ |  | ロックボルト工 基準試験報告書（規格証明書）
|  | ロックボルト引抜試験・基準試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書 | 試験様式-705
| 鋼アーチ支保工 | 品質管理報告書 | 製品納入の翌日 | ○ |  | ○ |  | 品質管理報告書 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
| 金網工 | 品質管理報告書 | 自主保存 | ○ |  | △ |  | 品質管理報告書（規格証明書） | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
| 覆工コンクリート | モデル施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 覆工コンクリート モデル施工計画書
|  | モデル施工報告 |  | ○ |  | ○ |  | 覆工コンクリート モデル施工結果報告書
| 覆工防水工 | 防水工施工計画書 | 施工開始60日前まで | ○ |  | ○ |  | 防水工施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書（防水工） | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（防水工） | 自由様式
| 排水工 | 品質管理報告書 | 製品納入の翌日 | ○ |  | △ |  | 中央排水工、横断排水工、裏面排水工 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
|  | 施工基準試験報告書 | 自主保存 | ○ |  | ○ |  | 中央排水工、横断排水工、裏面排水工 | 自由様式 | 製造工場の規格証明書 | 製造工場の様式
| 内装工 | 内装工施工計画書 | 施工開始30日前まで | ○ |  | ○ |  | 内装工施工計画書 | 自由様式
|  | 基準試験報告書（内装工） | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（内装工） | 自由様式
| はく落対策工 | はく落対策施工計画 | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | はく落対策 施工計画書
|  | はく落対策・基準試験報告（繊維接着系工法） | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（繊維接着系工法） | 管理様式-729
|  | はく落対策・基準試験報告（コンクリートアンカー工） | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（コンクリートアンカー工） | 管理様式-3101に準じる
|  | はく落対策・基準試験報告（発生ガスの安全性） | 施工開始10日前まで | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（発生ガスの安全性） |  | 試験機関の性能試験成績書
施工中 | 掘削 | トンネル掘削方法の変更確認願 |  | ○ |  | ○ |  | トンネル掘削方法の変更確認願
|  | トンネル掘削方法の変更確認書 |  | ○ | ○ | ○ |  | トンネル掘削方法の変更確認書
|  | 岩判定による支保パターン変更報告 |  | ○ |  | ○ |  | 岩判定による支保パターン変更報告書
| 吹付けコンクリート | 定期管理試験報告書 | 翌月の10日まで | ○ |  | ○ |  | 吹付けコンクリートの定期管理試験報告書 | 管理様式-702 | 計量器の静荷重検査 | 管理様式‐B311
[10 empty] | 配合設定装置の検査 | 管理様式‐B312
[10 empty] | 容量変換装置の検査 | 管理様式‐B313
[10 empty] | 骨材表面水補正装置の検査 | 管理様式‐B314
[10 empty] | 計量器の動荷重検査 | 管理様式‐B315
[10 empty] | 計量記録装置の検査 | 管理様式‐B316
[10 empty] | 連続ミキサの練り混ぜ性能試験 | 管理様式‐B317
[10 empty] | セメント規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 急結剤規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 化学混和剤規格証明書 | 製造工場の様式
[10 empty] | 配合試験報告書 | 管理様式－724 | 現場配合を変更する場合
[10 empty] | 配合計算書 | 管理様式－726 | 現場配合を変更する場合
[6 empty] | ○ |  | 細骨材品質試験報告書 | 管理様式－722 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号310
[10 empty] | 単位体積重量・実績率（骨材の単位容積重量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 有機不純物（細骨材の有機不純物の試験） | 試験様式番号309
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | 塩分含有量（海砂中の塩分含有量試験） | 試験様式番号,303
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
[6 empty] | ○ |  | 粗骨材品質試験報告書 | 管理様式－723 | 密度（絶乾・表乾）吸水率（細骨材の比重及び吸水率試験） | 試験様式番号311
[10 empty] | 単位体積質量・実績率（骨材の単位容積質量及び実績率試験） | 試験様式番号308
[10 empty] | 粒形判定実績率（砕砂の粒形判定実績率試験） | 試験様式番号304
[10 empty] | 粘土塊（骨材中に含まれる粘土塊の試験） | 試験様式番号317
[10 empty] | 微粒分量（骨材の微粒分量試験） | 試験様式番号307
[10 empty] | 安定性（硫酸ナトリウムによる骨材の安定性試験） | 試験様式番号314
[10 empty] | アルカリ骨材反応（化学法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（化学法）） | 試験様式番号320
[10 empty] | アルカリ骨材反応（モルタルバー法）（骨材のアルカリシリカ反応試験（モルタルバー法）） | 試験様式番号321
[10 empty] | 粒度（骨材のふるい分け試験方法） | 試験様式番号306
|  | 日常管理試験報告書 | 自主保存 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（吹付けコンクリートの週報） | 管理様式-703
|  | 日常管理試験報告書（初期強度試験） | 自主保存 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（吹付けコンクリートの管理図） | 管理様式-704 |  |  | 異常が認められた場合は速やかに報告
|  | 日常管理試験報告書（コア採取） |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（吹付けコンクリートの管理図） | 管理様式-704
| ロックボルト工（定着材） | 日常管理試験報告書 | 自主保存 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（ロックボルト定着材） | 管理様式-706
| ロックボルト引抜試験 | ロックボルト引抜試験・日常管理試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書 | 試験様式-705
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
トンネル工施工管理要領（本体工・計測工･繊維補強覆工コンクリート）に記載されている書類(3/3)
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工中 | 鋼アーチ支保工 | 日常管理試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 鋼アーチ支保工 日常管理試験報告書（規格証明書） |  | 製造工場の規格証明書
| 繊維補強覆工コンクリート | 日常管理試験 |  | ○ |  | △ |  | 曲げ靭性試験 | 自由様式
|  |  |  | ○ |  | △ |  | 繊維混入率試験 | 自由様式
| 覆工防水工 | 定期管理試験報告書 | 翌月の10日まで | ○ |  | ○ |  | 定期管理試験報告書（防水工） | 自由様式
|  | 日常管理試験報告書 | 防水工を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（防水工） | 自由様式
| 内装工 | 日常管理試験報告書（塗布量） | 内装工を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（塗布量） | 自由様式
|  | 日常管理試験報告書（付着状況） |  | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（付着状況）
| 計測工（Ａ，Ｂ） | 坑内観測調査 |  | ○ |  | ○ |  | 切羽スケッチ | 様式1-1 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 坑内観測調査 |  | ○ |  | ○ |  | 切羽観測データシート | 様式1-2 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地質平面図 |  | ○ |  | ○ |  | 地質平面図 | 様式2
|  | 地質縦断図 |  | ○ |  | ○ |  | 地質縦断図 | 様式3
|  | 天端沈下（経日）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 天端沈下（経日）グラフ | 様式4 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 天端沈下（距離）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 天端沈下（距離）グラフ | 様式5 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 内空変位（経日）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 内空変位（経日）グラフ | 様式6 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 内空変位（距離）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 内空変位（距離）グラフ | 様式7 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地表沈下（経日）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 地表沈下（経日）グラフ | 様式8 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地表沈下（距離）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 地表沈下（距離）グラフ | 様式9 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地表沈下横断図 |  | ○ |  | ○ |  | 地表沈下横断図 | 様式10 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地表沈下縦断図 |  | ○ |  | ○ |  | 地表沈下縦断図 | 様式11 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地中変位（経日・相対）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 地中変位（経日・相対）グラフ | 様式12 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地中変位（経日・相対）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 地中変位（経日・絶対）グラフ | 様式13 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地中変位（距離・相対）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 地中変位（距離・絶対）グラフ | 様式14 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地中内変位量分布図（経日各点毎） |  | ○ |  | ○ |  | 地中内変位量分布図（経日各点毎） | 様式15 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 地中変位分布図（全体図） |  | ○ |  | ○ |  | 地中変位分布図（全体図） | 様式16 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | ロックボルト軸力（経日）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | ロックボルト軸力（経日）グラフ | 様式17 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | ロックボルト軸力（距離）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | ロックボルト軸力（距離）グラフ | 様式18 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | ロックボルト軸力分布（全体図）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | ロックボルト軸力分布（全体図）グラフ | 様式19 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | ロックボルト軸力（経日各点毎） |  | ○ |  | ○ |  | ロックボルト軸力（経日各点毎） | 様式20 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 吹付けコンクリート応力（経日）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 吹付けコンクリート応力（経日）グラフ | 様式21 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 吹付けコンクリート応力（距離）グラフ |  | ○ |  | ○ |  | 吹付けコンクリート応力（距離）グラフ | 様式22 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 吹付けコンクリート応力分布図 |  | ○ |  | ○ |  | 吹付けコンクリート応力分布図 | 様式23 |  |  | 数値データ提出用データファイル様式に入力
|  | 縦断方向データ整理 |  | ○ |  | ○ |  | 土被り，支保パターン（設計，施工），天端沈下，内空変位，切羽観察評価区分のトンネル縦断方向グラフ | 様式24-1 様式24-2
| はく落対策工 | はく落対策・定期管理試験報告（繊維接着系工法） | 施工実施後速やかに | ○ |  | ○ |  | 定期管理試験報告書（繊維接着系工法） | 管理様式-729
|  | はく落対策・定期管理試験報告（コンクリートアンカー工） | 施工実施後速やかに | ○ |  | ○ |  | 定期管理試験報告書（コンクリートアンカー工） | 管理様式-3101に準じる
|  | はく落対策・日常管理試験報告（施工状況記録） | はく落対策を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（施工状況記録） | 管理様式-730
|  | はく落対策・日常管理試験報告（材料使用記録） | はく落対策を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（材料使用記録） | 管理様式-731
|  | はく落対策・日常管理試験報告（樹脂材等使用量） | はく落対策を施工した翌週 | ○ |  | ○ |  | 日常管理試験報告書（樹脂材等使用量） | 管理様式-732
| 汚濁水処理工 | 汚濁水処理工・日常管理報告（月報） |  | ○ |  | ○ |  | 汚濁水処理工・日常管理報告書（月報）
施工後 | 吹付けコンクリート | 吹付けコンクリート工出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  |  | 様式5-7-1
| 覆工コンクリート | 覆工型わく設置位置計測調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  |  | 様式5-7-2
|  | 覆工出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  |  | 様式5-7-3
| 計測工 | トンネル内空断面計測調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  |  | 様式5-7-4
|  | トンネル内空断面計測調書 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  |  | 様式5-7-5
| 計測工 | トンネル計測データ 提出様式（データ総括表） |  | ○ |  | △ |  |  | 様式1-1 |  |  | 新NATMデータベースによる
|  |  |  | ○ |  | △ |  |  | 様式1-2 |  |  | 新NATMデータベースによる
|  |  |  | ○ |  | △ |  |  | 様式２ |  |  | 新NATMデータベースによる
|  |  |  | ○ |  | △ |  |  | 様式３ |  |  | 新NATMデータベースによる
舗装施工管理要領で規定されている成果品一覧（1/2）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 全体 | 舗装工施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 舗装工 施工計画書
| ソイルプラント | ソイルプラント計画書 | プラント使用前 | ○ |  | ○ |  | ソイルプラント計画書 | 管理様式‐SP‐1
|  | 検査報告書 | プラント使用前 | ○ |  | ○ |  | ソイルプラント検査結果報告書 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | ソイルプラント流量試験結果 | 管理様式‐SP‐2
[6 empty] | ○ |  | ソイルプラント流量図 | 管理様式‐SP‐3
| アスファルトプラント | アスファルトプラント計画書 | プラント使用前 | ○ |  | ○ |  | アスファルトプラント計画書 | 管理様式‐AP‐1
|  | 検査報告書 | プラント使用前 | ○ |  | ○ |  | アスファルトプラント検査結果報告書 | 自由様式
[6 empty] | ○ |  | 計量器検査 | 管理様式‐AP‐2
[6 empty] | ○ |  | 温度計検査 | 管理様式‐AP‐3
[6 empty] | ○ |  | 常温骨材流量試験結果 | 管理様式‐AP‐4
[6 empty] | ○ |  | 常温骨材流量図 | 管理様式‐AP‐5
[6 empty] | ○ |  | アスファルト吐出量試験 | 管理様式‐AP‐6
| アスファルト舗装（アスファルト混合物） | 基準試験報告（材料） | 工事に使用する30日前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料：骨材） | 自由様式
| 【建設工事】 |  |  |  |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料：アスファルト・その他材料） | 自由様式
|  | 基準試験報告書（配合試験） | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（配合試験） | 自由様式
|  | 試験練り計画 |  | ○ |  | ○ |  | 試験練り計画書
|  | 試験練り報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験練り報告書 | 自由様式
|  | 試験舗装計画 |  | ○ |  | ○ |  | 試験舗装計画書
|  | 試験施工結果報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験施工結果報告書 | 自由様式
| アスファルト舗装（ソイルプラント) | 基準試験報告書（材料） | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料） | 自由様式
|  | 基準試験報告書（配合試験） | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（配合試験） | 自由様式
|  | 試験練り計画 |  | ○ |  | ○ |  | 試験練り計画書
|  | 試験練り報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験練り報告書 | 自由様式
|  | 試験舗装計画 |  | ○ |  | ○ |  | 試験舗装計画書
|  | 試験施工結果報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験施工結果報告書 | 自由様式
| コンポジット舗装 | 鋼材の試験 | 現場到着ごと | ○ |  | ○ |  | 縦断方向及び横断方向鉄筋試験結果 | 製造工場の様式
|  | 目地材材料試験結果 （加熱施工式注入目地材） | 工事に使用する10日前 | ○ |  | ○ |  | 目地材料試験結果（加熱施工式注入目地材） | 製造工場の様式
| セメントコンクリート舗装工 | 材料試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | セメントコンクリート舗装工 材料試験結果報告書
|  | 鋼材の試験 | 現場到着ごと | ○ |  | ○ |  | 舗装版補強用鉄網試験結果 | 製造工場の様式
|  | 目地材材料試験結果 （加熱施工式注入目地材） | 工事に使用する10日前 | ○ |  | ○ |  | 目地材料試験結果（加熱施工式注入目地材） | 製造工場の様式
|  | 骨材露出工法試験舗装計画 |  | ○ |  | ○ |  | セメントコンクリート舗装工 骨材露出工法試験舗装計画書
|  | 試験舗装報告 |  | ○ |  | ○ |  | セメントコンクリート舗装工 骨材露出工法試験舗装報告書
| アスファルト舗装（アスファルト混合物） | 基準試験報告（材料） | 工事着手前 | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料：骨材） | 自由様式
| 【補修工事】 |  |  |  |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料：アスファルト・その他材料） | 自由様式
|  | 基準試験報告書（配合試験） | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（配合試験） | 自由様式
|  | 試験練り計画 |  | ○ |  | ○ |  | 試験練り計画書
|  | 試験練り報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験練り報告書 | 自由様式
|  | 試験舗装計画 |  | ○ |  | ○ |  | 試験舗装計画書
|  | 試験施工結果報告書 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 試験施工結果報告書 | 自由様式
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
舗装施工管理要領で規定されている成果品一覧（2/2）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 路上表層再生工 | 材料試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 路上表層再生工 材料試験結果報告書
|  | 配合試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 路上表層再生工 配合試験報告書
|  | 試験練り計画 |  | ○ |  | ○ |  | 路上表層再生工 試験練り計画書
|  | 試験練り報告 |  | ○ |  | ○ |  | 路上表層再生工 試験練り結果報告書
|  | 既設表層調査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 路上表層再生工 既設表層調査結果報告書
|  | 再生混合物試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 路上表層再生工 再生混合物試験結果報告書
施工中 | アスファルト舗装 | 日常管理試験報告 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 路盤工舗設管理週報 | 管理様式‐201
|  | 日常管理試験報告 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | アスファルトプラント管理週報 | 管理様式‐202
|  | 日常管理試験報告 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | アスファルト混合物舗設管理週報 | 管理様式‐203
|  | 日常管理試験報告 | 試験終了後速やかに | ○ |  | ○ |  | 瀝青材散布工検査調書 | 管理様式‐204
| コンポジット舗装工 | 鋼材製品検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | コンポジット舗装工 鋼材製品検査報告書
| セメントコンクリート舗装工 | 鋼材製品検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | セメントコンクリート舗装工 鋼材製品検査報告書
|  | 日常管理試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | セメントコンクリート舗装工 骨材露出工法日常管理試験報告書
| 路上表層再生工 | 日常管理試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 路上表層再生工 日常管理試験報告書
施工後 | 路盤準備工 | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 検査及び出来形調書（計画高、巾員） | 様式‐1
| 連続鉄筋コンクリート版 | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 検査及び出来形調書（計画高、仕上がり厚、巾員） | 様式‐1
| 粒状路盤工（セメント安定処理路盤） | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 検査及び出来形調書 | 様式‐1
| アスファルト安定処理路盤工 | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 検査及び出来形調書（計画高、巾員） | 様式‐1
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 出来形調書（仕上がり厚） | 様式‐2
| 表層、基層、中間層、レベリング層 【建設工事】 | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 出来形調書（仕上がり厚） | 様式‐2
|  | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 検査及び出来形調書（巾員） | 様式‐3
| 表層、基層、中間層、レベリング層 【補修工事】 | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 出来形調書（設計仕上がり面からのずれ等） | 様式‐4
|  | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 出来形調書（切削深・打換深） | 様式‐5
|  | 検査及び出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 検査及び出来形調書（巾員） | 様式‐3
| 表層 | 出来形調書 | 検測時に提出 | ○ |  | ○ |  | 出来形調書（平たん性）
|  | すべり抵抗値の測定 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | すべり抵抗値の測定(BPN)
|  | すべり抵抗値の測定 | 検測時に提出 | ○ |  | △ |  | すべり抵抗値の測定（μ80)
レーンマーク施工管理要領で規定されている成果品一覧（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 路面標示工 | 試験施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 路面標示工 試験施工計画書
|  | レーンマーク試験施工結果報告書 | 試験施工後 | ○ |  | ○ |  | 塗料吐出量の静止状態における検査 | 様式‐2
[6 empty] | ○ |  | ガラスビーズ吐出量 | 様式‐3
[6 empty] | ○ |  | 試料の質量計量 | 様式‐4
[6 empty] | ○ |  | 走行状態での試験結果 | 様式‐5
[6 empty] | ○ |  | 接着剤静止吐出量 | 様式‐6
[6 empty] | ○ |  | レーンマーク試験施工結果報告書 | 様式‐5
|  | 施工環境報告書 | 施工終了後 | ○ |  | ○ |  | 施工環境報告書 | 様式‐6
|  | 初期再帰反射輝度試験報告 |  | ○ |  | ○ |  | 初期再帰反射輝度試験報告書 | 様式‐7
施工後 | 路面標示工 | 出来形調書 |  | ○ |  | ○ |  | 出来形調書
遮音壁施工管理要領で規定されている成果品一覧（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 遮音壁 | 製品検査記録（工場） | 製品納品確認時 | ○ |  | ○ |  | 鋼管ぐいの外観、形状寸法測定報告書 | 管理様式1 | 使用材料の規格証明書等を添付する |  | JIS製品を使う場合は、必要事項が記入してあれば、様式によらず、製造工場の様式でもよい。製造工場のJIS認可証の写しを添付する
[8 empty] | 支柱の外観、形状寸法測定報告書 | 管理様式2 | 使用材料の規格証明書等を添付する |  | JIS製品を使う場合は、必要事項が記入してあれば、様式によらず、製造工場の様式でもよい。製造工場のJIS認可証の写しを添付する
[8 empty] | 遮音板、土留板の外観、形状寸法測定報告書 | 管理様式3 | 使用材料の規格証明書等を添付する |  | JIS製品を使う場合は、必要事項が記入してあれば、様式によらず、製造工場の様式でもよい。製造工場のJIS認可証の写しを添付する
[8 empty] | 溶接外観検査記録 | 管理様式4 | 使用材料の規格証明書等を添付する |  | JIS製品を使う場合は、必要事項が記入してあれば、様式によらず、製造工場の様式でもよい。製造工場のJIS認可証の写しを添付する
[8 empty] | 鋼管ぐい搬入時の検査報告書 | 現場管理様式1
[8 empty] | 直接基礎の現場検査確認報告書 | 現場管理様式2
[8 empty] | 支柱の外観、形状寸法測定の現場報告書 | 現場管理様式3
[8 empty] | 溶接外観検査記録（現場検査） | 現場管理様式4
[8 empty] | 遮音板、土留板の外観測定報告書 | 現場管理様式5
[8 empty] | 付属物等の外観測定報告書 | 現場管理様式6
[8 empty] | ゆるみ止めナットの現場調査報告書 | 現場管理様式7
[8 empty] | 穿孔式埋込みボルトの現場調査報告書 | 現場管理様式8
[8 empty] | 遮音板、土留め板の材料 | 試験機関等の様式 |  |  | 過去に同一構造、同一材料で品質が確認されている場合は、その結果を提出する。ただし、透光部材は注意が必要。
[8 empty] | 付属物等の材料 | 自由様式 | 使用材料の規格証明書等を添付する
[8 empty] | 遮音板の性能確認試験結果 | 試験法の様式・試験機関の様式 |  |  | 過去に同一構造、同一材料で品質が確認されている場合は、その結果を提出する（最大過去4年間）。ただし、透光部材は注意が必要。 コンクリート板は曲げ強度以外、ＮＥＸＣＯ統一性遮音板は性能確認結果を提出する必要は無い。
施工後 | 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | ○ |  | 鋼管ぐい基礎調書 | 出来形様式1
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | ○ |  | 直接基礎調書 | 出来形様式2
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | ○ |  | 支柱建込用箱抜き調書 | 出来形様式3
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | ○ |  | 支柱、遮音板据付調書 | 出来形様式4
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | ○ |  | アンカーボルト調書 | 出来形様式5
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | ○ |  | 支柱部取付部検査調書 | 出来形様式6
| 遮音壁 | 出来形調書 | 施工完了後 | ○ |  | ○ |  | 透光性遮音板据付調書 | 出来形様式7
管路工事施工要領で規定されている成果品一覧（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工中 | 通信及び照明用管路 | 通信路及び照明用管路試験成績表 | 試験終了後 | ○ |  | △ |  | 通信路及び照明用管路試験成績表 | 様式-1
| トンネル防災用管路 | トンネル防災用管路試験成績表 | 試験終了後 | ○ |  | △ |  | トンネル防災用管路試験成績表 | 様式-2
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員
造園施工管理要領で規定されている成果品一覧（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 全体 | 造園工施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 造園工 施工計画書
| 事前調査 | 事前調査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 造園工 事前調査報告書
| 枯保証 | 枯保証施工計画 |  | ○ |  | ○ |  | 枯保証施工計画書
| 植栽基盤整備工 | 客土（購入材） 分析証明書 | 現場搬入前 | ○ |  | ○ |  | 電気伝導度 | 様式-1
[8 empty] | 土壌酸度 | 自由様式
[8 empty] | 土性 | 自由様式
[8 empty] | 礫含有率 | 自由様式
[8 empty] | 腐食含有率 | 様式-3
|  | 土壌改良材 分析証明書 | 現場搬入前 | ○ |  | ○ |  | 土壌改良材 分析証明書 | 自由様式
| 植樹工 | 樹木工材料 品質管理 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 樹木・圃場の状況写真 | 写真
|  | 栽培地検査 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 検査対象の樹種、本数他、形状寸法が判別できるカラー写真 | 写真
|  | 肥料 品質管理 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 品質証明書の写し | 自由様式
| 移植工 | 移植工・基準試験報告（肥料） |  | ○ |  | ○ |  | 移植工 基準試験報告書（肥料）
|  | 移植工・基準試験報告（客土） |  | ○ |  | ○ |  | 移植工 基準試験報告書（客土） | 様式-1,3
|  | 移植工・基準試験報告（土壌改良材） |  | ○ |  | ○ |  | 移植工 基準試験報告書（土壌改良材）
| 生垣工 | 生垣工・基準試験報告（樹木） |  | ○ |  | △ |  | 生垣工 基準試験報告書（樹木）
|  | 生垣工・基準試験報告（肥料） |  | ○ |  | ○ |  | 生垣工 基準試験報告書（肥料）
|  | 生垣工・基準試験報告（客土） |  | ○ |  | ○ |  | 生垣工 基準試験報告書（客土） | 様式-1,3
|  | 生垣工・基準試験報告（土壌改良材） |  | ○ |  | ○ |  | 生垣工 基準試験報告書（土壌改良材）
| マルチング工 | マルチング用資材分析証明書 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | マルチング用資材 分析証明書 | 自由様式
| 張芝工 | 目土品質管理 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 目土 分析証明書 | 自由様式
|  | 肥料品質管理 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 肥料 分析証明書 | 自由様式
| 舗装工 | 舗装工材料（表面仕上げ適用材）品質試験 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 舗装工材料（表面仕上げ適用材）分析証明書 | 自由様式
|  | クッション用敷砂、目地砂品質試験 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | クッション用敷砂、目地砂分析証明書 | 自由様式
| その他造園工作物 | 工場制作材料品質管理 | 現場搬入前 | ○ |  | △ |  | 工場制作材料品質証明書 | 自由様式
施工後 | 枯保証 | 枯保証完了届 |  | ○ |  | ○ |  | 枯保証完了届
防護柵施工管理要領で規定されている成果品一覧（1/1）
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 防護柵 | 基準試験報告（材料検査） |  | ○ |  | ○ |  | 基準試験報告書（材料検査）
|  | 表面処理検査報告 |  | ○ |  | ○ |  | 表面処理検査報告書
|  | 製品検査報告（寸法） |  | ○ |  | ○ |  | 製品検査報告書（寸法） | 管理様式-101～105,151～154,201,301･302,351.352
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→監督員

## 【その他】
土木工事共通仕様書（用・排水構造物工）で規定されている成果品一覧
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
| 用・排水構造物工 | 施工前の用排水系統調査報告 |  | ○ |  |  |  | 施工前の用排水系統調査報告書
|  | 用・排水管 |  | ○ |  |  |  | 基準試験報告書（製品試験）
|  | 地下排水工 |  | ○ |  |  |  | 基準試験報告書（製品試験）
|  | 出来形 |  | ○ |  |  |  | 出来形調書 | 様式-16
土木工事共通仕様書（カルバート工）で規定されている成果品一覧
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
| カルバート工 | パイプカルバート |  | ○ |  |  |  | 基準試験報告書（製品試験）
|  | 出来形 |  | ○ |  |  |  | 出来形調書 | 様式-15
土木工事共通仕様書（雑工）で規定されている成果品一覧
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工前 | 境界くい工 | 移動確認願 |  | ○ |  |  |  | 用地境界くいの移動確認願
|  | 移動確認書 |  | ○ |  |  |  | 用地境界くいの移動確認願書
施工中 | 境界くい工 | 設置確認願 |  | ○ |  |  |  | 用地境界くいの設置確認願
|  | 設置確認書 |  | ○ |  |  |  | 用地境界くいの設置確認書
| 六価クロム溶出試験 | 六価クロム溶出試験結果報告 |  | ○ |  |  |  | 六価クロム溶出試験結果報告書 | 試験様式-132
土木工事共通仕様書（交通規制工）で規定されている成果品一覧
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工後 | 交通規制工 | 交通規制工実施報告 |  | ○ |  |  |  | 交通規制工実施報告書 | 東：様式第26号 中・西：様式第28号
| 交通保安要員 | 交通保安要員実施報告 |  | ○ |  |  |  | 交通保安要員実施報告書 | 東：様式第27号 中・西：様式第29号
保全点検要領で規定されている成果品一覧
|  |  |  | 作成者 |  | 工事書類作成のための事前協議
フェーズ | 種別 | 提出単位 | 提出時期 | 受注者 | 発注者 | 電子 | 紙 | 提出書類の内容 | 管理様式№ | 添付して提出するもの | 管理様式№ | 備考
施工後 | のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 一般のり面工 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 特殊のり面工 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 メーソンリー工 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 コンクリート擁壁 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 補強土壁軽量盛土 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 グラウンドアンカー工 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 切土のり面後背地 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 土石流 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| のり面工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | のり面工 のり面排水施設 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 鋼橋 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 コンクリート橋 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 コンクリート床版 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 プレキャスト床版 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 下部工 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 鋼製支承 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 ゴム支承 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 検査路 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 伸縮装置 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 高欄・地覆 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| 橋梁 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | 橋梁 落橋防止システム | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| トンネル | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | トンネル 覆工 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| トンネル | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | トンネル 坑門 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| トンネル | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | トンネル 内装工 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| トンネル | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | トンネル 天井板 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| トンネル | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | トンネル 排水施設 | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| カルバート工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | カルバート 鉄筋コンクリートカルバート | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| カルバート工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | カルバート 鉄筋コンクリートパイプカルバート | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
| カルバート工 | 初期点検 点検カルテ、点検報告書、点検展開図 | しゅん功時 | ○ |  | △ |  | カルバート コルゲートパイプカルバート | 様式2、3、4 |  |  | ○督員からの指示がある場合に実施
Kcube2：「○」Kcube2の入力機能で登録 「△」Kcube2に専用の入力画面はないが各工種等の「その他」で登録可能 提出先：○→○督員 技→技術事務所 総→高速道路総合技術研究所